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Публичная отчетность ФЦН «Экономическая политика» Правительства Пермского края по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596 за I квартал 2016 г. 
	Пермский край

	№ п/п
	Реквизиты документа (НПА, поручения 
и т.д.)
	Наименование мероприятия
	Результат исполнения мероприятия
	Дата исполнения мероприятия (план)
	Дата исполнения мероприятия (факт)
	Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, тыс. руб.
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	Отчетная дата (период) значения показателя (N)
	плановое
	фактическое
	отклонение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

	1
	Постановление Правительства Пермского края от 3.10.2013 г. №1325-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» 
	«Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных связей» 
	Изготовлен сборник «Международные и внешнеэкономические связи Пермского края» - раздаточный материал для семинара для специалистов органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края «О вопросах координации деятельности в сфере международных и внешнеэкономических связей в Пермском крае»
	IV квартал 2016 г. 
	-
	I квартал
	430,1
	10
	-
	Основная доля бюджетных средств запланирована на II и III кварталы 2016 г. В I квартале 2016 г. выполнено в полном объеме. 

	2
	Постановление Правительства Пермского края от 3.10.2013 г. №1325-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
	«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»


	Средства перечислены: 

НО «Пермский фонд развития предпринимательства» для реализации мероприятия «Обеспечение деятельности единого информационного интернет-ресурса», «Развитие предпринимательской грамотности и повышение компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства», «Содействие развитию франчайзинга» и «Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе», «Создание и обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства» 
	III квартал 2016 г. 
	-
	I квартал
	5 997,9
	5 997,9
	-
	-

	3
	Постановление Правительства Пермского края от 3.10.2013 г. №1325-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»»
	«Развитие объектов инновационной инфраструктуры» 
	Перечислена субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, образующей инфраструктуру поддержки организаций-участников инновационных территориальных кластеров и инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга в 2016 году в Фонд «Региональный центр инжиниринга» 
	IV квартал
	-
	I квартал


	4 554,4
	4 554,4
	
	



