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Приложение
Публичная отчетность ФЦН «Экономическая политика» Правительства Пермского края по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596 согласно форме №2 за III квартал 2016 г. 
	Реквизиты документа (НПА, поручения

и т.д.)
	Наименование мероприятия
	Результат исполнения мероприятия
	Дата исполнения мероприятия (план)
	Дата исполнения мероприятия (факт)
	Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.
	Примечание

	
	
	
	
	
	Отчетная дата (период) значения показателя (N)
	плановое
	фактическое
	отклонение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11

	Постановление Правительства Пермского края 

от 3 октября 

2013 года 
№ 1325-п 

«Об утверждении государственной программы Пермского края 

«Экономическое развитие 

и инновационная экономика»
	1. Продвижение Пермского края 
на международном 
и российском уровне

	Делегация Пермского края приняла участие
в Международной промышленной выставке «Иннопром-2016»
в г. Екатеринбург. В рамках мероприятия состоялась презентация инвестиционного потенциала Пермского края

	2018 год
	11-14 июля
2016 года
	
	
	
	
	

	
	
	Организована встреча заместителя председателя Правительства – министра промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края А.В. Чибисова с мэром города Нарвы Т. Таммисте (Эстонская Республика) 
с целью обсуждения вопроса возможного инвестиционного сотрудничества

	2018 год
	14 июля
2016 года
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Организовано участие заместителя председателя Правительства – министра промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края А.В. Чибисова 
в заседании Совета 
по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» с целью развития торгово-экономического, 
научно-технического, гуманитарного сотрудничества в формате «Волга-Янцзы» 
с провинциями-партнерами Китайской Народной Республики


	2018 год
	19 июля 
2016 года
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Организована встреча губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина 
с совладельцем компании «КНАУФ» Н. Кнауфом (Федеративная Республика Германия) с целью обсуждения вопроса инвестиционного сотрудничества

	2018 год
	22 июля
2016 года
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Организован и проведен прием официальной делегации и делегации деловых кругов Республики Беларусь в целях проведения заседания Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь 
и Пермского края Российской Федерации 
в рамках реализации Соглашения между Правительством 
Пермского края 
(Российская Федерация) 
и Правительством Республики Беларусь 
о торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве 
от 8 июня 2016 года


	2018 год
	10-12 августа 2016 года
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Организована встреча председателя Правительства Пермского края 
Г.П. Тушнолобова 
с представителями бельгийско-люксембургских компаний с целью обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества

	2018 год
	23 августа 2016 года
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Проведена презентация экспортного
и инвестиционного потенциала в рамках панельной сессии «Лучшие региональные практики
в рамках реализации промышленной политики» Международного форума «Российский промышленник»

	2018 год
	21 сентября 2016 года
	
	
	
	
	

	
	2. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса 
и международных связей
	7 июля 2016 г. совместно
с Институтом развития ГЧП

(г. Москва) проведен обучающий семинар по теме «Соглашение о ГЧП/МЧП как инструмент развития инфраструктуры Пермского края».

В рамках семинара представлен обзор ключевых трендов развития ГЧП/МЧП на 2016-2017 годы, рассмотрены особенности правового регулирования сферы ГЧП/МЧП
на региональном и местном уровнях, а также основные этапы запуска проектов ГЧП/МЧП

	2018 год
	7 июля
2016 года
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3. Создание условий 
для эффективной реализации инвестиционных проектов
	1) Приняты следующие нормативные правовые акты:
- указ губернатора Пермского края
от 8 сентября 2016 года
№ 128 «О внесении изменения в состав Совета по улучшению инвестиционного климата
в Пермском крае, утвержденный указом губернатора Пермского края от 25 ноября 2014 г. № 201 «О Совете по улучшению инвестиционного климата
в Пермском крае»;

- распоряжение председателя Правительства Пермского края от 23 сентября 2016 года № 148-рпп «О внесении изменения в состав рабочей группы по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата 
в Пермском крае, утвержденный распоряжением председателя Правительства Пермского края 
от 29 июля 2015 г. 
№ 108-рпп «О создании рабочей группы
по улучшению ключевых показателей инвестиционного 
климата в Пермском крае»;
- указ губернатора Пермского края 
от 28 сентября 2016 г. № 135
«О внесении изменений
в указ губернатора Пермского края 
от 09 декабря 2015 г. 
№ 169 «О координации деятельности в сфере международных 
и внешнеэкономических связей в Пермском крае 
и организации приема иностранных делегаций 
в Пермском крае», предусматривающий внесение изменений
в Правила осуществления международных
и внешнеэкономических связей в Пермском крае, 
а также в Порядок организации приема иностранных делегаций 
в Пермском крае;

- постановление Правительства Пермского края от 30 сентября 2016 г. № 852-п «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на открытие на территории Пермского края представительств субъектов иностранных федеративных государств и административно-территориальных образований иностранных государств»
2) Обеспечено внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в 16 муниципалитетах
	III квартал 2016 г.
	III квартал 2016 года
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4. Содействие увеличению объема и оптимизации структуры инвестиций 

в экономику Пермского края
	Заключено соглашение
об административном сопровождении инвестиционных проектов между Агентством 
с ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания».

Совместно с инвестором разработана «дорожная карта» реализации инвестиционного проекта

	III квартал 2016 года
	III квартал 2016 года
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5. Реализация механизмов поддержки инвестиционных проектов 
на территории Пермского края
	1) 8 сентября 2016 года проведено заседание Экспертной группы
по проведению общественной экспертизы инвестиционных проектов (далее – Экспертная группы). 
В ходе работы Экспертной группы рассмотрены три инвестиционных проекта, 
из них два проекта признаны целесообразными 
к реализации 
с возможным последующим присвоением статуса «приоритетный инвестиционный проект» 
на Совете по улучшению инвестиционного климата 
в Пермском крае 
(далее – Совет)

2) 5 июля 2016 года состоялось очередное заседание рабочей группы по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата

в Пермском крае, в ходе которого рассматривались вопросы, связанные

с размещением линейных объектов при осуществлении технологического присоединения потребителей 

и повышением информативности бизнес-сообщества в части продвижения информационных, консультационных
и образовательных услуг
для субъектов малого
и среднего предпринимательства 
3) 30 августа 2016 года состоялось очередное заседание рабочей группы по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата

в Пермском крае, в ходе которого рассматривались вопросы, связанные
с предоставлением негосударственных услуг для бизнеса, оказываемых КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг»
и анализом соответствия образовательных программ учреждений среднего профессионального образования современным профстандартам и запросам работодателей 

	III квартал 2016 года
	III квартал 2016 года
	-
	-
	-
	-
	-

	Закон Пермского края от 03 марта 2015 г. № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае»
	Заключение Соглашения о совместной деятельности по освоению земельного участка площадью 38,5 га для жилищного строительства в г. Березники Пермского края
	Соглашение заключено между Пермским краем и ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»  28 июля 2016  в целях создания жилого микрорайона в рамках инвестиционного проекта по строительству Усольского калийного комбината. 
	III квартал
	III квартал
	-
	-
	-
	-
	-













