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1. Оценка достижения целей и задач государственной программы (далее - ГП).

Подпрограмма «Инновационная экономика»

Главными приоритетами в сфере реализации подпрограммы «Инновационная экономика» является выстраивание системы обновления экономики в соответствии с вызовами времени и привлечение необходимых для этого материальных и кадровых ресурсов, поддержка инновационных, наукоемких разработок и технологий, а также создание инфраструктуры для инновационных кластеров. В соответствии с вышеизложенным определена цель подпрограммы - реализация регионального инновационного и научно-технического потенциала в целях развития региональной экономики и повышения благосостояния региона.

Достижение цели подпрограммы «Инновационная экономика» обеспечивается путем решения следующих задач:

стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий;

формирование инновационной инфраструктуры, способствующей ускоренному созданию и развитию инновационных предприятий;

формирование спроса на инновации в Пермском крае;

развитие венчурного финансирования инновационной экономики региона.

По результатам реализации подпрограммы «Инновационная экономика» в 2014 году цели и приоритеты реализованы частично.

Сформирована инфраструктура 3 инновационных кластеров: кластер «Новый Звёздный» (действует рабочая группа, органы управления кластером, утверждена и реализуется программа), кластер «Фотоника» (действует рабочая группа, органы управления кластером, утверждена и реализуется программа), ИТ-кластер (действует рабочая группа).

Поддержка инновационных и наукоёмких разработок и технологий и привлечение ресурсов, необходимых для выстраивания системы обновления экономики осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Инновационная экономика» «проведение конкурсов инновационных проектов» (по программам Фонда содействия инновациям) и «проведение ежегодного краевого конкурса проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», за счет чего создан ряд новых малых инновационных предприятий.
В программе «Старт» Фонда содействия инновациям, поддержанные предприятия получили гранты общей суммой 13,77 млн. рублей, проведены 2 этапа регионального конкурса по программе «Умник» Фонда содействия инновациям, физические лица Пермского края получили 38 грантов, общая сумма привлеченных средств – 15,2 млн. руб.

Организовано участие предприятий Пермского края в программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям, по итогам участия 4 предприятия Пермского края получили гранты общей суммой 25,5 млн. руб.

В период с 10 ноября по 12 декабря 2014 г. проведен открытый региональный конкурс инновационных проектов НИОКР, по результатам конкурса отобраны два малых инновационных предприятия, объем выделенных субсидий составил 4,0 млн. руб., объем привлеченных внебюджетных средств (собственные средства участников конкурса) составил 4,3 млн. руб.

Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

В 2014 году посредством реализации мероприятий подпрограммы были созданы благоприятные условия для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, механизмы, обеспечивающие повышение инвестиционной привлекательности Пермского края и способствующие его устойчивому социально-экономическому развитию.

1. В рамках задачи «Содействие увеличению объема и оптимизации структуры инвестиций в экономику Пермского края» достигнуты следующие результаты:

1.1. сформирована и проанализирована информация об имеющихся на территории муниципальных образований Пермского края инвестиционных площадках, инвестиционных предложениях;

1.2. созданы актуальные реестры инвестиционных площадок, инвестиционных предложений и инвестиционных проектов;

1.3. обеспечено информационное наполнение портала «Инвестиционная карта России»;

1.4. в рамках единого сопровождения инвестиционных проектов осуществлено сопровождение 5 инвестиционных проектов.

2. В рамках задачи «Создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов» достигнуты следующие результаты:

2.1. создан совет по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае;

2.2. создана и усовершенствована система единого сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

2.3. создан механизм, предоставления мер государственной поддержки по административному сопровождению инвестиционных проектов;

2.4. в сфере регулирования механизмов поддержки инвестиционной деятельности в Пермском крае принято 4 нормативных правовых акта.

3. В рамках задачи «Продвижение Пермского края на международном и российском уровне» достигнуты следующие результаты:

3.1. изготовлены презентационные материалы об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края (электронные презентации «Инвестируй в Пермский край» на русском, английском, немецком и китайском языках, изготовлены презентационные выставочные стенды, буклеты об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края);

3.2. проведено 18 мероприятий в целях формирования инвестиционно-привлекательного имиджа Пермского края на региональном, российском и международном уровнях, в том числе прием иностранных делегаций.

3.3. доработан и введен в опытную эксплуатацию  специализированный многоязычный интернет-портал об инвестиционной деятельности в Пермском крае;

4. В рамках задачи «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений» достигнуты следующие результаты:

4.1. проведено 8 обучающих семинаров в сфере инвестиций, включая развитие государственно-частного партнерства, а также в сфере международных отношений для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;

4.2. проведено 6 мероприятий в целях организации обмена опытом с передовыми регионами, муниципальными образованиями Пермского края со специализированными организациями, ассоциациями и объединениями в сфере инвестиций, в том числе государственно-частного партнерства, а также международных отношений.

Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

Основными приоритетами подпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» являются:

экономический рост на основе сбалансированного развития промышленности;

поэтапное замещение сырьевой составляющей в валовом региональном продукте на высокотехнологичную, наукоемкую продукцию и эффективное использование научно-технического потенциала Пермского края;

создание благоприятных социально-экономических и организационных условий для устойчивого развития высокоэффективных конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках промышленных производств и на этой основе обеспечение высоких темпов экономического роста и увеличение валового регионального продукта как основного источника повышения жизненного уровня населения Пермского края.

Достижение цели подпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» обеспечивается путем решения следующих первоочередных задач:

стимулирование развития промышленности Пермского края;

техническое перевооружение и модернизация производств, реализация инвестиционных проектов;

кадровое обеспечение сферы промышленности Пермского края.
В 2014 году подготовлена «дорожная карта» проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции, услуг, в том числе импортозамещающей, программного обеспечения наукоемких организаций и высших учебных организаций Пермского края в интересах ОАО «Газпром».
Объем привлеченных федеральных финансовых средств предприятиями Пермского края в рамках целевых программ составил 26 407 млн. рублей.

Объем привлеченных федеральных финансовых средств в рамках государственного оборонного заказа на предприятиях Пермского края составил 7 333 млн. рублей.

При поддержке Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:

проект «Создание наукоемкого производства фотонных интегральных схем для навигационного приборостроения» ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» получил грант Минобрнауки РФ в размере 160 млн. руб.

проект «Строительство завода по производству  соединительных деталей трубопроводов в  г. Чайковский Пермского края» ОАО «Новые Фитинговые Технологии» включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных комплексных инвестиционных проектов, получающих субсидии на компенсацию уплаченных процентов по кредитам, взятым в российских кредитных организациях, плановый объем субсидии составит: в течение всего срока реализации проекта (8 лет) – 300 870 281 рублей;

проект «Приобретение оборудования и внедрение инновационных технологий с целью увеличения объёмов производства, повышения конкурентоспособности и расширения рынков сбыта детских товаров» ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, получающих субсидии на компенсацию уплаченных процентов по кредитам, взятым в российских кредитных организациях. Предполагаемый объем инвестиций в проект – 300 млн рублей

инвестиционный проект ООО «Свисс Кроно Рус» «Строительство завода по производства плит ОСП на территории Краснокамского района Пермского края» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.07 2007 № 419.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
Цель подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»   - создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и объемов производимых ими товаров (работ, услуг), в том числе в технологической сфере.

Достижение цели подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»  в 2014 году обеспечивалось путем решения следующих задач:

1. Содействие внедрению субъектами малого и среднего предпринимательства технологий, необходимых для производства инновационной и конкурентоспособной продукции.

2.  Повышение конкурентоспособности малых предприятий.

3. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Создание новых форм и развитие имеющейся инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

5. Совершенствование законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства.

6. Формирование благоприятной предпринимательской среды.

7. Развитие внешнеэкономических связей, создание условия для продвижения продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, на региональные и зарубежные рынки.
В  результате  реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2014 году:

1. Повышена доступность финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства:

1.1. По мероприятию «Увеличение капитализации регионального гарантийного фонда» субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства Гарантийного фонда по 127 кредитам на сумму 441,7 млн. руб.

1.2. По мероприятию «Увеличение капитализации региональной микрофинансовой организации» субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено микрозаймов - 236 ед. на сумму 123,6 млн. руб.

1.3. По мероприятию «Содействие развитию лизинга» количество действующих договоров - 8 ед. на общую сумму 24965,0 тыс. рублей. 

2. Состоялся отбор муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии из бюджета Пермского края на софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. В отборе приняло участие 46 муниципальных образований, включая 2 моногорода, с 497 бизнес-проектами (инвестиционными проектами) субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате проведенного конкурсного отбора 198 субъектов малого и среднего предпринимательства получит государственную поддержку в виде субсидий на возмещение понесенных затрат. 

3. Созданы комфортные условия для организации и ведения бизнеса.

3.1. По  мероприятию «Создание и обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края (далее – ЦПП)» в муниципальных образованиях Пермского края  к 25 действующим ЦПП, создано дополнительно 13 ЦПП.  Предоставлено 10 178 бесплатных  консультаций, проведено 188 мероприятий (семинаров, мастер – классов, тренингов, конференций, форумов, круглых столов) по актуальным вопросам организации и ведения бизнеса, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае на площадке ЦПП предоставлена поддержка    280 предпринимателям.

3.2. По мероприятию «Выполнение работ в сфере высоких технологий, включая работы по быстрому прототипированию, изготовлению опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции на основе технологий прямого цифрового производства для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства» обеспечен доступ к оборудованию КГБУ "Пермский центр развития дизайна" 87 субъектам малого и среднего предпринимательства.

3.3. По мероприятию  «Обеспечение деятельности регионального представительства Российского Евро Инфо Корреспондентского центра»        предоставлены  бесплатные консультации 363 субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам внешнеэкономической деятельности.

3.4. По мероприятию «Обеспечение деятельности единого информационного интернет - ресурса» проведены мероприятия, направленные на совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате обеспечена деятельность единого информационного интернет - ресурса цпп-пермь.рф, выполненного в форме Гида предпринимателя, количество посетителей интернет - ресурса составило 278 174 человек.  

4. Повышена предпринимательская активность:

- 6 773 жителей края, желающих открыть собственное дело, и предпринимателей (в том числе в возрасте от 18 до 35 лет) приняли  участие в образовательных программах по  повышению предпринимательской грамотности.  

- организован выход в эфир 37 теле- и радио сюжетов, а также  107 публикаций в печатных СМИ муниципальных образований Пермского края по формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства в обществе.

5. Средства краевого и федерального бюджетов направлены унитарной некоммерческой организации фонд «Региональный центр инжиниринга» на создание и обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга, деятельность которого сосредоточена на развитии применения субъектами малого и среднего предпринимательства инновационных технологий, повышении технологической готовности малых и средних производственных предприятий.

Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»
С целью увеличения обеспеченности торговыми площадями населения Пермского края и создания условия для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах заключено соглашения о сотрудничестве между Правительством Пермского края, администрацией г.Перми и ООО «Зельгрос» в рамках реализации проекта по строительству 2 гипермаркетов торговых сетей федерального уровня ОБИ и Зельгрос. Соглашения о сотрудничестве между Правительством Пермского края, администрацией г.Перми и ООО «ОБИ» проходит этап согласования. 
Оказано содействие в открытии 500-го юбилейного торгового объекта компании X5 Retail Group (под управление ТС «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») в Уральском регионе.

Для содействия увеличению доли продукции местных производителей в торговых сетях Пермского края реализованы следующие мероприятия:

- проведен региональный этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»;

- проведено Межрегиональное совещание по вопросам «Расширения межрегионального товарообмена», с. Барда (22 августа 2014 г.).

- проведено совещание под руководством Председателя Правительства Пермского края с участием представителей пермских сельскохозяйственных производителей и торговых сетей по вопросам обеспечения потребителей продовольственными товарами. 

Вместе с тем, в связи с ухудшением социально-экономической обстановки в 2014 году было принято решение отменить проведение фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня».

В рамках реализации подпрограммы увеличена доля задекларированной розничной продажи алкогольной продукции. Это свидетельствует о решении  задачи по легализации рынка сбыта алкогольной продукции, лома черных и цветных металлов, организации на территории Пермского края.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.
	N п/п
	Целевой показатель, ед. измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение, %
	Причины отклонения от планового значения


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Прибыль до налогообложения, млн. руб.
	211911,0
	190 000,0*
	-10,3
	*оценка. Отрицательная динамика экономического роста, увеличение расходов на импортируемые оборудование, компоненты и материалы, снижение спроса на продукцию

	2
	Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций за период с начала отчетного года, млн. руб.
	294292,0
	274299,1
	-6,8
	Сокращение фонда заработной платы связано со снижением прибыли предприятий и численности занятых по полному кругу предприятий. Рост к 2013 году составил 7,6% вместо запланированных 15,5%.

	3
	Поступление в бюджет Пермского края налоговых доходов, млн. руб.
	90494,6
	73 612,38
	-18,7
	Невыполнение обусловлено снижением поступлений по налогу на прибыль организаций и акцизов.

	1
	Подпрограмма «Инновационная экономика»

	1.1
	Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в общем числе обследованных организаций, %
	13,6
	11,8*
	-
	*при проведении статистического обследования в текущем году территориальный орган статистики по Пермскому краю использует отчетность предприятий по итогам деятельности в предшествующем году (2013), статистический показатель по итогам 2014 года будет подсчитан во 2 половине 2015 года

	1.2
	Удельный вес инновационной продукции, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями промышленного производства, %
	11,0
	16,4*
	-
	*при проведении статистического обследования в текущем году территориальный орган статистики по Пермскому краю использует отчетность предприятий по итогам деятельности в предшествующем году (2013), статистический показатель по итогам 2014 года будет подсчитан во 2 половине 2015 года

	1.3
	Количество малых инновационных предприятий, ед.
	70
	73
	+ 4,3
	

	1.4
	Количество инновационных территориальных или технологических (производственных) кластеров, функционирующих на территории Пермского края, ед.
	3
	3
	0
	

	1.5
	Площадь территории Пермского края, покрытая актуальными базовыми электронными картами, %
	0
	0
	0
	

	2
	Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

	2.1
	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям,   млн. руб.
	142 423,0
	154 306,0
	+ 8,3
	Перевыполнение планового значения целевого показателя обусловлено увеличением объемов финансирования по инвестиционным программам крупных предприятий Пермского края (ПАО Уралкалий, ОАО Лукойл, Яйвинская ГРЭС).

	2.2
	Количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение,  ед.
	5
	5
	0
	

	2.3
	Количество действующих на территории края инструментов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности,  ед.
	1
	1
	0
	

	2.4
	Количество мероприятий, проведенных в целях формирования инвестиционно-привлекательного имиджа края,  ед.
	10
	18
	+ 80
	Перевыполнение планового значения целевого показателя обусловлено наличием высокого интереса к торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с Пермским краем как европейских, так и азиатских стран, а также стран Ближнего Востока. 

	2.5
	Численность государственных гражданских служащих Пермского края и муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, мероприятиях по обмену опытом, посвященных вопросам в сфере инвестиций, развития государственно-частного партнерства и международных отношений,  чел.
	44
	116
	+ 164
	Перевыполнение планового значения целевого показателя» обусловлено необходимостью актуализировать практику применения правовых основ международных и внешнеэкономических связей государственных и муниципальных органов власти с учетом текущих политических и экономических условий.

	3
	Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

	3.1
	Прибыль до налогообложения без отраслей калийного производства, нефтедобычи и нефтепереработки, млн. руб.
	95360,0
	-
	-
	Статистика по результатам деятельности организаций Пермского края подводится Пермьстатом во 2-м полугодии года, следующего за отчетным, в связи с тем, что отчетность в рамках федерального статистического наблюдения направляется предприятиями ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. 
Фактическое значение ЦП за 2014 год будет рассчитано Пермьстатом в 2015 году.

	3.2
	Количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест, ед.
	3000
	-
	-
	Фактическое значение ЦП за 2014 год будет рассчитано в 2015 году.

	3.3
	Количество трехсторонних соглашений между обучающими организациями, предприятиями и физическими лицами, ед.
	4000
	-
	-
	В 2014 году в рамках реализации проекта по дуальному образованию заключено 130 трехсторонних соглашений на подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена с участием Краевого политехнического колледжа в г. Чернушка и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь".

Фактическое значение ЦП за 2014 год будет рассчитано в 2015 году по факту получения полной информации.

	4
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»

	4.1
	Количество зарегистрированных СМСП, ед.
	108000
	100872
	- 6,6
	Плановый показатель на 2014 год устанавливался с коэффициентом роста  относительно факта 2013 года на 106 %  и не учитывал  сокращение количества СМСП в конце года из-за  экономического кризиса.  Кроме этого,  в конце 2014 года из базы Пермьстата  были  удалены  недействующие  филиалы ЮЛ СМСП.

	4.2
	Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, ИП, млрд. руб.
	896,0
	896,0*
	0
	*оценка

	4.3
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у ИП, в общей численности занятого населения, %
	30,1
	30,1*
	0
	*оценка

	4.4
	Количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации, ед.
	48,5
	50
	+3
	

	4.5
	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП), ед.
	1530
	2094*
	+36,8
	*оценка

	4.6
	Количество СМСП, получивших государственную поддержку, ед.
	14384
	17808
	+23,8
	

	5
	Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»

	5.1
	Обеспеченность торговыми площадями населения  Пермского края, кв.м./тыс. чел.
	539,9 
	582,3
	+7,8
	

	5.2
	Удельный вес товаров местных производителей в торговых сетях Пермского края, %
	30
	25
	-17
	В связи с трудной социально-экономической обстановкой в Пермском крае не достигнуты целевые показатели по данному параметру

	5.3
	Доля продажи задекларированной алкогольной продукции в Пермском крае, %
	96
	98
	+2,0
	


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Подпрограмма «Инновационная экономика»

В числе основных факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы «Инновационная экономика», следует выделить изменение условий программ Фонда содействия инновациям, приведшее к увеличению объема привлеченных средств с 10800,0 тыс. рублей до 28970,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

По итогам 2014 года плановые значения целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 

Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

Факторами, повлиявшими на реализацию государственной программы, в 2014 году стали нарастание кризисных явлений в экономике, вызвавшее замедление темпов прироста индекса промышленного производства во 2 половине 2014 года.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
В числе основных факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае», следует выделить изменение ситуации на финансовом рынке, в т.ч. повышение ключевой ставки  ЦБ РФ и сокращение объемов кредитования СМСП.

Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»
Основными факторами, оказавшими влияние на ход реализации подпрограммы «Развитие внутреннего потребительского рынка» является ухудшение социально-экономической ситуации в Российской Федерации, что вызвало рост инфляции, повышение ставки по кредитам для организаций и частных лиц, снижение реальной покупательной способности населения. 
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)
	Объемы и источники финансирования
	Причины неосвоения бюджетных средств

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	216 379,70
	208 050,19
	96,2
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	381 077,90
	201 227,10
	52,8
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	19 354,80
	14 866,90
	76,8
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	1 605 913,9
	1 380 968,60
	86,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	2 222 726,3
	1 805 112,79
	81,2
	

	Подпрограмма 1 «Инновационная экономика»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	12 185,0
	8395,0
	68,9
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	4 560,0
	4560,0
	100,0 
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0 
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	13 390,0
	31 560,9
	235,7
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	30 135,0
	44515,9
	147,7
	

	Основное мероприятие 1.1 «Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	 6 685,0
	3 395,0
	50,8
	Поздние сроки объявления и проведения конкурса НИОКР (октябрь - ноябрь 2014 г.), соответственно соглашения о предоставлении субсидий были заключены в декабре 2014 г., и средства субсидий были выплачены на 1-е этапы работ в 4 кв. 2014г.

При реализации основного мероприятия "Проведение конкурса инновационных проектов" по результатам открытого конкурса на определение поставщиков достигнута экономия бюджетных средств в размере 30,0 тыс. руб. Основное мероприятие "Участие в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций" реализовано в рамках государственного контракта на аренду площадей во время Пермского инженерно-промышленного форума стоимостью 500,0 тыс. руб., целевые показатели мероприятия достигнуты.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 0,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0 
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	10 800,0
	28 970,9
	268,2
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	17 485,0
	32 365,9
	185,1
	

	Основное мероприятие 1.2 «Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	5 000,0
	5000,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	5 000,0
	5000,0
	100,0
	

	Основное мероприятие 1.3 «Разработка геоинформационной системы для организации космического мониторинга с использованием средств дистанционного зондирования Земли»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	500,0
	0,0
	0,0
	Отсутствие интереса потенциальных исполнителей мероприятия к заключению контракта вследствие сокращения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в 2015-2016 гг.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	500,0
	0,0
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	4 560,0
	4 560,0
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	2 590,0
	2 590,0
	100,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	7 150,0
	7150,0
	100,0
	

	Подпрограмма 2 «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	1 899,8
	1 480,6
	77,9
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	750 500,0
	500 297,5
	66,7
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	752 399,8
	501 778,1
	66,7
	

	Основное мероприятие 2.1. «Продвижение Пермского края на международном и российском уровне»


	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	1 601,3
	1182,1
	73,8
	Неосвоение бюджетных средств:

- на сумму 188,7 тыс. руб. возникло в результате снижения начальной максимальной цены контракта на оказание услуг по созданию презентационных фильма, электронной презентации о Пермском крае в ходе проведения электронного аукциона. 

- на сумму 230,5 тыс. руб. возникло в связи несвоевременным и некачественным оказанием Исполнителем государственного контракта услуги по созданию презентационного фильма о Пермском крае, в результате чего последний этап по контракту на указанную сумму в 2014 году принят не был.
Неосвоение в полном объеме внебюджетных средств обусловлено достаточностью потраченного объема средств для 100% достижения запланированного результата по мероприятию «Создание специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае».

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	500,0
	297,5
	59,5
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	2 101,3
	1479,6
	70,4
	

	Основное мероприятие 2.2. «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений»


	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	298,5
	298,5
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	298,5
	298,5
	100,0
	

	Основное мероприятие 2.3. «Создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов»


	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	Неосвоение в полном объеме внебюджетных средств обусловлено отсутствием нормативной правовой базы для освоения средств

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	750 000,0
	500 000,0
	66,7
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	750 000,0
	500 000,0
	66,7
	

	Подпрограмма 3 

«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	620,4
	620,0
	99,9
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	620,4
	620,0
	99,9
	

	Основное мероприятие 3.1 «Проведение информационных и выставочных мероприятий»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	620,4
	620,0
	99,9
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	620,4
	620,0
	99,9
	

	Подпрограмма 4

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	133 320,7
	133 252,2
	99,9
	Поздняя  или отсутствие раскассировки федеральных средств со стороны Минэкономразвития РФ

Низкое качество инвестиционных проектов, представленных на конкурс

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	376 517,9
	196 667,1
	52,2
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	19 354,8
	14 866,9
	76,8
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	842 023,9
	849 110,2
	100,8
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 371 217,3
	1 193 896,5
	87,1
	

	Основное мероприятие 4.1  «Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства»

	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	16 000,0
	16 000,0
	100
	Поздняя раскассировка федеральных средств со стороны Минэкономразвития РФ 

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	45 538,5
	0,0
	0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	61 538,5
	16 000,0
	26,0
	

	Основное мероприятие 4.2  «Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности»

	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	47 175,0
	47 106,55
	99,9
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	134 267,3
	0,0
	0,0
	Отсутствие  раскассировки федеральных средств со стороны Минэкономразвития РФ

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	19 354,8
	14 866,9
	76,8
	Низкое качество инвестиционных проектов, представленных на конкурс

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	842 023,9
	849 110,2
	100,8
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 042 821,0
	911 083,65
	87,4
	

	Основное мероприятие 4.3  «Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса»

	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	39 686,7
	39 686,7
	100
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	117 091,0
	117 046,0
	99,96
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	156 777,7
	156 732,7
	99,97
	

	Основное мероприятие 4.4  «Повышение предпринимательской активности»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	30 459,0
	30 459,0
	100
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	79 621,1
	79 621,1
	100
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	110 080,1
	110 080,1
	100
	

	Подпрограмма 5 

«Развитие внутреннего потребительского рынка»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	967,0
	85,4
	8,8
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	 -
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	967,0
	85,4
	8,8
	

	Основное мероприятие 5.1
«Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	967,0
	85,4
	8,8
	В связи с трудной социально-экономической обстановкой принято решение не проводить фестиваль кулинарного искусства «Прикамская кухня»

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	967,0
	85,4
	8,8
	

	Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	67386,8
	64216,94
	95,3
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0
	0
	-
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0
	0
	 -
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0
	0
	 -
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	67386,8
	64216,94
	95,3
	

	Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение выполнения функций государственными органами»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	66526
	63994,7
	96,2
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0
	0
	 -
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0
	0
	 -
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0
	0
	 -
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	66526
	63994,7
	96,2
	

	Основное мероприятие 6.2 «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-проинфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов (доработка и сопровождение автоматизированной системы декларирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Пермского края, доступ к информационным системам, техническое обслуживание компьютерной техники, сопровождение программного обеспечения, приобретение компьютерной техники)"


	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	834,8
	198,24
	23,7
	Так как в качестве автоматизированной системы декларирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Пермского края используется площадка Росалкогольрегулирования, сопровождение собственного программного  обеспечения не было востребовано

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	834,8
	198,24
	23,7
	

	Дополнительное мероприятие 6.3 «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины»

 

 

 

 
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	26
	24
	92,3
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0
	0
	-
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0
	0
	 -
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0
	0
	 -
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	26
	24
	92,3
	


6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу.

Изменения в программу вносились следующими НПА:

- Постановлением Правительства Пермского края от 21.02.2014 № 99-п; 
- Постановлением Правительства Пермского края от 18.07.2014 № 634-п;

- Постановлением Правительства Пермского края от 01.08.2014 № 731-п;

- Постановлением Правительства Пермского края от 05.12.2014 № 1401-п;

- Постановлением Правительства Пермского края от 17.12.2014 № 1466-п.

