ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»

в 2017 году
Ответственный исполнитель программы - Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
1. Оценка достижения целей и задач государственной программы (далее – ГП).

Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п.

Цель программы – повышение уровня благосостояния населения Пермского края, обеспечение сбалансированного экономического развития 

и конкурентоспособности экономики Пермского края, переход к инновационному типу экономического развития.
В сфере развития промышленности и инновационной экономики ключевыми задачами Правительства Пермского края являются привлечение финансовых средств на предприятия, защита интересов пермских производителей, стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, организация подготовки кадров для новой экономики совместно с предприятиями, стимулирование инвестиций в промышленности и реализация кластерной политики. 

В развитие 21 промышленного предприятия Пермского края  в 2017 году привлечено 969 млн. руб. федеральных финансовых средств.

На территории Пермского края в 2017 году сформированы 2 новых промышленных кластера сельскохозяйственного машиностроения и композитных материалов.

На конец 2017 года в Пермском крае действует 6 кластеров:

· инновационный территориальный кластер «Фотоника»;

· инновационный территориальный кластер «Новый Звёздный»;

· промышленный кластер «Фотоника»;

· промышленный «Фармацевтический кластер»;

· промышленный кластер «Композиты Прикамья»;

· промышленный кластер «Сельскохозяйственного машиностроения Пермского края».

В целях реализации Закона Пермского края от 3 марта 2015 г. № 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае» в 2017 году с предприятиями, реализующими на территории Пермского края инвестиционные проекты, направленные на создание промышленных производств, заключено 2 специальных инвестиционных контракта: с ОАО «Новые фитинговые технологии» и с АО «Сибур-Химпром».

В результате реализации мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, а также создание условий для развития промышленных предприятий Пермского края объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в Пермском крае вырос с 237,0 млрд млн. руб. в 2016 году до 258,8  млрд руб. в 2017 году. 

Еще одним из важнейших приоритетных направлений для Пермского края является развитие малого и среднего предпринимательства.

В целях создания благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и объемов производимых ими товаров (работ, услуг) обеспечена реализация мероприятий, направленных на:
1. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий;

2. Создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях;

3. Укрепление кадрового и предпринимательского потенциала;

4. Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий.

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены 74 поручительства Пермского гарантийного фонда общим объемом 388,01 млн. рублей (сумма кредитов, полученных под поручительства составила 1 042,98 млн. рублей), предоставлено 393 микрозаймов на общую сумму 397,82 млн. рублей.

Предоставлены субсидии монопрофильным муниципальным образованиям и муниципальным районам, на территории которых расположены монопрофильные муниципальные образования, в объеме 18,05 млн. рублей на софинансирование 15 бизнес-проектов СМСП в рамках мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. 

За 2017 год, при содействии Центра субконтактации, заключено 60 соглашений о промышленной кооперации крупных, средних и малых предприятий.

Также СМСП предоставлялись образовательные и консультационные услуги.
С целью развития внутреннего потребительского рынка реализованы мероприятия, направленные на решение следующих задач:

- создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, в том числе регионального производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности.

- создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края.

- легализация рынка сбыта алкогольной продукции, лома черных и цветных металлов на территории Пермского края.

Для достижения целей и задач в 2017 году на территории региона были реализованы крупные инвестиционные проекты по строительству и открытию новых торговых и логистических комплексов: открылся гипермаркет международной торговой сети «Леруа Мерлен», появился второй торговый комплекс «Лента», введен в эксплуатацию распределительный центр «Пермь», принадлежащий компании X5 Retail Group.

При этом продолжилось развитие существующих торговых сетей.
В целях оказания содействия в продвижении товаров, работ, услуг, произведенных (оказанных) на территории Пермского края в 2017 году возобновлен проект «Покупай Пермское», который направлен на формирование лояльного отношение населения к продукции местных товаропроизводителей 
и увеличение объемов их реализации.
Результатом реализации государственной программы стал рост:
- реальных располагаемых денежных доходов населения с 80,6 % в 2016 г. до 94,8 % в 2017 г.
- объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края до 126,6 млрд. руб. или на 7,6%.
Подпрограмма «Инновационная экономика»

Цель подпрограммы - реализация регионального инновационного и научно-технического потенциала в целях развития региональной экономики и повышения благосостояния региона.

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий.

2. Формирование инновационной инфраструктуры, способствующей ускоренному созданию и развитию инновационных предприятий.

3. Формирование спроса на инновации в Пермском крае.

4. Развитие венчурного финансирования инновационной экономики региона.
В рамках вышеуказанных задач в Пермском крае с 2015 года ведётся работа по развитию новых объединений в форме промышленных кластеров.

В 2017 году сформированы 2 новых промышленных кластера сельскохозяйственного машиностроения и композитных материалов.

Якорными участниками кластера сельхозмашиностроения стали производители кормоуборочной техники, а основу кластера композитных материалов составляют НПО «Искра» и завод «Машиностроитель», реализующие в рамках кластера проекты диверсификации производства.

На конец 2017 года в Пермском крае действует 6 кластеров:

· инновационный территориальный кластер «Фотоника»;

· инновационный территориальный кластер «Новый Звёздный»;

· промышленный кластер «Фотоника»;

· промышленный «Фармацевтический кластер»;

· промышленный кластер «Композиты Прикамья»;

· промышленный кластер «Сельскохозяйственного машиностроения Пермского края».
Проведен ежегодный краевой конкурс проектов НИОКР субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако только 2 заявки субъектов малого и среднего предпринимательства соответствовали формальным условиям конкурса. Объем предоставленных субсидий с учетом субсидий на реализацию вторых и третьих этапов реализации проектов НИОКР по соглашениям, заключенным в 2016 году  составил 3 990,0 тыс. руб.  
В целом в 2017 году цели и задачи программы достигнуты.
Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

В 2017 году посредством реализации мероприятий Подпрограммы были созданы благоприятные условия для привлечения отечественных 
и иностранных инвестиций, механизмы, обеспечивающие повышение инвестиционной привлекательности Пермского края и способствующие его устойчивому социально-экономическому развитию.
1. Основное мероприятие: «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования»
В рамках мероприятий по формированию имиджа Пермского края 
как инвестиционно привлекательного для инвестирования в течение 2017 года проведен ряд крупных мероприятий:

1.1. 24 мая в Перми совместно с Фондом «Росконгресс», Агентством стратегических инициатив организована выездная сессия Петербургского международного экономического форума на тему «Регионы России: новые точки роста».

В работе выездной сессии приняли участие глава Пермского края, руководители и представители федеральных институтов развития: Агентства стратегических инициатив, Ассоциации инновационных регионов России, Агентства по технологическому развитию, Фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, Внешэкономбанка, Фонда развития моногородов. Более 300 участников из числа бизнеса, представителей региональных и муниципальных органов власти, территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти.

Пермский край был выбран в качестве площадки для проведения сессии как один из центров развития новой экономики – экономики реального сектора, с экспортно ориентированными производствами (первые региональные специальные инвестиционные контракты были заключены в Пермском крае, в 2017 году в г. Чусовом создана ТОСЭР).

В рамках пленарного заседания ключевое внимание было уделено вопросам привлечения
инвестиций и результативного использования инструментов, предоставляемых государством и институтами развития.

Эксперты Российского экспортного центра провели брифинг-сессию по проблематике продвижения российской продукции на внешних рынках и реализации комплексного подхода к оказанию услуг экспортерам. Также состоялась брифинг-сессия «Маркетинг территорий».

В рамках сессии между Пермским краем и Агентством стратегических инициатив подписано соглашение о внедрении практик из «Магазина верных решений».
В ходе работы Петербургского международного экономического форума (31 мая – 3 июня 2017 года) подписан ряд соглашений Пермского края 
о сотрудничестве с ООО «Уралбумага», Фондом «Росконгресс», 
АО «Стройтрансгаз», ОО «Деловая Россия», РАНХиГС.
В рамках форума организованы и проведены встречи с компанией Henkel, ГК «Еврохим», АО «ОХК «УРАЛХИМ», компанией «Ericsson», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк ВТБ 24», ПАО «Почта Банк».
Также некоммерческое партнерство «Клуб
лидеров по продвижению инициатив бизнеса» представило на Петербургском международном форуме новый рейтинг делового гостеприимства. Пермский край вошел в первую двадцатку самых гостеприимных для инвесторов регионов России;

1.2. 14-16 июня 2017 года – участие в составе делегации Приволжского федерального округа во втором заседании Совета по сотрудничеству 
между регионами Приволжского федерального округа Российской Федерации 
и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

В ходе заседания Совета участники обсудили текущее состояние 
и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической 
и гуманитарной областях между регионами в формате «Волга – Янцзы»;

1.3. с 27 по 30 сентября – участие в масштабном федеральном проекте «Форсайт-флот» (межрегиональный форсайт-флот «Рынки будущего КАМА-2035»). Министерство выступило одним из организаторов проекта.

1.4. 21 декабря 2017 года организован визит представителей АНО «АСИ». 

Совместно с предпринимателями, научным сообществом, представителями общественных объединений и исполнительными органами государственной власти региона представители АНО «АСИ» провели 
две стратегические сессии по ключевым направлениям и проектам, реализуемым в регионе.

В ходе сессии по улучшению инвестиционного климата АНО «АСИ» подвело итоги внедрения в регионе целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, а также представило лучшие региональные практики в сфере упрощения процедур ведения предпринимательской деятельности.

Стратегическая сессии «Реализация проектов и инициатив цифровой экономики и национальной технологической инициативы (далее – НТИ) на территории Пермского края» была посвящена оценке текущих результатов реализации, имеющимся барьерам развития НТИ и цифровой экономики
в регионе, а также конструированию «карты будущего» и вопросам создания
в регионе механизмов сетевого взаимодействия, формирования единой цифровой платформы.

1.5. в период с марта по июнь 2017 года сотрудники Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края приняли участие в 11 межмуниципальных семинарах с докладом по теме «Об основных направлениях деятельности Правительства Пермского края по повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований Пермского края».

В рамках семинаров представителям органов местного самоуправления, Земских Собраний муниципалитетов представлена информация об основных мероприятиях, реализуемых Правительством Пермского края в целях создания благоприятного инвестиционного климата в крае, а также на муниципальном уровне.  В работе семинаров приняли участие более 800 представителей муниципалитетов.
В соответствии со статистическими данными актуализированы презентационные материалы «Путеводитель инвестора», презентация 
об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края.

С целью определения возможностей доработки инвестиционного портала проведено рабочее совещание с Министерством информационного развития
и связи Пермского края, по итогам которого достигнуты договоренности оценки технического задания по доработке портала, в том числе возможности размещения на нем всей информации по требованиям целевых моделей.

2. Основное мероприятие «Создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов»
2.1. Взаимодействие с инвесторами.

В целях привлечения инвесторов организовано и проведено более 30 встреч с компаниями: ООО «НПО «Аэросфера», ООО «Завод «Синергия», ЗАО «Корос-Аква», «Business-Sweden», ООО «Экопарк», группа компаний «Ренова», ОOО «Пермская финансово-производственная группа», 
ООО «Группа компаний «Световые и Электрические Технологии», Siemens, ООО «МК ТИТАЛИТ», ОАО «Новые фитинговые технологии», 
ООО «Управление отходами», SIRA INDUSTRIE, СК «Олимпия», ООО «Северная корона», ООО «Амега», АО «ПСО-13», ООО «Чжифан», ООО «Агро Менеджмент», ООО «Норд Пак», Проспект Групп. Подготовлено и направлено более 20 персональных инвестиционных предложений компаниям с целью привлечения их для реализации на территории Пермского края инвестиционных проектов.

Реализована возможность оперативной связи с органами региональной власти посредством инвестиционного портала Пермского края. Отработано шесть обращений, в соответствии с которыми проведена работа по подбору инвестиционных площадок, подготовке встреч и информации по мерам поддержки проектов.
23 августа 2017 года заключено инвестиционное соглашение 
с инициатором приоритетного инвестиционного проекта АО «Интер РАО – Электрогенерация».

По итогам 9 месяцев 2017 года реализован инвестиционный проект 
АО «Интер РАО «Строительство энергоблока ПГУ – 800 МВт Пермской ГРЭС».
2.2. Внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

Министерством проводится постоянный мониторинг достижения ключевых показателей инвестиционного климата и мер, направленных 
на его улучшение, посредством анализа хода внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

В Пермском крае реализованы эффективные форматы взаимодействия власти, бизнеса, деловых объединений и ассоциаций предпринимателей, позволяющие определить оптимальные пути достижения показателей целевых моделей.

В рамках внедрения целевых моделей по улучшению Регионального инвестиционного стандарта («Качество инвестиционного портала», «Наличие 
и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов», «Эффективность деятельности специализированной организации», «Эффективность обратной связи») предоставлена возможность оперативного взаимодействия с инвестором, разработан закон Пермского края
«Об инвестиционной деятельности в Пермском крае», создан Совет 
по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата и отраслевые рабочие группы при Совете. Все модели по совершенствованию Регионального инвестиционного стандарта внедрены на 100 %.

Для достижения показателей целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» составлены планы проверок по семи приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора) 
на основании  риск-ориентированного подхода, разработан проект методики оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, а также сформированы предложения по критериям отнесения деятельности организаций к определенной категории риска или определенному классу опасности при осуществлении государственного регионального контроля (надзора).

Сокращены сроки получения документов: разрешения на строительство – с 10 до 7 рабочих дней, получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) – с 30 до 21 дня, утверждены все генеральные планы поселений 
и городских округов. Ведется активная работа по повышению уровня обеспечения предоставления услуг в сфере строительства в электронном виде.

В рамках «сетевых» моделей (подключение к электросетям, сетям газораспределения, тепло- и водоснабжения) предоставлена возможность заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 
в электронном виде через «личный кабинет» сетевой компании. Организовано отслеживание заявки, начиная от предварительного расчета с учетом нагрузки заявителя, подачи заявки и ее мониторинга до полного заключения договора
о подключении.

Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям ведется активная работа по достижению показателей «дорожной карты» 
по постановке на кадастровый учет. Существенно сокращены сроки утверждения схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории, сроки подготовки межевого, технического планов и акта обследования. Обеспечено информационное взаимодействие федеральных, региональных и местных органов власти, кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Общий уровень внедрения целевых моделей в Пермском крае на конец 2017 года составляет 91 %, что выше среднего уровня по России.

2.3. Нормативно-правовое регулирование

По поручению губернатора Пермского края в рамках реализации стратегической задачи по реформированию подхода к привлечению инвестиций в регион и внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края разработан проект закона Пермского края «Об инвестиционной деятельности в Пермском крае» (далее – проект закона). 
22 марта 2018 года Закон Пермского края «Об инвестиционной деятельности в Пермском крае» (далее – Закон) принят во втором чтении в ходе заседания Законодательного Собрания Пермского края. 
Закон направлен на регулирование правоотношений в сфере государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Пермского края, систематизацию мер государственной поддержки и гарантий защиты прав субъектов инвестиционной деятельности.
Документ разработан совместно с экспертным и предпринимательским сообществом с учетом основных рекомендаций АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – 
АНО «АСИ»). 
В целях повышения инвестиционной привлекательности в рамках расширения мер государственной поддержки инвестиционных проектов, получивших статус «приоритетный инвестиционный проект», обеспечена разработка закона Пермского края, предусматривающего налоговые преференции для подобных проектов.

В соответствии с документом для налогоплательщиков, реализующих на территории Пермского края инвестиционные проекты, получившие статус «приоритетного инвестиционного проекта» и заключивших с Правительством Пермского края соглашение, предлагается установить ставку налога на имущество организаций в размере: 

0,01 % – в течение первых 5-ти лет с даты начала действия соглашения; 

1,1 % – в течение следующих 5-ти лет действия соглашения. 

Применение данных налоговых ставок предлагается распространить 
на объекты основных средств, вновь созданных (построенных, приобретенных за плату) и освоенных (введенных в эксплуатацию) налогоплательщиком в результате реализации инвестиционного проекта. 

В рамках реализации Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Пермском крае разработан Порядок межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти Пермского края при подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства (утвержден постановлением Правительства Пермского края от 19 сентября 2017 г. № 787-п) (далее – Порядок). 

Порядком предусмотрено внедрение процедур по рассмотрению членами межведомственной комиссии предложения публичного партнера по реализации проекта и принятию решения о его реализации либо подготовке рекомендаций по его доработке.

В целях проведения процедуры всестороннего рассмотрения предложения публичного партнера по реализации проекта государственно-частного партнерства, а в дальнейшем конкурсной документации проекта распоряжением Правительства Пермского края от 29 июня 2016 г. № 184-рп создана межведомственная комиссия по взаимодействию в сфере государственно-частного партнерства и реализации концессионных соглашений в Пермском крае, в состав которой включены представители исполнительных органов государственной власти региона, Законодательного Собрания Пермского края. 

Межведомственная координация деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края является важным элементом 
при реализации проектов, в том числе на условиях концессии как одной 
из форм взаимодействия государства и частного бизнеса.

Указанный формат взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского края также учтен при формировании порядка рассмотрения предложений о заключении концессионного соглашения в порядке частной инициативы, поступивших в соответствии с частью 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», разработанного для обеспечения реализации отдельных положений законодательства о концессионных соглашениях. Порядок рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения утвержден постановлением Правительства Пермского края от 19 сентября 2017 г. № 766-п.
2.4. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных связей

В 2017 году сформирована управленческая команда Пермского края 
для участия в образовательной Программе «Управленческое мастерство развитие региональных команд», в состав которой были включены представители Министерства. 

22 сентября 2017 года состоялся финальный экзамен по оценке проектов и команд участников программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». 

Качество проектов оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли такие эксперты, как генеральный директор Агентства стратегических инициатив С.В. Чупшева, президент компании Ward Howell С.Воробьев, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, а также представители бизнес-сообщества. 

Команда Пермского края получила главный приз абсолютного победителя «Лидер изменений 2017» за проект, направленный на мотивацию муниципалитетов к привлечению инвестиций. 

Данная концепция уже активно реализуется в крае. В частности, принят региональный закон, регулирующий механизм работы системы возврата средств. Команда планирует доработать нормативно-правовую базу 
и разработать программы, которые повысят компетенции руководства муниципалитетов.
2.5 Создание государственного бюджетного учреждения «Агентство инвестиционного развития»
В соответствии с поручением губернатора Пермского края в Пермском крае создается государственное бюджетное учреждение «Агентство инвестиционного развития» (далее – ГБУ) (распоряжение губернатора Пермского края от 20 декабря 2017 г. № 328-рп «О создании государственного бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития»).
Основной целью деятельности ГБУ является обеспечение продвижения инвестиционной привлекательности Пермского края, привлечение и сопровождение инвесторов.

Предметом деятельности ГБУ является привлечение инвесторов 
и продвижение Пермского края как региона, благоприятного для реализации инвестиционных проектов.

Среди ключевых видов деятельности можно выделить:

организация и (или) участие в региональных, межрегиональных 
и международных мероприятиях, направленных на привлечение инвестиций 
в экономику Пермского края выстраивание взаимодействия с муниципальными образованиями по работе с инвесторами, и организация рейтинга и мониторинг показателей рейтинга инвестиционного климата в муниципальных образованиях Пермского края;

формирование перечня мер государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности Пермского края;

поиск и привлечение российских и иностранных инвесторов 
для реализации инвестиционных проектов на территории Пермского края;

подбор инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, и организация их посещения инвесторами;

административное сопровождение инвестиционных проектов 
на территории Пермского края;

оценка экономических, юридических и инфраструктурных условий реализации инвестиционных проектов, планируемых к реализации 
на территории Пермского края, в том числе для проектов, реализуемых 
на условиях государственно-частного партнерства, подготовка соответствующих заключений;

формирование инвестиционных площадок, подготовка и мониторинг реализации плана развития инвестиционных площадок с указанием отраслевых перспектив, особенностей эксплуатации, градостроительной информации, инженерных и технологических особенностей инвестиционных проектов 
и площадок;

участие в разработке и реализации мероприятий, направленных 
на устранение административных барьеров, препятствующих реализации инвестиционных проектов на территории Пермского края и другие.
3) Основное мероприятие: «Содействие увеличению объема 
и оптимизации структуры инвестиций в экономику Пермского края» 
В целях совершенствования взаимодействия и упорядочения работы 
с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в регионе 25 мая 2017 года в рамках совместного совещания членов Совета 
по предпринимательству и Совета по улучшению инвестиционного климата 
в Пермском крае принято решение об объединении двух совещательных органов и создании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае (указ губернатора Пермского края от 14 августа 2017 г. № 115 «О создании Совета по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае») (далее – Совет).

Объединение двух совещательных органов при губернаторе Пермского края позволяет комплексно рассматривать существующие проблемы предпринимательского сообщества края и оперативно принимать соответствующие решения. Обновленный состав Совета включает представителей крупного, среднего и малого предпринимательства, общественных организаций, исполнительных органов государственной власти региона.

В 2017 году продолжена практика отбора проектов с целью присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект».

Так, в течение 2017 года проведено два заседания экспертной группы 
по проведению общественной экспертизы инвестиционных проектов, 
а также три заседания Совета.

По итогам работы совещательных органов в 2017 году присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект» инвестиционным проектам:

«Строительство энергоблока ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС», инициатор проекта – АО «Интер РАО – Электрогенерация»;

«Сила картона» (комплексная модернизация картоноделательной машины КДМ КП-06 для увеличения объема выпуска продукции и повышения 
ее рентабельности)», инициатор проекта – ООО «Уралбумага»;

 «Комплексный проект по модернизации и расширению существующего производства спиртных напитков», инициатор проекта – АО «Бастион 
осн.1942 г.».

Совокупный объем инвестиций по указанным проектам составит 
порядка 44,9 млрд. рублей. В результате реализации проектов планируется создание 235 рабочих мест.

За период 2015-2017 годов в рамках заседания Совета приняты решения 
о присвоении статуса «приоритетный инвестиционный проект»
22 инвестиционным проектам с объемом инвестиций более 370 млрд. руб. 
и количеством создаваемых рабочих мест более 15 тысяч.

Для детального обсуждения отдельных вопросов и выявления проблем, связанных с административными барьерами, при Совете созданы семь профильных рабочих групп (распоряжение губернатора Пермского края
от 19 октября 2017 г. № 238-р).

В сферу деятельности рабочих групп входит рассмотрение вопросов 
в сферах улучшения ключевых показателей инвестиционного климата, регистрации прав собственности и постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества, контрольно-надзорной деятельности, подготовки кадров для бизнеса, поддержки малого и среднего предпринимательства, подключения к электро-, водо-, газо-, теплосетям 
и получения разрешения на строительство и территориальное планирование, продвижения продукции региональных производителей.

Организация работы Совета в формате узкоспециализированных 
рабочих групп позволила выявить ключевые перспективные проектные
и предпринимательские инициативы, определить наиболее острые проблемы, связанные с ведением бизнеса. Ряд вопросов, озвученных в рамках заседаний рабочих групп, рассмотрен в ходе работы Совета от 19 декабря 2017 года, 
в частности:

продвижение продукции пермских товаропроизводителей в сегменте В2С;

ключевые административные барьеры при реализации инвестиционных проектов в части подключения к сетям инженерной инфраструктуры и выдачи разрешительной документации.

В целях содействия инициаторам инвестиционных проект в подборе инвестиционной площадки ежеквартально осуществляется актуализация реестра инвестиционных площадок Пермского края. На сегодняшний день реестр инвестиционных площадок Пермского края содержит информацию 
о более 200 инвестиционных площадках.

Для наглядного представления информации об инвестиционных площадках и их потенциальной специализации Министерством разработаны паспорта перспективных инвестиционных площадок Пермского края. 

Так, в рамках взаимодействия с ООО «Агроменеджмент» (группа компаний «Ренова») по реализации инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса» обеспечена подготовка сведений об инвестиционных площадках, перспективных для реализации проекта, в том числе по площадкам, находящимся на территории моногородов. 

На сегодняшний день компания рассматривает инвестиционные площадки Пермского муниципального района и г. Чусовой.
Актуализирован контент инвестиционного портала Пермского края (систематически осуществляется наполнение разделов «Анонсы бизнес-мероприятий», «Новости»; ежеквартально обновляются данные 
на инвестиционной карте Пермского края).

Также в 2017 году в рамках мероприятия подготовлены заключения 
о соответствии инвестиционных проектов ООО «ЕвроХим», ООО «Лукойл-Транс» критериям, установленным Законом Пермского края от 9 июля 2015 года № 503-ПК «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов»;

проведен
финансовый анализ
проекта
ООО
 «Кама Картон» (об обоснованности расчета результатов реализации инвестиционного проекта) в целях участия в предоставлении лесов в рамках Постановления Правительства Пермского края от 7 июля 2009 г. № 419-п.
Обновлен реестр проектов, реализуемых в формате государственно-частного партнерства (концессии).

Во исполнение поручения губернатора Пермского края по протоколу заседания Рабочей группы по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата в Пермском крае Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края сформирован и размещен 
на Инвестиционном портале Пермского края http://www.investinperm.ru/permregion/infrastructure/) перечень муниципального      имущества, свободного
от      прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в разрезе муниципальных образований Пермского края.

Реестр
содержит информацию о 730 объектах (наименование имущества, адрес объекта, площадь и т.п.) 36 муниципальных образований края возможных для предоставления бизнесу.
В рамках инфраструктурного конгресса «Неделя ГЧП» 28 марта 2017 года был презентован рейтинг регионов «Уровень развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации». Значение показателя определяется на основе оценки значений составляющих его факторов:

развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства;

нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации;

опыт
реализации проектов государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации.

По итогам 2017 года Пермский край поднялся в рейтинге на 5 позиций (с 26 на 21 место).
По результатам мониторинга на сегодняшний день в крае реализуется 
94 концессионных соглашения, из них:

85 соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

6 соглашения в социальной сфере; 

3 в сфере транспорта.
Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

Целью подпрограммы является создание условий для развития конкурентоспособного, эффективного, высокотехнологичного 
и восприимчивого к инновациям промышленного комплекса, обеспечивающего повышение конкурентоспособности Пермского края.
Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих первоочередных задач:

· стимулирования развития промышленности Пермского края;

· техническое перевооружение и модернизация производств, реализация инвестиционных проектов;

· содействие созданию новых рабочих мест в сфере промышленности Пермского края.
В результате реализации подпрограммы в 2017 году в целях стимулирования развития промышленности Пермского края:

1. с предприятиями, реализующими на территории Пермского края инвестиционные проекты, направленные на создание промышленных производств, заключено 2 специальных инвестиционных контракта:

- с ОАО «Новые фитинговые технологии» 27 февраля 2017 г. сроком на 7 лет, инвестиционный проект: «Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов в г. Чайковский Пермского края», объем инвестиций 4,366 млрд. руб., в рамках проекта будет создано 326 рабочих мест, увеличение производственных мощностей до 15, тыс. тонн в год к 2018 году.

- с АО «Сибур-Химпром» 5 июня 2017 г. сроком на 8 лет,  инвестиционный проект: «Создание нового производства диоктилтерефталата (ДОТФ) мощностью 100 тыс. т/год на площадке АО «Сибур-Химпром» (г. Пермь)», объем инвестиций 6,952 млрд. руб., в рамках проекта будет создано 64 рабочих места и достигнут объем производства промышленной продукции 516, 715 тыс. тонн.

2. привлечено в развитие 21 промышленного предприятия Пермского края 969 млн. руб. федеральных финансовых средств:

- в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 г. № 3 предприятия, реализующие проекты, включенные в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности Российской Федерации, получили субсидии на компенсацию уплаченных процентов по кредитам на инвестиционные цели на сумму 201 млн. руб. в 2017 году. По количеству проектов, включенных в перечень поддерживаемых, Пермский край занимает 3-е место среди субъектов России (8 проектов).

- в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312 предприятия, реализующие инвестиционные проекты, получают субсидии в размере 100% стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке новой продукции. Так, в 2017 году субсидии получили 2 предприятия Пермского края (ООО «Навигатор-НМ», ООО «Чайковский текстиль») на реализацию  2 проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму 102,4 млн. руб.

- предприятиями-экспортерами получены субсидии с размере 297,9 млн. руб., в том числе ПАО «Мотовилихинские заводы» субсидия в размере 39,2 млн. руб. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (постановление Правительства Российской Федерации № 961 от 25 октября 2013 г.), по проекту «Международная кооперация и экспорт в промышленности» в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 496 предприятия АО «ГалоПолимер Пермь» и ООО «СВЕЗА Уральский» получили 256,1 млн. субсидий на компенсацию части затрат на транспортировку экспортируемой продукции; АО «Сорбент» получило 2,6 млн. руб. поддержки на зарубежную сертификацию экспортируемой продукции;

- предприятиями легкой промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров привлечено 221,6 млн. руб., в том числе ООО «Чайковская текстильная компания» получила 149,6 млн. руб. на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, субсидию в размере 57,2 млн. руб. на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и (или) поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной формы) в начальных классах, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;  ООО «Трек» получено 9,5 млн. руб. на НИОКР в сфере индустрии детских товаров; ООО «Кунгурская керамика» получено 5,3 млн. руб. по программе поддержки народных художественных промыслов.

- АО «Новые фитинговые технологии» получили 34 млн. руб. субсидий на компенсацию затрат на производство пилотных партий промышленной продукции;

- ПАО «Метафракс» получили 107,8 млн. руб. в рамках мероприятия «Развитие транспортного машиностроения»;

- по отраслевым мерам поддержки промышленности ООО «Аскон-Кама консалтинг» получило 5,2 млн. руб. субсидий за предоставление скидок промышленным предприятиям на приобретение специального инжинирингового ПО. ООО «Завод «Торгмаш» получил 359,9 тыс. на поддержку производства оборудования пищевой и перерабатывающей промышленности.

3. Велась работа по созданию индустриального парка «Лямино» на территории Чусовского городского поселения Пермского края. 
Проведены работы по благоустройству парка и заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации объектов капитального строительства от 21 февраля 2017 года № ЭА 03-02-17 (сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, ливневая канализация).

По результатам конкурсного отбора ООО «Управляющая компания  «Лямино» присвоен статус специализированной управляющей компании и подписано «Соглашение об управлении индустриальным парком «Лямино». Администрацией Чусовского городского поселения Пермского края с ООО «Управляющая компания  «Лямино» заключены договоры аренды земельных участков на территории индустриального парка «Лямино».

На конец 2017 года на территории индустриального парка «Лямино» осуществляют деятельность 3 резидента:

- ООО «Чусовской завод по восстановлению труб», реализует инвестиционный проект «Создание завода по ремонту и восстановлению труб». С момента начала реализации проекта инвестиции составили 48,1 млн. руб., создано 66 рабочих мест. Доля занимаемых земельных участков  61,33% от общей полезной площади индустриального парка «Лямино».

- ООО «Золотой лес», реализует инвестиционный проект «Строительство завода по глубокой переработке древесины». Создано 10 рабочих мест, освоено инвестиций на сумму 15,822 млн. руб. Доля занимаемых земельных участков  2,98% от общей полезной площади индустриального парка «Лямино».

-  ООО «УРАЛ-ЛЕС» - производство древесной щепы. Ведутся  переговоры по заполнению документов (анкета потенциального инвестора, паспорт  инвестиционного проекта). Доля земельных участков предполагаемая к размещению резидента 4,22% от общей полезной площади индустриального парка «Лямино».

4. В целях реализации инвестиционных проектов и содействия созданию новых рабочих мест в сфере промышленности Пермского края проект «Строительство комплексной линии по производству беленой химико-термомеханической массы с годовым объемом продукции 142 200 тонн из древесины лиственных пород», реализуемый ООО «Кама Картон»» на основании приказа Минпромторга России от 26 июля 2017 года № 2447 включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Для реализации 1 этапа проекта выделен лесной ресурс объемом 400,3 тыс. м3 на безаукционной основе по льготной арендной ставке на период срока окупаемости проекта.

Проект является первым этапом крупного проекта, направленного на создание импортозамещающего производства по выпуску высококачественного коробочного картона FBB. Общая стоимость проекта составляет 29 300 млн. руб., планируется создание 400 новых рабочих мест. 

В целом в 2017 году цели и задачи программы достигнуты.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
Цель подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» - развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.

Достижение цели подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2017 году обеспечивалось путем решения следующих задач:
- Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий.
- Создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях.

- Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий.

- Совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей в сфере малого и среднего предпринимательства.

- Повышение качества государственного регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства.

- Стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях.

- Укрепление кадрового и предпринимательского потенциала

В результате  реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2017 году:

1. В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства:

1.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства Гарантийного фонда - 74 поручительства АО «Пермский гарантийный фонд» общим объемом 388,01 млн. рублей. Сумма кредитов, полученных под поручительства составила 1 042,98 млн. рублей. 

1.2. Обеспечена докапитализация региональной микрофинансовой организации до 487,3 млн. рублей.

За 2017 г. субъектам МСП предоставлено 393 микрозайма на общую сумму 397,82 млн. рублей.

1.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,  получивших государственную поддержку в виде лизинга 
ООО «ПермРегионЛизинг», по состоянию  на 01.01.2018 года составляет 5 ед. 

1.4. Состоялся отбор монопрофильных муниципальных образований и (или) муниципальных районов, на территории которых расположены монопрофильные муниципальные районы, бюджетам которых предоставляются субсидии из бюджета Пермского края на софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Заявку на участие в конкурсном отборе подали: Чусовской муниципальный район, Горнозаводский муниципальный район, Красновишерский муниципальный район, Нытвенский муниципальный район, Нытвенское городской поселение, Очерский муниципальный район, Пермский муниципальный район. 
По итогам конкурсного отбора из 18 бизнес-проектов, представленных в составе заявок монопрофильных муниципальных образований (моногородов) прошли конкурсный отбор 15 бизнес-проектов на общую сумму 18,05 млн. рублей. В результате реализации бизнес-проектов, прошедших отбор, планируется создать 45 рабочих мест в монопрофильных муниципальных образованиях.

2. В рамках мероприятий, направленных на создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях:

2.1. На базе Регионального центра инжиниринга обеспечена деятельность центра субконтрактации, содействующего кооперации малых, средних и крупных промышленных предприятий Пермского края в целях импортозамещения и поддержки малого и среднего бизнеса. 

За 2017 год, при содействии Центра субконтактации, заключено 60 соглашений о промышленной кооперации крупных, средних и малых предприятий.

2.2. В целях поддержки экспортно-ориентированных предприятий  малого и среднего бизнеса 28 июня 2017 года в Пермском крае создан региональный центр поддержки экспорта, работающий по принципу «одного окна» и охватывающий широкий спектр вопросов, связанных с содействием установлению партнерских отношений субъектов МСП Пермского края с российскими и зарубежными организациями в сфере делового сотрудничества.

2-6 октября 2017 года центром  поддержки экспорта была проведена бизнес-миссия предприятий Пермского края в Республику Казахстан (г. Алматы). Делегация Пермского края приняла участие в выставке «Нефть и газ», бирже деловых контактов, а также посещение предприятий Алматы. Участие в делегации приняли: ООО «Становление», ООО «ИНГК-Промтех», ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», ООО «Синергия-Лидер», ООО «Пермнефтестройсервис», ООО «Новатор» и другие. В результате бизнес-миссии достигнуты договоренности по поставкам нефтегазового оборудования, производимого предприятиями Пермского края, в Казахстан. 

17-21 октября 2017 года состоялся выезд бизнес-миссии предприятий Пермского края в Венгрию (г. Будапешт). Проведены бизнес-встречи в Торговом представительстве Российской Федерации, торгово-промышленной палате, участие в бирже деловых контактов. В результате бизнес-миссии достигнуты договоренности по поставкам продукции предприятий Пермского края, в частности фторполимерной продукции, оборудования для химической промышленности. 

12-17 ноября 2017 года была организована бизнес-миссия предприятий Пермского края в провинцию Цзянси Китайской Народной Республики. Деловое сотрудничество регионов организовано в рамках Соглашения между Правительством Пермского края и Народным Правительством провинции Цзянси о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 20 мая 2014 года. В состав делегации вошли представители компаний «Евразия», «Соликамский холдинг», «Инженерные решения и системы» и др. Делегация приняла участие в презентации экспортного потенциала Пермского края, 3 биржах деловых контактов. В результате бизнес-миссии достигнуты договоренности по поставке продукции деревопереработки, пищевых продуктов, оборудования в провинцию Цзянси. 

13-17 ноября 2017 года была организована бизнес-миссия предприятий Пермского края в Узбекистан (г. Ташкент). В состав делегации вошли представители компаний «Уралхиммонтаж», «Мет-ком», «Пермхимпродукт», «Термосенсор» и другие. Делегация посетила специализированные выставки «Металлургия. Машиностроение. Станкостроение», «Транспорт и логистика», «Горное оборудование», приняла участие в бирже деловых контактов с потенциальными узбекскими контрагентами. В результате бизнес-миссии достигнуты договоренности по поставке продукции приборостроения, химической промышленности. 

По итогам 2017 г., при участии Центра поддержки экспорта, предприятиями Пермского края было заключено 15 экспортных контрактов на общую сумму более 20 млн. рублей. 

2.3. В 2017 г. на территории региона была продолжена реализация программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере: «Умник», «Старт», «Коммерциализация», «Развитие», «Кооперация», «Интернационализация». Участие в программах Фонда позволяет реализовать проект от научно-технической идеи до создания  и развития устойчивого бизнеса, привлекательного для отечественных и зарубежных инвесторов. 

Специалисты Пермского фонда развития предпринимательства в целях содействия участию малых и средних инновационных компаний в  конкурсах по программам Фонда содействия организовывали проведение информационных и обучающих мероприятий для субъектов МСП, желающих принять участие в программах Фонда содействия. В результате реализации мероприятия оказано содействие участию физических лиц и малых инновационных компаний в 6 конкурсах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Привлечены средства Фонда  на реализацию инновационных проектов физических лиц и предприятий Пермского края (20 заявок участников программы «Умник» зачислены в резерв Фонда, грант победителя - 500 тыс. рублей. Общий объем грантовой поддержки - 10 млн. руб.)

2.4. В 2017 г. был проведен региональный конкурс инновационных проектов. Победители в трех номинациях конкурса получили гранты в общем объеме 4.5 млн. рублей (3 гранта за первые места по 1 млн. рублей, 3 гранта за вторые места по 0,5 млн. рублей).

3. В рамках мероприятий, направленных на укрепление кадрового и предпринимательского потенциала:

3.1. Обеспечена реализация Всероссийской программы «Ты-предприниматель». По итогам которой были достигнуты следующие результаты: количество молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятия – 3267 ед., количество человек в возрасте до 30 лет (включительно)  прошедших обучение - 1062 ед., количество СМСП, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение, - 101 ед.

Реализован проект Бизнес-Start  по   основам предпринимательства для школьников, в рамках которого организован и проведен интерактивный квест среди старшеклассников на Интернет площадке. В квесте приняли участие 1054 старшеклассника. Организован и проведен конкурс бизнес-идей среди старшеклассников, в котором приняли участие  172 чел.

Также, в рамках программы «Ты - предприниматель», 24 человека приняли участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях. 3 члена региональной команды приняли участие в выездных обучающих мероприятиях.

3.2. Обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края (далее – ЦПП). Сотрудниками ЦПП в 2017 г. организовано и проведено 9475 мероприятий (семинары, круглые столы, конференции, форумы, выставочно-ярмарочные мероприятия, бизнес-миссии, образовательные мероприятия). Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 18512 ед. 

В целях совершенствования системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечена деятельность (наполнение и актуализация контента) единого информационного интернет - ресурса цпп-пермь.рф, выполненного в форме Гида предпринимателя. 

Количество уникальных посетителей портала составляет от 10 000 чел. до 40 000 чел. ежемесячно.

3.3. Обеспечена деятельность Центра инноваций в социальной сфере (ЦИСС), основной целью деятельности которого является реализация эффективной системы мероприятий, направленных на развитие социального предпринимательства в Пермском крае.

Для предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, проведены 153 консультации, 15 семинаров и 4 акселерационных программы.

Состоялся краевой форум «Социальное предпринимательство», конкурс «Лучший социальный проект»,  участниками которых стали более 500 СМСП. Также в 2017 году прошел марафон социальных предпринимательских инициатив «Море добра». Участниками марафона стали 316 СМСП из 26 муниципальных районов Пермского края. 

При поддержке ЦИСС в крае реализуется 51 новый проект в сфере социального предпринимательства.

В целом в 2017 году цели и задачи программы достигнуты
Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»
Целью реализации подпрограммы является повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка, создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах.

Цель достигается через решение следующих задач:

- Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, в том числе регионального производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности.

- Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края.

- Легализация рынка сбыта алкогольной продукции, лома черных и цветных металлов на территории Пермского края.

Для достижения целей и задач подпрограммы в 2017 году 
на территории региона были реализованы крупные инвестиционные проекты 
по строительству и открытию новых торговых и логистических комплексов.

Так, в Пермском крае открылся гипермаркет международной торговой сети «Леруа Мерлен», появился второй торговый комплекс «Лента», введен 
в эксплуатацию распределительный центр «Пермь», принадлежащий компании X5 Retail Group.

При этом продолжилось развитие существующих торговых сетей. Существенно увеличили количество своих магазинов федеральные торговые сети «Магнит» на 108 торговых объектов (всего 369 торговых объектов), «Пятерочка» на 78 торговых объектов (всего 302 торговых объекта), «Монетка» на 28 торговых объектов (всего 107 торговых объекта), а также региональная сеть «Семья» на 42 торговых объекта (всего 84 торговых объекта).

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Проведение краевого фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня».

В целях развития сферы общественного питания, повышения уровня профессионального мастерства кулинаров и популяризации профессии повара Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в 2017 году в рамках Чемпионата мира по летнему биатлону 
в г. Чайковский был проведен Фестиваль кулинарного искусства «Прикамская кухня».

В 2017 году в фестивале «Прикамская кухня» приняло участие 52 кулинара из Пермского края, Республики Мордовия, Свердловской области, Башкортостана.

В рамках Фестиваля прошел отборочный этап на кулинарный чемпионат «Chef a la Russe». По итогам отбора 2 команды Пермского края завоевали право выступить на Всероссийском Открытом Кулинарном Чемпионате «Chef a la Russe» в марте 2018 г. в г. Москва.

 По итогам Всероссийского Открытого Кулинарного Чемпионата 2017 
«Chef a la Russe» команда юниоров Пермского края стала победителем конкурса, а команды профессионалов заняли 2 и 3 места.

2. Приобретение бланков лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов.
В рамках возложенных полномочий в 2017 году Министерство осуществляло деятельность по предоставлению государственных услуг 
по розничной продаже алкогольной продукции и заготовке, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных металлов. Всего за 2017 год Министерством выдано 1493 лицензии, что превышает значение 
2016 года на 35 единиц. С целью реализации данного мероприятия в 2017 году Министерством закуплено 1200 бланков лицензий на сумму 48 795 руб. 
36 коп. 
3. Оказание содействия в продвижении товаров, работ, услуг, произведенных (оказанных) на территории Пермского края.

Для реализации указанного мероприятия в 2017 году возобновлен проект «Покупай Пермское», который направлен на формирование лояльного отношение населения к продукции местных товаропроизводителей 
и увеличение объемов их реализации. Также существенное внимание 
в проекте будет уделено качеству продукции, реализуемой в регионе. 
На начальном этапе проекта разработана концепция проекта, проведен конкурс на рестайлинг логотипа проекта, были проведены дегустации продукции местных производителей и маркетинговое исследование по предпочтениям населения.
 В целом в 2017 году цели и задачи программы достигнуты
Подпрограмма «Развитие инновационного территориального
 кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»

Цель подпрограммы - содействие решению задач социально-экономического развития Пермского края посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный».

Достижение цели подпрограммы в 2017 году обеспечивалось путем решения следующих задач:
1. Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития ИТК «Технополис «Новый Звездный».

2. Содействие развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров ИТК «Технополис «Новый Звездный».

3. Содействие в продвижении проектов ИТК «Технополис «Новый Звездный» на российском и зарубежном рынках.

4. Развитие инфраструктуры ИТК «Технополис «Новый Звездный» (инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, экологической, социальной).

5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе создание условий для эффективного взаимодействия предприятий малого и среднего предпринимательства и организаций - участников ИТК «Технополис «Новый Звездный».

6. Содействие развитию кооперации организаций - участников ИТК «Технополис «Новый Звездный» в сфере образования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производства.

7. Содействие распространению лучших практик в области управления инновационной деятельностью.
1. В рамках задачи «Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития ИТК «Технополис «Новый Звездный» на интернет-портале инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» (http://noviyzvezdniy.ru/) за 2017 год специализированной организацией кластера размещается новостная информация во вкладке «Новости». Соответствующие разделы сайта (мастер-план проекта, производство, социальная инфраструктура, направления деятельности, фото, видео, вопрос-ответ) оперативно наполняются информацией в соответствии с тематикой, наличием материалов. 

В Союзе промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» специализированной организацией кластера проведен учебно-практический семинар по применению модели делового совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM). В семинаре приняли такие предприятия как ПАО «Протон-ПМ», АО «ПНППК», АО «ОДК - Пермские моторы», АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО НПО «Искра», АО «ПЗ «Машиностроитель» и др. участники кластера, общее количество участников мероприятия 20 человек.

Функции специализированной организации с 2017 года выполняет фонд «Региональный фонд развития промышленности Пермского края». Представители специализированной организации приняли участие в Российском инвестиционном форуме (г. Сочи).

2. В рамках задачи «Содействие развитию системы подготовки 
и повышения квалификации научных, инженерно-технических 
и управленческих кадров ИТК «Технополис «Новый Звездный» для участников кластера проведено 3 семинара по инструментам поддержки и развития промышленности. Количество участников: 40 человек. Предприятия: ПАО «Протон-ПМ», АО «ПНППК», АО «ОДК- Пермские моторы», АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО НПО «Искра», АО «ПЗ «Машиностроитель» и др. участники кластера.
Фондом «Региональный центр инжиниринга» проведены  образовательные мероприятия для организаций участников кластера, в том числе:

- тренинг «Инструментя бережливого производства»;

- базовый курс «Работа с  NX CAD»;

- курсы по имитационному моделированию и др.

3. В рамках задачи «Содействие в продвижении проектов ИТК «Технополис «Новый Звездный» на российском и зарубежном рынках» сСпециализированной организацией инновационного территориального кластера организовано участие представителей организаций – участников кластера в Международной конференции инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения», которая была посвящена вопросам цифровой экономики.

В конференции приняли участие представители ВУЗов городов России, предприятий Пермского края, представители Правительства Пермского края. 

4. В рамках задачи «Развитие инфраструктуры ИТК «Технополис «Новый Звездный» (инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, экологической, социальной)»  продолжил деятельность открытый в 2015 году Фонд «Региональный центр инжиниринга».
Деятельность РЦИ направлена на внедрение новых технологий 
в промышленное производство и повышение степени готовности предприятий 
к модернизации, техническому перевооружению и внедрению инноваций.

Получателями услуг Фонда являются крупнейшие промышленные предприятия Пермского края, такие как ПАО «Протон – ПМ», 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», 
ОАО «Пермский моторный завод», ПАО «НПО «Искра», а так же субъекты малого и среднего предпринимательства Пермского края, учреждения образования.

В прошедшем году РЦИ реализован 39 высокотехнологичных проектов и образовательных мероприятий. 

5. В рамках задачи «Содействие развитию кооперации организаций - участников ИТК «Технополис «Новый Звездный» в сфере образования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производства» реализован проект по обмену конструкторской и технической документацией между ПАО «Протон-ПМ» и ОАО «Авиадвигатель».

6. В рамках задачи «Содействие распространению лучших практик 
в области управления инновационной деятельностью» ПАО «Протон-ПМ» 
при участии Фонда «Региональный центр инжиниринга» реализуют проект по внедрению системы «бережливого производства» на участке 2 цеха 3. В 2017 году внедрена системы визуального управления и «5С». 
Подпрограмма «Развитие инновационного территориального
кластера волоконно-оптических технологий  «Фотоника»
Целью подпрограммы является содействие решению задач социально-экономического развития Пермского края посредством создания благоприятных условий для развития Пермского инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» (далее - ИТК «Фотоника», кластер). 

Достижение цели подпрограммы в 2017 году обеспечивалось путем решения следующих задач:

1. Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития ИТК «Фотоника».

2. Содействие развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров ИТК «Фотоника».

3. Содействие в продвижении проектов ИТК «Фотоника» на российском и зарубежном рынках.

4. Развитие инфраструктуры ИТК «Фотоника» (инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, экологической, социальной).

5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ИТК «Фотоника».

6. Содействие распространению лучших практик в области управления инновационной деятельностью.

7. Содействие распространению лучших практик в области управления инновационной деятельностью.

В целях решения вышеуказанных задач в 2017 году проведены семинары для академических групп ПГНИУ, ПНИПУ по темам: 
- «Оформление конструкторской и технической документации», 
- «Теория и практика решения актуальных проблем кварцевых и кремниевых акселерометров»;

- « Метрологическая экспертиза и метрологический контроль»;

- «Мощный электромагнитный импульс: методы и средства защиты»;

- «Технология ведения делопроизводства».
Состоялась III Всероссийская Конференция по QRM, в которой приняли участие производственные предприятия, научные и учебные организации из 14 городов России.
В 2017 г. проведена IV Всероссийская конференция по волоконной оптике. На мероприятии присутствовали представители 18 городов России, а также Великобритании, Латвии, Финляндии и Франции, общее количество участников около 200 человек.
Музеем науки и техники в 2017 году реализована экспозиционная программа, состоящая из 5 тематических зон. Также принято участие и одержана победа в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2018 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на оборудование детских технопарков.

В политехническую школу «Фотоника» в 2017 году закуплено следующее оборудование:

1. Комплект оборудования для коллективной проектной работы в классе в составе: образовательного комплекса обучения программируемого планшета LenovoTab 4, робот Zowi.

2. Комплекс средств электронной библиотеки.

3. Комплекс средств автоматизированного места библиотекаря.

С 2017 года фонд «Региональный фонд развития промышленности Пермского края» выполняет функции специализированной организации, осуществляющей координацию деятельности организаций - участников кластера.

В целом в 2017 году цели и задачи программы достигнуты.
2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом по исполнителям и участника программы, по территориям Пермского края с указанием проблем их решения.
	N п/п
	Контрольная

точка
	Плановое окончание
	Фактическое окончание
	Достигнутые результаты.

Причины неисполнения,

нарушения сроков

	1
	2
	3
	4
	6

	Подпрограмма 1 «Инновационная экономика»

	1.1.
	Основное мероприятие "Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий"
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие "Проведение ежегодного краевого конкурса проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ"


	
	
	

	1.1.1.1.
	Результат: утвержден план-график проведения ежегодного краевого конкурса проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2017 году
	30.06.2017
	30.06.2017
	Контрольная точка достигнута в срок.

План-график утверждён приказом СЭД-03-01-03-139 от 30.06.2017.

	1.1.1.2.
	Результат: субсидии на выполнение проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2017 году предоставлены  6 (шести) юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям
	31.12.2017
	-
	По итогам конкурса в соответствии с приказом СЭД-03-01-03-246 от 06.12.2017 победителями конкурса, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства Пермского края от 08.11.2016 № 1054-п, признаны 2 организации, получившие право на предоставление субсидий в 2017 году в общем объеме 3,5 млн. руб.

	1.1.1.3.
	Результат: проведен краевой конкурс проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2017 году
	31.12.2017
	20.12.2017
	Контрольная точка достигнута в срок.

Проведен ежегодный краевой конкурс проектов НИОКР в 2017 году, победителями признаны 2 организации с общим объемом предоставляемых субсидий 3,5 млн. руб.

	Подпрограмма 2 «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования»
	
	
	

	2.1.1
	Мероприятие 2.1.1 «Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях»
	
	
	

	2.1.1.1
	Мероприятие 2.1.1.1  «Создание (актуализация) презентационных материалов об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края»
	
	
	

	2.1.1.2
	Результат: актуализированы данные электронной презентации о Пермском крае на русском и иностранных языках в рамках финансирования на обеспечение деятельности Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края
	28.04.2017
	23.04.2017
	Контрольная точка достигнута.

Электронная презентация об инвестиционном потенциале Пермского края актуализирована по итогам 2016 года.

	2.1.1.3
	Результат: изготовлены буклеты об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края
	01.08.2017
	22.09.2017
	Контрольная точка достигнута.

Изготовлены буклеты в части инвестиционного потенциала площадок г. Перми, а также сформированы типовые и модельные объекты для размещения на соответствующих площадках. Буклеты (Путеводитель инвестор) актуализирован с учетом 2016 года.

	2.1.1.4
	Результат: принято участие в 1 мероприятии, презентующем инвестиционный и экспортный потенциал Пермского края на территории Российской Федерации или Пермского края в части инвестиционной составляющей в первом  полугодии 2017 года
	30.06.2017
	22.06.2017
	Контрольная точка достигнута.

В целях презентации инвестиционного и экспортного потенциала принято участие во встрече членов Российско-германской внешнеторговой палаты. Также проведена выездная сессия Петербургского международного экономического форума (http://roscongress.org/sessiya-v-permi-zavershila-tsikl-regionalnyh-vyezdnyh-meropriyatij-v-preddverii-pmef-2017/)

	2.1.1.5


	Результат: принято участие в 1 мероприятии, презентующем инвестиционный и экспортный потенциал Пермского края на территории Российской Федерации или Пермского края в части инвестиционной составляющей, во втором  полугодии 2017 года
	25.12.2017
	25.12.2017
	Контрольная точка достигнута.

23 ноября 2017 года принято участие в международной конференции InRussia, в рамках которой проведены переговоры с потенциальными инвесторами с целью презентации потенциала Пермского края. 21 декабря 2017 года организованы 2 Стратегические сессии с участием АНО «АСИ».



	2.1.1.6
	Результат: принято участие в 1 мероприятии, презентующем инвестиционный и экспортный потенциал Пермского края на территории Российской Федерации или Пермского края в части международной составляющей, в 2017 году
	25.12.2017
	25.12.2018
	Контрольная точка достигнута.

На площадке Петербургского международного экономического форума проведена презентация инвестиционного потенциала Пермского края (мероприятие для членов КСИИ (Консультационного совета по иностранным инвестициям),  подписан ряд соглашений Пермского края 

о сотрудничестве с ООО «Уралбумага», Фондом «Росконгресс», 

АО «Стройтрансгаз», ОО «Деловая Россия», РАНХиГС.

В рамках форума организованы и проведены встречи с компанией Henkel, ГК «Еврохим», АО «ОХК «УРАЛХИМ», компанией «Ericsson», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк ВТБ 24», ПАО «Почта Банк».

14-16 июня 2017 года принято  участие в составе делегации Приволжского федерального округа во втором заседании Совета по сотрудничеству 

между регионами Приволжского федерального округа Российской Федерации 

и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

	2.1.2
	Мероприятие 2.1.1.2 «Организация
и проведение приемов иностранных делегаций, в целях презентации инвестиционной и экспортной привлекательности Пермского края»
	
	
	

	2.1.2.1
	Результат: организовано и проведено не менее 6 приемов иностранных делегаций в целях презентации инвестиционной и экспортной привлекательности Пермского края в первом полугодии 2017 года
	30.06.2017
	26.06.2017
	Контрольная точка достигнута.

В первом полугодии 2017 г. проведено 11 приемов иностранных делегаций (см. приложение).

	2.1.2.2
	Результат: организовано и проведено не менее 7 приемов иностранных делегаций в целях презентации инвестиционной и экспортной привлекательности Пермского края во втором полугодии 2017 года
	25.12.2017
	30.01.2018
	Контрольная точка дстигнута.

В целях презентации инвестиционной и экспортной привлекательности во втором полугодии 2017 организовано и проведено 7 приемов иностранных делегаций:

1. 26-28 июля  - отделение Посольства Беларусь. Презентация перспектив расширения сотрудничества.

2. ООО "Чжифан" (Китай). Презентация потенциала региона, в том числе ТОСЭР Чусовой (август 2017).

3.АО "ГК НТМ" (Китай). Возможная реализация проектов в сфере медицины (август 2017).

4. Представители сети "Хайат" (Япония). Обсуждение вопросов по реализации проектов в сфере гостиничного бизнеса (ноябрь 2017 г.)

5. Делегация Российско-Германской внешнеторговой палаты (Германия). В рамках визита презентован инвестиционный и экспортный потенциал региона. Проведена серия встреч с бизнесом. Немецкие компании: GEA, Group AG, Hartmann Handelsgesellschaft gmbH, Wolf GmbH, ap-Q-tec UG, Work-Force, (ноябрь 2017).

6. Представители компании "InExtenso" (Франция). Обсуждение вопросов по сотрудничеству и возможной реализации совместных проектов.

7. В рамках встречи с представителями Сбербанк проведены переговоры с директором проектов Центрального аппарата Сбербанка из США (июль 2017).

	2.1.3
	Мероприятие 2.1.3 «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса 
и международных связей»
	
	
	

	2.1.3.1
	Мероприятие 2.1.3.1 «Организация проведения или участие в мероприятиях по обмену опытом с передовыми регионами,
со специализированными организациями, ассоциациями 
и объединениями по вопросам инвестиционной политики, включая развитие государственно-частного партнерства, и международных отношений на международном 
и российском уровнях»
	
	
	

	2.1.3.1.1
	Результат: организован обмен опытом с передовыми регионами, со специализированными  организациями, ассоциациями и объединениями по вопросам инвестиционной политики, включая развитие государственно-частного партнерства, на 1 мероприятии на российском уровне в первом полугодии 2017 года в рамках финансирования обеспечения деятельности Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края
	30.06.2017
	22.06.2017
	Контрольная точка достигнута

В целях организации обмена опытом с передовыми регионами,специализированными организациями, ассоциациями и объединениями по вопросам инвестиционной политики, включая развитие ГЧП 24 мая 2017 года совместно с Фондом «Росконгресс», Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив организована выездная сессия Петербургского международного экономического форума на тему «Регионы России: новые точки роста организована и проведена выездная сессия http://roscongress.org/sessiya-v-permi-zavershila-tsikl-regionalnyh-vyezdnyh-meropriyatij-v-preddverii-pmef-2017/

	2.1.3.1.2
	Результат: организован обмен опытом с передовыми регионами, со специализированными организациями, ассоциациями и объединениями по вопросам инвестиционной политики, включая развитие государственно-частного партнерства, на  2-х мероприятиях на российском уровне во втором полугодии 2017 года
	22.12.2017
	18.01.2018
	23 ноября 2017 года принято участие в международной конференции InRussia в рамках которой проведены переговоры с потенциальными инвесторами с целью презентации потенциала Пермского края. 21 декабря 2017 года организованы 2 Стратегические сессии с участием АНО "АСИ". Своевременное выполнение

В рамках мероприятия принято участие в международной конференции InRussia. Своевременное выполнение.

	2.1.3.1.3
	Результат: организован обмен опытом с передовыми регионами, со специализированными организациями, ассоциациями и объединениями по вопросам международных отношений  на 3 мероприятиях на международном и (или) на российском уровне в 2017 году,  из них 2 мероприятия в рамках финансирования обеспечения деятельности Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края
	22.12.2017
	29.01.2018
	Контрольная точка достигнута 

В целях обмена опытом по вопросам международных отношений принято участие в выездной сессии Петербургского международного экономического форума, международной выставке Иннопром, в международной конференции InRussia, в целях организации эффективного взаимодействия с иностранными партнерами и институтами развития организована бизнес миссия представителей AHK (Российско-германская внешнеторговая палата)

	2.1.3.2
	Мероприятие 2.1.3.2 «Организация проведения обучающих семинаров 
для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, а также подготовка и переподготовка кадров в сфере инвестиций, включая развитие государственно-частного партнерства, 
и международных отношений»
	
	
	

	2.1.3.2.1
	Результат: проведен обучающий семинар для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере международных отношений в первом полугодии 2017 года в рамках финансирования обеспечения деятельности Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края
	30.06.2017
	26.06.2017
	Контрольная точка достигнута.

24 мая 2017 г. состоялась выездная сессия Петербургского международного экономического форума в Пермском крае. В рамках программы сессии проведено 2 обучающих мероприятия по развитию территорий и производств за рубежом, в которых приняли участие представители ИОГВ Пермского края, а также сотрудники более 30 муниципальных образований региона: брифинг-сессия «Маркетинг территорий», брифинг-сессия "Российский экспортный центр".

	2.1.3.2.2
	Результат: проведен обучающий семинар для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере инвестиций, включая развитие государственно-частного партнерства, в первом полугодии 2017 года в рамках финансирования обеспечения деятельности Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края
	30.06.2017
	29.12.2017
	Контрольная точка достигнута.

В целях проведения мероприятия с участием ИОГВ и представителей федерального АНО «АСИ» заключен контракт 37/386 от 19.12.2017. Мероприятие проведено 21.12.2017

Образовательные семинары по теме «Об основных направлениях деятельности Правительства Пермского края по повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований» в рамках серии межмуниципальных образований проведены совместно с ЗС Пермского края. По итогам 1 полугодия проведено 11 семинаров.

	2.1.3.2.3
	Результат: проведен обучающий семинар для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере международных отношений во втором полугодии 2017 года
	25.12.2017
	29.01.2018
	Контрольная точка достигнута.

Аппаратом Правительства Пермского края 20 декабря 2017 г. проведен обучающий семинар «О координации деятельности в сфере международных и внешнеэкономических связей», направленный на координацию деятельности в сфере международных и внешнеэкономических связей в муниципальных образованиях, для обеспечения проведения в Пермском крае единой внешнеполитической линии Российской Федерации в отношениях с представителями иностранных государств и международных организаций, а также унификации правил осуществления международных и внешнеэкономических связей на территориях сельских поселений, муниципальных районов, городских округов, городов Пермского края. 

Спикером семинара выступил Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Екатеринбурге А.В. Харлов с докладом на тему «О порядке координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». В ходе работы семинара были рассмотрены основные направления деятельности Пермского края в сфере международных связей в 2017-2018 гг., презентован опыт реализации побратимских связей городов Пермь и Чайковский.



	2.1.3.2.4
	Результат: проведен обучающий семинар для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере инвестиций, включая развитие государственно-частного партнерства, во втором полугодии 2017 года
	25.12.2017
	29.12.2017
	Контрольная точка достигнута.

Во 2 полугодии 2017 года в сфере инвестиционного климата при участии федерального Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов проведен ряд семинаров (по целевым моделям, Национальному рейтингу, НТИ, и цифровой экономики). В мероприятиях приняло участие более 80 человек, включая представителей ИОГВ Пермского края, муниципальных образований, бизнес-сообщества.

	2.1.3.2.5
	Результат: организовано участие государственных гражданских служащих Пермского края  и муниципальных служащих  в семинарах, мероприятиях  по обмену опытом, посвященным вопросам в сфере инвестиций, развития государственно-частного партнерства  и международных отношений, не менее 49 человек
	25.12.2017
	29.12.2017
	Контрольная точка достигнута.

В 2017 году обеспечено участие государственных гражданских служащих, муниципальных служащих в семинарах и мероприятиях по обмену опытом (более 300 человек приняли участие в межмуниципальных семинарах и более 80 человек в стратегических сессиях по обмену опытом, организованных совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»).

	2.2
	Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов»
	
	
	

	2.2.1
	Мероприятие 2.2.1 «Содействие реализации инвестиционных проектов 
на территории Пермского края»
	
	
	

	2.2.1.1
	Результат: разработано не менее 2 (двух) «дорожных карт» инвестиционных проектов, принятых на административное сопровождение, в первом полугодии 2017 года
	30.06.2017
	22.06.2017
	Контрольная точка достигнута.

В соответствии с порядком сопровождения инвестиционных проектов проведена актуализация дорожной карты карта по административному сопровождению инвестиционного проекта  

«Реконструкция и техническое оснащение производственных мощностей для организации производства отечественных высокотехнологичных металлообрабатывающих центров повышенной динамической жесткости, точности и производительности для обработки специальных конструкционных сталей и сплавов» и разработан План мероприятий (дорожная карта) на 2-4 квартал 2017 г.,в рамках инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса «Губахинский» площадью 33 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Губахинского городского округа  Пермского края»

	2.2.1.2
	Результат: разработано не менее 2 (двух) «дорожных карт» инвестиционных проектов, принятых на административное сопровождение, во втором полугодии 2017 года
	29.12.2017
	22.12.2017
	Контрольная точка достигнута.

В рамках проектной деятельности Министерства во 2 полугодии сформировано 2 проекта с «дорожными картами», по которым осуществляется сопровождение.

	2.2.1.3
	Результат: реализовано не менее 1 инвестиционного проекта, получившего статус «приоритетный инвестиционный проект», или проект регионального значения в 2017 году
	29.12.2017
	26.09.2017
	Контрольная точка достигнута

В рамках механизма по отбору инвестиционных проектов проекта АО Интер РАО Электрогенерация распоряжением губернатора Пермского края от 21.07.2017 № 137-р присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект». 25.08.2017 проект был веден в эксплуатацию. http://www.permkrai.ru/news/permskaya-gres-voshla-v-pyaterku-krupneyshikh-generiruyushchikh-stantsiy-v-rossii/.

	2.2.2
	Мероприятие 2.2.2 «Обеспечение внедрения муниципального стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата»
	
	
	

	2.2.2.1
	Результат: обеспечено подтверждение выполнения всех пунктов муниципального стандарта в 20 муниципальных образованиях Пермского края по итогам мониторинга за I полугодие 2017 г., (нарастающим итогом с 2016 года)
	30.06.2017
	22.06.2017
	Контрольная точка достигнута.
В соответствии с мониторингом в 34 муниципальных образованиях Пермского края подтверждено выполнение всех требований Муниципального инвестиционного стандарта.

	2.2.2.2
	Результат: обеспечено подтверждение выполнения всех пунктов муниципального стандарта в 30 муниципальных образованиях Пермского края по итогам мониторинга за 2 полугодие 2017 г.  (нарастающим итогом с 2016 года)
	25.12.2017
	22.12.2017
	Контрольная точка достигнута. Обеспечено подтверждение выполнения всех пунктов муниципального стандарта в 34 муниципальных образованиях Пермского края по итогам мониторинга за 2 полугодие 2017 г.

	2.2.2.3
	Результат: актуализирован перечень инвестиционных проектов, сопровождаемых муниципальными образованиями Пермского края, с учетом содержания в нем не менее 30 инвестиционных проектов нарастающим итогом с 2016 года
	25.12.2017
	22.12.2017
	Контрольная точка достигнута. 

Перечень проектов актуализирован и включает 68 проектов.

	2.2.3
	Мероприятие 2.2.3 «Разработка и принятие комплекса нормативных правовых актов Пермского края, направленных 
на урегулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности в Пермском крае, включая развитие государственно-частного партнерства»
	
	
	

	2.2.3.1
	Результат:  обеспечена разработка и обсуждение с предпринимательским сообществом 1 (одного) проекта нормативного правового акта, направленного на регулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности, включая развитие государственно-частного партнерства, в первом полугодии 2017 года
	01.07.2017
	01.07.2018
	Контрольная точка достигнута

В первом полугодии Министерством обеспечена разработка проекта закона Пермского края «Об инвестиционной деятельности в Пермском крае»". В целях всесторонней оценки внедрена практика обсуждения проекта с предпринимательским и экспертным сообществом.

	2.2.3.2
	Результат: разработано и обеспечено принятие 1 (одного) нормативного правового акта Пермского края, направленного на урегулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности, включая развитие государственно-частного партнерства, во втором полугодии 2017 года
	30.12.2017
	29.12.2017
	Контрольная точка достигнута.

В целях урегулирования взаимодействия частного партнера и публичного (в рамках реализации соглашений о государственно-частном партнерстве и взаимодействии при частной инициативе) обеспечена разработка и принятие 2 нпа в сфере ГЧП и концессионного законодательства:

Порядок межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти Пермского края при подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства (утвержден постановлением Правительства Пермского края от 19 сентября 2017 г. № 787-п)

порядок рассмотрения предложений о заключении концессионного соглашения в порядке частной инициативы, поступивших в соответствии с частью 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ (утвержден постановлением Правительства Пермского края от 19 сентября 2017 г. № 766-п).

	2.3
	Основное мероприятие 2.3 «Содействие увеличению объема и оптимизации структуры инвестиций в экономику Пермского края»
	
	
	

	2.3.1
	Мероприятие 2.3.1 «Обеспечение деятельности совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае при губернаторе Пермского края»
	
	
	

	2.3.1.1
	Результат: проведено не менее 2 (двух) заседаний совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае при губернаторе Пермского края в первом полугодии 2017 года
	30.06.2017
	28.06.2017
	Контрольная точка достигнута.
В первом полугодии проведено 2 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае (25 мая 017 г и 27 июня 2017 г.)

	2.3.1.2
	Результат: поступило и рассмотрено не менее 6 заявок на участие в отборе инвестиционных проектов с целью присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект» на заседаниях совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае при губернаторе Пермского края в первом полугодии 2017 года
	30.06.2017
	28.06.2017
	Контрольная точка достигнута. Рассмотрено 6 инвестиционных проектов (ООО «Уралбумага», АО «Интер РАО»  (присвоен статус «Приоритетный инвестиционный проект» ООО «МК ТИТАЛИТ» (рассмотрен на заседании Экспертной группы по общественной экспертизе инвестиционных проектов, проект в соответствии с рекомендациями находится в стадии доработки, ООО «АГРО МЕНЕДЖМЕНТ»,
(разработана дорожная карта инвестиционного проекта, Карандашная фабрика «Красина» и Эрикссон (ведется работа по анализу возможности локализации проекта).

	2.3.1.3
	Результат: проведено не менее 2 (двух) заседаний совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае при губернаторе Пермского края во втором полугодии 2017 года
	29.12.2017
	25.12.2017
	Контрольная точка достигнута.
Во втором полугодии 2017 года проведено 8 заседаний Совета (в том числе 7 в формате заседаний Рабочих групп, созданных при Совете)

	2.3.1.4
	Результат: поступило и рассмотрено не менее 6 заявок на участие в отборе инвестиционных проектов с целью присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект»  на заседаниях совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае при губернаторе Пермского края во втором полугодии 2017 года
	29.12.2017
	25.12.2017
	Контрольная точка достигнута. 

В рамках заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 19.12.2017 рассмотрено 3 инвестиционных проекта (1 проекту присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект» по 2 проектам обеспечено внесение рассмотрения вопроса о корректировке проекта). По 2 проектам статус присвоен в июле 2017 г. По 1 проекту (МК Титалит" принято решение о переносе рассмотрения на заседании ЭГ по общественной экспертизе инвестиционных проектов).

	2.3.1.5
	Результат: сформировано не менее 5 (пяти) инвестиционных предложений по возможности реализации инвестиционных проектов на территории Пермского края в первом полугодии 2017 года
	30.06.2017
	22.06.2017
	Контрольная точка достигнута.
В первом полугодии с целью привлечения инвесторов подготовлены 15 коммерческих предложений потенциальным инвесторам по возможности реализации инвестиционных проектов на территории Пермского края.

	2.3.1.6
	Результат: сформировано не менее 5 (пяти) инвестиционных предложений по возможности реализации инвестиционных проектов на территории Пермского края во втором полугодии 2017 года
	29.12.2017
	27.09.2017
	Контрольная точка достигнута.

В рамках работы по привлечению инвесторов в Пермский край по состоянию на 27.09.2017 показатель достигнут. Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края сформировано и направлено 21 инвестиционное предложение о реализации в регионе инвестиционных проектов.

	2.3.1.7
	Результат: сформировано не менее 80 инвестиционных площадок в муниципальных образованиях Пермского края, информация о которых размещена на специализированном многоязычном интернет-портале об инвестиционной деятельности в Пермском крае
	29.12.2017
	29.12.2017
	Контрольная точка достигнута.

На инвестиционном портале Пермского края обеспечено размещение более 120 инвестиционных площадок (http://www.investinperm.ru/project/)

	2.3.1.8
	Результат: проведены мероприятия по актуализации контента специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае с учетом потребностей 1 полугодия 2017 года
	30.06.2017
	22.06.2017
	Контрольная точка достигнута.

Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края предоставлены права администрирования инвестиционного портала http://www.investinperm.ru/. В связи с чем обеспечена актуализация и наполнение разделов сайта.

	2.3.1.9
	Результат: проведены мероприятия по актуализации контента специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае с учетом потребностей 2 полугодия 2017 года
	29.12.2016
	08.12.2016
	Контрольная точка достигнута. Мероприятия по актуализации инвестиционного портала в 2017 году проводятся в рамках внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. По итогам заключения Минэкономразвития России модель подтверждена на 100%

	Подпрограмма 3 «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

	3.1
	Основное мероприятие «Реализация промышленной политики Пермского края»
	
	
	

	3.1.1
	Мероприятие «Проведение информационных мероприятий, направленных на развитие промышленности в Пермском крае»
	
	
	

	3.1.1.1
	Мероприятие 3.1.1.1 «Проведение информационных мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала организаций промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса»
	
	
	

	3.1.1.1.1
	Результат: согласован план участия Пермского края в информационно-выставочных мероприятиях в сфере промышленности в 2017 году с заместителем председателя Правительства Пермского края
	30.06.2016
	31.12.2017
	Заместителем председателя Правительства - министром промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края согласован плана участия Пермского края в информационно-выставочных мероприятиях в 2017 году.
Контрольная точка заершена позже фактического выполнения

	3.1.1.1.2
	Результат: проведено информационное мероприятие, направленное на развитие кадрового потенциала организаций промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса, 
в 2017 году
	26.12.2016
	31.12.2017
	Проведено информационное мероприятие, направленное на развитие кадрового потенциала организаций промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса, 
в 2017 году.

Контрольная точка заершена позже фактического выполнения

	3.1.1.2
	Мероприятие «Организация 
и проведение информационных мероприятий, направленных
на содействие промышленной кооперации в Пермском крае»
	
	
	

	3.1.1.2.1
	Результат: согласован план участия Пермского края в информационно-выставочных мероприятиях в сфере промышленности в 2017 году с заместителем председателя Правительства Пермского края
	30.06.2017
	31.12.2017
	Заместителем председателя Правительства-министром промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края согласован плана участия Пермского края в информационно-выставочных мероприятиях в 2017 году.
Контрольная точка заершена позже фактического выполнения

	3.1.1.2.2
	Результат: проведено информационное мероприятие, направленное на содействие промышленной кооперации в Пермском крае, в 2017 году
	25.12.2017
	31.12.2017
	Проведено информационное мероприятие, направленное на содействие промышленной кооперации в Пермском крае, в 2017 году. 
Контрольная точка заершена позже фактического выполнения

	 3.1.1.4
	Мероприятие 3.1.1.4 «Информационное сопровождение мероприятий, содействующих развитию промышленности на территории Пермского края
	
	
	

	3.1.1.4.1
	Результат: составлена и утверждена смета расходов на информационное сопровождение мероприятий, содействующих развитию промышленности на территории Пермского края  
	30.06.2017
	19.12.2017
	Cмета расходов на информационное сопровождение мероприятий, содействующих развитию промышленности на территории Пермского края, составлена и утверждена в рамках подготовки расчетов к бюджету Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и в рамках финансово-экономического обоснования к проекту постановления Правительства Пермского края «О внесении изменений в государственную программу Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п»

	3.1.1.4.2
	Результат: подготовлен и издан буклет о Пермском инженерно-промышленном форуме  
	30.12.2017
	-
	Буклет о Пермском инженерно-промышленном форуме не издан в связи с переносом сроков проведения форума с 2017 года на 2018 год.

	3.1.2
	Мероприятие 3.1.2 «Содействие созданию и освоению новых промышленных производств в Пермском крае»
	
	
	

	3.1.2.1
	Результат: рассмотрены заявки на заключение специального инвестиционного контракта с участием Пермского края в 2017 году (при наличии)
	30.06.2017
	30.06.2017
	За период с 01.01.2017 по 30.06.2017 в уполномоченный орган Правительства РФ (Минпромторг РФ) о возможности заключения федерального СПИК с участием Пермского края заявилось пермское промышленное предприятие ПАО "Уралкалий"; в Правительство Пермского края  (УО) на право заключения региональных СПИК заявились ОАО "НФТ" и АО "Сибур-Химпром".

	3.1.2.2
	Результат: заключен специальный инвестиционный контракт с участием Пермского края в 2017 году
	29.12.2017
	29.12.2017
	Заключен специальный инвестиционный контракт с АО "Сибур-Химпром" от 05.06.2017г. № СЭД-01-56-1 (контракт ДСП); Также 05.06.2017 заключен трехсторонний Меморандум между Правительством  РФ (в лице Минпромторга РФ), Пермским краем и ПАО "Уралкалий"

	3.1.3
	Мероприятие 3.1.3 «Субсидии унитарной некоммерческой организации – фонду «Региональный фонд развития промышленности» на обеспечение уставной деятельности»
	
	
	

	3.1.3.1
	Результат: обеспечена поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий в форме займа в объеме  не менее 90 млн руб.
	30.12.2017
	20.12.2017
	Фондом "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" в 2017 году заключены договоры целевого займа с 4  промышленными предприятиями Пермского края на общую сумму 98,1 млн. руб.

	Подпрограмма 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»

	4.1.
	Основное мероприятие «Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства»
	
	
	

	4.1.1.
	Мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства»№
	
	
	

	4.1.1.1.
	Мероприятие «Развитие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на региональном уровне»
	
	
	

	4.1.1.1.1
	Результат: сформирован отчет о деятельности АО "Пермский гарантийный фонд" в  2016 г.
	30.06.2017
	30.06.2017
	Контрольная точка достигнута в срок.

Отчет о деятельности АО "Пермский гарантийный фонд" в  2016 г. сформирован и утвержден приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 07.04.2017 №СЭД-03-01-03-72

	4.1.1.1.2
	Результат: в первом полугодии 2017 г. СМСП предоставлены поручительства гарантийного фонда по 50 кредитам на сумму 0,2 млрд. руб.
	30.07.2017
	31.12.2017
	Значение показателя результативности не достигнуто, в связи с сокращением объемов кредитования.

В первом полугодии 2017 г. субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства гарантийного фонда объемом 222,59 млн. руб. по 40 кредитам

	4.1.1.1.3
	Результат: в 2017 г. субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства Гарантийного фонда по 105 кредитам на сумму 0,4 млрд. руб.
	30.01.2018
	31.12.2017
	Значение показателя результативности не достигнуто, в связи с сокращением объемов кредитования.

 В 2017 г. субъектам МСП предоставлены 74 поручительства АО "Пермский гарантийный фонд" общим объемом 388,01 млн. рублей. Сумма кредитов, полученных под поручительства составила 1 042,98428 млн. рублей.

	4.1.1.2
	Мероприятие «Развитие микрофинансирования» (взнос в уставный капитал АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края»)


	
	
	

	4.1.1.2.1.
	Результат: сформирован отчет о деятельности АО «Микрофинансовая организация Пермский центр развития предпринимательства» в 2016 г.
	30.06.2017
	20.06.2017
	Контрольная точка достигнута в срок.

Отчет о деятельности АО "Микрофинансовая компания Пермского края" в 2016 г. сформирован и утвержден приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края № СЭД-03-01-03-74 от 17.04.17

	4.1.1.2.2
	Результат: в первом полугодии 2017 г. предоставлено микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства – 25 ед. на сумму 73,8 млн. руб.
	30.07.2017
	26.07.2017
	Контрольная точка достигнута в срок.

В первом полугодии 2017 г. субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены 172 микрозайма на общую сумму 157,27 млн. руб.

	4.1.1.2.3.
	Результат: в 2017 г. предоставлено микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства – 50 ед. на сумму 147,7 млн. руб., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) – 59 ед.
	31.01.2018
	22.02.2018
	Плановые значения показателей  результативности мероприятия установлены изменениями в Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п  "Об утверждении государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (ред. от 19.09.2017).

В 2017 г. субъектам МСП предоставлено 393 микрозайма на общую сумму 397,82162 млн. рублей.

	4.1.1.3
	Мероприятие «Реализация программ субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
	
	

	4.1.1.3.1
	Результат: утверждены Порядок предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правила расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в 2017 г.
	30.06.2017
	12.09.2017
	Контрольная точка достигнута. Отклонение по сроку связано с длительностью согласования и принятия нормативного правового акта.

Порядок предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правила расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в 2017 г. утверждены постановлением Правительства Пермского края от 24.08.2017 № 734-п.



	4.1.1.3.2
	Результат: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в 2017 г. возмещение части затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, – 419 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) – 419 ед.
	30.12.2017
	22.02.2018
	Плановые значения показателей результативности мероприятия установлены изменениями в Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (ред. от 19.09.2017). 

Относительно установленного плана в 2017 г. показатель достигнут не в полном объеме -  количество получателей государственной поддержки составило 15 ед., количество вновь созданных рабочих мест составило 49 ед.

Плановые значения результативности не достигнуты в связи с несоответствием представленных инвестиционных проектов требованиям конкурсного отбора.

	4.1.2.
	Мероприятие «Региональные инструменты развития малого и среднего предпринимательства»
	
	
	

	4.1.2.1.
	Мероприятие «Развитие лизинга (взнос в уставный капитал ООО «ПермРегионЛизинг»)»
	
	
	

	4.1.2.1.1
	Результат: количество действующих договоров лизинга в первом полугодии 2017 г. – 5 ед.
	30.06.2017
	30.06.2017
	Контрольная точка достигнута в срок.

Количество действующих договоров лизинга в первом полугодии 2017 г. – 6 ед.

	4.1.2.1.2
	Результат: количество действующих договоров лизинга в 2017 г. – 10 ед.
	31.01.2018
	22.02.2018
	Показатель результативности не достигнут в связи со значительным сокращением объемов кредитования и досрочным расторжением ООО «Пермрегионлизинг» договоров финансовой аренды (лизинга) в связи с выкупом в 2017 году имущества по договорам.

Количество действующих договоров лизинга в 2017 г. – 5 ед.

	4.1.2.1.3
	Результат: в 2017 г. повышена доступность финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства Гарантийного фонда по 105 кредитам  на сумму  0,4 млрд руб., количество СМСП, получивших поддержку – 469 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) – 478 ед.
	31.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка не достигнута, в связи с сокращением объемов кредитования.

В 2017 г. субъектам МСП предоставлены 74 поручительства АО "Пермский гарантийный фонд" общим объемом 388,01 млн. рублей. Количество СМСП, получивших государственную поддержку составило 482 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) – 149 ед.

	4.2.
	Основное мероприятие «Создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях»
	
	
	

	4.2.1.
	Мероприятие «Региональные инструменты развития малого и среднего предпринимательства»
	
	
	

	4.2.1.1.
	Мероприятие «Содействие участию малых и средних инновационных компаний в программах инновационного развития, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»
	
	
	

	4.2.1.1.1
	Результат: заключено Соглашение об организации и проведении в  2017 г. региональных этапов отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в программах инновационного развития, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
	30.06.2017
	29.06.2017
	Контрольная точка достигнута в срок.

Заключено Соглашение с НО "Пермский фонд развития предпринимательства" об организации и проведении в  2017 г. региональных этапов отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в программах инновационного развития, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере №СЭД-03-02-01-15-13 от 18 мая 2017 г.

	4.2.1.1.2
	Результат: Оказано содействие участию в 2017 г. малых и средних инновационных компаний в 6 конкурсах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Привлечено не менее 9,6 млн. руб. на реализацию инновационных проектов физических лиц и предприятий Пермского края
	31.12.2017
	22.02.2018
	Плановые значения показателей  результативности мероприятия установлены изменениями в Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1325-п  "Об утверждении государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (ред. от 19.09.2017). В соответствии с установленным планом в 2017 г. оказано содействие участию физических лиц и малых  инновационных компаний в 6 конкурсах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Привлечено 10 млн. руб. на реализацию инновационных проектов физических лиц и предприятий Пермского края (20 заявок участников программы "Умник" зачислены в резерв Фонда. Грант победителя - 500 тыс. рублей. Общий объем грантовой поддержки - 10 млн. руб.).

	4.2.1.2.
	Мероприятие «Содействие производственной кооперации крупных, средних и малых промышленных предприятий»
	
	
	

	4.2.1.2.1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности Центра субконтрактации»
	
	
	

	4.2.1.2.1.1
	Результат: количество заключенных соглашений в первом полугодии 2017 г. - 20 ед.
	30.06.2017
	20.12.2017
	Контрольная точка достигнута.

Значение показателя в 20 заключенных контрактов достигнуто в 2017 г. по результатам 3 кварталов 2017 года (47 контрактов).

	4.2.1.2.1.2
	Результат: количество заключенных соглашений в 2017 г. - 60 ед., количество субъектов малого и среднего предпринимательства, с производственными возможностями, включенных в базу центра субконтрактации (участников проекта) 107 ед.
	29.12.2017
	22.02.2018
	Количество заключенных соглашений в 2017 г. - 60 ед., количество субъектов малого и среднего предпринимательства, с производственными возможностями, включенных в базу центра субконтрактации (участников проекта) 112 ед.

	4.2.1.2.2
	Мероприятие «Выполнение работ в сфере высоких технологий, включая работы по быстрому прототипированию, изготовлению опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции на основе технологий прямого цифрового производства для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
	
	

	4.2.1.2.2.1
	Результат: в первом полугодии 2017 г. выполнены работы по обеспечению доступа к оборудованию Фонда "Региональный центр инжиниринга", оказаны консультационные услуги 20 субъектам малого и среднего предпринимательства
	30.06.2017
	
	Контрольная точка не достигнута.

В первом полугодии 2017 г. выполнены работы по обеспечению доступа к оборудованию Фонда "Региональный центр инжиниринга", оказаны консультационные услуги 14 субъектам малого и среднего предпринимательства



	4.2.1.2.2.2
	Результат: в 2017 г выполнены работы по обеспечению доступа к оборудованию Фонда "Региональный центр инжиниринга", оказаны консультационные услуги 40 субъектам малого и среднего предпринимательства
	31.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

В 2017 г. количество выполненных работ по обеспечению доступа к оборудованию Фонда "РЦИ" в сфере высоких технологий и оказанных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства  составило 42 ед.



	4.2.2.
	Мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства»
	
	
	

	4.2.2.1.
	Мероприятие «Совершенствование системы поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий»
	
	
	

	4.2.2.1.1
	Результат: обеспечено утверждение концепции и плана развития центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
	01.06.2017
	14.07.2017
	Контрольная точка достигнута.

Концепция и план утверждены заместителем председателя Правительства- министром промышленности, предпринимательства и торговли (№СЭД-03-04-03-19 от 28.02.2017 и уточненная редакция от 07.03.2017 № СЭД-01-67-1089) в рамках подготовки документов на получение субсидии субъекту Российской Федерации на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства как юридических лиц или структурных подразделений юридических лиц, которые относятся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства или инфраструктуре поддержки внешнеэкономической деятельности и одним из учредителей которых является субъект Российской Федерации, для оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки

	4.2.2.1.2.
	Результат: утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края, связанных с созданием и обеспечением деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 2017 год
	01.09.2017
	22.08.2017
	Контрольная точка достигнута.

Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятия "Создание и обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" государственной программы Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие" утвержден постановлением Правительства Пермского края от 09.08.2017 № 719-п

	4.2.2.1.3
	Результат: обеспечена работа центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам 2017 г. оказана поддержка 100 экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 2017 года
	30.12.2017
	26.12.2017
	Контрольная точка достигнута. 

В соответствии с отчетом созданного в Пермском крае Центра поддержки экспорта по итогам 2017 года оказана поддержка 100 субъектам МСП.

	4.2.2.1.4.
	Результат: в 2017 г. созданы условия для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку - 86 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку  - 17 ед.
	30.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

В 2017 г. созданы условия для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку - 142 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку  - 17 ед.



	4.3.
	Основное мероприятие «Укрепление кадрового и предпринимательского потенциала»
	
	
	

	4.3.1.
	Мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства»
	
	
	

	4.3.1.1
	Мероприятие «Создание и обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края»
	
	
	

	4.3.1.1.1
	Результат: заключено соглашение о реализации мероприятия в 2017 г.
	28.04.2017
	29.06.2017
	Контрольная точка достигнута.

Заключено Соглашение с НО "Пермский фонд развития предпринимательства" о реализации мероприятия в 2017 г. №СЭД-03-02-01-15-13 от 18.05.17

	4.3.1.1.2
	Результат: в первом полугодии 2017 г. обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в Пермском крае. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 2 396 ед.
	30.07.2017
	28.07.2017
	Контрольная точка достигнута.

В первом полугодии 2017 г. обеспечена деятельность 37 центров поддержки предпринимательства в Пермском крае. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 3792 ед.

	4.3.1.1.3
	Результат: в 2017 г. обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в Пермском крае. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 4792 ед. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, – 56 ед. Количество проведенных консультаций и мероприятий – 6936 ед.
	31.01.2018
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

В 2017 г. обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в Пермском крае. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 18512 ед. Количество проведенных консультаций и мероприятий – 9475 ед.



	4.3.1.2.
	Мероприятие "Государственная поддержка молодежного предпринимательства"


	
	
	

	4.3.1.2.1
	Результат: организован и проведен конкурс бизнес-проектов среди участников образовательной программы, победителям конкурса предоставлены гранты
	29.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

В 2017 г. организованы и проведены конкурсы бизнес-проектов среди участников образовательной программы, победителям конкурса предоставлены гранты. На конкурс, организованный в июне 2017 г. поступило 49 проектов, на конкурс в ноябре 2017 г. - 35 проектов. Общее количество участников - 84. В результате конкурсного отбора определены 10 победителей, получивших целевые гранты на развитие бизнеса от 50 до 120 тыс. рублей.

	4.3.1.2.2
	Результат: организованы и проведены очные собеседования в форме оценки бизнес идей с потенциальными участниками программы (прошедшими анкетирование, тестирование)


	29.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

Организованы и проведены очные собеседования в форме оценки бизнес идей с потенциальными участниками программы (прошедшими анкетирование, тестирование). В рамках весеннего этапа собеседование проведено с 679 чел., в рамках осеннего - с 879 чел.

	4.3.1.2.3.
	Результат: в 2017 г. количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятия - 5131 ед., количество человек в возрасте до 30 лет (включительно)  прошедших обучение - 1026 ед., количество СМСП, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение, - 128 ед.
	29.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

Плановые значения показателей  результативности мероприятия установлены изменениями в Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1325-п  "Об утверждении государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (ред. от 19.09.2017). В соответствии с установленным планом в 2017 г. количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятия - 3267 ед., количество человек в возрасте до 30 лет (включительно)  прошедших обучение - 1062 ед., количество СМСП, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение, - 101 ед.

	4.3.1.2.4.
	Результат: оказаны консультационные услуги молодым предпринимателям в 2017 году
	29.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

Оказаны консультационные услуги молодым предпринимателям в 2017 году. Всего 371 консультация  для 133 СМСП, из них 112 справочных консультаций, 225 индивидуальных, 34 групповые консультации.

	4.3.1.2.5.
	Результат: проведена информационная компания, проведен региональный этап конкурса, организован и проведен итоговый форум
	29.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

В 2017 г. проведена информационная компания, проведен региональный этап конкурса, организован и проведен итоговый форум. В рамках информационной компании размещены 132 пресс-релиза на 42 информационных интернет-ресурсах. Региональный этап конкурса проведен 10 октября 2017 г. Определены победители в 5 номинациях. Итоговый конгресс "Ты предприниматель" проведен 31 октября 2017 г. Участников 211 чел.

	4.3.1.2.6.
	Результат: организован и проведен интерактивный квест среди старшеклассников на Интернет площадке. Организован и проведен конкурс бизнес-идей среди старшеклассников
	29.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

В 2017 г.  организован и проведен интерактивный квест среди старшеклассников на Интернет площадке. Организован и проведен конкурс бизнес-идей среди старшеклассников. В квесте приняли участие 1054 старшеклассника. В конкурсе бизнес-идей для старшеклассников, проведенном 14 декабря 2017 г. приняли участие  172 чел.

	4.3.1.2.7.
	Результат: проведена образовательная программа «Ты-предприниматель», направленная на создание участниками субъектов малого и среднего предпринимательства


	29.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

В 2017 г. проведена образовательная программа «Ты-предприниматель», направленная на создание участниками субъектов малого и среднего предпринимательства. Общее количество молодых людей до 30 лет приступивших к обучению 1558 чел. Образовательная программа реализована в 12 МО. Завершили обучение по программе 1162 чел.

	4.3.1.2.8.
	Результат: обеспечена поддержка регионального сайта «молодой бизнесмен. рф»
	29.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

В 2017 г. обеспечена поддержка региональной страницы сайта «молодой бизнесмен. рф». Количество уникальных посетителей составило 26678 ед.

	4.3.1.2.9.
	Результат: организовано анкетирование участников мероприятий в телекоммуникационной сети Интернет
	29.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

В 2017 г. организовано анкетирование участников мероприятий в телекоммуникационной сети Интернет. В анкетировании приняли участие 500 чел.

	4.3.1.2.10
	Результат: обеспечено участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях. направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства в 2017 году
	29.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

Обеспечено участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства в 2017 году. 24 человека приняли участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях. 3 члена региональной команды приняли участие в выездных обучающих мероприятиях.



	4.4.
	Основное мероприятие «Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий»
	
	
	

	4.4.1.
	Мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства»
	
	
	

	4.4.1.1.
	Мероприятие «Создание и развитие центра инноваций в социальной сфере»
	
	
	

	4.4.1.1.1.
	Результат: оказана государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (включая крестьянские фермерские хозяйства). В 2017 г. количество СМСП, получивших гос. поддержку - 4964 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку - 58 ед.
	29.12.2017
	22.02.2018
	Контрольная точка достигнута.

В 2017 г. оказана государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (включая крестьянские фермерские хозяйства). В 2017 г. количество СМСП, получивших гос. поддержку - 18512 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку - 467 ед.


	4.4.1.1.2
	Результат: заключено Соглашение о реализации мероприятия в 2017 г.
	30.06.2017
	29.06.2017
	Контрольная точка достигнута.

Заключено Соглашение с НО "Пермский фонд развития предпринимательства" о реализации мероприятия в 2017 г. № СЭД-03-02-01-15-13 от 18.05.2017 г.



	4.4.1.1.3
	Результат: в 2017 г. количество субъектов социального предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 50 ед. Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов социального предпринимательства – 834 ед. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, – 5 ед.
	31.12.2017
	26.12.2017
	Контрольная точка достигнута.

В 2017 г. количество субъектов социального предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 952 ед. Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов социального предпринимательства – 144 ед. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, – 15 ед.

	Подпрограмма 5 «Развитие внутреннего потребительского рынка»

	5.1.
	Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края»

	
	
	

	5.1.1.
	Мероприятие «Проведение фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня»


	
	
	

	5.1.1.1
	Результат: утвержден план проведения фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня» на 2017 год
	30.04.2017
	20.12.2017
	План проведения Фестиваля кулинарного искусства "Прикамская  кухня" на 2017 год подготовлен и утвержден в планируемый срок.

	5.1.1.2
	Результат: проведен фестиваль кулинарного искусства «Прикамская кухня» в 2017 году
	01.12.2017
	18.12.2017
	Фестиваль кулинарного искусства "Прикамская кухня" в 2017 году прошел в 24-25 августа 2017 года в г. Чайковский в рамках Чемпионата мира по летнему биатлону

	5.1.2.
	Мероприятие «Приобретение бланков лицензий розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов»
	
	
	

	5.1.2.1
	Результат: в первом полугодии 2017 года выданы бланки лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов (по заявительному принципу)
	30.06.2017
	31.12.2017
	Во I полугодии 2017 года осуществлялась выдача бланков лицензий по заявительному принципу в установленный законодательством срок

	5.1.2.2
	Результат: во втором полугодии 2017 года приобретено и выдано 300 бланков лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов (по заявительному принципу)
	30.12.2017
	26.12.2017
	Во II полугодии 2017 года осуществлялась выдача бланков лицензий по заявительному принципу в установленный законодательством срок

	Подпрограмма 6 «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»

	6.1.
	Основное мероприятие «Взаимодействие с институтами инновационного развития с целью продвижения инновационных проектов»
	
	
	

	6.1.1.
	Мероприятие «Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»


	
	
	

	6.1.1.1
	Результат: сформирован прогнозный план участия в совместных с Ассоциацией мероприятиях на 2017 год
	15.06.2017
	31.12.2017
	Сформирован прогнозный план участия в совместных с Ассоциацией мероприятиях на 2017 год, приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 30 июня 2017 года № СЭД-03-01-03-140 «Об утверждении прогнозного плана участия Пермского края в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций в 2017 году».

	6.1.1.2.
	Результат: принято участие не менее чем в 3 (трех) совместных с Ассоциацией мероприятиях в 2017 году
	29.12.2017
	
	Совместно с Ассоциацией принято участие в 3 мероприятиях: международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2017», Международный авиационно-

космический салон, VII Петербургский международный газовый форум.

	6.2.
	Основное мероприятие «Развитие объектов инновационной инфраструктуры»
	
	
	

	6.2.1.
	Мероприятие «Субсидии унитарной некоммерческой организации - фонду «Региональный центр инжиниринга» на обеспечение уставной деятельности»
	
	
	

	6.2.1.1.
	Результат: обеспечена деятельность регионального центра инжиниринга  в первом полугодии 2017 года
	30.06.2017
	23.08.2017
	Предоставлена региональная субсидия унитарной некоммерческой организации – фонду «Региональный центр инжиниринга» на обеспечение уставной деятельности.

	6.2.1.2.
	Результат: обеспечена деятельность регионального центра инжиниринга во втором полугодии 2017 года
	29.12.2017
	19.12.2017
	Деятельность фонда "Регионального центра инжиниринга" г. Пермь, ул. Николая Островского, 69 регламентирована и обеспечивается в соответствии с Соглашением от 31.03.2017 №СЭД-03-02-01-15-9 (http://rce-perm.ru/)

	6.3.
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера»
	
	
	

	6.3.1.
	Мероприятие «Разработка и содействие реализации проектов развития ИТК «Технополис «Новый Звездный»
	
	
	

	6.3.1.1.
	Мероприятие «Проведение учебно-практических семинаров по применению модели делового совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM) на предприятиях - участниках ИТК «Технополис «Новый Звездный»
	
	
	

	6.3.1.1.1
	Результат: сформирован план проведения учебно-практических семинаров по применению модели делового совершенства Европейского фонда  управления качеством (EFQM)  на предприятиях – участниках  ИТК «Технополис «Новый Звездный»  в 2017 году
	28.04.2017
	23.08.2017
	Сформирован план проведения учебно-практических семинаров по применению модели делового совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM) на предприятиях-участниках ИТК «Технополис «Новый Звездный» в 2017 году.

	6.3.1.1.2.
	Результат: проведены учебно-практические семинары по применению модели делового совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM) на предприятиях – участниках ИТК «Технополис «Новый Звездный» в 2017 году
	30.11.2017
	21.12.2017
	Проведен 1 (один) учебно-практический семинар по применению модели делового совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM). Место проведения: Союз промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» (28, ул. Чернышевского, г. Пермь, Пермский край, Россия 614002). Количество участников: 20 человек. Предприятия: ПАО «Протон-ПМ», АО «ПНППК», АО «ОДК- Пермские моторы», АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО НПО «Искра», АО «ПЗ «Машиностроитель» и др. участники кластера.
Данное мероприятие реализуется в рамках программы № 992-п (файл вложен), раздел IV. Организационное развитие инновационного территориального Кластера, п. 21. Организация системы управления Кластером с помощью внедрения модели делового совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM). Мероприятие было проведено,не смотря на отсутствие финансирования в 2017 г. На основании вышеизложенного, считаю, что данная контрольная точка была достигнута и мероприятие выполнено.

	6.3.1.2.
	Мероприятие «Организация и проведение студенческого конкурсного отбора перспективных идей и проектов в сфере исследований, разработок и инноваций»


	
	
	

	6.3.1.2.1.
	Результат: определены сроки проведения студенческого конкурсного отбора перспективных идей и проектов в сфере исследований, разработок и инноваций  в 2017 году
	28.04.2017
	28.04.2017
	Определены сроки проведения студенческого конкурсного отбора перспективных идей и проектов в сфере исследований, разработок и инноваций в 2017 году:

01.04-15.05 Прием заявок;

25.05 Открытие конкурса в рамках форума «Дни пермского бизнеса»;

27.05 1-ый тур конкурса;

08-28.06 Акселерационная программа - 1 этап;

01-02.07 Встреча с инвесторами и экспертная сессия;

10-30.09 Акселерационная программа – 2 этап;

13.10 Финал конкурса

09-10.11 Отчетная сессия в рамках Пермского инженерно-промышленного форума.

	6.3.1.2.1
	Результат: в 2017 году проведен студенческий конкурсный отбор перспективных идей и проектов в сфере исследований, разработок и инноваций
	30.11.2017
	04.12.2017
	По результатам конкурсного отбора семь компаний претендуют на получение грантов из Министерства образования ПК, шесть компаний получили финансирование

	6.3.2
	Мероприятие «Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров, предоставление консультационных услуг в интересах организаций-участников»


	
	
	

	6.3.2.1
	Результат: организована подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировки кадров, предоставление консультационных услуг в интересах организаций-участников в первом полугодии 2017 года
	30.06.2017
	24.08.2017
	Проведен 1 (один) круглый стол для представителей организаций-участников кластера по актуальным мерам поддержки.

	6.3.2.2.
	Результат: организована подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировки кадров, предоставление консультационных услуг в интересах организаций-участников в 2017 году
	29.12.2017
	19.12.2017
	Проведено 3 семинара для участников кластера по инструментам поддержки и развития промышленности. Место проведения: Региональный центр инжиниринга (ул. Николая Островского, 69, Пермь, Пермский край, 614007). Количество участников: 40 человек.
Предприятия: ПАО «Протон-ПМ», АО «ПНППК», АО «ОДК- Пермские моторы», АО «ОДК-
Авиадвигатель», ПАО НПО «Искра», АО «ПЗ «Машиностроитель» и др. участники кластера

	6.3.3.
	Мероприятие «Организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий»


	
	
	

	6.3.1.
	Мероприятие «Организация международной конференции инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения»
	
	
	

	6.3.1.1.
	Результат: определены сроки проведения конференции инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения» в 2017 году
	28.04.2017
	23.08.2017
	Определены сроки проведения конференции инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения» 9-10 ноября 2017 года.

	6.3.1.2.
	Результат: организована и проведена конференции инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения» в 2017 году
	31.11.2017
	18.12.2017
	Конференции инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения» в 2017 году организована и проведена 9-10 ноября

	6.3.3.2
	Мероприятие «Организация участия представителей организаций - участников кластера в конгрессных мероприятиях»


	
	
	

	6.3.3.2.1
	Результат: утвержден прогнозный план участия представителей организаций – участников кластера в конгрессных мероприятиях  в 2017 году
	28.04.2017
	20.12.2017
	Прогнозный план участия представителей организаций – участников кластера в конгрессных мероприятиях  в 2017 году утвержден руководителем специализированной организации кластера - фонда "Региональный фонд развития промышленности Пермского края". В прогнозный план участия организаций – участников кластера в конгрессных мероприятиях  в 2017 году  включены 3 мероприятия.

	6.3.3.2.2.
	Результат: организациями – участниками инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный» принято участие  в 2 (двух) выставочно-ярмарочных мероприятиях  в 2017 году
	30.11.2017
	18.12.2017
	Организациями - участниками ИТК "Технополис "Новый Звездный" принято участие в 2 выставочных мероприятиях в 2017 г.: 27-28.02.2017 в Российском инвестиционном форуме в Сочи, проекты предприятий - участников кластера были представлены на едином стенде Пермского края; 24.05.2017 в выездной сессии Петербургского международного экономического форума "Регионы России: новые точки роста". Информация об участии предприятий кластера в выставочных мероприятиях размещена на интернет-портале ИТК "Технополис "Новый Звездный"

	6.3.3.3.
	Мероприятие «Разработка единого информационного портала на базе сайта ИТК «Технополис «Новый Звездный»
	
	
	

	6.3.3.3.1
	Результат: сопровождение интернет-портала инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» в первом полугодии 2017 года
	30.06.2017
	19.12.2017
	На интернет-портале инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» за 2017 год размещается новостная информация во вкладке «Новости». Соответствующие разделы сайта (МАСТЕР-ПЛАН ПРОЕКТА, ПРОИЗВОДСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОТО, ВИДЕО, ВОПРОС-ОТВЕТ) оперативно наполняются информацией в соответствии с тематикой, наличием материалов. Всего за 2017 год размещено 4 новости (http://noviyzvezdniy.ru/).

	6.3.3.3.2
	Результат: сопровождение интернет-портала инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый Звездный" в 2017 году
	30.06.2017
	19.12.2017
	Специализированной организацией ИТК "Технополис "Новый Звездный" фондом "Региональный фонд развития промышленности по Пермскому краю" осуществлено сопровождение интернет-портала ИТК "Технополис "Новый Звездный", расположенного по адресу  http://noviyzvezdniy.ru/: размещено 4 новости.

	6.3.4.
	Мероприятие «Обеспечение деятельности специализированной организации»
	
	
	

	6.3.4.1.
	Результат: обеспечена деятельность специализированной организации в первом полугодии 2017 года
	30.06.2017
	28.08.2017
	Обеспечена деятельность специализированной организации в первом полугодии 2017 года в рамках Департамента кластерного развития АО «Корпорация развития Пермского края». Численность сотрудников Департамента 4 человека.
Организовано участие представителей специализированной организации в Российском инвестиционном форуме (г.Сочи).

	6.3.4.2.
	Результат: обеспечена деятельность специализированной организации во втором полугодии 2017 года
	29.12.2017
	19.12.2017
	В соответствии с Постановлением от 19.07.2017 № 676-п во втором полугодии 2017 года обеспечена деятельность специализированной организации «Региональный фонд развития промышленности Пермского края» по адресу г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, оф. 308(http://frpperm.ru/)

	Подпрограмма 7 «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»

	7.1.
	Основное мероприятие «Организация и проведение информационных мероприятий, направленных на продвижение и развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»
	
	
	

	7.1.1.
	Мероприятие «Участие в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций»
	
	
	

	7.1.1.1.
	Результат: утверждён прогнозный план участия представителей организаций - участников кластера в информационно-выставочных и коммуникативных мероприятиях в 2017 году
	28.04.2017
	30.06.2017
	Контрольная точка достигнута в срок.

Прогнозный план утвержден приказом СЭД-03-01-03-140 от 30.06.2017.

	7.1.1.2
	Результат: организовано участие представителей организаций - участников кластера не менее чем в 1 информационно-выставочном и (или) коммуникативном мероприятии в 2017 году
	30.11.2017
	20.12.2017
	Контрольная точка достигнута в срок.

Организовано участие представителей организаций-участников кластера в 8 информационно-выставочных мероприятиях в 2017 году.

	7.1.1.3
	Результат: проведена всероссийская конференция по быстрореагирующему производству (QRM) в 2017 году
	30.11.2017
	20.12.2017
	Контрольная точка достигнута в срок.

Состоялась III Всероссийская Конференция по QRM, в которой приняли участие производственные предприятия, научные и учебные организации из 14 городов России.

	7.1.1.4
	Проведена всероссийская конференция по волоконной оптике в 2017 году
	30.11.2017
	20.12.2017
	Контрольная точка достигнута в срок.

Проведена VI Всероссийская конференция по волоконной оптике, приняли участие порядка 200 человек из 18 городов Росии, Великобритании, Латвии, Финляндии, Франции.

	7.1.1.5
	Реализована факультативная образовательная программа межвузовского факультета "Фотоника" для студентов академических групп ПГНИУ, ПНИПУ во 2 семестре 2016 / 2017 учебного года
	30.06.2017
	30.06.2017
	Контрольная точка достигнута в срок.

В связи со сменой научного руководителя проекта от РАН было принято решение о переформатировании программы межвузовского факультета на проведение точечных семинаров. Были проведены семинары для академических групп ПГНИУ, ПНИПУ по темам: «Оформление конструкторской и технической документации», «Теория и практика решения актуальных проблем кварцевых и кремниевых акселерометров».

	7.1.1.6.
	Подготовлено техническое задание для закупки оборудования  в политехническую школу «Фотоника»  в 2017 году
	30.06.2017
	08.12.2017
	Контрольная точка достигнута в срок.

Техническое задание для закупки оборудования в политехническую школу Фотоника подготовлено

	7.1.1.7.
	Реализована факультативная образовательная программа межвузовского факультета "Фотоника" для студентов академических групп ПГНИУ, ПНИПУ в 1 семестре 2017 / 2018 учебного года
	31.12.2017
	20.12.2017
	Проведены семинары для студентов академических групп ПГНИУ, ПНИПУ по темами "Метрологическая экспертиза и метрологический контроль", "Мощный электромагнитный импульс: методы и средства защиты", "Технология ведения делопроизводства".

	7.1.1.8.
	Закуплено оборудование  для политехнической школы «Фотоника»  в 2017 году
	31.12.2017
	26.12.2017
	В политехническую школу "Фотоника" в 2017 году закуплено следующее оборудование:

1. Комплект оборудования для коллективной проектной работы в классе в составе: образовательного комплекса обучения программируемого планшета LenovoTab 4, робот Zowi на сумму 177 526,02 руб.

2. Комплекс средств электронной библиотеки на сумму 346 191,00 руб.

3. Комплекс средств автоматизированного места библиотекаря на сумму 127 833,00 руб.

	7.1.1.9.
	Музеем науки и техники в 2017 году проведена 1 экспозиционная программа, состоящая не менее чем из 5 тематических зон
	31.12.2017
	20.12.2017
	Музеем науки и техники в 2017 году реализована экспозиционная программа, состоящая из 5 тематических зон. Также принято участие и одержана победа в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2018 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на оборудование детских технопарков.

	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы»

	6.3
	Основное мероприятие  «Присвоение Пермскому краю кредитного рейтинга»
	
	
	

	6.3.1
	Мероприятие  «Проведение мероприятий по присвоению Пермскому краю кредитного рейтинга»
	
	
	

	6.3.1.1
	Результат: в 2017 году рейтинговым агентством проведен мониторинг состояния и динамики изменения основных показателей экономического развития Пермского края
	01.10.2017
	26.09.2017
	Контрольная точка достигнута.

В соответствии с государственным контрактом №Ф.2016.261719 от 19.09.2016 г. международное рейтинговое агентство «Фитч Рейтингз» оказало следующие услуги: поддержание (мониторинг) кредитного рейтинга, публикацию и обновление рейтинга путём выпуска пресс-релизов о присвоении/ пересмотре рейтинга: 19 мая 2017 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Пермского края Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ-« со "Стабильным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтверждён на уровне "F3".

	6.3.1.2
	Результат: в 2017 году подтвержден кредитный рейтинг Пермского края
	31.12.2017
	08.12.2017
	Контрольная точка достигнута.

4.12.2017 Рейтинговое агентство АКРА присвоило Пермскому краю кредитный рейтинг AA-(RU), прогноз «Стабильный». Ссылка на пресс-релиз: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/491


3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.
Подпрограмма «Инновационная экономика»

В числе основных факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы «Инновационная экономика», следует выделить изменения требований к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров, установленных постановлением Правительства РФ от 31.07.2015 N 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров», в части изменения коэффициента кооперации участников кластера до 20 % , приведшее к улучшению условий для создания кластеров.

Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

В числе основных факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды», можно отметить следующие:

увеличение объемов финансирования по инвестиционным программам крупных и средних предприятий Пермского края;

высокая заинтересованность муниципальных образований в развитии новых (муниципально-частное партнерство) и совершенствовании существующих механизмов реализации инвестиционных проектов (внедрение Муниципального стандарта, формирование земельных участков для реализации инвестиционных проектов), получении соответствующих навыков и знаний необходимых для создания благоприятного инвестиционного климата территории;

развитие и популяризация мер государственной поддержки инвестиционных проектов (административное сопровождение инвестиционных проектов, сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов);

повышение компетенций государственных служащих, в том числе сотрудников специализированной организации по работе с инвесторами;

расширение договорной базы международных и внешнеэкономических связей Пермского края;

высокая заинтересованность иностранных партнеров Пермского края
в интенсификации сотрудничества;

активное привлечение заинтересованных предприятий региона в качестве участников мероприятий, проводимых на территории Пермского края
и за рубежом в целях презентации и дальнейшего продвижения их продукции.

Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

Факторами, повлиявшими на реализацию подпрограммы 
в 2017 году, стали проведенные восстановительные мероприятия направленные на рост промышленного производства после кризисных явлений в экономике, вызвавшие замедление темпов промышленного производства. 

В результате реализации мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, с начала 2017 года в регионе наблюдается рост промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2017 год в сфере промышленного производства Прикамья отгружено продукции, выполнено работ и услуг на 1,384 трлн. руб. Индекс промышленного производства в крае в 2017 года по отношению к 2016 году составил 104,4%.

Кроме того, следует отметить, что экономика региона в существенной степени зависит от отраслей, производящих экспортно-ориентированную продукцию (химическое производство, добыча нефти и производство кокса и нефтепродуктов, металлургическое производство, целлюлозно-бумажное производство).
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»

В 2017 г. отмечено снижение численности субъектов малого и среднего предпринимательства (на 2,4% относительно прошлого года), связанное в первую очередь с экономическим кризисом. Но, несмотря на неблагоприятные изменения социально-экономической ситуации, сектор малого и среднего бизнеса стойко воспринял вызовы внешней среды. Об этом свидетельствует увеличение коэффициента «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства относительно прошлого года на 16,7 % относительно планового значения показателя, а также превышение значений некоторых результатов других целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»

Основными факторами, оказавшими влияние на ход реализации подпрограммы «Развитие внутреннего потребительского рынка» является сложившаяся социально-экономическая ситуация в Российской Федерации, что вызвало снижение реальных денежных доходов населения и как следствие этого уменьшение спроса потребителей и оборота торговли.
Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»

Одним из основных факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы, можно отметить отсутствие финансовой поддержки реализации мероприятий инновационного территориального кластера на федеральном уровне. 
Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»

Одним из основных факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы, можно отметить отсутствие финансовой поддержки реализации мероприятий инновационного территориального кластера на федеральном уровне. 
4. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

	№ п/п 
	Целевой показатель,

 ед. измерения 
	Плановое значение 
	Фактическое значение 
	Отклонение, %
	Причины отклонения 

от планового значения 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»

	
	Прибыль до налогообложения, млн. руб.
	229 705,00
	Нет данных
	-
	Дата формирования данных – 30 сентября 2018 года

	
	Реальные располагаемые денежные доходы населения, %
	100,2
	94,9
	94,7%
	Оценка. Показатель не выполнен. Причина - сокращение сбережений населения по сравнению с 2016 годом. Дата формирования данных – 10 апреля 2017 года

	
	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края, млн. руб.
	123 932,2
	126 604,3
	102,2%
	Показатель достигнут

	1.
	Подпрограмма «Инновационная экономика»

	1.1
	Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в общем числе обследованных организаций, %
	15,7
	15,7 
	100,0 %
	Оценка. Показатель достигнут. Дата формирования данных – 31 июля 2018

	1.2
	Удельный вес инновационной продукции, работ и услуг 
в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями промышленного производства, %
	17
	17 
	100,0%
	Оценка. Показатель достигнут. Дата формирования данных – 31 июля 2018

	1.3
	Количество инновационных территориальных 
или технологических (производственных) кластеров, функционирующих на территории Пермского края, ед.
	5
	6
	120%
	Показатель достигнут

	2.
	Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

	2.1
	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям, млн. руб.
	169 329,70
	189 407,70
	111,9%
	Оценка. Показатель достигнут. Дата формирования данных – 30 апреля 2018

	2.2
	Количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение, ед.
	14
	12
	85,7%
	Показатель не выполнен. Необходимость административной поддержки определяется инициатором инвестиционного проекта

	2.3
	Количество действующих на территории края инструментов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, ед.
	5
	5
	100,0%
	Показатель достигнут

	3.
	Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

	3.1
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. руб.
	224 901,0
	258 946,0
	115,1%
	Оценка. Показатель достигнут. Дата формирования данных – 25 декабря 2018

	3.2
	Количество созданных и(или) модернизированных рабочих мест, ед.
	6 000
	6 055
	100,9%
	Оценка. Показатель достигнут. Дата формирования данных – 1 марта 2018

	4.
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»

	4.1
	Динамика роста количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (по отношению к предыдущему году), %
	103,6
	97,56
	94,2%
	Показатель не выполнен. Снижение количества действующих субъектов МСП зафиксировано в связи с общими изменениями в экономической ситуации, а также с особенностями формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

	4.2
	Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %
	135,2
	Нет данных
	-
	Дата формирования данных – 31 июля 2018

	4.3
	Оборот в расчете на 1 работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %
	116
	Нет данных
	-
	Дата формирования данных – 31 июля 2018

	4.4
	Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета ИП), %
	12,5
	Нет данных
	-
	Дата формирования данных – 31 июля 2018

	4.5
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, %
	30,2
	Нет данных
	-
	Дата формирования данных – 31 июля 2018

	4.6
	Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов, тыс. ед.
	3,14
	3,4
	108,3%
	Показатель достигнут

	4.7
	Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов Пермского края, %
	Не менее 15
	15
	100,0%
	Оценка. Показатель достигнут. Дата формирования данных – 31 июля 2018

	4.8
	Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Пермского края, %
	0,15
	Нет данных
	-
	Дата формирования данных – 31 января 2018 г.  Направлен запрос в Территориальный орган Федеральной таможенной службы по Пермскому краю. Значение показателя будет указано при получении соответствующего ответа

	4.9
	Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и ИП, %
	18
	22,5
	125,0%
	Показатель достигнут

	4.10
	Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий), ед.
	15,5
	18,1
	116,8%
	Показатель достигнут

	4.11
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения, ед.
	42,6
	40,35
	94,7%
	Снижение количества действующих субъектов МСП зафиксировано в связи с общими изменениями в экономической ситуации, а также с особенностями формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

	4.12
	Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета, %
	Не менее 5
	11,6
	-
	Показатель достигнут

	4.13
	Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет, %
	5
	5
	100,0%
	Показатель достигнут

	4.14
	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед.
	550
	550
	100,0%
	Показатель достигнут

	5.
	Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»

	5.1
	Обеспеченность торговыми площадями населения Пермского края, кв. м / тыс. чел.
	568
	816,3
	143,7%
	Показатель достигнут

	5.2
	Доля задекларированной розничной продажи алкогольной продукции, %
	98,2
	98,3
	100,1%
	Показатель достигнут

	6.
	Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»

	6.1
	Численность работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации государственной программы Пермского края, чел.
	660
	680
	103,0%
	Показатель достигнут

	6.2
	Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	9,3
	9,5
	102,2%
	Показатель достигнут

	6.3
	Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	4,4
	4,8
	109,1%
	Показатель достигнут

	6.4
	Рост выработки на одного работника организации-участника в стоимостном выражении (по отношению 
к предыдущему году), %
	0,9
	1,2
	133,3%
	Показатель достигнут

	6.5
	Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, 
а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	10,1
	10,6
	105,0%
	Показатель достигнут

	6.6
	Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	7,8
	7,8
	100,0%
	Показатель достигнут

	6.7
	Рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований), в границах которого расположен территориальный кластер 
(по отношению к предыдущему году), %
	7,2
	7,2
	100,0%
	Показатель достигнут

	6.8
	Рост количества запатентованных организациями-участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом (по отношению к предыдущему году), %
	1,1
	1,1
	100,0%
	Показатель достигнут

	6.9
	Численность работников организаций-участников, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых 
в Российской Федерации и за рубежом. чел.
	339
	520
	153,4%
	Показатель достигнут

	7.
	Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»

	7.1
	Численность работников организаций – участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации государственной программы Пермского края. чел.
	134
	140
	104,5%
	Показатель достигнут

	7.2
	Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями – участниками либо одной или более организацией – участником совместно с иностранными организациями в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	7,8
	8,1
	103,8%
	Показатель достигнут

	7.3
	Рост объема инвестиционных затрат организации – участника за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	4,4
	4,4
	100,0%
	Показатель достигнут

	7.4
	Рост выработки на одного работника организации – участника, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	14,6
	14,7
	100,7%
	Показатель достигнут

	7.5
	Рост объема отгруженной организациями – участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	3,7
	5,2
	140,5%
	Показатель достигнут

	7.6
	Рост совокупной выручки организаций – участников от продаж продукции на внешнем рынке, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	12,6
	12,6
	100,0%
	Показатель достигнут

	7.7
	Рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований) Пермского края, в границах которого расположен территориальный кластер (по отношению к предыдущему году), %
	4
	4
	100,0%
	Показатель достигнут

	7.8
	Рост количества запатентованных организациями – участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом (по отношению к предыдущему году)
	1,1
	1,3
	118,2%
	Показатель достигнут

	7.9
	Численность работников организаций – участников, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом, чел.
	2056
	2077
	101,0%
	Показатель достигнут

	8.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

	8.1
	Среднее время регистрации юридических лиц, день
	11
	10,04
	91,3%
	Показатель достигнут

	8.1
	Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм, %
	Не менее 98
	89,4
	91,2%
	Из 47 целевых показателей государственной программы не выполнено 5


5.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)
	Объемы и источники финансирования
	Причины неосвоения бюджетных средств

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Государственная программа

Экономическое развитие и инновационная экономика»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	373 743,7
	348 014,6
	93,1
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	87 459,9
	77 973,2
	89,1
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	4 315,9
	1 263,8
	29,3
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	1 022 147,8
	1 159 990,0
	113,5
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 487 667,3
	1 587 241,6
	106,7
	

	Подпрограмма 1

«Инновационная экономика»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	9 784,2
	3 990,0
	40,8
	По результатам конкурса только 2 заявки субъектов малого и среднего предпринимательства соответствовали условиям конкурса. Расход сложился с учетом перечисления субсидии на реализацию вторых этапов реализации проектов НИОКР 

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	9 784,2
	3 990,0
	40,8
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	19 568,4
	7 980,0
	40,8
	

	Основное мероприятие 1.1 «Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	9 784,2
	3 990,0
	40,8
	По результатам конкурса только 2 заявки субъектов малого и среднего предпринимательства соответствовали условиям конкурса. Расход сложился с учетом перечисления субсидии на реализацию вторых этапов реализации проектов НИОКР

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	9 784,2
	3 990,0
	40,8
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	19 568,4
	7 980,0
	40,8
	

	Подпрограмма 2 «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	2 690,2
	436,8
	16,2
	1. Форсайт – флот проведен без привлечения средств бюджета Пермского края

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	50,0
	0,0
	0,0
	1. Потребности в актуализации специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае отсутствовала

	
	Итого (тыс. руб.)
	2 740,2
	436,8
	15,9
	

	Основное мероприятие 2.1 «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной 
для инвестирования»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	2 690,2
	436,8
	16,2
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	2 690,2
	436,8
	16,2
	

	Основное мероприятие 2.3 «Содействие увеличению объема и оптимизации структуры инвестиций в экономику Пермского края»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	50,0
	0,0
	-
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	50,0
	0,0
	0,0
	

	Подпрограмма 3 
«Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	120 747,2
	111 678,2
	92,5
	1. В связи с отменой проведения в 2017 году Пермского инженерно-промышленного форума не освоены средства, предусмотренные на проведение информационных мероприятий, направленных на развитие промышленности в Пермском крае в сумме 996,3 тыс. руб. 
2. Остаток неиспользованной субсидии бюджета Пермского края на создание инфраструктуры индустриального парка «Лямино» 8 072,7 тыс. руб. сложился в результате:

- не оказания исполнителем в установленные контрактом сроки услуг по разработке проектной документации на объекты сетевой инфраструктуры (4 752,4 тыс. руб.)
- сокращения площади благоустройства территории индустриального парка на 1 га (3 320,3 тыс. руб.)

Пропорционально произведенным расходам из краевого бюджета сокращены расходы местного бюджета.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	610,9
	361,2
	59,1
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	121 358,1
	112 039,4
	92,3
	

	Основное мероприятие 3.1 «Реализация промышленной политики Пермского края»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	120 747,2
	111 678,2
	92,5
	1. В связи с отменой проведения в 2017 году Пермского инженерно-промышленного форума не освоены средства, предусмотренные на проведение информационных мероприятий, направленных на развитие промышленности в Пермском крае в сумме 996,3 тыс. руб. 

2. Остаток неиспользованной субсидии бюджета Пермского края на создание инфраструктуры индустриального парка «Лямино» 8 072,7 тыс. руб. сложился в результате:

- не оказания исполнителем в установленные контрактом сроки услуг по разработке проектной документации на объекты сетевой инфраструктуры (4 752,4 тыс. руб.)

- сокращения площади благоустройства территории индустриального парка на 1 га (3 320,3 тыс. руб.)

Пропорционально произведенным расходам из краевого бюджета сокращены расходы местного бюджета.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	610,9
	361,2
	59,1
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	121 358,1
	112 039,4
	92,3
	

	Подпрограмма 4

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	128 426,2
	120 972,2
	94,2
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	87 459,9
	77 973,2
	89,2
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	3 705,0
	902,6
	24,4
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	1 007 914,0
	1 152 601,1
	114,4
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 227 505,1
	1 352 449,1
	110,2
	

	Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий»


	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	83 430,7
	75 976,7
	91,1
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	67 248,0
	57 761,2
	85,9
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	3 705,0
	902,6
	24 ,4
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	997 714,0
	1 140 601,1
	114,3
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 152 097,7
	1 275 241,6
	110,7
	

	Основное мероприятие 4.2. «Создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях»


	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	9 600,0
	9 600,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	2 520,0
	2 520,0
	100,0
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	9 600,0
	10 000,0
	104,2
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	21 720,0
	22 120,0
	101,8
	

	Основное мероприятие 4.3 «Укрепление кадрового и предпринимательского потенциала»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	34 395,5
	34 395,5
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	16 419,2
	16 419,2
	100,0
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	50 814,7
	50 814,7
	100,0
	

	Основное мероприятие 4.4 «Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий»


	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	1 000,0
	1 000,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	1 272,7
	1 272,7
	100,0
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	600,0
	2 000,0
	33,3
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	2 872,7
	4 272,7
	148,7
	

	Подпрограмма 5 «Развитие внутреннего потребительского рынка»


	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	1 723,6
	1 721,8
	99,9%
	Экономия в размере 1,8 тыс. руб. сложилась в результата проведения конкурсных процедур на закупку бланков лицензий и закупку услуг по проведению фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 723,6
	1 721,8
	99,9
	Экономия в размере 1,8 тыс. руб. сложилась в результата проведения конкурсных процедур.

	Основное мероприятие 5.1 «Создание условий для повышения качества 
и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	1 723,6
	1 721,8
	99,9
	Экономия в размере 1,8 тыс. руб. сложилась в результата проведения конкурсных процедур на закупку бланков лицензий и закупку услуг по проведению фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня»

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 723,6
	1 721,8 
	99,9
	Экономия в размере 1,8 тыс. руб. сложилась в результата проведения конкурсных процедур

	Подпрограмма 6
«Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»


	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	23 896,3
	23 896,3
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	4 399,6
	3 398,9
	77,3
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	28 295,9
	27 295,2
	96,5
	

	Основное мероприятие 6.1 «Взаимодействие с институтами инновационного развития с целью продвижения инновационных проектов»


	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	5 000,0
	5 000,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	5 000,0
	5 000,0
	100,0
	

	Основное мероприятие 6.2 «Развитие объектов инновационной инфраструктуры»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	18 896,3
	18 896,3
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	2 099,6
	2 171,6
	103,4
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	20 995,9
	21 067,9
	100,3
	

	Основное мероприятие 6.3 «Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое 
и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	2 300,0
	1 227,3
	53,4
	

	
	Итого (тыс. руб.)


	2 300,0
	1 227,3
	53,4
	

	Подпрограмма 7

«Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» 
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	960,0
	0,0
	0,0
	В связи с отменой проведения в 2017 году Пермского инженерно-промышленного форума не освоены средства, предусмотренные на проведение информационно-выставочных мероприятий в сфере науки и инноваций в сумме 960,0 тыс. руб. 

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	960,0
	0,0
	0,0
	

	Основное мероприятие 7.1 «Организация 
и проведение информационных мероприятий, направленных 
на продвижение и развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	960,0
	0,0
	-
	В связи с отменой проведения в 2017 году Пермского инженерно-промышленного форума не освоены средства, предусмотренные на проведение информационно-выставочных мероприятий в сфере науки и инноваций в сумме 960,0 тыс. руб.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	960,0
	0,0
	-
	

	Подпрограмма 8 
«Обеспечение реализации государственной программы»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	85 516,0
	85 319,3
	99,8
	Оптимизация расходов бюджета, путем сокращения объема закупок товаров, работ и услуг, экономия по смете расходов

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	85 516,0
	85 319,3
	99,8
	Оптимизация расходов бюджета, путем сокращения объема закупок товаров, работ и услуг, экономия по смете расходов

	Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение деятельности государственных органов»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	83 697,4
	83 540,7
	99,8
	Оптимизация расходов бюджета, путем сокращения объема закупок товаров, работ и услуг, экономия по смете расходов

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	83 697,4
	83 540,7
	99,8
	Оптимизация расходов бюджета, путем сокращения объема закупок товаров, работ и услуг, экономия по смете расходов

	Основное мероприятие 8.2 «Проведение мероприятий по сопровождению 
и развитию ИАС»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	918,6
	897,4
	97,7
	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	918,6
	897,4
	97,7
	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур

	Основное мероприятие 6.3 «Присвоение Пермскому краю кредитного рейтинга»


	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	900,0
	881,2
	97,9
	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Местные бюджеты (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	900,0
	881,2
	97,9
	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
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