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Уважаемая Екатерина Ивановна!

В ответ на письмо Министерства финансов Пермского края 
от 24 мая 2023 г. № 39-01-10исх-383 направляю уточненный годовой отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» 
за 2022 г. (далее - Госпрограмма).

Приложение: 

1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» в 2022 году на 69 л.

2. Оценка эффективности государственной программы за 2022 год (таблица Excel);

3. Информация о достижении показателей государственной программы 
за 2022 год (таблица Excel);

4. Информация об освоении объемов финансового обеспечения государственной программы за 2022 год (таблица Excel).

                                                 





             А.В. Чибисов

Приложение к письму

заместителя председателя Правительства – министра промышленности и торговли Пермского края

от

№

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы Пермского края

«Экономическая политика и инновационное развитие»

в 2022 году

1. Информация о цели и задачах государственной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период

Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п.

Цель программы – обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Пермского края и переход к инновационному типу экономического развития.

Достижение указанных целей обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Осуществление структурных преобразований, способствующих экономическому развитию и повышению конкурентоспособности Пермского края.

2. Формирование благоприятной инвестиционной и предпринимательской среды.

3. Реализация регионального инновационного и научно-технического потенциала Пермского края в целях развития экономики Пермского края и повышения благосостояния населения Пермского края.

4. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка.

Целевыми показателями программы являются:

1. Объем инвестиций в основной капитал (нарастающим итогом с 2016 года), млн руб. Прогнозное значение на 2022 год – 1 913 333,3. На дату направления отчета значение показателя на 2022 год составляет 1 958 621,0 (оценка). Фактическое значение на 2022 год по данному показателю не может быть сформировано ранее 25 декабря 2023 года. 

Среди основных причин перевыполнения плана по объему инвестиций в основной капитал является реализация крупных инвестиционных проектов, среди которых крупнейшими являются следующие:

- создание ЦПК «Лопатки турбины» (Развитие производства лопаток турбины для увеличения выпуска промышленных газотурбинных двигателей 25 МВт). Инициатор – АО «ОДК-ПМ». Объем инвестиций – 1 639 млн рублей. 

- внедрение экологической технологии альтернативного топлива. Инициатор – ООО «Горнозаводскцемент». Объем инвестиций – 1 480 млн рублей. 

- развитие спортивно-туристического комплекса «Губаха». Инициатор - ООО «Новая Губаха». Объем инвестиций – 2 215 млн рублей. 

- расширение производства по изготовлению реверсивного устройства и узлов двигательной установки ПД-8. Инициатор: АО «Пермский завод «Машиностроитель» Объем инвестиций – 2 080 млн рублей.

2. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 тыс. чел. экономически активного населения, млн руб./1 тыс. чел.  Прогнозное значение на 2022 год – 2018,0. Срок формирования фактических данных на 2022 год - 
20 сентября 2023 года. Согласно изменениям, внесенным приказом Министерства промышленности и торговли Пермского края от 20.12.2022 N 03-01-03-243 (вступили в силу с 02.01.2023) срок формирования данных - до 31 июля второго года, следующего за отчетным годом, в связи с тем, что данный показатель взаимосвязан с показателем 2.1 " Выручка от продажи товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства".

3. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, тыс. ед. Прогнозное значение на 2022 год – 323. Показатель исключен из Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (организована работа по пересмотру показателя в ГП ПК).

Подробные достигнутые результаты представлены в разделе 5 годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Пермского края.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий 
с указанием проблем, возникших в процессе их реализации

Подпрограмма 1 «Развитие промышленности, торговля 
и инновационное развитие»

Индекс промышленного производства за январь - декабрь 2022 год 
по отношению к прошлому году составил 98,0%. Что соответствует среднему значению по Российской Федерации.

За январь - декабрь 2022 года Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 

в действующих ценах:

по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 576 007,0 млн. рублей, что составляет 112,1% к соответствующему периоду 
2021 года;

по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» – 

1 353 306,2 млн. рублей, что составляет 115,2 % к соответствующему периоду 2021 года;

по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» – 124 010,5 млн. рублей (или 98,3 % к январю-декабрю 2021 года);

по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 36 972,5 млн. рублей (или 79,4 % к январю-декабрю 2021 года).

С 14 марта 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон
от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», согласно которым субъекты Российской Федерации вновь получили возможность заключать СПИК регионального уровня, после принятия необходимого пакета региональных нормативных правовых актов. В Пермском крае в рамках реализации данного направления были разработаны и приняты Закон Пермского края от 09.11.2022 № 126-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения» и Закон Пермского края от 02.12.2022 № 133-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О промышленной политике в Пермском крае». В 2023 году будет утвержден порядок заключения специальных инвестиционных контрактов регионального уровня и типовые формы документов. 

С учетом нового порядка инвесторы получат возможность использовать налоговые льготы и преференции по налогу на прибыль и по налогу 
на имущество организаций при условии, что в рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на создание либо модернизацию 
и (или) освоение промышленной продукции будет создано не менее 100 новых рабочих мест, либо объем инвестиций составит не менее 750,0 млн. рублей. 

При этом у инвесторов сохраняется возможность заключать специальные инвестиционные контракты федерального уровня в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на освоение серийного производства промышленной продукции на основе современных технологий.

В Пермском крае реализуется 70 промышленных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,1 трлн рублей. В рамках реализации проектов будет создано около 9,1 тыс. рабочих мест. Срок их реализации – 2017-2030 годы.

В 2022 г. было открыты такие новые производства, как: 

производство новой линейки продукции – стационарных газовых плит 
и встраиваемой бытовой техники АО «Газпром бытовые системы» -,

новая линия по изготовлению полиэтиленовой упаковки на предприятии промышленного холдинга «Кредо»,

новая установка по производству параформальдегида АО «Метафракс Кемикалс».

Также стоит отметить, что в 2022 г. инициированы новые проекты:

ООО «Прикамский картон» - модернизация бумагоделательной машины - 2 этап (Сила бумаги 2.0);

ООО «АВИСМА» - производство рудноугольных брикетов 
и металлизация в кольцевой печи;

АО «ОДК-Авиадвигатель» - проекты по импортозамещению;

Наиболее крупные проекты реализуются в химической промышленности, машиностроении, металлургии, фотонике, фармацевтической 
и нефтехимической промышленности, легкой промышленности, энергетике, целлюлозно-бумажном комплексе.

Инвестиционные проекты промышленных предприятий находятся
на разных стадиях реализации: 18 проектов прошли инвестиционную фазу 
и начали выпуск пилотных партий продукции, осваивают новые рынки сбыта, 
50 проектов находится в инвестиционной фазе. Еще 11 проектов находятся 
в стадии подготовки: идет подготовка проектно-сметной документации, формируются площадки под производство.

В 2022 году специальные инвестиционные контракты не заключались. Ранее за период 2015-2019 годов при реализации института СПИК 1.0 в крае заключено 17 контрактов, из них 12 региональные и 5 федеральные. Инвестиционный объем контрактов – 484,0 млрд. рублей (федеральные – 351,0 млрд. рублей и региональные – 133 млрд. рублей). Задекларировано создание 
8 398 рабочих мест. Плановый объем производства промышленных товаров 
за период контрактов – 881,5 млрд. рублей. 

По состоянию на 31.12.2022 г. 9 из 17 проектов, реализуемых в рамках СПИК вышли на стадию освоения производства, в том числе ПАО «Уралкалий» по созданию новой производственной линии выпуска калия (площадка БКПРУ-4, проект завершен); ООО «ММК-ЛМЗ» по производству проката с полимерными покрытиями (проект завершен), ООО «Сода-Хлорат» 
по производству хлора и кали едкого (проект завершен), АО «Сибур-Химпром» по производству ДОТФ, ООО «ЕвроХим-УКК» по производству калия, 
АО «МИЛКОМ» по производству мороженного, ПАО «Протон-Пермские моторы» по производству РД-191 и других перспективных жидкостных ракетных двигателей, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» по выработке электроэнергии.

За период реализации контрактов освоено инвестиций порядка 294,2 млрд. рублей (в том числе за 2022 г. более 10 млрд. рублей), создано 4 520 рабочих мест и произведено промышленной продукции на 223,0 млрд. рублей (в том числе в 2022 г. – более чем на 3,0 млрд рублей).

В Пермском крае продолжает реализовываться возможность получения статуса «приоритетный инвестиционный проект», который обеспечивает инициатору возможность получения следующих мер поддержки:

- предоставление земельных участков в аренду без торгов на льготных условиях;

- получение инвестиционного налогового вычета – механизма, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль на сумму инвестиций
в создание или приобретение основных средств (до 50% расходов за счет региональной части налога на прибыль, до 10% расходов за счет федеральной части налога на прибыль);

- применение пониженной ставки налога на прибыль организаций
при включении в реестр региональных инвестиционных проектов (снижение ставки налога на прибыль организаций с 20 до 10 %) в случае создания производства товаров по итогам реализации проекта;

- административное сопровождение ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития».

В 2022 году статус «приоритетный» присвоен 27 инвестиционным проектам с общим планируемым объемом инвестиций более 87,3 млрд. рублей и планом по созданию более 1,1 тыс. новых рабочих мест:

1. Создание ЦПК «Лопатки турбины» (Развитие производства лопаток турбины для увеличения выпуска промышленных газотурбинных двигателей 
25 МВт). Инициатор – АО «ОДК-ПМ». Объем инвестиций – 1 639 млн рублей. Место реализации – Пермский городской округ. Количество новых рабочих мест – не предусмотрено. Сроки реализации – 2021-2025 гг.

2. Строительство крытого ледового комплекса и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в г. Пермь. Инициатор – ООО «СК Факел». Объем инвестиций – 355,0 млн рублей. Место реализации – Пермский городской округ. Количество новых рабочих мест – 16 ед. Сроки реализации – 2021-2026 гг.

3. Внедрение экологической технологии альтернативного топлива. Инициатор – ООО «Горнозаводскцемент». Объем инвестиций – 1 480,0 млн рублей. Место реализации – Горнозаводской городской округ. Количество новых рабочих мест – 53 ед. Сроки реализации – 2022-2025 гг. 

4. Расширение производства каркасных и промышленных сеток. Инициатор – ПАО «Краснокамский завод металлических сеток». Объем инвестиций – 165,0 млн рублей. Место реализации – Краснокамский городской округ. Количество новых рабочих мест – 5 ед. Сроки реализации – 2021-2023 гг.

5. Организация деревообрабатывающего производства в Пермском крае. Инициатор - ООО «Северный деловой лес». Объем инвестиций – 421,0 млн рублей. Место реализации – Красновишерский городской округ. Количество новых рабочих мест – 19 ед. Сроки реализации – 2022–2024 гг. 

6. Развитие спортивно-туристического комплекса «Губаха». Инициатор - ООО «Новая Губаха». Объем инвестиций – 2 215,0 млн рублей. Место реализации – Губахинский городской округ. Количество новых рабочих мест – 172 ед. Сроки реализации - 2021–2025 гг. 

7. Строительство многофункционального комплекса придорожного сервиса в Пермском крае. Инициатор - ООО «Микросилика». Объем инвестиций – 413,0 млн рублей. Место реализации – Пермский муниципальный район. Количество новых рабочих мест – 33 ед. Сроки реализации - 2022-2025 гг.

8. Пермские торгово-ярмарочные комплексы. Инициатор 
– ООО «Центрстройгрупп». Объем инвестиций – 361,0 млн рублей. Место реализации – Пермский городской округ. Количество новых рабочих мест
 – 27 ед. Сроки реализации - 2022-2036 гг.

9. Расширение производства деревянных поддонов на базе автоматизированной линии. Инициатор – ООО «ГОРИЗОНТАЛЬ» Объем инвестиций – 102,0 млн рублей. Место реализации – городской округ Кизел, Соликамский городской округ. Количество новых рабочих мест – 50 ед. Сроки реализации – 2021-2024 гг.

10. Организация производственной линии по изготовлению комплектующих из пластика для аграрной, садовой и зимней мототехники. Инициатор: ООО «Пермская производственная компания «Каскад» Объем инвестиций – 83,0 млн рублей. Место реализации – Пермский муниципальный район. Количество новых рабочих мест – 20. Сроки реализации – 2022-2025 гг. 

11. Станция сепарационной очистки в городе Добрянка. Инициатор: ООО «АНТИКПРОМ» Объем инвестиций – 352,0 млн рублей. Место реализации – Добрянский городской округ, Соликамский городской округ. Количество новых рабочих мест –36 ед. Сроки реализации – 2020-2023 гг.

12. Развитие сети АЗС «Татнефть» в Пермском крае. Инициатор: 
ООО «Татнефть – АЗС Центр» Объем инвестиций – 380,0 млн рублей. Место реализации – г. Пермь. Количество новых рабочих мест – 34 ед. Сроки реализации – 2022-2024 гг.

13. Расширение производства по изготовлению реверсивного устройства и узлов двигательной установки ПД-8. Инициатор: АО «Пермский завод «Машиностроитель» Объем инвестиций – 2 080,0 млн рублей. Место реализации – Пермский городской округ. Количество новых рабочих мест – 143 ед. Сроки реализации –2022-2024 гг. 

14. Реконструкция контейнерного терминала блочная со строительством нового АБК. Инициатор: ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» Объем инвестиций – 427,7 млн рублей. Место реализации – Пермский городской округ. Количество новых рабочих мест – 11 ед. Сроки реализации – 2021-2024 гг.

15. Развитие детской развлекательной инфраструктуры 
в Индустриальном районе города Перми. Инициатор: 
АО «Специализированный застройщик «Пермглавснаб» Объем инвестиций – 387,0 млн рублей. Место реализации – Пермский городской округ. Количество новых рабочих мест – 7 ед. Сроки реализации – 2022-2025 гг.

16. Расширение производственного потенциала компании ОКП 
«ЭЛКА – Кабель» в целях увеличения выпуска современной импортозамещающей кабельно-проводниковой продукции. Инициатор: ООО «Опытно-конструкторское предприятие «ЭЛКА-Кабель» Объем инвестиций – 610,0 млн рублей. Место реализации – Пермский городской округ. Количество новых рабочих мест – 22 ед. Сроки реализации – 2022-2024 гг.

17.  Мультитемпературный комплекс класса А. Инициатор: ООО «ИВА – ЛОГИСТИК». Объем инвестиций – 702,0 млн рублей. Место реализации – Пермский городской округ. Количество новых рабочих мест – 15 ед. Сроки реализации – 2022-2024 гг.

18.  Складской комплекс свободного назначения класса А. Инициатор: ООО «ИВА – СТРОЙ». Объем инвестиций – 752,0 млн рублей. Место реализации – Пермский городской округ. Количество новых рабочих мест – 15 ед. Сроки реализации – 2022-2024 гг.

19. Строительство клиентского центра в городе Перми. Инициатор: АО «Газпром Газораспределение Пермь». Объем инвестиций – 100,0 млн рублей. Место реализации – Пермский городской округ. Количество новых рабочих мест – 50 ед. Сроки реализации – 2022-2024 гг.

20. Модернизация и расширение производства электротехнических изделий. Инициатор: ООО «ТД Урал ПАК». Объем инвестиций – 150,0 млн рублей. Место реализации – Лысьвенский городской округ. Количество новых рабочих мест – 10 ед. Сроки реализации – 2021-2025 гг.

21. Расширение ассортимента выпускаемой двухслойной гофрированной трубы и создание производства электротехнических шкафов. Инициатор: ООО «УралОмегаПласт». Объем инвестиций – 121,0 млн рублей. Место реализации – Лысьвенский городской округ. Количество новых рабочих мест – 7 ед. Сроки реализации – 2021-2024 гг.

22. Модернизация высокотехнологичного производства железобетонных изделий в виде плит перекрытия и внутренних стеновых панелей. Инициатор: ООО «Краснокамский завод «ЖБК». Объем инвестиций – 103,0 млн рублей. Место реализации – Краснокамский городской округ. Количество новых рабочих мест – 44 ед. Сроки реализации – 2022-2022 гг.

23. Развитие сети газозаправочных станций Пермь-ГАЗ-Гарант на территории Пермского края. Инициатор: ООО «Пермь-ГАЗ-Гарант». Объем инвестиций – 384,0 млн рублей. Место реализации – Краснокамский городской округ. Количество новых рабочих мест – 41 ед. Сроки реализации – 2022-2023 гг.

24. Создание производства топливных брикетов в Красновишерске. Инициатор: ООО «ВишераБиоТопливо». Объем инвестиций – 25 млн рублей. Место реализации – Красновишерский городской округ. Количество новых рабочих мест – 27 ед. Сроки реализации – 2022-2024 гг.

25. Строительство мультиформатного логистического комплекса с объектами придорожного сервиса. Инициатор: ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ». Объем инвестиций – 2 000,0 млн рублей. Место реализации – Краснокамский городской округ. Количество новых рабочих мест – 41 ед. Сроки реализации – 2022-2024 гг.

26. Комплексный проект по созданию объектов коммунально-бытового назначения, необходимой инфраструктуры и многоквартирных домов жилого комплекса. Инициатор: ООО «Ива-Девелопмент». Объем инвестиций – 1 000,0 млн рублей. Место реализации – Краснокамский городской округ. Сроки реализации – 2023-2029 гг.

27. Инвестиционный проект по внедрению технологий «Технология производства хлорида калия (марки «Мелкий», «Гранулированный») галургическим или флотационным методом», «Технология производства хлористого калия (марки «Еврогран», «Г», «Н») галургическим или флотационным методами», включенных в перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов, предусмотренный пунктом 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Инициатор: ПАО «Уралкалий». Объем инвестиций – 70 515,0 млн рублей. Место реализации – Соликамский городской округ. Количество новых рабочих мест – 255 ед. Сроки реализации – 2015-2035 гг.

Число занятых в промышленности за 12 месяцев 2022 года составило почти 231,2 тысячи человек, при этом большая часть из них занята в сфере обрабатывающих производств – 182,5 тыс. человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата за этот период составила 76,8 тыс. рублей в сфере добычи полезных ископаемых (+13,2%), 58,1 тыс. рублей в сфере обрабатывающих производств (+14,4%).

Рабочие места создаются и модернизируются в ходе реализации инвестиционных проектов промышленных предприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Реализация промышленной политики Пермского края»

Мероприятие 1.1.1. «Субсидии фонду "Региональный центр инжиниринга" на решение технологических и инженерных задач промышленности»

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация промышленной политики Пермского края» по итогам 2022 года предоставлена субсидия фонду «Региональный центр инжиниринга» (далее – Фонд РЦИ) на решение технологических и инженерных задач промышленности в сумме 21 323,9 тыс. рублей. Фондом РЦИ организовано 107 мероприятий, предоставлено 27 консультационных услуг, а также оказано содействие при проведении 51 мероприятия, проекта и работ. В каталог промышленной продукции предприятий Пермского края с 2018 года включено 457 продуктов предприятий, в реестр промышленной кооперации включено 135 предприятий. Исполнение бюджета по данной статье составило 100%.

Мероприятие 1.1.2. «Проведение информационных мероприятий
в сфере промышленности»

Исполнение бюджета по статье «Проведение информационно-выставочных мероприятий» составило 100% (37 398,3 тыс. рублей). В 2022 году проведены следующие информационно-выставочные мероприятия:

- в рамках мероприятий «Участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ» и «Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию отрасли композиционных материалов и внедрению композиционных материалов, конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства» организована работа делегации Пермского края в рамках Международной выставки «Иннопром-2022» в городе Екатеринбурге (заключен государственный контракт от 31 марта 2022 г. № 03-02-01-14-27 на аренду оборудованных выставочных площадей на сумму 5 500,0 тыс. рублей, оплачено 100%);

- в рамках мероприятия «Участие в Петербургском международном газовом форуме» организована работа делегации Пермского края в рамках Международного газового форума (ПМГФ 2022) в Санкт-Петербурге (заключен государственный контракт от 6 сентября 2022 г. № 03-02-01-14-64 на сумму 9 030,0 тыс. рублей, оплачено 100%).

- в рамках мероприятия «Выездные внутрирегиональные мероприятия промышленной кооперации» организована работа делегации Пермского края в рамках 16-й межрегиональной специализированной выставки «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу» в рамках Ямальского нефтегазового форума в Новом Уренгое (заключен государственный контракт от 31 марта 2022г. № 03-02-01-14-31 на аренду оборудованных выставочных площадей на сумму 848,3 тыс. рублей, оплачено 100%);

- в рамках мероприятия «Участие в Международной выставке «Нефть и Газ Каспия» организована работа делегации Пермского края в рамках 27-й Международной выставки «Нефть и Газ Каспия» (Caspian Oil & Gas 2022) в Баку, Азербайджан (заключен государственный контракт от 18 мая 2022 г. № 03-02-01-14-42 на аренду оборудованных выставочных площадей на сумму 3500,0 тыс. рублей, оплачено 100%);

- в рамках мероприятия «Выездные международные мероприятия промышленной кооперации» организована работа делегации Пермского края в рамках 24-й Международной выставки «Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2021» (заключен государственный контракт от 31 марта № 03-02-01-14-28 на аренду оборудованных выставочных площадей на сумму 5000,0 тыс. рублей, оплачено 100%);

- в рамках мероприятия «Организация и проведение Пермского инженерно-промышленного форума» заключен государственный контракт на аренду оборудованных выставочных площадей на сумму 7 436,5 тыс. рублей (оплачено 100%).

В 2022 году были израсходованы средства в сумме 1083,5 тыс. рублей на изготовление и распространение каталогов промышленной продукции Пермского края. Было изготовлено 468 каталогов, которые направляются в адрес крупных промышленных холдингов для ознакомления с продукцией пермских предприятий, а также распространяются в ходе выставок.

Мероприятие 1.1.3 «Субсидии АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и развитием индустриального парка по адресу: г. Пермь, ул. Энергетиков, 50»

Субсидии акционерному обществу «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и развитием индустриального парка по адресу: г. Пермь, ул. Энергетиков, 50 перечислены в установленном порядком размере 5 440,0 тыс. рублей. Часть субсидии в размере 1789,5 тыс. рублей возвращена в бюджет Пермского края в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии 28 сентября 2022 г. (100% от плана на 2022 г.).

В связи с продажей имущественного комплекса индустриальный парк «Энергетиков, 50» исключен из реестра индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, соответствующих в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 79414.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие внутреннего потребительского рынка»

На сегодняшний день в Пермском крае функционируют 12432 предприятия розничной торговли и 6 розничных рынков. На предприятиях потребительского рынка Пермского края работает 6,6 % от числа занятого населения региона, что составляет 79,2 тыс. человек.

Продолжилось развитие существующих торговых сетей. Существенно увеличили количество своих магазинов федеральные торговые сети: «Магнит» на 18 торговых объектов, «Пятерочка» на 41 торговый объект, «Монетка» на 22 торговых объекта. На территории Пермского края в 2022 году начала функционировать новая торговая сеть «Чижик». За 2022 год торговая сеть открыла 38 магазинов на территории Пермского края.

За 2022 год оборот розничной торговли в Пермском крае составил 
662 604,3 млн. рублей.

В структуре оборота розничной торговли наибольший удельный вес занимают непродовольственные товары – 50,2 %, доля продовольственной группы товаров составляет 49,8 %.

Оборот розничной торговли на душу населения в январе-ноябре 2022 года составил 239,8 тыс. рублей, что выше на 1% аналогичного показателя 
в 2021 году.

1. Проведение Всероссийской Олимпиады по кулинарии и сервису на территории Пермского края – 10 000,0 тыс. рублей (100 % от выделенных средств). 

В рамках данного мероприятия с 9 по 11 сентября 2022 года в выставочном объединении PermExpo прошла Всероссийская Олимпиада по кулинарии и сервису. 

Выделенные средства направлены на проведение кулинарных состязаний по различным номинациям, арт- и мастер-классов, организацию деловой программы, выставочной и дегустационных зон, а также на обеспечение присутствия российских и иностранных судей мирового уровня.

В Олимпиаде приняли участие 220 участников из 42 регионов России. 

В рамках мероприятия проведено 8 конкурсных номинаций: Всероссийский чемпионат «Шеф года», Кубок губернатора среди юниоров, Всероссийский чемпионат «Кондитер года», Чемпионат ассоциации пиццайоло России, Всероссийский чемпионат «Официант года», День прикамской кухни, Чемпионат школьного питания, Всероссийский конкурс «Легендарный ресторатор». 

2. За 2022 г. по мероприятию «Осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства предприятиями торговли, расположенными в муниципальных образованиях Пермского края» израсходовано 44790,1 тыс. рублей (7% от выделенных средств). Низкий процент освоения выделенных средств по данному направлению работы связан с тем, что государственный контракт расторгнут по соглашению сторон 15 августа 2022 г.

В 2022 г. проверено 60 ТО, нарушения выявлены на 25 ТО. Нарушения: продажа алкогольной продукции в дни полного запрета, установленные постановлением Правительства ПК от 10.10.2011 № 755-п (1 Мая – Праздник Весны и Труда, 9 Мая – День Победы, 18 мая – последний звонок в г. Перми, 28 мая – День пограничника). 

Административные расследования, составление протоколов об административных правонарушениях Министерством не осуществлялось в связи с действием постановления Правительства РФ от 10.03.2022 
№ 336 (введен мораторий на проведение проверок и привлечение к административной ответственности).

3. Приобретение бланков лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов – 0,0 тыс. рублей (0% от выделенных средств).

В соответствии с законодательством с 01.01.2021 (лицензирование деятельности по заготовке, хранению. переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов) и с 01.07.2021 (лицензирование деятельности по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) лицензии на бумажном носителе лицензиатам не предоставляются. 

Денежные средства от мероприятий «Осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства предприятиями торговли, расположенными в муниципальных образованиях Пермского края» и «Приобретение бланков лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов» перераспределены на мероприятие «Покупай пермское».

Показатель «Доля задекларированной алкогольной продукции» за 2022 год составил 99,07 %, что что превышает прогнозный показатель на 0,5%.

4. Оказание содействия в продвижении товаров, работ, услуг, произведенных (оказанных) на территории Пермского края – 6 975, 2 тыс. рублей (100 % от выделенных средств). 

В рамках указанного мероприятия с 2018 года ведется реализация проекта «Покупай пермское», который направлен на формирование лояльного отношение населения к продукции местных товаропроизводителей и увеличение объемов их реализации - 6 975,2 тыс. рублей (100% от выделенных средств). 

В рамках указанного мероприятия с 2018 года ведется реализация проекта «Покупай пермское», который направлен на формирование лояльного отношения населения к продукции местных товаропроизводителей и увеличение объемов их реализации. 

По итогам 2022 года проект насчитывает 415 участников (32 вступило в 2022 г., 57 - в 2021 г. 59-в 2020 г., 105 - в 2019 г., 162 – 2018 г.), среди которых как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели, производящие продовольственные и непродовольственные товары, оказывающие услуги.

В 2022 г. в рамках проекта проведено: 

- проведено 6 торгово-закупочных сессий с торговыми сетями «Магнит», «X5 Retail Group», «Лента» и «Ашан», в том числе проведено 2 торгово-закупочных сессии с ТС «Магнит» и ТС «Ашан» с фермерскими хозяйствами Пермского края. Среднее количество участников на одной торгово-закупочной сессии составляло 45.  

- организовано и проведено 11 тематических ярмарочных мероприятий. Среднее количество участников ярмарок 27 пермских производителей. 

- организован и проведен Чемпионат Урала по пицце. Приняли участие 20 участников из 4 регионов России. Соревнования прошли в 2 номинациях: классическая итальянская пицца, авторская пицца. Лучше из участников соревнований были приглашены для участия в Всероссийской Олимпиаде по кулинарии и сервису. 

- проведено мероприятие в рамках празднования «Дня России и Дня города». В рамках мероприятия проведена ярмарка пермских производителей, фестиваль барбекю «Прикамский мангал», приготовлено на царь-сковороде блюдо «Каша Богатая», проведены мастер-классы для взрослых и детей.

Дополнительно обеспечивалась работа сайта «Покупай пермское» (http://pokupaypermskoe.ru), где размещается информация обо всех предприятиях, участвующих в проекте, новости и анонсы ближайших мероприятий, а также реализована возможность подать заявку на участие в проекте или связаться с организаторами через сервис «Горячая линия».

Основное мероприятие 1.3 «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования»

В 2022 году участники внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) столкнулись с новыми вызовами: необходимостью вести деятельность 
в условиях санкционных ограничений, перестройкой логистических 
и финансовых цепочек, поиском новых глобальных поставщиков.

В этой связи 12-13 октября 2022 г. в г. Перми состоялся Межрегиональный экспортный форум МЭФ’22 (далее – Форум) - открытая дискуссионная площадка, посвященная ключевым темам поддержки и развития внешнеэкономической деятельности. За 2 дня Форум объединил около 1500 участников из 12 регионов России и 9 дружественных стран (Беларусь, Узбекистан, Армения, Казахстан, ОАЭ, Индия, Азербайджан, Иран, Турция). Двухдневная деловая программа Форума состояла из 23 сессий. 
На сессиях рассматривались наиболее важные темы для участников ВЭД: логистика, развитие бизнеса, взаимоотношения со странами СНГ, экспорт IT и образовательных услуг, а также вопросы, касающиеся получения актуальных мер государственной поддержки. В рамках программы иностранных покупателей было организовано более 100 точечных встреч между экспортерами Пермского края и заинтересованными в сотрудничестве иностранными гостями.

Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края активно проводятся ВКС с представителями дружественных стран. 
Так, были проведены ВКС с представителями Китая (18 марта 2022 г., количество участников – 188 человек), Монголии (22 апреля 2022 г., количество участников – 83 человека), Египта (31 мая 2022 г. количество участников – 16 человек), Армении (07 июня 2022 г., количество участников – 19 человек) и Казахстана (12 сентября 2022 г., количество участников – 18 человек). Целью данных мероприятий является поддержка пермских экспортеров в выходе на рынки дружественных стран, а также изучение особенностей работы рынков указанных стран.

В целях продвижения продукции пермских производителей за рубежом 
в 2022 году совместно с Центром поддержки экспорта Пермского края организовано участие предприятий Пермского края в следующих выставочно-ярмарочных мероприятиях: 

1. Азербайджанская Международная Выставка «Пищевая Промышленность» InterFood Azerbaijan 

2. Казахстанская международная выставка и конференция «Нефть и газ» (KIOGE) 

3. 24-я Международная выставка и конференция «Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2022» 

4. Международная выставка коммерческой безопасности, внутренней безопасности и пожарной безопасности Securex South Africa 2022 

5. Международная нефтегазовая выставка «Нефть и Газ Каспия» 

6. Международная выставка форм, пресс-форм, штампов, услуг 
по проектированию изделий и их контрактному производству Rosmould 2022 

7. Международная промышленная выставка «Иннопром-2022» 

8. Международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR 2022

9. Международная выставка обрабатывающей промышленности «Kazakhstan Industry Week 2022» 

10.  Международная промышленная выставка RADEL

11.  Казахстанская международная выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности KazAgro

12.  Международная выставка «Энергетика, энергоэффективность и энергосбережение, электротехника, освещение» UzEnergyExpo 2022 

13.  Международная нефтегазовая выставка «ADIPEC 2022» 
14.  Выставка Межрегионального экспортного форума 

Кроме того, в 2022 году регулярно проводились заседания рабочей группы по развитию экспортного потенциала Пермского края при Совете 
по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 
в Пермском крае, куда приглашаются представители бизнеса для обсуждения актуальных вопросов внешнеэкономической деятельности. 

По итогам 2022 года 1839 компаний Пермского края стали участниками мероприятий экспортной направленности. 

В 2022 году бизнес перестроился на другие рынки, а также 
у предпринимателей возникла необходимость перестраивать логистические маршруты через транзитные страны. Правительством Пермского края регулярно проводились мероприятия по внешнеэкономической деятельности. 

По мероприятию 1.3.1 «Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях» 

Основным показателем регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (сроки реализации с 2019 по 2024 гг.), является количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0. В связи с этим, с целью комплексного исполнения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, а также создания благоприятных условий для развития экспортной деятельности субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Пермского края. Реализовано мероприятие «Проведение экспортного аудита» исполнитель Контракта от 22.08.2022 № 51/2/2022 ГАУ ДПО «ИПК-РМЦПК» на сумму 264,0 тыс. рублей. Документ о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление внешнеэкономической деятельностью» получило 11 человек.

По мероприятию 1.3.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 91,5% от плана – 200 359,2 тыс. рублей:

субсидии на содержание учреждений – 7 018,5 тыс. рублей;

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 49 189,0 тыс. рублей;

участие в форумах, мероприятиях по развитию инвестиционного потенциала Пермского края – 144 151,7 тыс. рублей.

По мероприятию 1.3.3 «Разработка стратегии социально-экономического развития Пермского края» 
В настоящее время Правительством Пермского края ведется разработка стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года (далее – Стратегия) в соответствии с условиями Государственного контракта от 18 октября 2021 года № 01562000099210007110001 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка стратегии социально-экономического развития Пермского края на период до 2035 года и плана мероприятий по реализации указанной стратегии». На текущий момент завершены и сданы в полном объеме работы по 1-му и 2-му этапам. Ведется работа по 3-му этапу.
По мероприятию 1.3.4 «Проведение мероприятий по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Пермского края» 
В соответствии с Договором» 15/836 от 20.04.2021 г. АО «Эксперт РА» (далее – Рейтинговое агентство) оказало услуги по актуализации (обновлению) рейтинговой оценки. В соответствии с решением Рейтингового комитета, принятым на основании проведенного анализа кредитоспособности региона (протокол № 18567 от 18.08.2022), Рейтинговое агентство актуализировало субъекту Пермской край Рейтинг: ruA – умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствуют некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.

Основное мероприятие 1.4 «Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

В рамках основного мероприятия в 2022 году осуществлялось обеспечение деятельности Регионального центра компетенций Фонда «Региональный центр инжиниринга» в сфере производительности труда. Под руководством Регионального центра компетенций (РЦК) завершено 14  проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда: АО «Специализированный застройщик  ПЗСП» - оптимизация процесса возведения монолитного каркаса, ООО «Чусовские минеральные удобрения» - оптимизация процесса передачи спецтехники на участке между сменами, ООО «СПК» - оптимизирован процесс ремонта техники и др. 

Всего за 2022 год под региональным управлением инструментам повышения производительности труда обучено 234 сотрудника предприятий. 

За отчетный 2022 год 12 пермских предприятий заключили соглашения с Фондом «Региональный центр инжиниринга» для совместной реализации мероприятий по повышению производительности труда. Использование средств федерального бюджета составило 99,8% от плана (24 035,0 тыс. рублей) – 23 995,1 тыс. рублей. Остаток, сложившийся в ходе экономии (коммунальные услуги, транспортные расходы и др.), подлежит возврату в федеральный бюджет в сумме 39,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд развития промышленности Пермского края»
В 2022 году перечислена субсидия Фонду «Региональный фонд развития промышленности Пермского края» в целях предоставления заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности, источником финансового обеспечения которой является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставляемый бюджету Пермского края в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194, в размере 75 029,0 тыс. рублей. Профинансировано два проекта – проекты предприятий ООО «Силур» и АО «ПЗ «Машиностроитель». В результате реализации проектов к 2024 году будет создано 16 рабочих мест.

Субсидии фонду «Региональный фонд развития промышленности Пермского края» в целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, источником финансового обеспечения которой является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставляемый бюджету Пермского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития промышленности», и средства бюджета Пермского края, предоставлена в сумме 118 525,2 тыс. рублей (100%).

По итогам 2022 года  46 грантов.

 Основное мероприятие 1.6 «Оказание поддержки предприятиям - участникам национального проекта «Производительность труда» 
на переобучение, повышение квалификации работников»

В рамках основного мероприятия в 2022 году осуществлялось возмещение предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда» понесенных затрат на переобучение, повышение квалификации работников. Данной региональной мерой поддержки в 2022 году воспользовалось 26 предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Возмещение затрат работодателей на переобучение, повышение квалификации было произведено в отношении 1 156 обученных работников. 

В связи с тем, что в 2021 году средства по данному мероприятию были освоены не в полном объёме по причине сокращения количества обучающих мероприятий, проводимых предприятиями Пермского края в 2021 году, в том числе связанных с нивелированием последствий ограничительных мер, вводимых ввиду распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Министерством было принято решение о потребности в неиспользованном остатке субсидии (5 168,2 тыс. рублей) в 2022 году. Таким образом, объем финансового обеспечения мероприятия на 2022 год составил 
13 983,2 тыс. рублей. В соответствии с протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 года № 12-сч лимиты бюджетных обязательств были сокращены (9 583, 2 тыс. рублей). Исполнение относительно лимитов составило 100%.

Основное мероприятие 1.7 «Создание особой экономической зоны в Пермском крае»: исполнение в 2022 году составило 138 954,2 тыс. рублей 
или 99,5 % от плана. 
Субсидии акционерному обществу «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием особой экономической зоны, перечислены в установленном порядке в размере 
38 954,2 тыс. рублей (98,3% от плана на 2022 г.).

Во 2 квартале 2022 года заключен договор бюджетных инвестиций
с акционерным обществом «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь», 
в соответствии с условиями договора в 4 квартале 2022 года перечислено 100 000,0 тыс. рублей, в 2023 году планируется перечисление 782 700, 7 тыс. рублей, в 2024 году – 416 315, 0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»

В 2022 году на территории Пермского края по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляли деятельность 96 180 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП). По итогам 2022 года количество субъектов МСП увеличилось на 563 ед. по сравнению с 2021 годом. 

Сектор малого и среднего предпринимательства в регионе представлен 
в большинстве индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями. 

Рассматривая отраслевую структуру сектора малого и среднего предпринимательства в регионе, следует отметить, что на текущий момент основная доля малых и средних предприятий края приходится на отрасль торговли (34,3 %), второе место по количеству предприятий занимает сфера строительства (11,1 %), третье место занимает сфера транспортировки и хранения (9,6%). Обрабатывающие производства занимают относительно небольшую долю (7,5 %) в структуре малого и среднего предпринимательства Пермского края.

Во исполнение положений Указа Президента от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» качественный переход к эффективности государственных инструментов и институтов развития малого и среднего предпринимательства осуществляется с 2019 г. в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

На региональном уровне в 2022 г. была продолжена работа в рамках региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Ключевой целью всех проектов является увеличение численности занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

Предприятия сферы малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в торговле, сфере услуг, производстве и продаже с\х продукции обеспечивают занятость, в том числе среди социально незащищенных слоев населения, стимулируют повышение качества жизни 
и комфорта среды для проживания. Высокотехнологичные МСП из сферы обрабатывающих производств или предоставления высокотехнологичных услуг способствуют развитию инноваций и повышению конкурентоспособности экономики региона.

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых за 2022 год, составляет 437 066  человек. 
В 2022 г. количество действующих субъектов МСП в Пермском крае увеличилось по сравнению с 2021 г. Так, по данным Единого реестра субъектов МСП, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы, общее количество зарегистрированных субъектов МСП в 2022 году составило 96,2 тыс. ед., тогда как в 2021 г. составляло 95,6 тыс. ед. Данная тенденция соответствует среднему увеличению количества действующих субъектов МСП в Приволжском федеральном округе в 2022 году. 

По показателю количество занятых в секторе МСП (включая ИП, самозанятых) в Пермском крае за период с 2019-2021 гг. наблюдается стабильный рост. Так, за 2022 год увеличение составило 48,0 тыс. чел. При этом, рост показателя достигнут за счет значительного увеличения числа физических лиц, перешедших на специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (самозанятые). За 2022 год количество действующих самозанятых увеличилось на 38,9 тыс. чел. (по состоянию 
на 01.01.2023 г. количество действующих самозанятых составило 101,1 тыс. чел.).

Важно отметить, что 2022 год стал периодом геополитических изменений и мероприятия, реализованные в рамках подпрограммы, были направлены в том числе на поддержку и развитие субъектов предпринимательства в условиях действия ограничительных мер.

Для всех субъектов МСП в период действия на территории Пермского края режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации действует специальная ставка 0,5% годовых от суммы поручительства 
АО «Корпорация развития МСП ПК».

АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» разработан новый вид микрозайма с льготными условиями «Антикризисный»: до 3 млн. рублей под 4 % годовых (на текущий момент ставка составляет 3 % годовых).

Основное мероприятие 2.1 «Реализация региональной политики Пермского края в области развития малого и среднего предпринимательства»
В рамках мероприятия 2.1.1.1 «Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности» в качестве мер «прямой» финансовой поддержки предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Пермского края, предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий субъектам МСП на приобретение оборудования в рамках постановления от 28 декабря 2017 г. № 1100-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности» (далее – постановление № 1100-п). Исполнение за 2022 год составило 150 000,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

В 2022 году на конкурсный отбор поступило 172 заявки предпринимателей, реализующих предпринимательскую деятельность на территории 29 муниципальных образований Пермского края, на общую сумму субсидий 414,6 млн. рублей. 

145 заявок субъектов МСП на общую сумму субсидии 341,2 млн. рублей были допущены к конкурсному отбору по направлениям субсидирования: 

- возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования - 110 заявок на 256,7 млн. рублей, 

- возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами МСП аванса лизинга - 15 заявок на 39,3 млн. рублей, 

- по двум направлениям субсидирования – 20 заявок на 45,2 млн. рублей.

По итогам заседаний конкурсной комиссии 57 бизнес-проектов субъектов МСП, реализующих деятельность на территории 16 муниципальных образований Пермского края, получили субсидию.

В разрезе отраслей экономической деятельности субъекты МСП, получившие финансовую поддержку, распределились следующим образом:

- обрабатывающие производства – 48 проектов на общую сумму субсидии 129 221,8 тыс. рублей, планируемые к созданию новые рабочие места до конца 2022 г.  – 167 ед.;

- переработка и утилизация отходов – 5 проектов на общую сумму субсидии 14 032,1 тыс. рублей, планируемые к созданию новые рабочие места до конца 2022 г.  – 31 ед.;

- здравоохранение – 3 проекта на общую сумму субсидии 6 686,9 тыс. рублей, планируемые к созданию новые рабочие места до конца 2022 г.  – 7 ед.;

- туризм – 1 проект на сумму субсидии 59,2 тыс. рублей, планируемые к созданию новые рабочие места до конца 2022 г.  – 2 ед..

В рамках реализации мероприятия 2.1.2 «Субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» (далее - НО «ПФРП») на оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» освоение бюджетных средств за 2022 год, составило 27 069,3 тыс. рублей или 99,2 % от плана. Средства на реализацию мероприятия перечислены 17 февраля, 28 апреля, 3 августа, 31 октября 2022 года. Неосвоение бюджетных ассигнований в соответствии с закрытием лимитов бюджетных обязательств в 2022 году на сумму 208,7 тыс. рублей на основании п. 3.1. Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.
За отчетный период оказано 2 128 информационно-консультационных услуг, в том числе 1 626 услуг субъектам МСП, 496 услуг физическим лицам, планирующим вести предпринимательскую деятельность и 6 услуг самозанятым гражданам.

Для оказания информационно-консультационной поддержки привлекаются сторонние профильные эксперты, представители органов государственной власти и контролирующих органов и других служб, и ведомств. Организуются и проводятся совместные мероприятия консультационного характера по разным направлениям, в том числе совместно с Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края, с Министерством социального развития Пермского края, с ФНС Пермского края и др.

Реализован ряд информационно – консультационных мероприятий, в том числе:

- информационная кампания по участию субъектов МСП в конкурсном отборе по предоставлению субсидий в целях возмещения части затрат (очно и онлайн). Мероприятия прошли с 25 февраля по 1 апреля 2022 г. В рамках мероприятия информационно-консультационную поддержку получили 198 участников;

- 10 февраля 2022 г. состоялась онлайн встреча с предпринимателями по вопросу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в Пермском крае. В рамках онлайн – встречи участники узнали о федеральных мерах поддержки, в том числе о компенсации затрат на приобретение отечественного ПО, а также об использовании ПО, возможностях облачных ИТ-решений для оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов. В мероприятии приняли участие 17 человек;

- 8 февраля 2022 г. состоялась прямая линия «Легкий старт бизнеса с государственной поддержкой». В рамках мероприятия участники узнали, где найти финансирование на открытие собственного дела на льготных условиях и какие нюансы следует учесть. В рамках мероприятия были представлены существующие в Пермском крае меры финансовой поддержки (льготные микрозаймы и гарантийная поддержка). В мероприятии приняли участие 36 человек;

- 15 апреля 2022 г. состоялась прямая линия совместно с заместителем министра социального развития Пермского края на тему «Меры поддержки работодателей, направленные на сохранение занятости работников». В рамках прямой линии участникам рассказали о мерах поддержки работодателей, предусмотренных в 2022 году, об условиях получения данных мер поддержки. 
В мероприятии приняли участие 192 человека, в том числе 143 субъекта МСП и 49 физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности;

- 19 мая 2022 г. состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов, в которых приняли участие 8 человек.

В целях содействия развитию деятельности субъектов МСП на системной основе в соответствии с запросами от получателей услуг оказываются консультационные услуги, для осуществления которых привлечены сотрудники центра «Мой бизнес». В 2022 году операторы Cаll-центра и сотрудники фронт-офиса оказали 886 услуг, сотрудники ЦПП и ЦИСС 608 услуг, специалист в окне «МФЦ для бизнеса» 160 услуг. В окне «МФЦ для бизнеса» доступно 8 услуг, в том числе регистрационные действия в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росреестра и др. 

В мае 2022 года проведен ежегодный форум «Дни Пермского бизнеса». 

Основная повестка форума «Дни пермского бизнеса» – новые экономические реалии и адаптация бизнеса под текущие условия. Кооперация, импортозамещение, партнерство, новые пути для экспорта, выход на маркетплейсы – на всех площадках форума предприниматели, инвесторы, эксперты и приглашенные гости совместно искали эффективные и рабочие инструменты и ответ на вопрос: как бизнес должен развиваться сегодня.

На форуме с темой о мерах поддержки для предпринимателей выступили 18 представительств инфраструктуры господдержки и 11 банков. На объединенном стенде можно было получить консультацию по любому вопросу ведения бизнеса, льготному финансированию, субсидиям и нефинансовой помощи.

Всего за 2 дня на площадке форума прошло более 50 мероприятий. Записи онлайн-трансляций доступны на сайте форума businessperm.ru. В мероприятиях приняло участие более 100 спикеров – это региональные и федеральные эксперты, среди хедлайнеров – Максим Поташев, Максим Темченко, Ирина Борисова, Роман Тарасенко и Михаил Москотин.

В форуме приняли участие 3500 человек очно, более 10 000 онлайн – просмотров (Вконтакте и YouTube).

Предоставлены гранты победителям ежегодной программы «Ты – предприниматель», реализованной с 1 февраля по 21 апреля 2022 г. По результатам обучения 38 участников программы разработали бизнес – планы и были направлены на конкурс бизнес – проектов, который состоялся в два этапа: заочный тур с 10 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г. и финальный тур 24 мая 2022 г. В рамках финального тура конкурса бизнес – проектов экспертной комиссией были отобраны 5 победителей, получивших сертификаты, сувенирную продукцию с символикой центра «Мой бизнес», статуэтки победителей и гранты за счет регионального финансирования в размере 700 000 рублей, в том числе:

1 место (грант в размере 200,0 тыс. рублей) – ИП Малека Татьяна Вадимовна с проектом «Магазин и собственное производство одежды и обуви для pole sport и pole dance»;

2 место (грант в размере 175,0 тыс. рублей) – ИП Цыганкова Ксения Альбертовна с проектом «Студия художественного стекла «Archaic Glass»;

3 место (грант в размере 150,0 тыс. рублей) – ИП Трефилов Михаил Юрьевич с проектом «Производство комплектов каркасов для домов A-frame»;

4 место (грант в размере 100,0 тыс. рублей) – ИП Величко Ирина Владимировна с проектом «Производство Чернушинской фруктово-ягодной пастилы»;

5 место (грант в размере 75,0 тыс. рублей) – ИП Туктарова Ольга Александровна с проектом «Производство пельменей и полуфабрикатов из мяса».

Кроме того, в рамках мероприятия было оказано содействие в реализации программ, направленных на организацию и проведение отбора физических лиц и юридических лиц – субъектов МСП для участия в программах инновационного развития, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно – технической сфере. В рамках реализации мероприятия проведены вебинары и семинары по программам «УМНИК» и «СТАРТ». 

Всего по программе «Старт» в 2022 году поддержано 16 проектов на сумму 63 985,0 тыс. руб., а по программе «УМНИК» поддержано 24 проекта на сумму 12 000,0 тыс. руб., принято 97 заявок.

В рамках мероприятия 2.1.4 «Субсидии НО «Пермский фонд развития предпринимательства» на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке» исполнение за 2022 год составило 25 353,9 тыс. рублей или 99,8 % от плана. Средства на реализацию мероприятия перечислены 17 февраля, 28 апреля, 5 августа, 27 октября 2022 года. Неосвоение бюджетных ассигнований в соответствии с закрытием лимитов бюджетных обязательств в 2022 году на сумму 42,5 тыс. рублей на основании п. 3.1. Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

Центром поддержки экспорта Пермского края организованы и проведены:

3 встречи «Клуба экспортеров», в которой приняли участие 30 экспортно-ориентированных компаний;

B2B переговоры с представителем Китайской Народной Республики, в которой приняли участие 6 экспортно-ориентированных компаний в сфере ЛПК;

вебинары на темы осуществления экспортной деятельности, общее количество участников составило 42 субъекта МСП;

2 мастер класса по темам осуществления экспортной деятельности, общее количество участников - 42 субъекта МСП;

25 субъектам МСП оказаны информационно-консультационные услуги;

круглые столы в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром» 2022;

встреча с предпринимателями в рамках «Пермского инженерно-промышленного форума» «Час с Торговым представителем из ЮАР», участниками встречи стали 203 компании.

Центром поддержки экспорта Пермского края оказаны комплексные услуги:

4 субъектам МСП по размещению на международных электронных торговых площадках;

4 субъектам МСП по содействию в приведении продукции в соответствии с требованиями необходимыми для экспорта товаров (стандартизация сертификация необходимые разрешения);

5 субъектам МСП по содействию в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами территории Российской Федерации.

Всего получили поддержку 353 уникальных субъекта МСП.

В рамках мероприятия 2.1.6 Взнос в уставный капитал АО «Микрофинансовая компания Пермского края» в целях увеличения капитализации фонда микрофинансирования для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства исполнение за 2022 год составило 499 972,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

За 2022 год АО «Микрофинансовая компания Пермского края» выдано 725 микрозаймов субъектам МСП и самозанятым на общую сумму 920 295,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия 2.1.7 Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях исполнение за 2022 год составило 17 096,2 тыс. рублей или 8,5 % от плана. Отклонение от плана в сумме 182 903,8 тыс. рублей в связи с заявительным характером мероприятия, а также незначительным размером разницы между процентной ставкой по кредитным договорам у субъектов МСП до 01 марта 2022 г. и после 01 марта 2022 г.

За 2022 год данный вид поддержки предоставлен 58 субъектам МСП, в том числе 14 индивидуальным предпринимателям. 

Основное мероприятие 2.2 «Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» 

В рамках мероприятия 2.2.1 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на оказание комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам исполнение составило 16 208,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 810,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 15 398,5 тыс. рублей, или 100,0 % от плана в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением правительства Пермского края от 12 мая 2021 г. № 292-п «Об утверждении предоставления субсидий из бюджета Пермского края НО «Пермский фонд развития предпринимательства» в целях реализации отдельных мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие». 
В рамках реализации мероприятий для самозанятых граждан были проведены следующие мероприятия:

в целях поддержки самозанятых граждан в центре «Мой бизнес» организована рабочая площадка – коворкинг, которая вмещает в себя 20 рабочих мест. В распоряжении самозанятых находятся современные ноутбуки и компьютеры, доступ к выходу в Интернет, принтер и сканер. За 2022 год коворкингом воспользовались 172 самозанятых гражданина;

на базе центра «Мой бизнес» функционирует студия по созданию контента для предпринимателей и самозанятых граждан Пермского края. В студии действуют три локации – комната для видеоконференций и круглых столов, а также зоны для фото- и видеосъемки. В новом пространстве можно бесплатно записывать видеокурсы, презентовать товары и услуги, проводить онлайн-трансляции встреч и обучение сотрудников. За 2022 год услугой «Студия продакшн» воспользовались 32 самозанятых гражданина;

произведена доработка раздела «Самозанятый», а именно разработаны дизайн-макеты для главной страницы раздела «Самозанятые», для подраздела «Акселератор для самозанятых «СамСебеЗанятый», для подраздела «Консультационные услуги», для подраздела «СамСебеКлуб», для подраздела «Полезные материалы и ссылки»;

произведена доработка раздела «Планирую открыть бизнес», адаптивная верстка раздела «Истории успеха», а также подготовлены дизайн-макеты фильтрации услуг в разделе «Получить поддержку».

На регулярной основе сотрудниками центра «Мой бизнес» оказывается консультационная поддержка самозанятым гражданам и физическим лицам, планирующим зарегистрироваться в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, на заявительной основе с привлечением сторонних экспертов оказываются консультационные услуги. За 2022 год было оказано 378 консультационных услуг.

В рамках содействия в популяризации товаров и услуг самозанятых граждан оказывается услуга «Предметная фотосъемка». В услугу входит: настройка светового оборудования, выезд на место съемки (по г. Пермь) и работа фотографа не более 2х часов, съемка не менее 15 и не более 23 позиций товаров, ретушь фото. Услугой воспользовались 16 самозанятых граждан.

Для 19 самозанятых граждан в 2022 году была оказана услуга «Создание продающей группы Вконтакте». В услугу входит: создание обложки сообщества, миниатюр аватара, шаблонов для постов от 2 до 5 шт., меню/оформление виджетов, баннера для главной страницы, для рекламы, шаблона для товаров, подключение и настройка разделов сообщества, оптимизация названия сообщества под запросы целевой аудитории, размещение 5 постов, проработанных с копирайтером и рекомендации по дальнейшему улучшению сообщества Вконтакте.

В рамках услуги «Изготовление упаковки для продукции самозанятых» разработана имиджевая упаковка для продукции 12 самозанятых граждан: упаковка для постельного белья, цветов, фотографий и зоотоваров. В услугу входит: консультация по вопросам создания индивидуального дизайна упаковки товаров самозанятых, изготовление печатных форм (клише) для имиджевой упаковки, разработка макета или адаптация для печати готового макета компании, производство упаковки.

Оказано 4 услуги «Создание имиджевого ролика для самозанятых»: съемка ролика для кузницы «Медвежья сталь» и студии арт – терапии «Ясно». В состав услуги входит: консультация с видеографом, разработка концепции ролика, подбор музыкального фона с приобретенным правом пользования, выезд на место съемки, монтаж ролика длительностью не более 2 минут.

С 3 марта по 4 апреля 2022 г. был реализован 4 поток обучения по программе «Менеджер по маркетплейсам». В состав услуги входит не только обучение, но и погружение в техническую часть вопроса по работе с маркетплейсами, практическая отработка приобретенных навыков на реальных кейсах и поддержка кураторов во время обучения (в чате и zoom). Всего обучено 10 самозанятых граждан.

25 апреля 2022 г. состоялся вебинар, в рамках которого самозанятые узнали о закупках, в которых они могут принять участие, о финансовых издержках участников закупок, о нюансах участия в закупках, о преференциях и льготах для самозанятых при участии в закупках, а также о том, как проводится оплата самозанятым и особенностях исполнения контрактов. В вебинаре приняли участие 12 человек, в том числе 5 самозанятых граждан, 6 физических лиц, планирующих стать самозанятыми и 1 субъект МСП. 

21 июня 2022 г. совместно с АО «Корпорация МСП» был реализован семинар в очном формате с параллельной онлайн трансляцией на тему «Как стать поставщиком государственных и коммерческих заказчиков участие в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ», в рамках которого самозанятые граждане узнали об обеспечении доступа налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) к закупкам крупнейших заказчиков, мерах финансовой поддержки, а также поучаствовали в открытых диалогах. В семинаре приняли участие 10 самозанятых граждан.

Кроме того, организовано 4 вебинара по темам «Подготовка заявки по программе «Старт»», «Государственная регистрация договора аренды недвижимого имущества», «Что сегодня с таргетом в социальных сетях и как перенести трафик в Вконтакте», «Маркировка в 2022 году, кого коснется, как подготовится. Чего ожидать в будущем», в которых приняли участие 16 самозанятых.

Состоялась Прямая линия «Кредит – боль или возможность? Современные реалии кредитования», в мероприятии приняли участие 4 самозанятых.

Организовано участие 62 самозанятых граждан в выставочно – ярмарочных мероприятиях, в том числе:

«АРТ Пермь», 3-13 марта 2022 г. Участие приняли 13 самозанятых граждан; 

«Ярмарка недвижимости: квартиры и загородные дома», г. Пермь, 24-27 марта 2022 г. Участие принял 1 самозанятый гражданин;

«Кошачий БУМ. PARTY-биржа – лучшие организаторы детских праздников на одной площадке», г. Пермь, 2-3 апреля 2022 г. Участие принял 1 самозанятый гражданин;

«Туризм. Охота и рыбалка», г. Пермь, 14-17 апреля 2022 г. Участие приняли 5 самозанятых граждан; 

«Весенний сад. Дачный сезон», г. Пермь, 20-24 апреля 2022 г. Участие приняли 8 самозанятых граждан; 

«RED MARKET», г. Пермь, 25-26 июня 2022 г. Участие принял 1 самозанятый гражданин;

«Русь православная. Медовый спас», г. Пермь, 15-24 августа 2022 г. Участие принял 1 самозанятый гражданин;  

«Осенний сад. Торговые ряды», г. Пермь, 14-18 сентября 2022 г., Участие приняли 4 самозанятых гражданина; 

«Ярмарка новогодних подарков», г. Пермь, 20-25 декабря 2022 г. Участие принял 28 самозанятых граждан. 

С 11 мая по 22 июня 2022 г. реализовано обучение с выдачей свидетельства о присвоении профессии с разрядом по программе «Кондитерское искусство». Обучение прошли 12 самозанятых граждан, с 6 июня по 19 июля обучено 12 человек, с 4 июля по 15 августа обучено 12 человек.

Реализовано 12 программ обучения по профессиям в рамках проекта «СамСебеПрофи» по следующим направлениям: 

26 апреля 2022 г. «Изделия из теста» («Кондитерский мастер-класс»), обучено 13 самозанятых граждан;

с 26-27 мая 2022 г. «Дизайнер презентаций», обучено 22 самозанятых гражданина;

с 26 апреля по 2 июня 2022 г. «Основы создания фотографии», обучено 16 самозанятых граждан; 

с 16 мая по 4 июня 2022 г., с 23 августа по 15 сентября 2022 г. «SMM – специалист», всего обучено 72 самозанятых граждан;

с 22 мая по 17 июля 2022 г. «Графический дизайнер», обучено 21 самозанятый гражданин; 

с 6-30 июня 2022 г. «Создание сайтов», обучено 29 самозанятых граждан;

с 7 июня по 31 августа 2022 г. «Швея», обучено 10 самозанятых граждан;

с 25 июня по 21 августа 2022 г. «Зерокодинг», обучено 26 самозанятых граждан;

с 25 июня по 20 июля 2022 г. «Продавец на Wildberries», обучено 29 самозанятых граждан;

с 27 июня по 14 июля 2022 г. «Введение в профессию Копирайтер», обучено 33 самозанятых граждан;

с 9 августа по 20 сентября 2022 г., с 10 октября по 21 ноября 2022 г. «Дизайнер интерьеров», всего обучено 42 самозанятых граждан;

с 31 августа по 28 сентября 2022 г. «Настройка таргетированной рекламы», всего обучено 37 самозанятых граждан.

В рамках организации программ по наставничеству для самозанятых граждан с 8 апреля по 31 мая 2022 г., с 27 сентября по 11 ноября 2022 г. реализована программа «Начни свое дело» для самозанятых граждан (4 и 5 поток). Обучение прошли 201 самозанятый, из которых 53 разработали бизнес – планы. 

Итоговая защита бизнес-планов состоялась 26 и 27 мая 2022 г., 8 и 9 ноября 2022 г.  Церемонии награждения лучших бизнес – проектов состоялись 31 мая 2022 г., 11 ноября 2022 г. в гибридном формате (оффлайн в центре «Мой бизнес» с параллельной онлайн трансляцией). На каждой церемонии были награждены 7 лучших, по оценкам экспертного жюри, проектов. Все победители награждены стелами «Лучший бизнес – проект «Начни свое дело» из оргстекла, дипломами победителей, а также памятными призами от центра «Мой бизнес».

С 1 по 18 ноября 2022 г. реализован конкурс проектов среди физических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» #СамСебеКонкурс. 

Цель конкурса: выявить и поддержать наиболее яркие и успешные проекты, реализуемые самозанятыми гражданами в Пермском крае.

На конкурс было подано 42 заявки по следующим номинациям: 

1. Самый вкусный проект.

2. Лучший производственный проект.

3. Лучший проект в сфере репетиторства/образования.

4. Лучший проект в сфере красоты и здоровья.

5. Лучший проект в сфере маркетинговых услуг.

Церемония награждения победителей состоялась 5 декабря 2022 г. Победители получили гранты на развитие своего проекта и памятные подарки. Грантовый фонд составил 500,0 тыс. рублей. Победителями признаны 10 самозанятых.

Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения в 2022 году составило 1 142 чел. Оказано 2 341 ед. услуг.

Основное мероприятие 2.3 «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»
В рамках реализации мероприятия 2.3.1 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (финансовая поддержка в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно)» исполнение составило 40 903,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 2 045,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 38 858,7 тыс. рублей, или 97,96 % от плана.  По мероприятию сложился остаток неиспользованных средств в размере 853,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета 42,7 тыс. рублей, и за счет средств федерального бюджета 810,6 тыс. рублей. Остаток сложился в связи с отказом 2 субъектов МСП, прошедших конкурсный отбор, подведение итогов которого состоялось 5 декабря 2023 г., от заключения соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии. Гранты предоставлены в результате отбора фактических заявок социальных проектов социальных предприятий и проектов в сфере предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно, проведенного на конкурсной основе путем определения получателя грантов исходя из наилучших условий достижения результатов.

В целях развития социального предпринимательства Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края непрерывно ведется работа по формированию реестра социальных предприятий. В 2022 году в Пермском крае статус социального предприятия получен 169 субъектами МСП. 

В рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 14 октября 2021 г. № 791-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий социальным предприятиям из бюджета Пермского края», а также регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 2022 году Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края оказана финансовая поддержка в виде предоставления гранта на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, не только социальным предпринимателям, но и индивидуальным предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно и юридическим лицам, доля (суммарная доля) участия в уставном (складочном, акционерном) капитале которых одного или нескольких физических лиц в возрасте до 25 лет включительно превышает 50%, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предоставление грантовой поддержки осуществляется на условиях софинансирования не менее чем 25,0 %, при этом максимальный размер гранта составляет 500,0 тыс. рублей, минимальный 100,0 тыс. рублей.  

По итогу конкурсного отбора гранты предоставлены 56 социальным предприятиям на общую сумму 27,2 млн. рублей и 29 молодым предпринимателям на общую сумму 13,7 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятия 2.3.2 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на оказание комплекса услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах 
на площадке центра «Мой Бизнес») исполнение составило 16 339,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 817,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 15 522,6 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.  

В рамках реализации мероприятия оказывались консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов, проводились обучающие программы для субъектов МСП, самозанятых граждан и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, программы по наставничеству для начинающих предпринимателей и самозанятых граждан и другие мероприятия обучающего характера. 

В 2022 году были организованы и проведены обучающие программы, тренинги: 

обучающая программа «Азбука предпринимателя», разработанная 
АО «Корпорация МСП», нацеленная на обучение участников навыкам создания и запуска бизнеса «с нуля» и реализации новых бизнес-проектов. В течение года программа реализована пять раз. Участниками стали 143 человека, в том числе 93 физических лица, планирующих осуществление предпринимательской деятельности. После обучения участники программы «Азбука предпринимателя» получили сертификаты о прохождении программы 
от АО «Корпорация МСП»;

акселерационная образовательная программа «Ты – предприниматель», целью которой является популяризация предпринимательства, обучение участников навыкам предпринимательства, а также содействие в написании бизнес – плана и развитие их идей при помощи наставничества. В рамках программы участники изучили 7 образовательных блоков: от генерации бизнес-идей до анализа рынка, построения воронки продаж и финансового планирования стартапа. Эксперты-практики помогли участникам создать бизнес-планы стартапов или повысить эффективность действующего предприятия. Всего в программе приняли участие 167 человек (в том числе 10 субъектов МСП и 157 физических лиц), из которых 37 разработали бизнес – планы;

тренинги «Проектное управление», «Генерация бизнес-идеи», «Финансовая модель для малого и среднего бизнеса», участниками которых стали 76 человек.

Реализован ряд обучающих мероприятий, в том числе вебинары, семинары, тренинги, прямые линии, круглые столы и др. Мероприятия были реализованы с учетом актуальности тем: изменения налогового законодательства, антикризисные меры поддержки, маркировка, продвижение в социальных сетях, развитие личного бренда, государственные и муниципальные закупки, социальное предпринимательство, развитие предпринимательства в кризис, финансовые меры поддержки, импортозамещение и др. Всего мероприятия посетило более 2 000 человек, в том числе субъекты МСП, физические лица, планирующие осуществление предпринимательской деятельности и самозанятые граждане. 

В рамках организации программ по наставничеству для начинающих предпринимателей и самозанятых граждан реализовано 5 потоков образовательной программы по основам предпринимательства «Начни свое дело», направленной на поддержку и развитие предпринимательских инициатив на территории Пермского края и реализуемой совместно центром «Мой бизнес» и Министерством социального развития Пермского края. Обучение по программе прошли 603 человека, в том числе 200 участников защитили проект и получили электронный сертификат о прохождении обучающей программы. Перспективные проекты, созданные в процессе прохождения программы, могут претендовать на получение государственной субсидии 350 тыс. рублей на старт и развитие собственного бизнеса.

Большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на развитие и популяризацию молодежного предпринимательства. Ключевой проект этого направления акселерационная образовательная программа «Бизнес kids», целью которой является формирование у молодежи в возрасте 14-17 лет компетенций в области управления в бизнес-сфере, а также навыков, связанных с личной эффективностью, коммуникациями, лидерством. В рамках программы обучение прошли 604 школьника из Перми и Пермского края. В заочном этапе конкурса приняли участие 132 школьника, которые объединившись в команды разработали 50 бизнес – проектов. Экспертным жюри были определены 3 проекта - победителя: 1 место «Пошив одежды на заказ (кастомные худи)», 2 место «Экологичные товары и наклейки», 3 место «Курсы по саморазвитию и коммуникации «Счастье».

В целях развития и поддержки социального предпринимательства в Пермском крае проведены:

обучающая программа «Основы социального предпринимательства», результатом которой является формирование идей и проектов социально-ориентированного бизнеса участников. Обучение включило в себя 4 стратегических сессии по 4 часа с использованием приемов фасилитации, разбора кейсов, упражнений для домашних заданий, а также 4 групповые консультации для рабочих мини-групп с разбором личных проектов. 
В программе приняли участие 87 человек, в том числе 48 субъектов МСП, 27 физических лиц и 12 самозанятых граждан;

акселерационная образовательная программа «Социальное предпринимательство», направленная на оказание содействия участникам в создании таких бизнес-моделей социального предпринимательства, которые позволят им остаться устойчивыми и независимыми от «донорских» вливаний, с помощью качественной экспертной оценки бизнеса, трекерскому сопровождению, новых знаний и навыков, полученных в рамках обучения. В программе приняли участие 60 социальных предпринимателей; 

конференция «Инвастартап 2022 для предпринимателей и самозанятых с инвалидностью и ОВЗ». На конференции были освещены следующие темы: «Тренды социального предпринимательства», «С чего начать старт в свой бизнес, лучшие бизнес-идеи для людей с ОВЗ и инвалидностью», «Предпринимательство, как универсальная компетенция выпускников с инвалидностью», «Проекты ВОИ в сфере поддержки инклюзивного бизнеса», «Меры поддержки социального предпринимательства в центре «Мой бизнес», «Истории успеха социальных предпринимателей Пермского края». 
В конференции приняли участие 83 человека, в том числе 6 субъектов МСП, 76 физических лиц и 1 самозанятый. 

В рамках совместной работы с организациями инфраструктуры поддержки, контрольно-надзорными органами и другими партнерами на регулярной основе оказывается содействие в организации различных мероприятий, таких как: прямая линия с УФНС России по Пермскому краю по вопросам использования квалифицированной электронной подписи, Международный исторический диктант на тему событий Второй мировой войны – «Диктант Победы», рабочая встреча предпринимателей сферы транспортных услуг, инвестиционные сессии для молодежного предпринимательства и др.

Организован и проведен ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года». По завершению этапа регионального конкурса в Пермском крае, все участники получили сертификат участника, победители – дипломы в номинации, наградную продукцию и цветы. 

На региональный этап конкурса подали заявки 70 участников, в том числе 56 субъектов МСП и 14 СОНКО, победителями стали 11 участников.

Каждый из победителей регионального этапа конкурса получил денежный грант на развитие своих социальных проектов в размере 45,0 тыс.руб. за счет средств софинансирования из краевого бюджета.

Без привлечения сторонних экспертов, силами организаций инфраструктуры поддержки в 2022 году оказано 1 246 консультационных услуг, что составляет 15 % от общего числа оказываемых услуг. Это онлайн-консультации по включению в реестр социальных предприятий, круглые столы и рабочие встречи с предпринимателями по мерам поддержки, рубрики в студии центра «Мой бизнес» и др.

Всего за 2022 год оказано 10 058 услуг, в том числе:

информационно-консультационные услуги – 1219 ед.;

образовательные услуги - 8 828 ед.

Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составило 5 848 ед.

Основное мероприятие 2.4 «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

По мероприятию 2.4.1 «Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков в центре «Мой Бизнес») исполнение за 2022 год составило 
20 890,63158 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 1 044,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 19 846,1 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

В рамках данного мероприятия субъектам МСП предоставляется комплексная поддержка, направленная на достижение целей и решение проблем конкретной целевой аудитории. Для комплексного подхода к оказанию услуг привлечены различные административные ресурсы, осуществляется взаимодействие с различными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП и контрольно-надзорными органами, а также в соответствии 
со спросом получателей поддержки разрабатываются и оказываются комплексные услуги. 

В 2022 году центром «Мой бизнес» оказывалось 30 видов комплексных услуг для субъектов МСП: выход на маркетплейсы, предоставление доступа 
на платформу Insales, сертификация, регистрация товарного знака, предметная фотосъемка, бизнес СМС, скоринг (с рекомендациями эксперта), содействие 
по включению в реестр социальных предприятий, создание продающей группы Вконтакте, создание интернет магазина в Телеграмм, размещение рекламы 
на ТВ, размещение рекламы на радио, упаковка продукции, наружное оформление бизнеса, выставки, бизнес-миссии, студия продакшн, выдача квалифицированной ЭЦП, антикризисный менеджер, образовательные услуги 
и др.

Наибольшей популярностью пользуются следующие услуги: размещение рекламного видеоролика в эфире телеканалов Пермского края (для субъектов МСП), упаковка продукции, предоставление доступа на платформу управления онлайн-торговлей InSales, наружное оформление бизнеса и создание продающей группы Вконтакте.

Принципы оказания услуг: 

 услуги оказываются на заявительной основе;

 оказание услуг бесплатно для заявителей в рамках выделенных лимитов по каждому виду;

индивидуальный подход к каждому заявителю;

проводится предварительная оценка (прескоринг) количественных и качественных показателей деятельности субъекта МСП на основании данных открытых источников (в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142);

оперативность и доступность;

актуальность – перечень услуг дополняется исходя из спроса получателей поддержки. Мониторинг осуществляется на регулярной основе.

В рамках комплексной поддержки реализованы:

2 потока акселерационной обучающей программы «Бизнес – адаптация. Импортозамещение» для двух отраслей: компаний, занятых в сфере индустрии красоты и здоровья (в программе приняли участие 15 субъектов МСП), компаний, занятых в сфере легкой и текстильной промышленности (в программе приняли участие 16 субъектов МСП). В результате прохождения программы участники получили комплексные решения, как вывести бизнес на новый уровень прибыли и повысить уровень удовлетворенности клиентов, инструменты и сервисы для роста бизнеса;

2 потока акселерационной обучающей программы «12 лидеров продаж» – проект для тех, кто занимает руководящую должность, чьему бизнесу нужна «реанимация» в нынешних реалиях, у кого есть желание менять и улучшать свою команду и свое дело. Всего в программе приняли участие 26 субъектов МСП; 

2 потока обучающей программы «Школа предпринимательства», разработанной АО «Корпорация МСП» совместно с российскими общественными организациями и высшими учебными заведениями, осуществляющими деятельность в области поддержки бизнеса. Программа предназначена для действующих предпринимателей более 1 года с целью обучения навыкам развития, расширения или перепрофилирования действующего бизнеса. Всего в программе обучились 18 субъектов МСП;

обучающая программа «Школа социального предпринимателя», включающая проведение 9 лекций и 9 мастер-классов. Результатом обучения стала детальная проработка бизнес-проектов участников обучения, подготовка бизнес-планов, получение практических знаний о способах привлечения финансирования в социальные проекты, формирование новых стратегий развития у действующих социальных предпринимателей.  Обучение прошли 45 субъектов МСП.

Количество уникальных субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2022 году составило 2 230 ед., оказано 4 048 услуг;

По мероприятию 2.4.3 «Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к экспортной поддержке)» исполнение за 2022 год составило 45 731,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 2 286,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 43 444,9 тыс. рублей, или 100,0 % от плана. 

В 2022 году при содействии Центра поддержки экспорта были реализованы следующие мероприятия и комплексные услуги:

8 обучающих семинаров Школы Экспорта РЭЦ на темы: «Правовые аспекты экспорта», «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров», «Основы экспортной деятельности», «Маркетинг как часть экспортного контракта», «Финансовые инструменты экспорта», «Документационное сопровождение экспорта», «Таможенное регулирование экспорта», «Логистика для экспортеров». В обучающих семинарах приняли участие 66 экспортно-ориентированных компаний Пермского края;

19 вебинаров, 2 семинара и 2 мастер-класса на темы осуществления внешнеэкономической деятельности, а также 11 семинаров Школы экспорта РЭЦ из серии «Жизненный цикл экспортного контракта». В обучающих семинарах приняли участие 190 компаний Пермского края, из них более 70% является уникальными новыми получателями услуг Центра поддержки экспорта Пермского края;

бизнес-миссия в Республику Узбекистан с посещением Бухарской области 16-17 мая и посещением 18-20 мая 24 Международной выставки «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2022» в г. Ташкенте. Свою продукцию участникам бизнес-миссии представили пермские предприятия из сфер IT, энергетического и нефтяного машиностроения, приборостроения, промышленной безопасности, инжиниринговых услуг и др. Участниками бизнес-миссии стали 5 компаний-экспортеров Пермского края; 

бизнес-миссия в г. Баку, Азербайджан с 31 мая по 2 июня в совместной делегации Пермского края. В рамках бизнес-миссии для 5 пермских компаний проведена работа по поиску и взаимодействию с иностранными партнерами, проведены встречи на международной выставке «Нефть и газ Каспия» на коллективном стенде Пермского края, организован круглый стол с участием Торгового представителя РФ в Азербайджане; 

бизнес-миссия в г. Минск, Республика Беларусь с 27 по 30 июля 2022 г. Делегация Пермского края из 8 субъектов МСП Пермского края посетила промышленные предприятия ОАО «БеларусьКалий», УПП «Нива», провели более 40 индивидуальных встреч с белорусскими партнерами;

бизнес-миссия в г. Астана, Республика Казахстан с 21 по 23 сентября, в которой приняли участие 7 субъектов МСП Пермского края. Также компании в рамках бизнес-миссии приняли участие в выставке Kazakhstan Industry Week; 

бизнес-миссия в Абу-Даби, ОАЭ с 31 октября по 2 ноября 2022 г. организована для 7 пермских компаний-экспортеров, специализирующихся в нефтегазовой отрасли. Компании также посетили крупнейшую выставку нефтегазовой отрасли в Эмиратах – ADIPEC 2022;

международная выставка пищевой промышленности - InterFood Azerbaijan, Азербайджанская Республика. Международная выставка проходила с 18 по 20 мая, в ней приняли участие пять компаний: ООО «Русские мельницы», ООО «ТД «Третий кран», ООО «Эвофуд», ООО «Терминал-Лысьва» и ООО «Норд-пак». На стендах компании представили широкий ассортимент продукции: пищевые ингредиенты, мука, минеральные удобрения, вендинговые аппараты для воды и укупорочными средствами для ликеро-водочной промышленности. За три дня выставки пермские участники успели провести более десятка переговоров с потенциальными иностранными покупателями;

индивидуальные стенды для компаний: ООО «НПО «Галилеоскай» на международной выставке технологий безопасности «Securex» в г. Йоханнесбург, ЮАР, АО «Предприятие В-1336» на международной выставке KIOGE 2022 в г.Алматы, Республика Казахстан, ООО «ТЕРМИНАЛ-ЛЫСЬВА» на международной выставке «KazAgro/KazFarm 2022», в г. Астана, Республика Казахстан, ООО «ПСС ЭКСПОРТ» на международной выставке «UzEnergyExpo-2022», в г. Ташкент Республике Узбекистан, ООО «Радуга» на выставке пищевой продукции «Oman AgroFood 2022» в Маскат, Оман; 

7 пермских производителей в индустрии пластмасс презентовали свою продукцию в Стамбуле 23-26 ноября 2022г. на выставке «Plast Eurasia» в г. Стамбул, Турция;

реверсная бизнес-миссия крупных промышленных предприятий (производителей стали и ведущих поставщиков высококачественной стальной продукции) Узбекистана, специализирующихся на смазочных материалах, промышленном оборудовании, промышленной химии. В реверсной бизнес-миссии приняли участие 6 пермских компаний.

Организовано участие субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях в Российской Федерации:

1. Международная выставка форм, пресс-форм, штампов, услуг по проектированию, материалов для индустрии пластмасс и 3D технологий Rosmould 2022 +3D Plast, которая проходила в г. Москва с 7 по 9 июня 2022 г. В выставке приняли участие 5 субъектов МСП: ООО «Иксвелд», ООО «Иннфокус», ООО «Роботех», ООО «Ф2 Инновации», ООО «Форпласт», а также Региональный Центр Инжиниринга. По результатам работы на выставке Центр поддержки экспорта Пермского края получил благодарность за организацию стенда, а компании расширили пул контактов для дальнейшей проработки и взаимодействия.

2. Индивидуальные стенды для АО «ППМТС «Пермснабсбыт» в рамках международной выставки «OMR 2022» в г. Санкт-Петербурге, ООО «Вектор-ПМ» в рамках выставки «Радиоэлектроника и приборостроение» и «Автоматизация» 21-23 сентября 2022г. в Санкт-Петербурге, в КВЦ ЭКСПОФОРУМ, ООО «Большая земля» и ООО «Навигатор-НМ» в рамках международной выставки «АГРОСАЛОН 2022» в г. Москва.

3. Шесть компаний-экспортеров Пермского края приняли участие в международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАРГО 2022».

Субъектам МСП Пермского края предоставлены комплексные услуги:

 по сопровождению экспортного контракта - предоставлена 6 компаниям (ООО Информ-центр, ИП Неверов А.П., ООО «НПФ Норд», ИП Мамедова Э.Р.), три из которых являются получателями поддержки, впервые заключившими экспортные контракты. Каждая из компаний получила экспертизу и/или подготовку экспортного контракта, который был впоследствии заключен и произведены первичные отгрузки. Общая сумма экспортных контрактов составила более 10,0 млн. рублей;

по поиску и подбору иностранного покупателя - оказана 6 субъектам МСП, по итогам поиска 1 субъект МСП заключил экспортный контракт;

акселерационная программа «Экспортный форсаж» проведена для 11 субъектов МСП Пермского края. В рамках акселерации компании строили экспортные стратегии на новых рынках с учетом геополитических изменений в обществе.

Количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг Центра поддержки экспорта, в 2022 году составило – 64 ед., из них 14 субъектов МСП вышли на зарубежные рынки впервые. Объем поддержанного экспорта в 2022 году составил 0,03 млрд. долларов США. 
По мероприятию 2.4.4. «Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субсидии АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» для финансового обеспечения затрат на исполнение обязательств 
по поручительствам, предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства) исполнение за 2022 год составило 30 189,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 1 509,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 28 680,2 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

В 2022 году АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» предоставлено 447 поручительств 
на общую сумму 2 584 862,9 тыс. рублей, общая сумма кредитов, выданных под поручительства составила 7 736 676,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Содействие занятости населения»

За время реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» государственной программы Пермского края «Экономическая политика 
и инновационное развитие» (далее – Подпрограмма) в 2022 году:

уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае снизился 
и в среднем за 2022 год составил 0,7 %;
общая численность жителей Пермского, нашедших работу при посредничестве органов службы занятости составило 24,4 тыс. человек, что составило 42,8% от числа обратившихся в органы службы занятости граждан (плановое значение – 62,0%); 

В 2022 году в полном объеме шла реализация основного мероприятия «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В рамках реализации мероприятия организованы 970 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых стали 11,1 тыс. человек; услуги по профессиональной ориентации оказаны 49,2 тыс. гражданам, по психологической поддержке  и социальной адаптации – 5,1 тыс. безработным гражданам; организованы оплачиваемые общественные работы для 1,9 тыс. человек; услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан получили 3,8 тыс. безработных граждан, организовано временное трудоустройство 5,4 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 253 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

По основному мероприятию 4.1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» в 2022 году предусмотрено 1 012 241,2 тыс. рублей, исполнение составило – 992 994,8 тыс. рублей, или 98,1 % от плана, в том числе:  

По мероприятию 4.1.1 «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» (средства краевого бюджета) предусмотрено 101 751,5 тыс. рублей, исполнение составило – 82 701,4 тыс. рублей (81,3%). Расходы за аналогичный период прошлого года составили 106 820,1 тыс. рублей, таким образом, расходы уменьшились на 22,6%. 
Уменьшение расходов обусловлено сокращением расходов краевого бюджета на оказание государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности в связи с увеличением квоты и количества обученных безработных граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (в 2022 году в рамках  национального  было обучено  1 075 безработных граждан,  в 2021 – 721 безработных гражданина).

Оплата услуг по профессиональному обучению безработных граждан осуществляется по факту завершения обучения.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ГКУ ЦЗН Пермского края на 31 декабря 2022 года, составила 7 984 человека. В среднем  уровень регистрируемой безработицы за 2022 год составил 0,7%. 

По мероприятию 4.1.2 «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (средства субвенции из федерального бюджета) предусмотрено 910 489,7 тыс. рублей, исполнение составило 910 239,4 тыс. рублей (100,0%). Расходы за аналогичный период прошлого года составили 1 376 567,3 тыс. рублей, таким образом, расходы сократились на 51,2%. Основной причиной снижения расходов по мероприятию является снижение численности безработных граждан, получающих социальные выплаты. Так, численность получателей социальных выплат за 2022 год в среднем составила 8 226 человек, за аналогичный период прошлого года – 9 073 человека. Социальные выплаты предоставляются по заявительному принципу.

По основному мероприятию 4.2 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения» предусмотрено 290 577,4 тыс. рублей, исполнение составило 281 498,6 тыс. рублей (96,9%), в том числе:

По мероприятию 4.2.2 «Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском крае» предусмотрено 3 442,0 тыс. рублей, расходы 
за 2022 год составили 146,0 тыс. рублей (4,2%). Расходы за аналогичный период прошлого года не производились. Субсидии работодателям предоставляются по заявительному принципу.  

В соответствии с условиями Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации мероприятия по стимулированию работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 23 марта 2021 г. № 166-п,  за 2022 год созданы 2 рабочих места в  ООО «Санаторий-профилакторий «Оазис» (г. Нытва) и в ООО «Научно-исследовательская лаборатория Технического центра «Веско» (г. Пермь). 
По мероприятию 4.2.6 «Оказание финансовой поддержки юридическим лицам (в том числе унитарным предприятиям) и индивидуальным предпринимателям при трудоустройстве граждан, признанных в установленном порядке безработными» предусмотрено 2 135,8 тыс. рублей, расходы произведены в полном объеме и составили 2 135,8 тыс. рублей (100%). Расходы за аналогичный период прошлого года составили 3 421,9 тыс. рублей.

По мероприятию 4.2.7 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на реализацию региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» предусмотрено 9 771,1 тыс. рублей, расходы за 2022 года составили 7 034,6 тыс. рублей (72,0%). Субсидия работодателям предоставляется по заявительному принципу. По состоянию на 01 января 2023 г. обучение прошли 139 работников 4 организаций Пермского края. Реализация мероприятия в 2021 году не осуществлялась.

По мероприятию 4.2.8 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации» предусмотрено 275 228,5 тыс. рублей, расходы за 2022 год составили 272 182,2 тыс. рублей (98,9%). Реализация мероприятия не осуществлялась в 2021 году.

В 2022 году участниками мероприятий стали 4 810 граждан, из них 689 работников организаций, находящихся под риском увольнения и 4 121 ищущих работу граждан, включая безработных. 

По основному мероприятию 4.3 «Подготовка руководителей 
для кадрового управленческого резерва Пермского края» ассигнования составили 1 600,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 768,1 тыс. рублей, средства субсидии из федерального бюджета – 832,1 тыс. рублей, расходы за 2022 год составили 1 573,2 тыс. рублей (98,3%). 

30 июня 2022 г. закончено обучение 25 человек, из которых 9 человек обучались по дополнительной профессиональной программе «Менеджмент» тип «В» и 16 человек по дополнительной профессиональной программе переподготовки «Управление проектами на предприятии», тип «А». Участники мероприятий были рекомендованы такими предприятиями как АО «Протон-ПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель», ООО «Камский кабель», ПАО НПО «Искра» и т.д.

Обучение осуществлялось двумя образовательными учреждениями города Перми: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет». 

По основному мероприятию 4.4 «Обеспечение предоставления государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости населения» (средства краевого бюджета) предусмотрено 454 549,6 тыс. рублей, исполнение составило 448 083,4 тыс. рублей (98,6%), в том числе:

По мероприятию 4.4.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 444 256,9 тыс. рублей, исполнение составило 438 675,0 тыс. рублей (98,7%). Расходы за аналогичный период прошлого года составили 
404 323,4тыс. рублей. Оплата работ осуществляется «по факту» на основании актов выполненных работ.

По мероприятию 4.4.2 «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере занятости населения» предусмотрено 10 292,7 тыс. рублей. Расходы за 2022 год составили 9 408,5 тыс. рублей, что составляет 91,4% от утвержденного плана.  Расходы за аналогичный период прошлого года составили 9 069,9 тыс. рублей. Экономия образовалась по итогам проведения конкурсных процедур на проведение ремонта в здании Кунгурского территориального отдела Центра занятости населения Пермского края.

Основное мероприятие 4.5 «Улучшение условий и охраны труда, развитие системы социального партнерства» финансовые средства запланированы в размере – 1 610,0 тыс. рублей, исполнено - 1 423,6 тыс. рублей, в том числе на:

- транспортные расходы на проведение семинаров-совещаний по охране труда – 150,0 тыс. рублей;

- организация и проведение совещаний по охране труда – 342,98 тыс. рублей.

- приобретение ценных призов для победителей краевого конкурса на лучшую организацию работы по охране труда –568,38 тыс. рублей.

- приобретение призов для победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной активности» - 202,5 тыс. рублей.

Аренда помещения для регионального Форума «Здоровье в промышленном городе» - 159, 76 тыс. рублей.

Не израсходовано 186, 4 тыс. рублей, которые сложились за счет экономии на конкурсных закупках.  

По основному мероприятию 4.6 «Региональный проект «Содействие занятости» предусмотрено 1 991,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1891,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 99,6 тыс. рублей, в том числе:

По мероприятию 4.6.1 «Повышение эффективности службы занятости» предусмотрено 1 991,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1891,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 99,6 тыс. рублей, расходы за 2022 год составили 1 991,0 тыс. рублей (100,0%). 

Пилотным центром занятости населения, в котором осуществлялись мероприятия по модернизации в 2022 году, был выбран территориальный отдел по Чусовскому городскому округу Центра занятости населения Пермского края. По состоянию на 31 декабря 2022 г. денежные средства законтрактованы и израсходованы в полном объеме. 

Подпрограмма 6 «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»

Основное мероприятие 6.1 «Актуализация Единого государственного реестра недвижимости» 

В рамках реализации мероприятия 6.1.1. «Проведение комплексных кадастровых работ» в 2022 году предоставлены субсидии в объеме 18 870,6 тыс. рублей (за счет средств бюджета Пермского края – 6 117,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 12 753,5 тыс. рублей. Субсидии предоставлены в полном объеме муниципальным образованиям в соответствии с конкурсным отбором и заключенными муниципальными контрактами на выполнение указанных работ (11 муниципальных образований);

В рамках реализации мероприятия 6.1.2. «Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ» в 2022 году были предусмотрены средства краевого бюджета на предоставление субсидий в объеме 89 675,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило на сумму 87 741,5 тыс. рублей или 97,8 %. Отклонение составило 1 934,2 тыс. рублей. Субсидии предоставлены муниципальным образованиям в соответствии с конкурсным отбором и заключенными муниципальными контрактами на выполнение работ (19 муниципальных образований);

В рамках реализации мероприятия 6.1.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений» (ГБУ ПК «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки» (далее – ГБУ «ЦТИ») предусмотренные на 2022 год средства в объеме 288,3 тыс. рублей освоены на 100,0 %. Средства направлены на перечисление субсидии на выполнение государственного задания ГБУ «ЦТИ» по проведению землеустроительных работ в отношении границ преобразованных муниципальных образований Пермского края (3 муниципальных образования).

Основное мероприятие 6.2 «Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края» 

По мероприятию 6.2.1. «Управление имуществом, в том числе земельными участками на территории Пермского края и их вовлечение в хозяйственный оборот» предусмотрены средства на 2022 год в объеме 4 788,2 тыс. рублей, фактически освоено средств 2 184,7 тыс. рублей или 45,6 %.

Отклонение составило 2 603,5 тыс. рублей, в т.ч.

– 2 450,0 тыс. рублей – не освоены средства по оценке рыночной стоимости доли в уставном капитале АО «Газпром газораспределение Пермь». Оценка в 2022 г. не проводилась, акционерным обществом «Газпром газораспределение Пермь» с 2022 года осуществляются мероприятия по увеличению уставного капитала, в связи с чем, принято решение о переносе мероприятий по приватизации акций Акционерного общества на 2023 год
– 153,5 тыс. рублей – фактические затраты в соответствии с произведенными расходами меньше запланированных.

По мероприятию 6.2.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений» (ГКУ ПК «Имущественное казначейство Пермского края») на 2022 год предусмотрены средства в объеме 17 041,8 тыс. руб. Фактически освоено средств 15 170,5 тыс. рублей или 89,0 %. 

Отклонение составило 1 871,2 тыс. рублей, из них:

– 530,6 тыс. рублей – фактические затраты в соответствии с произведенными расходами меньше запланированных по смете расходов (оплата взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, услуги связи);

– 1 340,7 тыс. рублей – средства, предусмотренные на содержание объектов недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, 5, не освоены в связи с закреплением на праве оперативного управления указанного имущества за ГБУ «Управление по эксплуатации административных зданий».

По мероприятию 6.2.3 «Централизованные закупки для обеспечения полномочий в сфере природных ресурсов» предусмотрены средства на 2022 год в объеме 3 763,2 тыс. рублей. Фактически освоено средств 3 111,2 тыс. рублей или 82,7 %. 

Исполнены и оплачены государственные контракты:

на поставку снегохода для осуществления государственного охотничьего контроля (надзора) на сумму 430,0 тыс. рублей;

на поставку 8 автомобильных прицепов на сумму 1 184,0 тыс. рублей;

на поставку персональных видеорегистраторов в количестве 31 шт. на сумму 599,5 тыс. рублей.

на поставку радиостанций в количестве 12 шт. на сумму 109,6 тыс. рублей;

на поставку навигаторов в количестве 7 шт. на сумму 196,0 тыс. рублей.

на поставку 4-х автомобильных прицепов на сумму 592,0 тыс. рублей.

Темп роста к аналогичному периоду 2021 года составляет 82,7%. Снижение связано с уменьшением лимитов бюджетных обязательств на сумму 516,4 тыс. рублей, сложившейся экономией бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур в объеме 135,6 тыс. рублей.

По мероприятию 6.2.6. «Обеспечение сохранности, содержания и эксплуатации имущества казны Пермского края» на 2022 год предусмотрены средства в объеме 24 512,7 тыс. рублей. Фактически освоено средств 17 804,7 тыс. рублей или 72,6 %. 

Отклонение составило 6 708,0 тыс. рублей, в т.ч.

– 2 512,2 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур (в части расходов на охрану объектов, на выполнение работ по демонтажу (сносу) недвижимого имущества, на выполнение работ, услуг по содержанию имущества);

– 4 195,8 тыс. рублей – фактические затраты в соответствии с произведенными расходами меньше запланированных в смете расходов (в части расходов по коммунальным услугам, и предусмотренным на снос объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу г.Пермь, ул.Окулова, 11).

По мероприятию 6.2.9. «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, в сфере управления, распоряжения имуществом и земельными ресурсами» предусмотренные в 2022 году средства в объеме 2 413,0 тыс. рублей освоены на 100 %.

В рамках реализации мероприятия «Приобретение транспортных средств (автобусов) для осуществления транспортного обеспечения мероприятий, связанных с 300-летием г. Перми» в 2022 году приобретены два автобуса на сумму 24 040,0 тыс. рублей (план – 24 080,0 тыс. рублей).  Отклонение составило 40,0 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию 6.3 «Изъятие земельных участков для государственных нужд» выплаты по возмещению затрат, связанных с изъятием объектов недвижимого имущества, на 2022 год предусмотрены средства в объеме 14 243,4 тыс. рублей. Фактически освоено средств 12 943,4 тыс. рублей или 90,9 %. Отклонение составило 1 300,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в связи с проведением переоценки изымаемого объекта по адресу Локомотивная 18а.

Основное мероприятие 6.4 «Приведение в нормативное состояние объектов краевой собственности» - при плановых назначениях 115 719,6 тыс. рублей, исполнение 41 639,4 тыс. рублей или 36,0 %.

1.
Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов Боброва и Гаврилова» по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 56» - при плановых назначениях 112 712,3 тыс. рублей исполнение составило 40 727,6 тыс. рублей или 36,1%.

Средства в сумме 40 727,6 тыс. рублей направлены:

- на оплату выполнения производственных работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта по государственному контракту от 21.09.2021 №18/СМР-2021 с АО «СтройЗемНедвижимость-Пермь» в сумме 40 689,5 тыс. рублей;

- на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, научно-методического руководства и разработке научно-реставрационного отчета при выполнении производственных работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта по государственному контракту от 26.10.2021 № 64/ОУ-2021 с ООО «ГЕРДА» в сумме 38,1 тыс. рублей.

Неисполнение в сумме 71 984,6 тыс. рублей связано с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, в т. ч.:

- в сумме 45 124,0 тыс. рублей по государственному контракту от 21.09.2021 № 18/СМР-2021 с АО «СтройЗемНедвижимость-Пермь»;

- в сумме 207,9 тыс. рублей предусмотрены для оплаты услуг по осуществлению авторского надзора, научно-методического руководства
и разработке научно-реставрационного отчета при выполнении производственных работ по государственному контракту от 26.10.2021 64/ОУ-2021 с ООО «ГЕРДА»;

- в сумме 26 652,7 тыс. рублей были по государственному контракту от 21.09.2021 18/СМР-2021 с АО «СтройЗемНедвижимость-Пермь» (в рамках планируемого к заключению дополнительного соглашения на увеличение объема работ).

2. Капитальный ремонт административного здания по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, шоссе Космонавтов, д. 181а - при плановых назначениях 3 007,4 тыс. рублей исполнение составило 911,8 тыс. рублей или 30,3%.

Средства в сумме 911,8 тыс. рублей направлены:

- в сумме 428,1 тыс. рублей на оплату услуг по комплексному обследованию объекта завершенного строительства для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли по государственному контракту от 11.05.2022 №33/ОУ-2022 с ООО «Профессиональная строительно-техническая экспертиза «Экспертехстрой»;

- в сумме 483,7 тыс. рублей на оплату комплексного обследования объекта завершенного строительства для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли по государственному контракту от 23.06.2022г. № 40/ОУ-2022 с ИП Катаев Антон Генрихович.

Неисполнение в сумме 2 095,6 тыс. рублей, в т. ч.:

- в сумме 579,3 тыс. рублей связано с планируемым освоением бюджетных инвестиций в рамках выполненных работ по проектированию объекта: капитальный ремонт фасада здания центра развития детей ООП «Счастье жить» по государственному контракту от 20.06.2022 № 12/ПИР-2022 с ООО «Специализированный застройщик «Арина – Проект»;

- в сумме 1 516,3 тыс. рублей в 2022 году были предусмотрены с для оплаты работ по планируемому к заключению государственных контрактов на выполнение работ по сохранению объекта культурного значения. 

Расходы на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность за аналогичный период 2021 года составили
866,8 тыс. рублей. Увеличение расходов связано с исполнением обязательств согласно условиям государственных контрактов и договоров, заключенных в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов.

Основное мероприятие 6.5 «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости»

По мероприятию 6.5.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений» (ГБУ «ЦТИ») предусмотренные на 2022 год средства в объеме 41 774,9 тыс. рублей освоены на 100,0 %. Средства направлены на перечисление субсидии на выполнение государственного задания ГБУ «ЦТИ» по проведению кадастровой оценки.

По мероприятию 6.5.2.  «Расходы, связанные с оспариванием кадастровой стоимости объектов недвижимости» предусмотренные средства в объеме 4 803,8 тыс. рублей освоены на сумму 4 630,8 тыс. рублей или на 96,4 %. Отклонение составило 173,0 тыс. рублей. Перечисление средств производилось по мере поступления определений судов и исполнительных листов.

Основное мероприятие 6.6 «Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации, хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в организациях по государственному техническому учету» 

По мероприятию 6.6.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений» (ГБУ «ЦТИ») предусмотренные на 2022 год средства в объеме 5 674,1 тыс. рублей освоены на 100,0 %. Средства направлены на перечисление субсидии на выполнение государственного задания ГБУ «ЦТИ» по предоставлению копий документов и сведений из архива.

По мероприятию 6.6.2. «Приобретение оборудования для создания системы мобильного хранения учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации» предусмотренные на 2022 год средства в объеме 10 199,1 тыс. рублей не освоены. Закупка по приобретению оборудования в 2022 году не состоялась в связи с тем, что при подготовке технической документации для проведения конкурсных процедур по отбору поставщика выяснилось, что для изготовления стеллажей необходимы индивидуальные замеры по месту их установки и срок изготовления составит 30-45 дней. Установка стеллажей планировалась в здании по улице Советской, 56. В этом здании продолжаются ремонтные работы. По данным Министерства строительства ПК ориентировочный срок сдачи работ по объекту – 2 квартал 2023 года.  

Подпрограмма 7 «Развитие туризма»

Плановый объем туристского потока в Пермском крае по итогам 2022 года – 758,9 тыс. чел. По предварительным данным Росстата за 3 квартала, турпоток составил 485,5 тыс. чел. (срок формирования данных за 2022 год - 01 августа 2023 года). Прогнозируем, что плановое значение показателя будет достигнуто. 

По основному мероприятию 7.1 «Повышение качества туристских продуктов» в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 3 011,1 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2022 года составило 2 511,1 тыс. рублей или 83,4% от годового плана.

Средства направлены:

- на разработку Стратегии развития туризма в Пермском крае на период до 2035 года (Утверждена распоряжением правительства Пермского края от 01 апреля 2022 года № 18-рп);

- на проведение курсов повышения квалификации для 68 экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков; 

- на проведение аттестации для экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, аттестовано 50 человек;

По основному мероприятию 7.2 «Продвижение туристских ресурсов 
и повышение доступности туристских продуктов региона» в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрены расходы в сумме 62 119,1 тыс. рублей, исполнение составило 46 703,0 тыс. рублей или 75,2%. В соответствии с пунктом 3.1 протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч сокращены лимиты на 10 334,5 тыс. рублей.

Средства направлены:

1. на предоставление субсидий на иные цели, подведомственному государственному бюджетному учреждению Пермского края «Центр развития туризма» на мероприятия по продвижению туристских ресурсов Пермского края, в том числе:

- размещен видеоролик в эфире федеральных телеканалов «Пятница» и «ТНТ», количество выходов видеоролика – 1 224;

- изготовлен журнал туристской направленности «Welcomе to Perm» – 
1 500 экземпляров. Журнал распространялся в Туристских информационных центрах, на имиджевых мероприятиях, в объектах питания и размещения, в музеях, в аэропорту; 

- изготовлена имиджевая сувенирная продукция туристской направленности с целью дальнейшего дарения участникам мероприятий (рекламных и инфотуров, презентаций, воркшопов);

напечатана полиграфическая продукция туристской направленности, в том числе: карты г. Перми, муниципальных образований Пермского края, открытки с видами Пермского края. Полиграфическая продукция распространялась в Туристских информационных центрах, в музеях и объектах туристского интереса в муниципалитетах Пермского края, на имиджевых мероприятиях, в аэропорту;

- организовано участие туристического бизнеса Пермского края в 16-й Межрегиональной выставке товаров и услуг для охоты, рыболовства и активного отдыха «Туризм. Охота и рыбалка» (г.Пермь). Выставку посетило более 8 тысяч человек;

- организован рекламный тур по Пермскому краю для федерального туроператора «Алеан». Туристические агентства из Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Энгельса и других городов познакомились с санаторно-курортными организациями края);

- проведен рекламный тур по Пермскому краю совместно с туроператором PEGAS Touristik для представителей СМИ и турагентств из Екатеринбурга, Москвы, Сыктывкара, Калининграда, Нижнего Новгорода. Рекламный тур был организован во исполнение соглашения, заключенного по поручению Губернатора Пермского края между ГБУ ПК «Центр развития туризма» и ООО «Пермь трэвел» (региональный представитель PEGAS Touristik), с целью продвижения Пермского края в городах с прямым сообщением в Пермь, которые открыла авиакомпания NordWind;

- проведен рекламный тур по Пермскому краю для победителей розыгрыша промышленного тура в Пермский край в рамках информационной кампании Минпромторга РФ по развитию промышленного туризма;

- проведен блогер-тур в рамках сотрудничества с аэропортом «Пулково» г. Санкт-Петербург;

- организован и проведен рекламный тур для представителей федеральных СМИ. Пермский край посетили представители журнала «Высокий полет», ИА Regnum, газеты «Труд», ProfiTravel, ИД Discovery, журнала «Russian Traveler», Интерфакс, ФГ «Российские новости» (порталы «События» и «Вижумир»); 

- организовано участие Пермского края в V Фестивале Русского географического общества в Зарядье (г.Москва). За 11 дней мероприятия экспозицию посетили более 700 тысяч гостей;

- организовано участие Пермского края в международной туристической выставке ОТДЫХ Leisure 2022 (г.Москва). Участие в ОТДЫХ Leisure 2022 приняли 307 туристических компаний и организаций из 40 регионов РФ и 14 зарубежных стран, посетило 7200 специалистов. Центром развития туризма Пермского края и Министерством по туризму Пермского края заключены соглашения о сотрудничестве с Туристским инфо-центром г. Минск (Белоруссия) и с порталом TUTU.RU;

- созданы информационные материалы и размещены в сетевых изданиях Комсомольской правды о туристических ресурсах Пермского края. Опубликовано 70 информационных материалов, в том числе 7 статей на федеральном сайте, 28 статей в региональных изданиях (Пермь, Челябинск, Ижевск, Тюмень, Киров, Уфа), 2 новостных материала в региональных изданиях, 5 постов в социальных сетях федерального издания, 28 постов в социальных сетях региональных изданий; 

- подготовлены и размещены информационные видеоматериалы на телеканале «Ветта». Размещены информационные сюжеты о Всероссийском промышленном форуме, о событийном туризме в Пермском крае, о новогодних маршрутах, о грантовой системе и мерах поддержки в сфере туризма; показаны короткие ролики на тему Дня туризма. Всего показано 98 выпусков; 

- организованы и проведены двухдневные туры по городам Пермского края, в которых приняли участие 1 280 граждан пенсионного возраста. Граждане пожилого возраста проехали более чем по 13 маршрутам, самые популярные: Соляные столицы, Горнозаводская цивилизации, Наследие династии Строгановых, Частые столицы Урала, экскурсии в Пермь;

- для повышения узнаваемости официального портала visitperm.ru на территориях соседних регионов и привлечения новых посетителей сайта изготовлены и размещены рекламные ролики в городах Екатеринбург, Киров, Ижевск, Уфа, Ярославль, Кострома, Калининград, Нижний Новгород, Челябинск в которых освещались мероприятия, проводимые на территории Пермского края: «Небесная ярмарка», «Тайны горы Крестовой», «Этно-пленэр», «Зов Пармы», «Лето джаз», «Акватория Беринга», «Причал», «Акула яхтинг», «White fest», «Top of the Hill», «V международный фестиваль Мартина МакДоноха», «Капустная вечерка», фестиваль «Лампа», фестиваль «Монофест», Фестиваль «Коми-пермяцкая свадьба», Покров день в «Хохловке», Краевой фестиваль сказок «Ореховая веточка», XVII Международный фестиваль «Джаз-лихорадка», Фестиваль научной фантастики, Фестиваль «Бойкая набойка», Народный праздник «Кузьминки» в «Хохловке», Праздник гуся, Гастрономический фестиваль «Калач да каша – пища наша», Ежегодный театральный фестиваль «Камский», Традиционный обрядовый праздник удмуртского народа «Тол Вось», Рок-фестиваль «Трамплин», Театральный фестиваль «Немхат-фест». 

- в федеральных журналах «Russian traveler», «Discovery» «Турбизнес», «Эксперт Урал» написаны и размещены статьи о проводимых в Пермском крае меропритиях таких как: Флаэртиана», «Soyuz fest», «Gubaha downhill race», «Расписная суббота», «Форма ритма», «V международный фестиваль Мартина МакДоноха», «Капустная вечерка», фестиваль «Лампа», фестиваль «Монофест»; размещена информация и реклама об открытии горнолыжного сезона, рекомендации для путешественников: пермская гастрономия, этно-события в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», о термальных источниках в Перми, о региональных туроператорах с турами по местам киносъемок фильма «Сердце Пармы»;

- в городах Ижевск, Киров, Челябинск, Ярославль на местном телевидении размещен рекламный ролик, демонстрирующий туристический потенциал Пермского края;

- в городе Екатеринбург в рамках выставки «Большой Урал 2022» проведена презентация туристического потенциала Пермского края, для представителей туристической отрасли, которые представляют не только уральский регион, но и самые разные территории Российской федерации. Выставка объединила профессионалов отрасли от представителей малого и среднего предпринимательства в сфере выездного, внутреннего и въездного туризма, до руководителей крупных российских и зарубежных компаний;

- аналогичная презентация проведена в Кирове в рамках Финала Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»;

- так же в городах соседних регионов размещена реклама на транспорте. Оклейка общественного транспорта, курсирующего между целевыми регионами, и оклейка грузового транспорта, курсирующего внутри региона рекламой направлена на узнаваемость и популяризацию Пермского края.

2. на предоставление грантов в форме субсидий туроператорам Пермского края на мероприятия по организации и проведению рекламных туров. По итогам конкурсного отбора, определены четыре победителя. Рекламные туры проводились для представителей туроператоров, в том числе соседних регионов по туристическим маршрутам «Легенды земли Пермской», «Горы зовут», «Вкус места», «Забытые деревни».

По основному мероприятию 7.3 «Создание туристской сервисной 
и обеспечивающей инфраструктуры» в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 84 616,4 тыс. рублей, в том числе Министерству по туризму Пермского края предусмотрено 41 577,8 тыс. рублей, Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края предусмотрено 32 266,2 тыс. рублей, Министерству культуры Пермского края 10 772,4 тыс. рублей. В целом исполнение составило 51 022,2 тыс. рублей или 60,3%. В соответствии с пунктом 3.1 протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч Министерству по туризму и Пермского края закрыты лимиты бюджетных обязательств на сумму 16 068,7 тыс.  рублей.

Министерством по туризму Пермского края освоены средства в размере 28 735,7 тыс. рублей, что составляет 69,1% от годового плана, не освоение составило 12 842,1 тыс. рублей за счет закрытия лимитов.

Средства направлены на:

- на предоставление субсидии на иные цели подведомственному государственному бюджетному учреждению Пермского края «Центр развития турима» на приобретение комплексов мобильной инфраструктуры. 
В соответствии с заключенными контрактами приобретены шатер, прицеп под размещение мобильного туристско-информационного центра и три мобильных санузла; 

- на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением некоммерческих организаций) на поддержку проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры в Пермском крае. В соответствии с проведенным конкурсным отбором определены шесть победителей. В рамках проектов было создано 21 средство размещения на 104 места. 

Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края освоены средства в размере 20 797,6 тыс. рублей или 64,0% от годового плана, не освоение составило 11 468,6 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшены лимиты бюджетных обязательств на сумму 3 226,6 тыс. рублей;

- 6 612,6 тыс. рублей - планируется перенести на 2023 год (решение принято на совещании у губернатора Пермского края протокол от 31.08.2022 82-сч);

- 1 629,4 тыс. рублей - не использованы в 2022 году по причине нарушения исполнителем сроков выполнения работ по государственному контракту на разработку проектной документации по созданию экологической тропы на территории природного объекта «Камень Ветлан» природного парка «Пермский».

Средства направлены:

- на разработку проектной документации по созданию экологической тропы на территории природных объектов «Каменный город», «Камень Ветлан», «Камень Столбы» природного парка «Пермский»;

- на разработку эскизного проекта по созданию экологической тропы на территории природных объектов «Каменный город», «Камень Ветлан» природного парка «Пермский»;

- на выполнение работ по установке мест отдыха (туристических стоянок) на территории природного парка «Пермский»;

- на приобретение мест отдыха, некапитальных объектов рекреационного назначения, планируемые к установке в границах ООПТ.

Министерством культуры Пермского края освоены средства в размере 
1 488,9 тыс. рублей или 13,8 % от годового плана, не освоено 9 283,5 тыс. рублей - заказчиком не проведена процедура определения поставщика по изготовлению, поставке, монтажу модульного причала.

 Средства направлены:

- на разработку проектной (конкурсной) документации на изготовление модульного причала;

-  на проведение проектных и изыскательских работ.

По основному мероприятию 7.4 «Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2022 года №1290-р Пермскому краю выделены субсидии из федерального бюджета на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры – 40 000,0 тыс. рублей и на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма – 108 499,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100%

В бюджете Пермского края в 2022 году на реализацию данного проекта предусмотрены денежные средства в размере 7 815,8 тыс. рублей, которые направлены на поддержку общественных инициатив, а также на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма. Исполнение составило 100,0%.

По данному мероприятию привлечено внебюджетных средств в размере 95 597,0 тыс. рублей.

По итогам конкурсных отборов на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на обустройство пляжей на пресных водоемах, на приобретение туристского оборудования, организацию круглогодичной работы плавательных бассейнов; создание электронных путеводителей, аудиогидов по туристским маршрутам; создание доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья определены победители, заключено 60 соглашений.

В результате осуществления грантовых проектов в крае:

- реализованы: 

43 проекта по приобретению туристского оборудования (наиболее востребованным оказалось приобретение прокатного туристского оборудования: сапборды, катамараны);

1 проект по созданию доступной туристской среды (санаторием «Усть-Качка» закуплены лечебные ванны и специальные погружные устройства для людей в ограниченными возможностями здоровья);

4 проекта по созданию цифровых туристских продуктов (приложение по детским маршрутам «Дети едут к детям», приложение «Нескучная Пермь», туристский сайт по г. Чайковскому и аудиогид иммерсивной экскурсии «300 лет Перми»).

По основному мероприятию 7.5 «Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 2577 в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста Пермскому краю в 2022 году предусмотрены средства в размере 35 915,5 тыс.  рублей. В бюджете Пермского края в 2022 году на реализацию данного проекта предусмотрены денежные средства в размере 14 365,5 тыс. рублей. Исполнение составило 50 281,0 тыс. рублей или 100,0%.

В соответствии с Постановлением от 14.07.2022 № 594-п «Об оказании государственной услуги в социальной сфере «Услуга по созданию условий в Пермском крае для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью раскрытия туристского потенциала Российской Федерации» заключены соглашения с исполнителями услуги. На основании предоставленных отчетов услуга оказана 7 183 школьникам. 

Подпрограмма 8 «Повышение эффективности управления государственной программой, развитие общественной инфраструктуры»

Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение деятельности государственных органов»
Министерство промышленности и торговли Пермского края

На 2022 год предусмотренные средства в объеме 64 304,2 тыс. рублей освоены на сумму 63 687,1 тыс. рублей или на 99,0%, отклонение составило -617,1 тыс. рублей – причина не освоения – уменьшены лимиты бюджетных обязательств в сумме 617,0 тыс. рублей, на основании пункта 3.1 Протокола от 18 марта 2022 года № 12-сч. 

Расходование средств на содержание Министерства осуществлялось 
в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2022 год. Для выполнения закрепленных за Министерством полномочий заключены государственные контракты на услуги связи, сопровождению программного обеспечения, информационному обслуживанию вычислительной техники, техническому обслуживанию вычислительной и оргтехники, почтовые услуги, 
на приобретение основных средств и материальных ценностей. Средства освоены на 99,0%.

Министерство экономического развития и инвестиций 

Пермского края

На 2022 год предусмотренные средства в объеме 49 404,5 тыс. рублей освоены на сумму 47 327,9 тыс. рублей, отклонение составило 2 076,6 тыс. рублей в результате экономии средств в сумме 1 333,2 тыс. рублей, полученной по результатам проведения закупочных процедур в соответствии с 44-ФЗ. Для выполнения закрепленных за Министерством полномочий заключены государственные контракты на услуги связи, сопровождению программного обеспечения, информационному обслуживанию вычислительной техники, техническому обслуживанию вычислительной и оргтехники, почтовые услуги, на приобретение основных средств и материальных ценностей, так же закрытие лимитов бюджетных обязательств на сумму 743,4 тыс. рублей, на основании 
п. 3.1. Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18.03.2022 
№ 12-сч.

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства 

Пермского края

Исполнение за 2022 год составило 98,8% (план – 21182,4 тыс. рублей, факт – 20932, 2 тыс. рублей), из них:

В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на содержание государственных органов Пермского края в части расходов Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края. Неосвоены средства в сумме 250,2 тыс. рублей. Причины неосвоения: сокращение доведенных лимитов бюджетных обязательств в сумме 250,2 тыс. руб. в целях снижения расходов Пермского края на 10 % на основании п. 3.1. Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18.03.2022 № 12-сч.

Темп роста за отчетный период по отношению к показателям 2021 года составил 107,8 % обусловлен индексацией фонда заработной платы и материальных затрат.

Министерство финансов Пермского края

Исполнение за 2022 год составило 88,5 % (план – 723 868,1 тыс. рублей, исполнено – 640 735,5 тыс. рублей), из них по мероприятиям:

«Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» предусмотрены средства 
в сумме 255 065,3 тыс. рублей, фактически исполнено 252 411,5 тыс. рублей, что составило 99,0 % от годового объема утвержденных бюджетных назначений.

В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на содержание Министерства финансов Пермского края. 

Показатель по исполнению расходов выполнен по итогам 2022 года менее 100 % от уточненного годового плана в связи с сокращением расходов на 10 % и уменьшением лимитов бюджетных обязательств на основании п. 3.1. Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18.03.2022 № 12-сч на сумму 2 653,4 тыс. рублей.

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» - предусмотрены средства 
в сумме 298 473,1 тыс. рублей, фактически исполнено 294 499,9 тыс. рублей, что составило 98,7 % от годового объема утвержденных бюджетных назначений.

В рамках данного мероприятия запланированы расходы 
на функционирование Государственного казенного учреждения Пермского края «Единый центр учета».

Показатель по исполнению расходов выполнен по итогам 2022 года менее 100,0 % от уточненного годового плана в связи с тем, что расходы за счет поступлений доходов от оказания услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и налогового учета, кадрового учета, формированию бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности исполнены не в полном объеме в связи с недополучением доходов в сумме 3 966,3 тыс. рублей в 2022 году и наличием дебиторской задолженности за оказанные услуги на конец 2022 года.

По направлению «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края» предусмотрены средства в объеме 163 227,0 тыс. рублей, фактически исполнено 87 369,6 тыс. рублей, что составило 53,5 % от годового объема утвержденных бюджетных назначений. 

Остаток средств образовался по причине уменьшения лимитов бюджетных обязательств на сумму 51 739,0 тыс. рублей в связи 
с сокращением расходов на основании п. 3.1. Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18.03.2022 № 12-сч; экономией, сложившейся по результатам проведения закупочных процедур, неисполнением поставщиками и исполнителями заключенных государственных контрактов в установленные сроки.

В рамках данного мероприятия осуществлялись ИТ-расходы Министерства финансов Пермского края (далее - Министерство). 

Расходы осуществлялись в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 23.09.2008 N 441-п «Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Пермского края на мероприятия, осуществляемые Министерством финансов Пермского края, по сопровождению, поддержке и развитию информационных систем, обеспечивающих автоматизацию бюджетного процесса» и приказом Министерства информационного развития и связи Пермского края от 30 июля 2021 года № 20-01-01-94 «Об утверждении Плана мероприятий Пермского края в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее - План ИТ-Мероприятий).

Средства расходовались по следующим направлениям: сопровождение, поддержка и развитие информационных систем по планированию 
и исполнению бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края, информационно-аналитической системы – портала «Понятный бюджет Пермского края», информационных систем 
по взаимодействию с Казначейством России и ФНС России для планирования бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края, установленных в Министерстве; приобретение неисключительных прав на программное обеспечение; передача прав и техническое сопровождение программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование информационных систем Министерства; приобретение компьютерного оборудования, технических средств, коммуникационного, серверного оборудования, систем хранения данных, в том числе комплектующих к ним, системного и вспомогательного программного обеспечения; доступ к каналам связи в соответствии с Планом ИТ-мероприятий.

«Реализация обеспечивающих функций в бюджетно-финансовой сфере» - предусмотрены средства в объеме 2 588,0 тыс. рублей, фактически исполнено 2 138,0 тыс. рублей, что составляет 82,6 % от годового объема утвержденных бюджетных назначений. 

В рамках данного мероприятия осуществляются расходы:

- содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области
и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа в сумме 2 138,0 тыс. рублей;

- оплата работ по проведению экспертиз привлеченных специалистов
в сумме 450,00 тыс. рублей.

По направлению «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа» плановый показатель по исполнению расходов выполнен в полном объеме.

 Причина неисполнения средств в части оплаты работ по проведению экспертиз привлеченных специалистов обусловлена тем, что специалисты
не привлекались из-за отсутствия потребности в экспертизе. 

«Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края» предусмотрены средства в объеме 1 336,7 тыс. рублей, фактически исполнено 1 269,9 тыс. рублей, что составило 95,0 %
от годового объема утвержденных бюджетных назначений. 

В рамках данного мероприятия осуществляются расходы
по перечислению субвенций местным бюджетам на выполнение переданных полномочий по обслуживанию лицевых счетов.

Плановый показатель по исполнению расходов не исполнен в сумме сформированного резерва расходов. В органы местного самоуправления средства поступили в полном объеме.

«Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных администраторов (главных распорядителей) бюджетных средств Пермского края» предусмотрены средства в объеме 1 855,9 тыс. рублей. Плановый показатель по исполнению расходов выполнен по итогам 2022 года выполнен на 100,0 %. 
«Изготовление и распространение информационных материалов 
о бюджете» - предусмотрены средства в объеме 1 322,0 тыс. рублей, исполнено 1 190,7 тыс. руб. или 90,1%.

В рамках данного мероприятия осуществляются расходы 
на изготовление и распространение информационных материалов (брошюр)
о бюджете Пермского края. 

Показатель по исполнению расходов по итогам 2022 года выполнен менее 100,0 % от уточненного годового плана в связи с экономией, сложившейся
по результатам конкурсных процедур.

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края

Исполнение расходов бюджета Пермского края при плановом назначении 45 212,0 тыс. рублей фактическое исполнение составило 44 687,5 тыс. рублей или 98,8 % от годового объема утвержденных бюджетных назначений.

По итогам 2022 года неполное освоение бюджетных ассигнований 
на сумму 524,5 тыс. рублей связано с сокращением расходов на 10,0 %, 
согласно п. 3.1. Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края 
от 18 марта 2022 года № 12-сч (далее – Протокол № 12-сч).

Темп роста за отчетный период по отношению к показателям 2021 года составил 16,0 % и обусловлен индексацией фонда оплаты труда и материальных затрат. 

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В 2022 году предусмотрены средства в объеме 120 401,5 тыс. рублей освоены на сумму 118 869,9 тыс. рублей или на 98,7 %. Отклонение составило 1 531,6 тыс. рублей – фактические затраты в соответствии с произведенными расходами меньше запланированных в смете расходов. 

Министерство по туризму и молодёжной политике Пермского края

Предусмотрены расходы в сумме 20 731,4 тыс.  рублей, исполнение за 2022 год составило 20 730,1 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана. 

За достижение показателей деятельности региональных управленческих команд из федерального бюджета Министерству в 2022 году выделены денежные средства в размере 940,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0%.

Основное мероприятие 8.2 «Сопровождение закупочной деятельности государственных заказчиков»

При годовом плановом назначении 150 746,9 тыс. рублей исполнение составило 127 019,3 тыс. рублей или 84,3%, в том числе:
- по направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плановом назначении 141 666,1 тыс. рублей фактическое исполнение годового объема утвержденных бюджетных назначений составило 121 987,4 тыс. рублей или 86,1 %.

В рамках данного мероприятия запланированы расходы на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Пермского края «Центр организации закупок» (далее – ГКУ ПК «ЦОЗ») и государственного автономного учреждения Пермского края «Краевой центр закупок» (далее – ГАУ ПК «КЦЗ»).

Показатель по исполнению расходов выполнен по итогам 2022 года менее 100 % от уточненного годового плана в связи с:

1) экономией по ФОТ (в т.ч. отчислениям) и материальным затратам по причине наличия вакантных ставок в ГКУ ПК «ЦОЗ» на сумму 16 573,0 тыс. рублей;

2) неоплатой обязательств по контрактам ГКУ ПК «ЦОЗ» на поставку моноблоков в сумме 1 739,4 тыс. рублей по причине нарушения поставщиком сроков поставки;

3) расторжением заключенного ГКУ ПК «ЦОЗ» контракта на поставку моноблоков в размере 606,8 тыс. рублей по причине несоответствия поставленного товара условиям контракта;

4) сокращением расходов ГКУ ПК «ЦОЗ» на сумму 52,2 тыс. рублей и ГАУ ПК «КЦЗ» на сумму 325,2 тыс. рублей, согласно Протокола
№ 12-сч;

5) экономией от закупок ГКУ ПК «ЦОЗ» в размере 361,9 тыс. рублей;

6) остатками по статьям расходов на служебные командировки 
и отчисления с ФОТ на сумму 20,2 тыс. рублей.
- по направлению «Оплата работ по проведению экспертиз 
и привлеченных специалистов»:

1) сокращением расходов на 10 %, согласно Протокола № 12-сч, на сумму 908,1 тыс. рублей;

2) остатком по заключенному государственному контракту по проведению экспертизы поставленных товаров на сумму 583,0 тыс. рублей;

3) экономией, полученной по фактически проведенным

экспертизам товаров, работ и услуг на сумму 2 509,1.

Основное мероприятие 8.5 «Обеспечение доступа населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством промышленности и торговли Пермского края»

На 2022 г. запланированы расходы в сумме 3 585,0 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2022 г. произведено в размере 2 773,7 тыс. рублей, что составило 77,0% от плана. Экономия в сумме 811,3 рублей, сложилась в результате оплаты работ, услуг по факту, на основании выставленных счетов. 

Подпрограмма 10 «Оказание содействия добровольному переселению 
в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом»

Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки, направленных на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы Российской Федерации и членов семей на территории Пермского края»

На территории Пермского края Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Государственная программа РФ) реализуется в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» Государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п (далее – Региональная программа переселения).

Запланированное на 2022 год число участников Региональной программы переселения и членов их семей, прибывших и зарегистрированных Управлением по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю (далее – УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю), составляет 550 человек (183 соотечественника и 367 членов их семей).

По итогам 2022 года участниками Региональной программы переселения стали 314 человек (239 участников и 75 членов их семей), что позволило обеспечить выполнение целевого показателя на 57,1%.

С целью расширения информационного поля о реализуемой в Пермском крае Региональной программы переселения, на Первой Пермской Конференции  «Адаптация и интеграция трудовых мигрантов, членов их семей», участниками  которой были представители национальных общин и диаспор Армении, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, а также представители студенческого сообщества высших учебных заведений г. Перми, была представлена информация о целях реализуемой Региональной программы переселения, доведены требования предъявляемые к участникам, а также разъяснено о мерах социальной поддержки, направленных на обустройство 
и обеспечение жизнедеятельности участников Региональной программы переселения и членов их семей на территории Пермского края.

Уполномоченным органом по реализации Региональной программы переселения в Пермском крае за 2022 год на конец года было рассмотрено 313 заявлений, по которым принято 279 положительных решений (1 гражданин, по заявлению которого принято положительное решение от получения государственной услуги отказался) и 34 решения с отказом в участии 
в Региональной программе переселения (10,9% от принятых заявлений). Основная причина вынесения отрицательных решений – несоответствие требованиям Региональной программы по переселению, а именно несоответствие всем критериям – 27, несоответствие информации о трудовой деятельности – 5, несоответствие информации об образовании – 2. 

Фактов немотивированных отказов в приеме соотечественников, желающих переселиться на территорию Пермского края, не выявлено.


В 2022 году заявления поступили от граждан из следующих стран:

Республика Таджикистан – 211 заявлений, с положительным решением – 188;

Азербайджанская Республика – 11 заявлений, с положительным решением – 10;

Республика Узбекистан – 21 заявлений, с положительным решением – 20;

Республика Армения – 19 заявлений, с положительным решением – 17;

Республика Казахстан – 17 заявлений, с положительным решением – 14;

Киргизская Республика – 19 заявлений, с положительным решением – 16;

Республика Туркменистан – 3 заявления, с положительным решением – 2;

Украина – 8 заявлений с положительным решением;

Республика Грузия, Республика Молдова, Латвия, Германия (гражданство заявителя РФ) – по 1 заявлению с положительным решением.

Образовательный уровень участников Региональной программы переселения в 2022 году, проживающих на территории Пермского края, составил 46,2% (плановое значение показателя – 80,0%). При этом за указанный период высшее профессиональное образование имеют 87 соотечественников (31,2%), среднее профессиональное – 42 (15,1%). 

Благодаря внесенным изменениям в Региональную программу, вступившим в силу 07 ноября 2022 г., и акцентированным на наличие 
у участников среднего профессионального или высшего образования, из 18 заявлений участников, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган в ноябре – декабре 2022 года, 16 кандидатов имеют среднее профессиональное или высшее образование.

Студенты – участники Региональной программы переселения проходят  обучение в ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», ФГБОУ «Пермский государственный университет имени Академика Е.А. Вагнера», ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова».
Кроме того, среди участников Региональной программы переселения имеются студенты ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского», ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум», ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум»; ЧПОУ «Пермский кооперативный техникум».
В 2022 году из 43 муниципальных образований Пермского края участники Региональной программы переселения территорией вселения выбрали 20, из них наибольшее количество участников выбрали территорию вселения: г. Пермь и Пермский муниципальный район (140 чел.); Кизеловский городской округ (48 чел.); Бардымский муниципальный округ (21 чел.); Александровский муниципальный округ (14 чел.).

Участникам Региональной программы и членам их семей предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

перевод на русский язык и нотариальное заверение документов, необходимых для жизнеустройства в Пермском крае; размер единовременной выплаты на данные цели в 2022 году составлял не более 5,0 тыс. рублей на семью; с 01 января 2023 года размер указанной выплаты увеличен до 10,0 тыс. рублей;

единовременная денежная выплата в размере 5,0 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, указанного в свидетельстве участника Региональной программы. 

В 2022 году 35 участников Региональной программы воспользовались мерой поддержки по осуществлению перевода на русский язык 
и нотариальному заверению документов, необходимых для жизнеустройства 
в Пермском крае, 6 участников Региональной программы получили единовременную денежную выплату на 12 несовершеннолетних детей, что составляет 14,3% от общего количества участников Государственной программы (плановое значение показателя основного мероприятия 10.1 – 80,0%). 

В течение 2022 года Государственным казенным учреждением Центр занятости населения Пермского края (далее - ГКУ ЦЗН Пермского края) проводилось информирование участников о возможности получения мер социальной поддержки как на этапе принятия уполномоченным органом решения о соответствии критериям программы, так и после получения Свидетельства участника Государственной программы. 

Кроме того, Министерством социального развития Пермского края 
и ГКУ ЦЗН Пермского края оказывалось содействие по сбору документов, необходимых для получения мер социальной поддержки.

С целью обеспечения эффективной реализации мероприятий Региональной программы подготовлен проект постановления Правительства Пермского края, предусматривающий увеличение размера единовременной выплаты на несовершеннолетних детей, указанных в свидетельстве участника Государственной программы, до размера прожиточного минимума, установленного Правительством Пермского края на дату подачи заявления. 

Общие объемы средств, направленных на реализацию Региональной программы на 2022 г., с учетом мероприятий по организации прохождения участниками Региональной программы и членами их семей первичного медицинского свидетельствования   на наличие отдельных социально-значимых заболеваний, составили 1 200,0 тыс. рублей (в т.ч. из краевого бюджета – 300,0 тыс. рублей, из федерального – 900,0 тыс. рублей);  фактическое освоение средств за 2022 г. составило 345,5 тыс. рублей (в т.ч. из краевого – 86,4 тыс. рублей, из федерального – 259,1  тыс. рублей). 

В рамках Региональной программы переселения соотечественникам оказывается содействие в трудоустройстве в части поиска подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Пермском крае 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участники Региональной программы по переселению и члены их семей осуществляли поиск подходящей работы на территории Пермского края как самостоятельно, так и через ГКУ ЦЗН Пермского края. По итогам года 97,8% 
от общего числа участников Государственной программы по переселению работают на предприятиях, в организациях и учреждениях Пермского края, либо осуществляют предпринимательскую деятельность, что превышает показатель Подпрограммы на 22,8%. 

3. Оценка эффективности государственной программы Пермского края

в Приложении 1 к настоящему годовому отчету.

4. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Развитие промышленности, торговля и инновационное развитие»

В 2022 году бизнес перестроился на другие рынки, а также 
у предпринимателей возникла необходимость перестраивать логистические маршруты через транзитные страны. Правительством Пермского края регулярно проводились мероприятия по внешнеэкономической деятельности. 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»

В 2022 г. зафиксировано увеличение численности занятых в секторе МСП (включая самозанятых), связанное со стабилизацией социально-экономической ситуации в регионе, а также оперативным реагированием на изменения 
в бизнес среде и выработкой новых адресных мер поддержки для бизнеса. 

Необходимо отметить, что по сравнению с предыдущим 2021 годом, в 2022 году механизмы выработки мер поддержки стали более эффективными, 
что отразилось на сохранении количества предприятий и, что более важно, увеличении численности занятых у малого и среднего бизнеса, даже в условиях существующих ограничений, связанных с санкционным давлением. 

Подпрограмма 4 «Содействие занятости населения»

На ход реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» повлияли следующие факторы:

Снижение численности незанятого населения, обращающегося в органы службы занятости населения.

Повышение эффективности работы по трудоустройству граждан, обратившихся в поисках работы в первые 10 дней (до присвоения статуса безработного). 

Не востребованность у работодателей субсидии на создание и оборудование (оснащение) рабочих мест и (или) обеспечение инфраструктурной доступностью рабочих мест для инвалидов.

Подпрограмма 6 «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»

Факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы, не выявлено.

Подпрограмма 7 «Развитие туризма»

Причины неосвоения средств бюджета Пермского края в размере 49 510,2 тыс. рублей:

- 500,0 тыс. рублей - в 2022 году региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии в сфере туризма» по решению Ростуризма исключен;

- 10 334,5 тыс. руб. - сокращены лимиты в соответствии с п. 3.1. протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18.03.2022 № 12-сч; 

- 5 000,0 тыс. рублей - средства предусмотрены на приведение в нормативное состояние помещения по адресу: г. Пермь, городская Эспланада, квартал 68 для размещения Туристско-информационного центра г. Перми. Принято решение о заключении концессионного соглашения, в рамках которого планируется передача и обустройство помещения за счет концессионера (поручение губернатора Пермского края о создании в данном помещении Музея шоколадного мастерства);

 - 81,5 тыс. рублей - экономия при проведении конкурсного отбора в соответствии с ППК от 29 апреля 2021 года № 263-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края туроператорам Пермского края на мероприятия по организации и проведению рекламных туров»;

- 16 068,7 тыс. рублей - сокращены лимиты в соответствии с п. 3.1. протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18.03.2022 № 12-сч (12 842,1 тыс. руб. - Министерство по туризму ПК, 3 226,6 тыс. рублей – Минприроды ПК);

- 6 612,6 тыс. рублей - планируется перенести на 2023 год (решение принято на совещании у губернатора Пермского края протокол от 31.08.2022 82-сч);

- 1 629,4 тыс. рублей - не использованы в 2022 году по причине нарушения исполнителем сроков выполнения работ по государственному контракту на разработку проектной документации по созданию экологической тропы на территории природного объекта «Камень Ветлан» природного парка «Пермский»;

- 9 283,5 тыс. рублей - Заказчиком не проведена процедура определения поставщика по изготовлению, поставке, монтажу модульного причала.

Подпрограмма 8 «Повышение эффективности управления государственной программой, развитие общественной инфраструктуры»

Факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы, не выявлено.

Подпрограмма 10 «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом»

Влияние на достижение показателей подпрограммы оказал заявительный характер реализации мероприятия.

5. Информация о достижении целевых показателей государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие», показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных
в Приложении 2 к настоящему годовому отчету.

6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения государственной программы государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»

в Приложении 3 к настоящему годовому отчету.
О направлении уточненного годового отчета о ходе реализации �и оценке эффективности государственной программы Пермского края «Экономическая политика �и инновационное развитие» �за 2022 год
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