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1. Оценка достижения целей и задач государственной программы (далее – ГП).

Подпрограмма «Инновационная экономика»

Участие малых инновационных предприятий в программах Фонда содействия инновациям позволяет довести разработку от научной идеи до создания устойчивого бизнеса, привлекательного для отечественных 
и зарубежных инвесторов. 
Взаимодействие с Фондом осуществляется с 2011 года.  В течение 2015 года по отдельному графику проведены подготовительные мероприятия 
по подготовке малых инновационных предприятий Пермского края к участию 
в конкурсе по программе «Старт-2015» Фонда.  В результате 12 предприятий получили субсидии в объеме 14,971 млн. рублей.
Проведены 2 региональных этапа (весенний и осенний финалы) конкурса по программе «Умник». В результате 71 физических лиц – инициаторов проектов получили гранты в общем объеме 14,2 млн. руб., в том числе первого года финансирования – 33 проекта на 6,6 млн. рублей; второго года финансирования – 38 проектов на 7,6 млн. рублей.
8 предприятий признаны победителями конкурса «Коммерциализация». Общий объем средств, предоставленных для финансирования проектов победителей составил 90,6 млн. руб.
1 победитель программы «Развитие» получил грант в сумме 14,6 млн. руб.
Следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом, в 2015 году количество победителей Программ Фонда и объемы предоставленной поддержки увеличились. Общее число получателей грантов (по всем программам и конкурсам) выросло с  77 до 92, а  объемы финансирования увеличились с 52,9 млн. рублей до 134,4 млн. рублей.

Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

В 2015 году посредством реализации мероприятий Подпрограммы были созданы благоприятные условия для привлечения отечественных
и иностранных инвестиций, механизмы, обеспечивающие повышение инвестиционной привлекательности Пермского края и способствующие его устойчивому социально-экономическому развитию.
1. В рамках задачи «Содействие увеличению объема и оптимизации структуры инвестиций в экономику Пермского края» достигнуты следующие результаты:
1.1. актуализирован план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Пермском крае, в том числе в части реализации проектов ресурсосберегающими организациями (МРСК Урала, Газпром газораспределение Пермь). Указанный план размещен на интерактивной карте инвестиционного портала Пермского края;
1.2. актуализирован реестр инвестиционных проектов Пермского края
по данным за 2015 год. Реестр размещен на официальном сайте Агентства, содержит 31 инвестиционный проект;
1.3. в 2015 году обеспечено проведение трех заседаний Экспертной группы по проведению общественной экспертизы инвестиционных проектов
и одного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Пермского края по итогам которых, 13 инвестиционным проектам (на общую сумму инвестиций 99,976 млн. руб.) присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект», а также принято решение о предоставлении меры государственной поддержки по административному сопровождению инвестиционного проекта;
1.4. в рамках деятельности Рабочей группы по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата в Пермском крае (далее – Рабочая группа), созданной во исполнение пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 14 июня 2015 г. № Пр-1366 по итогам Петербургского международного экономического форума 18-20 июня 2015 года, в Пермском крае проведены три заседания по ключевым направлениям Национального рейтинга (24 августа, 26 октября и 7 декабря 2015 года).
По итогам заседаний Рабочей группы обеспечено проведение мероприятий, направленных на создание в регионе благоприятной инвестиционной среды;
1.5. учитывая результаты пилотной апробации стандарта деятельности органов местного самоуправления по формированию благоприятного инвестиционного климата в Пермском крае (далее – Муниципальный стандарт), в соответствии с поручением губернатора Пермского края практика внедрения Муниципального стандарта транслирована на все муниципальные образования региона.
В целях обеспечения внедрения Муниципального стандарта на всей территории Пермского края в мае - июне 2015 года заключены 35 соглашений
о внедрении Муниципального стандарта  между Агентством, Пермским краевым региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия и органами местного самоуправления региона,
не принимавшими участие в пилотной апробации внедрения Муниципального стандарта.
Для обеспечения своевременного и качественного внедрения Муниципального стандарта Агентством разработаны методические материалы, содержащие информацию о практическом опыте пилотной группы муниципальных образований Пермского края и позволяющие выстроить оптимальный алгоритм работы.
Обеспечено исполнение всех пунктов Муниципального стандарта 
в 13 муниципалитетах;
1.6. в рамках пилотной реализации проекта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по апробации внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого
и среднего предпринимательства на муниципальном уровне в Пермском муниципальном районе успешно внедрены 20 практик. 
В результате реализации проекта в Пермском муниципальном районе сокращены:
сроки выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства с 10 до 5 дней;
сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства с 25 до 20 дней;
финансовые издержки инвесторов на государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов
на государственную регистрацию функциональным органом администрации Пермского муниципального района).
1.7. В 2015 году принят ряд нормативных правовых актов, направленных на урегулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности
в Пермском крае, а также на регулирование международных
и внешнеэкономических связей Пермского края:
1.7.1. обеспечено принятие Закона Пермского края от 01 апреля 2015 г. 
№ 457-ПК «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае», устанавливающего правовые основы регулирования отношений
по созданию условий для реализации в Пермском крае государственно-частного партнерства.
В развитие указанного регионального закона постановлением Правительства Пермского края от 01 июня 2015 г. № 339-п определен уполномоченный орган на реализацию региональной политики в сфере государственно-частного партнерства – Агентство;
1.7.2. в рамках оптимизации процедуры отбора инвестиционных проектов для присвоения им статуса «приоритетный» постановлением Правительства Пермского края от 01 июля 2015 г. № 435-п внесены изменения 
в постановление Правительства Пермского края «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края». Изменения предусматривают упрощение процедуры отбора инвестиционных проектов в интересах инвесторов: исключение сложной бальной системы критериев оценки и ранжирования инвестиционных проектов, минимизацию пакета документов для участия в  отборе инвестиционных проектов и т.п.;
1.7.3. в целях обеспечения открытости, гласности процедуры отбора инвестиционных проектов для присвоения им статуса «приоритетный» 
при председателе Правительства Пермского края создана экспертная группа
по проведению общественной экспертизы инвестиционных проектов, участвующих в отборе (распоряжение председателя Правительства Пермского края от 06 июля 2015 г. № 95-рпп);
1.7.4. в рамках обеспечения реализации и эффективного мониторинга предоставления меры поддержки по административному сопровождению инвестиционных проектов Агентством утверждены:
типовая форма соглашения об административном сопровождении инвестиционного проекта, реализуемого или планируемого к реализации
на территории Пермского края (приказ от 30 сентября 2015 г. 
№ СЭД-22-01-04-41);
Порядок формирования и ведения информационной базы данных мониторинга реализации инвестиционных проектов, принятых 
к административному сопровождению (приказ от 30 сентября 2015 г. 
№ СЭД-22-01-04-42);
1.7.5. в целях подготовки к участию Пермского края  в проведении Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации создана рабочая группа по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата в Пермском крае (распоряжение председателя Правительства Пермского края от 29 июля 2015 г. № 108-рпп);
1.7.6. в целях упорядочения работы органов государственной власти Пермского края в сфере международных и внешнеэкономических связей,
а также повышения эффективности международного сотрудничества Пермского края обеспечено  принятие указ губернатора Пермского края 
от 09 декабря 2015 г. № 169 «О координации деятельности в сфере международных и внешнеэкономических связей в Пермском крае
и организации приема иностранных делегаций в Пермском крае». 
Кроме того, в 2015 году велась работа по разработке следующих нормативных правовых актов, планируемых к принятию в 2016 году:
проекта закона Пермского края «Об инвестиционной деятельности 
в Пермском крае»;
проекта закона Пермского края «О международных
и внешнеэкономических связях Пермского края» (законопроект внесен
в Законодательное Собрание  Пермского края в январе 2016 года);
проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае», в части приведения в соответствие с Федеральным законом
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект принят в марте 2016 года);
проекта постановления Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Пермского края» (проект постановления принят в феврале 2016 года).
2. В рамках задачи «Создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов» достигнуты следующие результаты:
2.1. в целях достижения высоких показателей в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг) в Пермском крае внедрена система закрепления зон персональной ответственности по каждому рейтинговому критерию, выстроена работа по ежеквартальному представлению информации о ходе достижения рейтинговых показателей.
В течение 2015 года проведено три заседания Рабочей группы 
по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата в Пермском крае по ключевым направлениям Национального рейтинга, созданной 
во исполнение пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 14 июня 2015 г. № Пр-1366 по итогам Петербургского международного экономического форума 18-20 июня 2015 года (24 августа, 26 октября 
и 7 декабря 2015 года).
По итогам заседаний обеспечено проведение мероприятий, направленных на создание в регионе благоприятной инвестиционной среды;
2.2. в целях оказания содействия прямому привлечению инвесторов
в конкурентоспособные производства, обеспечивающие импортозамещение,
в том числе путем государственно-частного партнерства, в 2015 году сотрудниками Агентства обеспечено проведение 20 рабочих встреч 
с потенциальными инвесторами (АО «Станкопром», ООО «Лукойл-Энергосети», ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» ООО «АШАН», компании «ТрансЦементРесурс», ООО «ЗападУралНеруд», концерн «Канадские лесные технологии», ООО «ПКФ «Сокол», ООО «Промышленная целлюлоза»,
ЗАО «Корос-Аква»,  ООО «Ирень», ООО «НИКСИТ» (г. Новосибирск),
ООО «Пром-Ойл», АО «Станкопром» и ПАО «Протон-ПМ», ООО «Пермский щебеночный завод», ООО «Вишерский завод деревянных домов», 
ООО «Атлант», ООО «Инком-Пермь).
3. В рамках задачи «Продвижение Пермского края на международном 
и российском уровне» достигнуты следующие результаты:
3.1. создан презентационный фильм об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края «Добро пожаловать в Пермский край»;
3.2. в целях формирования инвестиционно-привлекательного имиджа Пермского края на региональном, российском и международном уровнях осуществлены следующие мероприятия:
принято участие в 6 форумах (выставках) на региональном и российском уровнях;
организовано и проведено 12 приемов иностранных делегаций;
оказано содействие в организации 52 мероприятий, направленных 
на развитие торгово-экономического сотрудничества с зарубежными
и межрегиональными партнерами, продвижение Пермского края
на международном и российском уровнях.
3.3. проведены мероприятия по актуализации контента и интерфейса  специализированного многоязычного интернет - портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае. 
Усовершенствован раздел инвестиционного портала Пермского края «Инвестиционная карта Пермского края», систематически осуществляется
его наполнение информацией об инвестиционных площадках, предложениях
и проектах.
4. В рамках задачи «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса
и международных отношений» достигнуты следующие результаты:
4.1. проведено 9 обучающих семинаров в сфере инвестиций, включая развитие государственно-частного партнерства, а также в сфере международных отношений для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;
4.2. принято участие в 8 мероприятиях в целях организации обмена опытом с передовыми регионами, муниципальными образованиями Пермского края со специализированными организациями, ассоциациями и объединениями 
в сфере инвестиций, в том числе государственно-частного партнерства, а также международных отношений.

Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

Целью подпрограммы является создание условий для развития конкурентоспособного, эффективного, высокотехнологичного 
и восприимчивого к инновациям промышленного комплекса, обеспечивающего повышение конкурентоспособности Пермского края.
Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих первоочередных задач:
стимулирование развития промышленности Пермского края;
техническое перевооружение и модернизация производств, реализация инвестиционных проектов;
кадровое обеспечение сферы промышленности Пермского края.
В 2015 году разработан и принят Закон Пермского края от 03.03.2015 г. 
№ 440-ПК »О промышленной политике в Пермском крае». Промышленная политика в Пермском крае включает в себя комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала Пермского края, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции, повышение производительности труда в промышленности, сбалансированное и устойчивое развитие отраслей промышленности в целях социально-экономического развития Пермского края.
1. В рамках реализации задачи стимулирования развития промышленности Пермского края предприятиям Пермского края оказано содействие в получении государственной поддержки федерального уровня. 
ФГАУ «Российский Фонд Технологического Развития» (далее - Фонд развития промышленности) одобрил заем на реализацию проекта АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» в размере 90,0 млн. рублей.
Проект ООО «Чайковская текстильная компания» «Разработка новых материалов с защитными свойствами от повышенных температур 
на основе метода поверхностной модификации полиэфирных тканей 
для специальной одежды персонала топливно-энергетического комплекса» получил субсидии на НИОКР в размере 45,0 млн. рублей.
ООО «Инкаб» при поддержке Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края направлена заявка 
на включение в перечень организаций, оказывающих существенное влияние 
на отрасли промышленности и торговли. В результате ООО «Инкаб» в июле 
2015 г. предоставлены субсидии в размере 6,5 млн. рублей, в декабре 2015 г. одобрены субсидии в размере более 7,0 млн. рублей в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2015 № 214.
В перечень комплексных инвестиционных проектов, поддерживаемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, по состоянию на декабрь 2015 года включено 8 проектов предприятий Пермского края общей стоимостью проектов 7,77 млрд. рублей и плановыми субсидиями 
в размере 1,15 млрд. рублей.
	2. В рамках реализации задачи технического перевооружения 
и модернизации производств, реализации инвестиционных проектов оказано содействие в получении государственной поддержки федерального уровня.
	2.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 № 3:
	- ООО «Инкаб», включенное в 2014 году в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, при поддержке Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края получило в июне 2015 г. 
и декабре 2015 г. субсидий в общем размере 25,5 млн. рублей.
- ОАО «Новые фитинговые технологии», включенное в 2014 году 
в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, при поддержке Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края получило в июне 2015 г. субсидий в общем размере 23,4 млн. рублей.
Общий объем привлеченных субсидий федерального бюджета в 2015 году составил более 48,9 млн. рублей.
Организовано участие предприятий Пермского края в 2 конкурсах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
по постановлению Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 № 3: направлены информационные письма предприятиям о проведении конкурсов, организовано консультирование и подготовка писем поддержки губернатора 
и председателя Правительства Пермского края. По результатам весеннего конкурса подано 7 заявок от промышленных предприятий Пермского края, 
3 из них поддержаны. По результатам осеннего конкурса подано 7 заявок 
от промышленных предприятий Пермского края, 3 из них поддержаны.
2.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2015. № 214 ООО «Инкаб» при поддержке Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края направлена заявка на включение в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. В результате в июле 2015 г. предоставлены субсидии в размере 6,5 млн. рублей, в декабре 2015 г. одобрены субсидии в размере более 7,0 млн. рублей.
2.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1312 проведена информационная кампания среди предприятий края. На участие в конкурсе, проводимом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации,  подано 3 заявки. Проект ООО «Чайковская текстильная компания» «Разработка новых материалов 
с защитными свойствами от повышенных температур на основе метода поверхностной модификации полиэфирных тканей для специальной одежды персонала топливно-энергетического комплекса» получил субсидии на НИОКР в размере 45,0 млн. рублей.
2.4. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218 проведена информационная кампания 
о проведении конкурса. Поддержаны письмами губернатора Пермского края 
5 заявок пермских предприятий, субсидиями федерального бюджета поддержаны 3 проекта: ПАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Искра-Авигаз», ОАО «Авиадвигатель».
	2.5. Проведена информационная кампания среди предприятий края, организованы консультации по подаче заявок и сопровождение поданных заявок в Фонд развития промышленности. Предприятиями Пермского края подано 28 заявок. АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» одобрен заем на реализацию проекта в размере 90,0 млн. рублей.
3. В рамках реализации задачи кадрового обеспечения сферы промышленности Пермского края в 2015 году количество трехсторонних соглашений между обучающими организациями, предприятиями и физическими лицами увеличилось в 1,5 раза. Значительное увеличение количества заключенных трехсторонних соглашений произошло за счет  реализации проекта «Дуальное образование».

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Пермском крае»

Цель подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» - создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и объемов производимых ими товаров (работ, услуг).
Достижение цели подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2015 году обеспечивалось путем решения следующих задач:
1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства.
2.  Создание новых форм и развитие имеющейся инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 
3.  Формирование благоприятной предпринимательской среды.
4.  Повышение конкурентоспособности малых предприятий.
5. Содействие внедрению субъектами малого и среднего предпринимательства технологий, необходимых для производства инновационной и конкурентоспособной продукции.
В результате  реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2015 году:
1. В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства:
1.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства Гарантийного фонда в объеме 499,6 млн. рублей по 82 кредитам на сумму 1 438,5 млн. рублей. 
Обеспечена докапитализация АО «Пермский гарантийный фонд» до 685,4  млн. рублей (за счет собственных средств). Количество банков-партнеров увеличилось на 7 и составляет 34 банка-партнера. Заключено соглашение между Пермским краем и АО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» (в настоящее время АО «Корпорация МСП», СЭД-01-43-8 от 09.06.2015).  С целью сотрудничества с АО «Корпорация МСП» при участии АО «Пермский гарантийный фонд» в июле 2015 г. аккредитован региональный банк АО «Урал ФД». Подтвержден рейтинг надежности гарантийного покрытия АО «ПГФ» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности гарантийного покрытия», первый подуровень.
1.2. Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства за 2015 год составил 223 ед. на общую сумму 139 млн. рублей.
Обеспечена докапитализация региональной микрофинансовой организации до 297 млн. рублей.
Годовые процентные ставки в течение 2015 года снижались 2 раза 
и установились в диапазоне от 8,25% до 13,5%. С учетом ключевой ставки 11% и уровня инфляции в Российской Федерации (данные по 2015 году - 12,9%) указанные процентные ставки являются льготными и нацелены на поддержку бизнеса.
В условиях ухудшения внешних экономических условий 36 предпринимателей получили возможность воспользоваться условиями реструктуризации задолженности.
Разработаны новые финансовые продукты  для бизнеса:  микрозайм «Партнерский», по которому группа предпринимателей может подать коллективную заявку на общую сумму до 21 млн. рублей и  первая в России государственная микрозаемная линия на 2 года с неоднократной выдачей траншами на 4-6 месяцев с льготным беспроцентным периодом 35 дней, действует отсрочка платежа основного долга на 6-18 месяцев по  микрозайму «МСПплюс»,  снижены процентные ставки и сокращено  количество документов для постоянных клиентов.
Повышен рейтинг надежности АО «МФО «Пермский центр развития предпринимательства» до уровня А+.mfi «Очень высокий уровень надежности» с сохранением стабильного прогноза» (рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»).
1.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,  получивших государственную поддержку в виде лизинга 
ООО «ПермРегионЛизинг», по состоянию  на 01.01.2016 года составляет  9 шт. на сумму инвестиций в основной капитал СМСП в размере 44,66 млн. руб.
2. Состоялся отбор муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии из бюджета Пермского края на софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. Из 285 бизнес-проектов, представленных из 46 муниципальных образований Пермского края, отобрано 170 бизнес-проектов, объем предоставленных субсидий составил 205,99 млн. рублей.
3. В рамках мероприятий, направленных на создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса:
3.1. Обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края (далее – ЦПП). Организовано 
и проведено 264 семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства с общим количеством участников 5 500. Количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства -  900 ед. Обеспечено проведение 12  прямых телефонных линий, в результате консультации получило 240 субъектов малого и среднего предпринимательства. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в ЦПП -  10 328 ед.
3.2. Обеспечена деятельность регионального интегрированного центра. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, - 719 ед. Количество проведенных консультаций 
и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства - 164 ед.
3.3. В целях оказания услуг на бесплатной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства, НО «Фонд «Региональный центр инжиниринга» передано в безвозмездное пользование оборудование (распоряжение от 26.11.2015 № 395-рп). НО «Фонд «Региональный центр инжиниринга» оказаны услуги 20 субъектам малого и среднего предпринимательства. Количество заключенных соглашений субконтрактинга– 60.
3.4. Проведено 3 форума по франчайзингу регионального уровня. Создана интернет-страница «Пермская франшиза» на едином информационном интернет-ресурсе (http://franchiseperm.ru). Количество участников проекта «Пермская франшиза» составило 37 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Успешный опыт Пермского края представлен на мероприятиях федерального уровня:
15 сентября - г. Киров, форум «Франчайзинговые решения для малого бизнеса», доклад «Пермская франшиза – успешный проект Пермского региона»;
22-24 сентября - г. Москва, Международная выставка франшиз BYUBRAND 2015, делегация Пермского края - 19 человек и 10 компаний (1 компания – стенд), приняли участие в панельной дискуссии «Российский франчайзинг. Карта нового времени», сообщение об опыте Пермского края в развитии франчайзинга.
Участники проекта приняли участие в выставках «Франчайзинг. Регионы» (г. Киров, г. Тюмень, г. Екатеринбург).
3.5. В целях совершенствования системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечена деятельность (наполнение и актуализация контента) единого информационного интернет - ресурса цпп-пермь.рф, выполненного в форме Гида предпринимателя. 
Количество уникальных посетителей портала составляет 10 000 чел. ежемесячно,  количество посещений интернет-ресурса в 2015 г. – 180 000 ед. 
4. В рамках мероприятий, направленных на повышение предпринимательской активности:
4.1. Реализована образовательная программа для целевых групп граждан 
и субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество принявших участие в образовательных программах – 1 270 человек.
4.2. Реализована Всероссийская программа «Ты-предприниматель». Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных 
в реализацию мероприятия, - 2670 чел. Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение, - 877 чел. (из 34 муниципальных образований Пермского края). Количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение в результате участия в программе, - 95 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Реализован проект Бизнес-Start  по   основам предпринимательства для школьников. Количество участников - 750 чел. из 39 муниципальных образований Пермского края.
Реализована программа «Технологическое предпринимательство» для старшеклассников. В программе приняли участие 66 старшеклассников г.Перми и Пермского района.
Организовано участие школьников в программе «Шустрик» Фонда Бортника.
Представлено 24 проекта 34 школьниками  г.Перми, победителями конкурса стали  4 школьника г.Перми из МАОУ СОШ № 135,  № 16, № 101.
	4.3. Проведен конкурсный отбор центров молодежного инновационного творчества. В результате из 2 проектов отобран ООО «Центр молодежного инновационного творчества «Фотоника», объем предоставленной субсидии составил 6969,45 тыс. рублей.
	4.4. Организован и проведен форум «Территория бизнеса – территория жизни» -  окружной этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» по Приволжскому федеральному округу. Обеспечено участие заявок 
от 80 субъектов малого и среднего предпринимательства и 10 муниципальных образований Пермского края и Приволжского федерального округа. В форуме приняли участие   526  участников – представители Пермского  края и Приволжского федерального округа,  из них  423 субъекта малого и среднего предпринимательства.
В результате  конкурсного отбора окружного этапа  из 80 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства  в финал Национальной премии вышли 18,  из 10 заявок муниципальных образований в финал  вышло 3  муниципальных образования Пермского края.
Победителями Национальной премии «Бизнес-успех» 2015 г.  стали  3 субъекта малого и среднего предпринимательства Пермского края  в 3 номинациях (из 10 номинаций  конкурса) и  Краснокамский  муниципальный район. 
Проведен конкурс «Предприниматель года», количество участников более 300 субъектов малого  и среднего предпринимательства. В финал вышли 33 субъекта малого и среднего предпринимательства. Победителями стали 10 участников в 10 номинациях.
В рамках проекта   организована  и проведена творческая лаборатория  предпринимателей «Единение». Количество участников - 250 субъектов малого и среднего предпринимательства  из 12 муниципальных образований, реализовано 26 социальных акций в 12 муниципальных образованиях.

Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»

С целью увеличения обеспеченности торговыми площадями населения Пермского края и создания условия для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах в 2015 году на территорию региона привлечены 2 федеральные торговые сети. В частности, оказано содействие в открытии первого торгового объекта федеральной торговой сети «АШАН» в Пермском крае, а также в открытии магазина торговой сети «Карусель». 
Для содействия увеличению доли продукции местных производителей 
в торговых сетях Пермского края реализованы следующие мероприятия:
- проведен региональный этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»;
- принято участие в организации Форума «Дни Кировской области 
в Пермском крае», в частности в рамках мероприятия проведен круглый стол 
по теме: «Алкогольный рынок: проблемы и перспективы»;
- проведен Фестиваль кулинарного искусства «Прикамская кухня»;
- организованы совещания под руководством заместителя председателя Правительства – министра промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края по вопросам увеличения доли алкогольной продукции местных производителей в торговых сетях Пермского края;
- совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края организованы дополнительные ярмарочные мероприятия 
на территории региона;
В рамках реализации подпрограммы увеличена доля задекларированной розничной продажи алкогольной продукции. Это свидетельствует о решении  задачи по легализации рынка сбыта алкогольной продукции, лома черных 
и цветных металлов на территории Пермского края.

Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»

Цель подпрограммы - содействие решению задач социально-экономического развития Пермского края посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный».
Достижение цели подпрограммы в 2015 году обеспечивалось путем решения следующих задач:
1. В рамках задачи «Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития ИТК «Технополис «Новый Звездный»:
1.1. Специализированной организацией инновационного территориального кластера обеспечено участие в ежегодном краевом конкурсе проектов НИОКР 8 субъектов малого и среднего предпринимательства – представителей инновационных территориальных кластеров. Победителями конкурса стали 5 субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены субсидии общим объемом 8 884,2 тыс. рублей, на реализацию проектов НИОКР привлечено 9 384, 2 тыс. рублей внебюджетных средств.
1.2. Специализированной организацией инновационного территориального кластера реализовано мероприятие «Организация системы управления кластером с помощью внедрения модели делового совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM)».
Организация системы управления кластером с помощью внедрения модели делового совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM) была осуществлена путем обучения экспертов из числа представителей компаний-участников кластера и внедрения каждым из них на своем предприятии модели управления. 
Проведено обучение 18 представителей  из 12 компаний – участников кластера: ПАО «Протон-ПМ», ПАО «НПО «Искра», АО «Пермский завод «Машиностроитель», АО «Корпорация развития Пермского края», 
ЗАО «ЭКАТ», МАОУ СОШ  №129, КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», Фонд «Региональный центр инжиниринга», ООО «ЛЭЭР», Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», 
ЗАО «Промхимпермь».  
2. В рамках задачи «Содействие развитию системы подготовки 
и повышения квалификации научных, инженерно-технических 
и управленческих кадров ИТК «Технополис «Новый Звездный»:
2.1. Принято участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров. По результатам отбора Пермскому краю предоставлена субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию Кластера в размере 37,5 млн. рублей, из которых 21,0 млн. руб. направлен на создание непрерывной цепочки политехнического образования: школа, учреждения профессионального образования, высшие учебные заведения и региональный центр инжиниринга, предприятия кластера. 
Цель создания - обеспечение потребности предприятий кластера 
в квалифицированных кадрах, отвечающих уровню технологического 
и технического развития предприятий.
2.2. Организовано и проведено обучение сотрудников предприятий – участников Кластера по направлению «Бережливое производство». Цель проведения обучения - привить предприятиям любого масштаба культуру высокоэффективного менеджмента на основе применения Lean-технологий для развития конкурентоспособного бизнеса. Обучение прошло 25 сотрудников предприятий – участников Кластера. 
2.3. В рамках развития центра профессиональных проб и практик «Техно-Школы», созданной на базе СОШ № 129, приобретен лабораторный класс;
2.4. В рамках развития Многофункционального центра прикладных квалификаций аэрокосмической отрасли, функционирующего на базе Пермского авиационного техникума им. А.Д.Швецова, приобретено оборудование для учебных мастерских.
3. В рамках задачи «Содействие в продвижении проектов ИТК «Технополис «Новый Звездный» на российском и зарубежном рынках»:
3.1. Специализированной организацией инновационного территориального кластера организовано участие представителей организаций – участников кластера в  Пермском инженерно-промышленном форуме, который прошел  12-13 ноября 2015 года в г. Пермь.
 В форуме приняли участие 448 представителей из 34 компаний-участников инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный». В том числе пять компаний-участников кластера представили свои стенды на выставочной экспозиции форума: ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский Моторный Завод», ПАО «НПО «Искра», ПНИПУ, ПГНИУ. Также на форуме был представлен общий стенд кластера «Технополис «Новый Звездный».
 В раках форума было организовано два круглых стола для участников кластера «Технополис «Новый Звездный»: 
1. «Кластерные интеграционные механизмы подготовки кадров». 
1.  «Цифровое производство. Бережливое производство и имитационное моделирование».
 Представители кластера также выступили в качестве экспертов в работе двух круглых столов: 
1. «Инвестирование в технологические стартапы в условиях кризиса»,
1. «Создание сети центров научно-технического форсайта»;
двух конференций-семинаров: 
1. «Эффективное производство. Повышение производительности труда. Теория и практика», 
2. «Интеграция науки, образования и бизнеса. Композитные материалы 
и технологии»;
а также на семинаре-практикуме «Основные условия 
и порядок участия в программах поддержки, реализуемых «Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».
С целью привлечения максимального количества партнеров предприятий – участников кластера и других заинтересованных лиц на Пермский инженерно-промышленный форум – 2015 был создан сайт форума. На сайте была представлена подробная информация и видеоматериалы о ключевых участниках кластера: ПАО «Протон-ПМ», ОАО «ПНППК», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский Моторный Завод», Фонд «Региональный центр инжиниринга», ПНИПУ, ПГНИУ.
3.2. В рамках мероприятия «Организация международной конференции инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения» 19-20 ноября 2015 года в г. Пермь проведена пятая международная научно-практическая конференция «Шумпетеровские чтения», которая была посвящена теме «Интеграция власти, науки, образования и бизнеса в стратегии инновационного развития региона».
В конференции приняли участие представители ВУЗов городов России, предприятий Пермского края, представители Правительства Пермского края. Всего на участие в конференции было зарегистрировано 83 человека, из них в конференции приняли участие 49 представителей-участников инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный».
3.3. Организовано участие предприятий – представителей инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звенздный» 
на международном авиационно-космическом салоне «МАКС – 2015». Объединенная экспозиция под эгидой Технополиса «Новый звездный» объединила в себе три основных блока:
1. Инновационный территориальный кластер «Технополис «Новый Звездный» - включает производственные мощности ОАО «Протон-ПМ» и ОАО «Пермский моторный завод». 
1. Региональный центр инжиниринга. Центр разработки и внедрения технологий, направленных на эффективность и технологичность производств 
в рамках инновационного территориального кластера. 
1. Пермский инженерно-промышленный форум. Одна из наиболее значимых дискуссионных площадок в РФ, направленных на обсуждение актуальных вопросов выработки промышленной политики России, подготовки инженерных кадров, необходимых современным промышленным производствам, технологического перевооружения промышленности, повышения роли инженера в обществе. 
3.4. Специализированной организацией инновационного территориального кластера обеспечено сопровождение сайта инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный». 
4. В рамках задачи «Развитие инфраструктуры ИТК «Технополис «Новый Звездный» (инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, экологической, социальной)» в апреле 2015 года открыт Фонд «Региональный центр инжиниринга» (далее – РЦИ).
В начале года создана материально-техническая база РЦИ (приобретено серверное оборудование, специализированное программное обеспечение, комплекс для 3d-сканирования, интерактивный зал для проведения образовательных и бизнес-мероприятий), сформирован штат. 
Деятельность РЦИ направлена на внедрение новых технологий 
в промышленное производство и повышение степени готовности предприятий 
к модернизации, техническому перевооружению и внедрению инноваций.
В 2015 году РЦИ начал реализацию пилотных проектов на базе предприятий - участников Кластера, проведение образовательных мероприятий и оказание услуг.
Получателями услуг Фонда являются крупнейшие промышленные предприятия Пермского края, такие как ПАО «Протон – ПМ», 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», 
ОАО «Пермский моторный завод», ПАО «НПО «Искра», а так же субъекты малого и среднего предпринимательства Пермского края, учреждения образования.
В прошедшем году РЦИ реализован 21 проект, в том числе 
4 высокотехнологичных проекта, 17 образовательных проектов. Кроме того, 
в 2015 году начата реализация 7 высокотехнологичных проектов, завершение которых планируется в 2016 году и 12 проектов реализовано при поддержке РЦИ.
5. В рамках задачи «Содействие развитию кооперации организаций - участников ИТК «Технополис «Новый Звездный» в сфере образования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производства» 4 декабря 2015 года подписанного Соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Пермским краем. Одним из его главных результатов станет создание современного научно-производственного комплекса ракетного двигателестроения в Пермском крае.
6. В рамках задачи «Содействие распространению лучших практик 
в области управления инновационной деятельностью» ПАО «Протон-ПМ» 
и ОАО «Мотовилихинские заводы» при участии Фонда «Региональный центр инжиниринга» реализуют проект по внедрению системы «бережливого производства». При этом на базе Фонда «РЦИ» формируется центр компетенций по внедрению на предприятиях Пермского края технологий бережливого производства.
Актуальность внедрения системы «бережливого производства» отражена в подписанных в 2015 году соглашениях между Правительством Пермского края и ГК «Роскосмос», между Фондом «РЦИ», Правительством Пермского края 
и АО «НПО «Энергомаш».


Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»

	Целью подпрограммы является содействие решению задач социально-экономического развития Пермского края посредством создания благоприятных условий для развития Пермского инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» (далее - ИТК «Фотоника», кластер). 
Достижение цели подпрограммы в 2015 году обеспечивалось путем решения следующих задач:
	1. Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития ИТК «Фотоника».
	2. Содействие развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров ИТК «Фотоника».
	3. Содействие в продвижении проектов ИТК «Фотоника» на российском и зарубежном рынках.
	4. Развитие инфраструктуры ИТК «Фотоника» (инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, экологической, социальной).
	5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
в ИТК «Фотоника».
	6. Содействие распространению лучших практик в области управления инновационной деятельностью.
	7. Содействие распространению лучших практик в области управления инновационной деятельностью.
	ИТК «Фотоника» одобрен к включению в перечень приоритетных ИТК Российской Федерации, создан и успешно функционирует. 
	АО «Корпорация развития Пермского края» выполняет функции специализированной организации, осуществляющей координацию деятельности организаций - участников кластера.
	В целях содействия развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров ИТК «Фотоника» в 1 семестре 2015/2016 учебного года реализована образовательная программа межвузовского факультета «Фотоника» для студентов академических групп ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (далее – ПНИПУ) и ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (далее ПГНИУ). 
	С целью продвижения проектов ИТК «Фотоника» на российском 
и зарубежном рынках в 2015 году организациями-участниками кластера принято участие в Пермском инженерно-промышленном форуме и Всероссийской конференции по волоконной оптике-2015. 
	Проведена всероссийская конференция по быстрореагирующему производству (QRM) в 2015 году. На конференции были представлены доклады ведущих разработчиков концепции из США, Германии, Франции, Голландии, Швейцарии, России.
	Проведена всероссийская конференция по волоконной оптике в 2015 году. Общее количество участников составило 226 человек (без студентов и работников АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», ПНИПУ, ПГНИУ, Пермского научного центра УрО РАН 185 человек), в том числе 17 зарубежных участников из 12 иностранных компаний. На  конференции было представлено 23 города России и 9 стран ближнего и дальнего зарубежья.
	В рамках реализации мероприятий подпрограммы обеспечено функционирование объекта образовательной инфраструктуры – музея науки 
и техники. Музеем науки и техники в 2015 году проведено несколько экспозиционных программ, состоящих не менее чем из 5 тематических зон. Общее количество посетителей за год - более 57000 человек. 
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2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

	№ 
п/п
	Контрольная точка
	Плановое окончание
	Фактичес-кое окончание
	Отклонение, дней
	Достигнутые результаты. 
Причины неисполнения, нарушения сроков

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Подпрограмма «Инновационная экономика»

	1.1
	Основное мероприятие 1.1 «Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий»
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 1.1.2 «Проведение конкурсов инновационных проектов»
	
	
	
	

	1.1.3
	Результат: проведен конкурс по программе «Старт» в Пермском крае в 2015 году

	30.06.2015
	16.12.2015
	169
	Контрольная точка достигнута.
С 2014 года условия проведения конкурсов по программе «Старт» изменены Фондом содействия инновациям. Конкурс проводится в течение всего года. 
В 2015 году конкурс проведен в соответствии с контрактом. По итогам конкурса 3 предприятия получили гранты на 1 этап проекта (по 1 млн. руб.), 
2 предприятия получили гранты на 2-й этап проекта (по 2 млн. руб.)

	1.1.4
	Результат: привлечено на реализацию инновационных проектов предприятий в 2015 году 4,0 млн. руб.

	25.12.2015
	23.12.2015
	-2
	Контрольная точка достигнута в срок.
Конкурс по программе Фонда содействия инновациям «СТАРТ» в 2015 году проведен в соответствии с контрактом. По итогам конкурса 
3 предприятия получили гранты на 1 этап проекта (1 млн. руб.), 2 предприятия получили гранты на 2-й этап проекта (2 млн. руб.), общий объем привлеченных средств 7 млн. руб.


	1.1.5
	Результат: проведено 2 конкурса по программе «Умник» в Пермском крае в 2015 году

	25.12.2015
	23.12.2015
	-2
	Контрольная точка достигнута в срок.
В рамках исполнения контрактов проведено 
2 конкурса «Умник» (весна и осень 2015 года). 
По итогам конкурсов победителями стали 33 участника с размером гранта 400 тысяч рублей 
в течение 2 лет, общий объем привлеченных средств 13,2 млн. руб.


	1.1.6
	Результат: привлечено на реализацию инновационных проектов физических лиц в 2015 году 6,8 млн. руб.

	25.12.2015
	23.12.2015
	-2
	Контрольная точка достигнута в срок.
В рамках исполнения контрактов проведено 
2 конкурса «Умник» (весна и осень 2015 года). 
По итогам конкурсов победителями стали 33 участника с размером гранта 400 тысяч рублей 
в течение 2 лет, общий объем привлеченных средств 13,2 млн. руб.


	2.
	Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. «Продвижение Пермского края на международном и российском уровне»
	
	
	
	

	2.1.1
	Мероприятие 2.1.1. «Создание презентационных материалов об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края»
	
	
	
	

	2.1.2
	Результат: Создан фильм «Добро пожаловать в Пермский край» на русском и английском языках
	30.06.2015

	24.06.2015
	-6
	Контрольная точка достигнута в срок. 
Создан фильм «Добро пожаловать в Пермский край» на русском и английском языках. С исполнителем (АЦ «Эксперт Урал») подписан акт от 23.06.2015 № 209.

	2.1.6
	Мероприятие 2.1.2. «Организация проведения или участие в инвестиционных и экономических форумах, выставках, конференциях, других мероприятиях на международном и российском уровнях, в целях презентации инвестиционного и экспортного потенциала Пермского края»
	
	
	
	

	2.1.7
	Результат: организовано и проведено не менее 4 приемов иностранных делегаций в целях презентации инвестиционной и экспортной привлекательности Пермского края в первом полугодии 2015 года
	30.06.2015
	23.06.2015
	-7
	Контрольная точка достигнута в срок. 
В целях презентации инвестиционной и экспортной привлекательности Пермского края организованы и проведены:
      1) прием делегации Республики Узбекистан 
в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности для обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества между Пермским краем и Республикой Узбекистан в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности (22 января 2015 года);
      2) прием делегации Департамента лесного хозяйства и Департамента сельского хозяйства, 
а также предприятий сферы лесного хозяйства провинции Цзянси Китайской Народной Республики (12 - 15 марта 2015 года);
      3) прием делегации лесного и сельского хозяйства провинции Цзянси Китайской Народной Республики для обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества в сфере лесного и сельского хозяйства (19-22 апреля 2015 года);
      4) прием делегации Народного Собрания г. Нарва Эстонской Республики (27 -30 апреля 2015 года).

	2.1.8
	Результат: организовано и проведено не менее 5 приемов иностранных делегаций в целях презентации инвестиционной и экспортной привлекательности Пермского края во втором полугодии 2015 года
	25.12.2015
	27.11.2015
	-28
	Контрольная точка достигнута в срок.
В целях презентации инвестиционной 
и экспортной привлекательности Пермского края
в течение второго полугодия 2015 года организовано и проведено 7 приемов иностранных делегаций:
В целях презентации инвестиционной 
и экспортной привлекательности Пермского края в течение второго полугодия 2015 года организованы и проведены приемы:
1) делегации Генерального консульства Великобритании в городе Екатеринбурге с целью обсуждения вопросов организации бизнес-миссии британских компаний в Пермский край 23-25 августа 2015 года;
2) прием делегации Музея провинции Цзянси Китайской Народной Республики 30 сентября – 3 октября;
3) прием делегации представителей компании Хаятт Хотелс Корпорэшн в целях обсуждения возможности реализации инвестиционного проекта
на территории Пермского края (7 октября);
4) прием делегации Великобритании 14-16 октября 2015 года в целях проведения биржи деловых контактов между пермскими предприятиями и британскими предприятиями, организовано проведение индивидуальных встреч представителей бизнес-делегации Великобритании с заместителем председателя Правительства – министром промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края А.В. Чибисовым, министром образования и науки Пермского края Р.А. Кассиной, министром транспорта Пермского края А.Р. Закиевым;
5) прием делегации Народного Правительства города Сяньнин провинции Хубэй (Китайская Народная Республика) в г. Кунгур в целях развития межмуниципальных связей и реализации инвестиционного проекта на территории Пермского края 15-16 октября;
6) организован и проведен прием делегации Генерального консульства Соединенных Штатов Америки в городе Екатеринбурге 15-16 октября;
       7) организован и проведен прием делегации Департамента культуры Народного Правительства провинции Цзянси и циркового коллектива провинции Цзянси (Китайская Народная Республика) в целях развития гуманитарного сотрудничества и презентации традиционного китайского циркового искусства жителям Пермского края 7-9 ноября 2015 года.

	2.1.13
	Мероприятие 2.1.3 «Создание (актуализация) специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае, его продвижение в поисковых системах»
	
	
	
	

	2.1.14
	Результат: разработаны и направлены в адрес ОАО «Корпорация развития Пермского края» рекомендации по актуализации контента, специального многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае, его продвижению в поисковых системах с учетом потребностей 1-го полугодия 2015
	30.04.2015
	24.06.2015
	55
	Контрольная точка достигнута. 
В целях продвижения Пермского края в поисковых системах актуализированы рекомендации 
по наполнению контента специализированного многоязычного интернет-портала 
об инвестиционной деятельности в Пермском крае в части международной и инвестиционной составляющей. Рекомендации направлены письмом от 31.03.2015 №СЭД-01-78-44. В целях выработки план дальнейших действий проведена рабочая встреча с АО «КРПК» (протокол от 02.04.2015).
В связи с более поздним, чем контрольная точка, сроком внесения изменений в План реализации мероприятий государственной программы на 2015 – 2017 годы, срок подтверждения контрольной точки был смещен.

	2.1.15
	Результат: проведены мероприятия по актуализации контента специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае, его продвижению в поисковых системах с учетом потребностей первого полугодия 2015 года
	30.06.2015
	29.06.2015
	-1
	Контрольная точка достигнута в срок. 
Агентством по инвестициям 
и внешнеэкономическим связям Пермского края 
в ходе рабочей встречи с АО «Корпорация развития Пермского края» сформированы предложения по актуализации портала и его доработке в части выделения дополнительных слоев на инвестиционной карте.
По итогам проведенных переговоров 
о необходимости актуализации интерфейса 
и контента инвестиционного интернет-портала 
АО «Корпорация развития Пермского края» проведена работа по формированию технического задания и запроса коммерческих предложений.

	2.1.16
	Результат: разработаны и направлены в адрес ОАО «Корпорация развития Пермского края» рекомендации по актуализации контента, специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в ПК, его продвижению в поисковых системах с учетом потребностей 2-го полугодия 2015 года
	30.10.2015
	30.09.2015
	-30
	Контрольная точка достигнута в срок. 
В ходе рабочей встречи с АО «Корпорация развития Пермского края» принято решение о доработке инвестиционного портала, по актуализации информации, наполнению контента. Соответствующие рекомендации учтены 
в техническом задании, которое согласовано 
с Агентством по инвестициям 
и внешнеэкономическим связям Пермского края.
Рекомендации направлены письмом от 18.09.2015 № СЭД-22-01-59-296.

	2.1.17
	Результат: проведены мероприятия по актуализации контента специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае, его продвижению в поисковых системах с учетом потребностей второго полугодия 2015 года
	25.12.2015
	14.12.2015
	-11
	Контрольная точка достигнута в срок. 
В соответствии с потребностями по доработке 
и актуализации инвестиционного портала во втором полугодии 2015 года проведены мероприятия 
по доработке и согласованию технического задания по порталу (письмо от 18.09.2015 № СЭД-22-01-59-296). Также в АО «Корпорация развития Пермского края» направлено письмо о предварительном согласовании цветовой схемы доработанного портала (письмо от 28.10.2015 № СЭД-22-01-59-348).

	2.2
	Результат: создан 1 (один) вид презентационных материалов об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края
	30.06.2015
	24.06.2015
	-6
	Контрольная точка достигнута в срок.
Создан презентационный фильм «Добро пожаловать в Пермский край» на русском и английском языке.

	2.3.
	Результат: проведено 9 (девять) приемов иностранных делегаций в целях презентации инвестиционной и экспортной привлекательности Пермского края в 2015 году
	25.12.2015
	27.11.2015
	-28
	Контрольная точка достигнута в срок. 
В 2015 году проведено 12 приемов иностранных делегаций в целях презентации инвестиционной
и экспортной привлекательности Пермского края:
1. организован и проведен прием делегации представителей компании «Узинтеримпэкс» (Республика Узбекистан)
в Пермский край в целях обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества между Пермским краем
и Республикой Узбекистан в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности 21-22 января 2015 года;
1. организован и проведен прием делегации Департамента лесного хозяйства
и Департамента сельского хозяйства, а также предприятий сферы лесного хозяйства провинции Цзянси (Китайская Народная Республика) в целях презентации инвестиционной и экспортной привлекательности Пермского края 12-15 марта 2015 года;
1. организован и проведен прием делегации лесного и сельского хозяйства провинции Цзянси (Китайская Народная Республика) в целях обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества в сфере лесного и сельского хозяйства в период с 19 по 22 апреля 2015 года;
1. организован и проведен прием делегации города Нарвы (Эстонская Республика) в целях презентации инвестиционной и экспортной привлекательности Пермского края 27 -30 апреля 2015 года;
1. организован и проведен прием делегации Генерального консульства Великобритании 
в городе Екатеринбурге с целью обсуждения вопросов организации бизнес-миссии британских компаний в Пермский край 23-25 августа 2015 года;
1. организован и проведен прием делегации Музея провинции Цзянси Китайской Народной Республики 30 сентября – 3 октября;
1. организован и проведен прием делегации представителей компании Хаятт Хотелс Корпорэшн в целях обсуждения возможности реализации инвестиционного проекта на территории Пермского края (7 октября);
1. организован и проведен прием делегации Великобритании 14-16 октября 2015 года в целях проведения биржи деловых контактов между пермскими предприятиями и британскими предприятиями, организовано проведение индивидуальных встреч представителей бизнес-делегации Великобритании с заместителем председателя Правительства – министром промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края А.В. Чибисовым, министром образования и науки Пермского края Р.А. Кассиной, министром транспорта Пермского края А.Р. Закиевым;
1. организован и проведен прием делегации Народного Правительства города Сяньнин провинции Хубэй (Китайская Народная Республика) в г. Кунгур в целях развития межмуниципальных связей и реализации инвестиционного проекта на территории Пермского края 15-16 октября;
1. организован и проведен прием делегации Генерального консульства Соединенных Штатов Америки в городе Екатеринбурге 15-16 октября;
1. организован и проведен прием делегации Департамента культуры Народного Правительства провинции Цзянси и циркового коллектива провинции Цзянси (Китайская Народная Республика) в целях развития гуманитарного сотрудничества 
и презентации традиционного китайского циркового искусства жителям Пермского края 7-9 ноября 2015 года;
1. организован и проведен прием советника, руководителя Отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации
в г. Уфе Д.И. Тимохина в целях обсуждения дальнейших планов по развитию сотрудничества Пермского края с Республикой Беларусь в сфере сельского хозяйства и здравоохранения 26-27 ноября 2015 года.

	2.7
	Основное мероприятие 2.2. «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса 
и международных отношений»
	
	
	
	

	2.7.1
	Мероприятие 2.2.1 «Организация проведения или участие в мероприятиях по обмену опытом с передовыми регионами, 
со специализированными организациями, ассоциациями и объединениями по вопросам инвестиционной политики, включая развитие государственно-частного партнерства, и международных отношений на международном и российском уровнях»
	
	
	
	

	2.7.2
	Результат: организован обмен опытом с передовыми регионами, со специализированными организациями, ассоциациями и объединениями по вопросам инвестиционной политики, включая развитие государственно-частного партнерства и международным отношениям на 1 мероприятии в 2015 году
	25.12.2015
	24.06.2015
	-184
	Контрольная точка достигнута в срок. 
В I полугодии принято участие в мероприятиях 
по обмену опытом по вопросам инвестиционной политики:
1) участие в торгово-экономической миссии 
г. Ижевск;
2) участие в семинаре по вопросам пилотной апробации лучших муниципальных практик 
в г. Москва;
3) участие в круглых столах по вопросам развития конкуренции в сфере энергетики и газа;
4) 9 апреля 2015 года принято участие
в программе «Особенности развития внешнеэкономической деятельности Пермского края в условиях санкций: перспективы 
и возможности», организованной при поддержке Пермской торгово-промышленной палаты и Евро Инфо Корреспондентского Центра – Пермский край;
5) 17-20 марта 2015 года сотрудники Агентства приняли участие в работе Второго инфраструктурного конгресса «Российская неделя государственно-частного партнерства», г. Москва. В рамках мероприятия состоялись круглые столы 
и панельные дискуссии по вопросам тенденций законодательного регулирования и перспектив развития государственно-частного партнерства 
в современных условиях (2 человека);
6) 08 июня 2015 - организован круглый стол
по вопросам инвестиционной привлекательности региона в рамках Дней Кировской области
в Пермском крае.
7) 25 июня 2015 - заместитель руководителя АИВЭС ПК П.А. Носков направлен на участие
в семинаре по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, организуемом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
Во 2 полугодии принято участие 
в мероприятиях по обмену опытом по вопросам инвестиционной политики:
8) 30 октября – 14 ноября принято участие
в обучающем семинаре по изучению возможностей сотрудничества с провинцией Аньхой (Китайская Народная Республика) в рамках визита представителей органов государственной власти Пермского края в провинцию Аньхой Китайской Народной Республики.

	2.7.7
	Мероприятие 2.2.2. «Проведение обучающих семинаров для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, а также подготовка и переподготовка кадров в сфере инвестиций, включая развитие государственно-частного партнерства, и международных отношений»
	
	
	
	

	2.7.8
	Результат: проведен обучающий семинар для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере международных отношений
	30.10.2015
	23.07.2015
	-99
	Контрольная точка достигнута в срок.
В первом полугодии 2015 года принято участие 
в следующих обучающих мероприятиях в сфере международных отношений:
      1) обучающий семинар для специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере международных отношений (22 человека) при Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Пермский институт муниципального управления (Высшая школа приватизации 
и предпринимательства)» по теме: «Международный протокол и проведение переговоров» (12 февраля 2015 года);
      2) обучающий семинар для предпринимателей Пермского края (26 человек) при Пермской торгово-промышленной палате по теме «Международный протокол при ведении переговоров с иностранными партнерами» (19 февраля 2015 года);
      3) 17 июня 2015 года организован и проведен выездной семинар для специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края «Лучшие практики развития международных и внешнеэкономических связей муниципальных образований Пермского края» в с. Усть-Качка (17 человек). 

	2.7.9
	Результат: проведен обучающий семинар для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, а также подготовка и переподготовка кадров в сфере инвестиций, включая развитие государственно-частного партнерства
	30.11.2015
	24.11.2015
	-6
	 Контрольная точка достигнута в срок. 
По состоянию на 25.08.2015 в целях внедрения муниципального инвестиционного стандарта проведены обучающие выездные семинары:
1) 16 июля 2015 г. - семинар в ассоциации «Запад»;
2) 7 августа 2015 г. - семинар в ассоциации «Верхнекамье»;
3) 14 августа 2015 г. - семинар в ассоциации «Союз».
4) 27 августа 2015 г. семинар в ассоциации «Согласие».
5) В целях внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по формированию благоприятного инвестиционного климата организованы и проведены выездные семинары
для сотрудников муниципальных образований Пермского края. 
       6) С целью проведения образовательной программы в рамках реализации мероприятия «Развитие системы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» государственной программы «Региональная политика и развитие территорий» в Министерство территориального развития Пермского края направлены предложения по формированию программы (письмо от 27.04.2015 № СЭД-22-01-51-256). Предложения по ГЧП включены 
в итоговую образовательную программу.

	2.8
	Результат: проведено 4 обучающих семинара для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (нарастающим итогом начиная с 2014 года)
	25.12.2015
	27.11.2015
	-28
	Контрольная точка достигнута в срок.
В течение 2015 года проведено 9 обучающих семинаров, посвященных вопросам
в сфере инвестиций, развития ГЧП 
и международных отношений:
1) 12 февраля 2015 года для специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере международных отношений при Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Пермский институт муниципального управления (Высшая школа приватизации и предпринимательства)» проведен обучающий семинар по теме: «Международный протокол 
и проведение переговоров»;
2) 19 февраля 2015 года принято участие
и.о. руководителя Агентства по инвестициям
и внешнеэкономическим связям Пермского края Е.М. Зыковой в обучающем семинаре
для предпринимателей Пермского края при Пермской торгово-промышленной палате по теме «Международный протокол при ведении переговоров с иностранными партнерами»;
3) 17 июня 2015 года организован и проведен выездной семинар для специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края «Лучшие практики развития международных и внешнеэкономических связей муниципальных образований Пермского края» в с. Усть-Качка;
4) 14 июля 2015 года в целях внедрения муниципального инвестиционного стандарта Агентством по ИВЭС Пермского края проведен обучающий выездной семинар в ассоциации «Парма»;
5) 16 июля 2015 года в целях внедрения муниципального инвестиционного стандарта Агентством по ИВЭС Пермского края проведен обучающий выездной семинар в ассоциации «Запад»;
6) 7 августа 2015 года в целях внедрения муниципального инвестиционного стандарта Агентством по ИВЭС Пермского края проведен обучающий  семинар в ассоциации «Верхнекамье»;
7) 14 августа 2015 года в целях внедрения муниципального инвестиционного стандарта Агентством по ИВЭС Пермского края проведен обучающий семинар в ассоциации «Союз»;
8) 27 августа 2015 года в целях внедрения муниципального инвестиционного стандарта Агентством по ИВЭС Пермского края проведен обучающий семинар в ассоциации «Согласие»;
9) проведены курсы повышения квалификации «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования» (24 ноября 2015 года).
Итого нарастающим итогом за 2014-2015 годы проведено 12 обучающих семинаров, посвященных вопросам в сфере инвестиций, развития ГЧП и международных отношений.

	2.10
	Основное мероприятие 2.3. «Создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов»
	
	
	
	

	2.10.1
	Мероприятие 2.3.1. «Содействие реализации инвестиционных проектов на территории Пермского края при участии ОАО «Корпорация развития Пермского края»
	
	
	
	

	2.10.2
	Мероприятие 2.3.1.1. «Создание инфраструктуры венчурного инвестирования проектов на территории Пермского края»
	
	
	
	

	2.10.3
	Результат: разработан нормативный правовой акт Правительства Пермского края по регулированию инфраструктуры венчурного инвестирования проектов на территории Пермского края
	28.04.2015
	29.06.2015
	62
	Контрольная точка достигнута. 
Разработан нормативный правовой акт Правительства Пермского края – Постановление Правительства Пермского края от 17.02.2015 
№ 74-п.

	2.10.4
	Результат: оформлено право на земельный участок под строительство индустриального парка, разработаны технические условия на подключение к объектам инфраструктуры
	31.12.2015
	25.12.2015
	-6
	Контрольная точка достигнута в срок.
Оформлено право на земельный участок под строительство индустриального парка, разработаны технические условия на подключение к объектам инфраструктуры.
1) Приказом №126 Замминистра обороны России от 12.02.15 объекты недвижимости переданы в государственную собственность Пермского края.
2) Приказом №679 от 22.07.15 Замминистра обороны России земельный участок площадью 224 га передан в государственную собственность Пермского края.
3) В рамках проекта планировки территории разработан проект схемы территориального зонирования пром.парка Парма, в т.ч. коридоры сетей и точки подключения к объектам инфраструктуры

	2.10.6
	Мероприятие 2.3.1.2. «Реализация механизмов поддержки инвестиционных проектов на территории Пермского края»
	
	
	
	

	2.10.7
	Результат: в 2015 году оказано содействие в реализации 3 (трех) инвестиционных проектов посредством участия АО «Корпорация развития Пермского края»
	31.12.2015
	25.12.2015
	-6
	Контрольная точка достигнута в срок.
В 2015 году оказано содействие в реализации 
3 инвестиционных проектов посредством участия ОАО «Корпорация развития Пермского края»
Корпорация реализует следующие инвестиционные проекты:
     1) Строительство жилого комплекса 
в правобережной части г. Березники, 
      2) Привлечение инвестиций для строительства нового аэровокзального комплекса Большое Савино, 
      3) Строительство инновационного образовательного комплекса в Перми (школа Сколково).
      Концепции утверждены протоколами совета директоров АО «Корпорация развития Пермского края» № 99 от 27.08.2014, № 16 
от 18.09.2015

	2.10.10
	Мероприятие 2.3.2. Содействие увеличению объема и оптимизации структуры инвестиций в экономику Пермского края
	
	
	
	

	2.10.11
	Результат: сформирован план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Пермском крае на 2015-2017 годы и опубликован на специализированном многоязычном интернет-портале об инвестиционной деятельности в Пермском крае
	30.04.2015
	24.06.2015
	55
	Контрольная точка достигнута 29.04.2015. 
Сформированный План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Пермском крае актуализирован, в том числе в части реализации проектов ресурсосберегающими организациями (МРСК Урала, Газпром газораспределение Пермь). Указанный план размещен на интерактивной карте инвестиционного портала Пермского края http://www.investinperm.ru/project/
В связи с более поздним, чем контрольная точка сроком принятия распоряжения Правительства Пермского рая об утверждении  Плана реализации мероприятий государственной программы на 2015 – 2017 годы, срок подтверждения контрольной точки был смещен. 

	2.10.12
	Результат: разработано и обеспечено принятие 6 (шести) нормативных правовых актов Пермского края, направленных на урегулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности в Пермском крае
	25.12.2015
	23.12.2015
	-2
	Контрольная точка достигнута в срок. 
Разработано и обеспечено принятие 7 нормативных правовых актов Пермского края, направленных на урегулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности в Пермском крае:
1) Закон Пермского края от 01 апреля 2015 г. 
№ 457-ПК «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае»;
2) Постановление Правительства Пермского края от 1 июля 2015 года № 435-п «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 г. № 1721-п 
«Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации 
на территории Пермского края», подготовленное 
в целях оптимизации процедуры отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых
к реализации на территории Пермского края; 
3) Постановление Правительства Пермского края от 13 октября 2015 г. № 837-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края», в части приведения постановлений Правительства Пермского края от 15 ноября 2013 г. № 1586-п 
«О реестре инвестиционных проектов Пермского края» и от 29 ноября 2013 г. № 1671-п 
«О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации 
на территории Пермского края» в соответствие изменениям, внесенным постановлением Правительства Пермского края от 1 июля 2015 года № 435-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 г.№ 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края»;
4) Распоряжение председателя Правительства Пермского края от 6 июля 2015 года № 95-рпп 
«О создании экспертной группы по проведению общественной экспертизы инвестиционных проектов»;
5) Приказ Агентства от 30 сентября 2015 года № СЭД-22-01-04-41 «Об утверждении типовой формы соглашения об административном сопровождении инвестиционного проекта, реализуемого или планируемого к реализации
на территории Пермского края»;
6) Приказ Агентства от 30 сентября 2015 года № СЭД-22-01-04-42 «Об информационной базе данных мониторинга реализации инвестиционных проектов, принятых к административному сопровождению»;
7) Указ губернатора Пермского края от 
9.12.2015 № 169»О координации деятельности 
в сфере международных и внешнеэкономических связей в Пермском крае и организации приема иностранных делегаций в Пермском крае»;
Кроме того разработаны и проходят процедуру согласования 4 нормативных правовых актов Пермского края, направленных на урегулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности в Пермском крае:
1) проект закона Пермского края 
«Об инвестиционной деятельности в Пермском крае»;
2) проект закона Пермского края 
«О международных и внешне-экономических связях Пермского края»;
3) проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае», в части приведения в соответствие 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
      4) проект постановления Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Пермского края».

	2.10.13
	Результат: обеспечено заключение соглашений с 35 муниципальными образованиями Пермского края о внедрении муниципального стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
	25.12.2015
	30.09.2015
	-86
	Контрольная точка достигнута в срок. 
Заключены соглашения с 35 муниципальными образованиями Пермского края по внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления по формированию благоприятного инвестиционного климата в Пермском крае.

	2.10.14
	Результат: внедрен на уровне муниципальных образований Пермского края механизм закрепления муниципального служащего в качестве проект-менеджера по сопровождению инвестора
	25.12.2015
	14.12.2015
	-11
	Контрольная точка достигнута в срок.
В рамках заключенных с муниципальными образованиями соглашений по внедрению Муниципального стандарта включен пункт 
о разработке регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и назначения куратора по проектам. Мониторинг внедрения Муниципального стандарта проводится Агентством по инвестициям 
и внешнеэкономическим связям Пермского края н
а постоянной основе и размещается в ИСЭД ПК 
по ссылкеЯщикик/ИСЭД/Мунобраз-я/муниципальный стандарт.

	2.10.15
	Результат: рассмотрено не менее 10 (десяти) инвестиционных проектов на Совете по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае
	25.12.2015
	18.12.2015
	-7
	Контрольная точка достигнута в срок. 
18 декабря 2015 года состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата 
в Пермском края, в рамках которого рассмотрено 
14 инвестиционных проектов.


	2.10.16
	Результат: подготовлено не менее 10 (десяти) предложений для потенциальных инвесторов о реализации инвестиционных проектов в формате государственно-частного партнерства
	25.12.2015
	16.12.2015
	-9
	Контрольная точка достигнута в срок. 
В целях прямого привлечения инвестиций 
в экономику Пермского края сформированы 
и направлены инвестиционные предложения 
в адрес следующих компаний и холдингов:
ООО «Алкор», ЗАО «Мерседес Бенц Рус», 
ООО «РТ-Инвест», ЗАО «Корос-Аква», Colliers Int, Cushman andWakefield, Jll, Knight Frank Russia and CIS, Astera group, Пермь билдинг.

	2.10.17
	Результат: проведено не менее 3 (трех) заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае в 2015 году
	25.12.2015
	18.12.2015
	-7
	Контрольная точка достигнута в срок. 
В рамках порядка отбора инвестиционных проектов обеспечено рассмотрение 
14 инвестиционных проектов на 3 заседаниях экспертной группы по проведению общественной экспертизы инвестиционных проектов (протокол №45-пс, 47-пс, 52-пс). 13 инвестиционных проектов допущены до рассмотрения на Совете 
по улучшению инвестиционного климата 
в Пермском крае. 
В соответствии с резолюцией губернатора 
(от 07.10.2015 №СЭД-22-01-51-700) принято решение о проведении единого заседания Совета 
с рассмотрением всех проектов.

	2.10.18
	Результат: осуществлено сопровождение по принципу «одного окна» не менее 8 (восьми) инвестиционных проектов в 2015 году
	25.12.2015
	07.12.2015
	-18
	Контрольная точка достигнута в срок.
В рамках сопровождения инвестиционных проектов обеспечено рассмотрение 14 инвестиционных проектов (проведены процедуры отраслевой экспертизы, оценки бюджетной эффективности, 
а также рассмотрение на заседании Экспертной группы по проведению общественной экспертизы инвестиционных проектов при председателе Правительства Пермского края)в рамках процедуры рассмотрения и отбора инвестиционных проектов, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 года № 1721-п. 

	2.10.19
	Результат: актуализирован реестр инвестиционных проектов Пермского края, по данным за 2015 год
	25.12.2015
	15.12.2015
	-10
	Контрольная точка достигнута в срок. 
Реестр за 2015 год актуализирован и размещен 
на официальном сайте Агентства по инвестициям 
и внешнеэкономическим связям Пермского края. На 15 декабря 2015 года в Реестр включен 31 инвестиционный проект.

	3.
	Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

	3.1
	Основное мероприятие 3.1. «Проведение информационных и выставочных мероприятий»
	
	
	
	

	3.1.1
	Результат: согласован план проведения выставки в 2015 году с заместителем председатели Правительства Пермского края

	25.06.2015
	25.06.2015
	0
	Контрольная точка достигнута в срок.
План участия согласован и утвержден приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 16.03.2015 г. № СЭД-03-01-08-62.

	3.1.2
	Результат: принято участие не менее чем в 1 (одной) выставке в 2015 году

	25.12.2015
	23.12.2015
	-2
	Контрольная точка достигнута в срок.
12-13 ноября 2015 г. Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края организован 
II Пермский инженерно-промышленный форум. Мероприятие посетили порядка 3 тысяч человек: представители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджмент предприятий, представители ведущих отраслей промышленности, деловых организаций, начинающие предприниматели и студенты технических ВУЗов.

	3.2
	Основное мероприятие 3.2. «Реализация промышленной политики Пермского края»
	
	
	
	

	3.2.1.
	Мероприятие 3.2.1. «Проведение информационных мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала организаций промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса»
	
	
	
	

	3.2.2
	Результат: проведено информационное мероприятие, направленное на развитие кадрового потенциала организаций промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса, в 2015 году
	25.12.2015
	27.11.2015
	-28
	Контрольная точка достигнута в срок.
12-13 ноября 2015 г. проведен II Пермский инженерно-промышленный форум на площадке выставочного центра Пермская ярмарка. Количество участников: 3 000 чел.

	3.2.5
	Мероприятие 3.2.2. «Организация и проведение информационных мероприятий, направленных на содействие промышленной кооперации в Пермском крае»
	
	
	
	

	3.2.6
	Результат: проведено информационное мероприятие, направленное на содействие промышленной кооперации в Пермском крае, в 2015 году
	25.12.2015
	27.11.2015
	-28
	Контрольная точка достигнута в срок.
12-13 ноября 2015 г. проведен II Пермский инженерно-промышленный форум на площадке выставочного центра Пермская ярмарка. Количество участников: 3 000 чел.

	3.2.14
	Мероприятие 3.2.4. «Информационное сопровождение мероприятий, содействующих развитию промышленности на территории Пермского края»
	
	
	
	

	3.2.15
	Результат: размещена информация 
о Пермском инженерно-промышленном форуме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	29.12.2015
	16.12.2015
	-13
	Контрольная точка достигнута в срок.
Размещена информация о Пермском инженерно-промышленном форуме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://engineerforum.ru/ 

	3.2.16
	Результат: сформирована база участников и гостей Пермского инженерно-промышленного форума

	29.12.2015
	21.12.2015
	-8
	Контрольная точка достигнута в срок.
Сформирована база участников и гостей Пермского инженерно-промышленного форума 2015 года, в количестве 1 629 человек

	3.2.17
	Результат: разработаны, изготовлены буклеты о Пермском инженерно-промышленном форуме

	29.12.2015
	11.12.2015
	-18
	Контрольная точка достигнута в срок.
Разработаны, изготовлены буклеты о Пермском инженерно-промышленном форуме на сумму 100 000 рублей

	4.
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»

	4.1
	Основное мероприятие 4.1. «Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	

	4.1.1
	Мероприятие 4.1.1. «Содействие развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	

	4.1.2
	Результат:
в 2015 г. субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства Гарантийного фонда по 160 кредитам на сумму 600 млн. руб.
	31.01.2016
	--
	--
	Контрольная точка не закрыта, так как значение показателя результативности не достигнуто, в связи с сокращением объемов кредитования.
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства Гарантийного фонда в объеме 499,6 млн. рублей по 82 кредитам на сумму 1 438,5 млн. рублей.

	4.1.5
	Мероприятие 4.1.2. «Увеличение капитализации региональной микрофинансовой организации»
	
	
	
	

	4.1.6
	Результат: в первом квартале 2015 г. предоставлено микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства – 35 ед. на сумму 21 млн. руб.
	30.06.2015
	30.10.2015
	122
	Контрольная точка выполнена.
В первом квартале 2015 г. предоставлено микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства - 42 ед. на сумму 25,466 млн. рублей.
Отклонение по срокам связано с внесением изменений в план-график подпрограммы на проектном портале. Информация была восстановлена после удаления.

	4.1.7
	Результат: в первом полугодии 2015 г. предоставлено микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства – 115 ед. на сумму 71,25 млн. руб.
	30.07.2015
	30.10.2015
	92
	Контрольная точка достигнута.
В первом полугодии 2015 г. Предоставлено микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства - 139 ед. на сумму 73,23 млн. руб.
Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы на проектном портале. Информация была восстановлена после удаления.

	4.1.8
	Результат: в 2015 г. предоставлено микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 207 ед. на сумму 132,132 млн. руб., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) – 132 ед.
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной 
в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, – 100 %.
Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному 
за счет субсидий, предоставленных 
из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности, – 75 %
	31.01.2016
	25.02.2016
	27
	Контрольная точка достигнута. 
Объем выданных микрозаймов за 2015 год  - 223 ед. на общую сумму  139,0 млн. рублей.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку - 83 ед.. 
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета 
на реализацию мероприятия, – 100 %.
Отклонение по сроку связано с длительностью проведения мониторинга по созданным рабочим местам.



	4.1.13
	Мероприятие 4.1.3. «Содействие развитию финансовой аренды (лизинга)»
	
	
	
	

	4.1.14
	Результат: ООО «Пермрегионлизинг» подготовлен пакет документов для получения кредита
	30.06.2015
	30.10.2015
	122
	Контрольная точка достигнута.
ООО «Пермрегионлизинг» подготовлен пакет документов для получения кредита в АО «МСП Банк».
Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была восстановлена после удаления.

	4.1.15
	Результат: количество действующих договоров в первом полугодии 2015 г. – 5 ед.
	30.07.2015
	03.08.2015
	4
	Контрольная точка достигнута.
Количество действующих договоров по состоянию на 01.07. 2015 г. – 5 ед. 
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации ООО «Пермрегионлизинг»

	4.1.16
	Результат: количество действующих договоров лизинга в 2015 г. - 10 ед
	31.01.2016
	--
	--
	Контрольная точка не достигнута.
Значение показателя результативности 
не достигнуто в связи с выкупом имущества 
и досрочным расторжением ООО «Пермрегионлизинг» договоров финансовой аренды (лизинга). 
Количество действующих договоров лизинга на конец 2015 г. – 5 ед.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в виде лизинга 
ООО «ПермРегионЛизинг», на 01.01.2016 года составляет  9 шт. на сумму инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства  в размере 44,66 млн. руб.

	4.1.21
	Результат: повышена доступность финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства, количество получивших поддержку в 2015 г. – 367 ед., количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированные ИП) в 2015 г. – 132 ед.
	31.01.2016
	--
	--
	Контрольная точка не достигнута в связи со значительным сокращением объемов кредитования и досрочным расторжением ООО «Пермрегионлизинг» договоров финансовой аренды (лизинга) в связи с выкупом в 2015 году имущества по договорам.
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства Гарантийного фонда в объеме 499,6 млн. рублей по 82 кредитам на сумму 1 438,5 млн. рублей.  
Объем выданных микрозаймов - 223 ед. на общую сумму 138,3 млн. рублей. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в виде лизинга 
ООО «ПермРегионЛизинг», составляет  9 шт. на сумму инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 44,66 млн. руб.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП)  - 83 ед.

	4.2
	Основное мероприятие 4.2. «Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности»
	
	
	
	

	4.2.1
	Результат: внесены изменения в постановление Правительства Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 242-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства»
	30.06.2015
	09.10.2015
	101
	Контрольная точка достигнута.
Внесены изменения в постановление Правительства Пермского края от 08.04.2014 г. № 242-п (постановление Правительства Пермского края от 10.09.2015 № 621-п)

Отклонение по сроку связано с длительностью согласования и принятия нормативного правового акта.

	4.2.2
	Результат:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в 2015 г. возмещение части затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, – 301 ед.
	31.12.2015
	25.12.2015
	-6
	Контрольная точка достигнута в срок. 
Плановые значения результативности не достигнуты.
Проведен конкурсный отбор бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получивших 
в 2015 г. возмещение части затрат в связи 
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, – 170 ед.
Плановые значения результативности не достигнуты в связи с несоответствием представленных инвестиционных проектов требованиям конкурсного отбора. Из 285 бизнес-проектов, представленных из 46 муниципальных образований Пермского края отобрано 170 бизнес-проектов, объем предоставленных субсидий составил 205,99 млн. рублей.

	4.2.3
	Результат: 
количество вновь созданных рабочих мест в 2015 г. (включая вновь зарегистрированных ИП) – 301 ед.
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной 
в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, – 100 %.
Доля муниципальных образований и(или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта РФ – 95 %
	29.01.2016
	12.02.2016
	14
	Контрольная точка достигнута.
Количество вновь созданных рабочих мест 
в 2015 г. (включая вновь зарегистрированные ИП) по состоянию на 01.01.2016 г. –  382 ед.
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, – 100 %.
Доля муниципальных образований и(или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта РФ – 95 %.
Отклонение по сроку связано с длительностью проведения мониторинга по созданным рабочим местам.

	4.3
	Основное мероприятие 4.3. «Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса»
	
	
	
	

	4.3.1
	Мероприятие 4.3.1. «Содействие деятельности общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей»
	
	
	
	

	4.3.2
	Результат: в первом полугодии 2015 г. предоставлены консультации субъектам МСП, организованы краткосрочные программы обучения (семинары), подготовлены НПА и законодательные инициативы. Количество субъектов МСП, получивших поддержку - 140
	30.07.2015
	31.07.2015
	1
	Контрольная точка достигнута. 
В первом полугодии 2015 г. предоставлены консультации субъектам малого и среднего предпринимательства. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку - 142
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации 
НО «Пермский фонд развития предпринимательства». 

	4.3.3
	Результат: в 2015 г. предоставлены консультации субъектам малого и среднего предпринимательства, организованы краткосрочные программы обучения (семинары), подготовлены нормативные правовые акты и законодательные инициативы. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, - 280 ед.
	31.01.2016
	--
	--
	Контрольная точка не достигнута. 
Значение показателя результативности не достигнуто в связи с поздним финансированием мероприятия за счет федеральных финансовых средств.
В 2015 г. обеспечена деятельность 40 общественных приемных в 40 муниципальных образованиях Пермского края.
Проведено 386 консультаций, организовано 4 семинара и т.п., в том числе 1 с участием регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
Проведено 2 соц. опроса предпринимателей (с привлечением сторонних экспертов), в которых приняли участие  150 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Обеспечено проведение 2  прямых телефонных линий с участием регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, - 142  ед.

	4.3.8
	Мероприятие 4.3.2. «Модернизация и совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства»
	
	
	
	

	4.3.9
	Мероприятие 4.3.2.1.  «Создание и обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края»
	
	
	
	

	4.3.10
	Результат: обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в Пермском крае, количество получивших поддержку в первом полугодии 2015 г. – 1750 ед.
	30.06.2015
	08.07.2015
	8
	Контрольная точка достигнута. 
Обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в Пермском крае, количество получивших поддержку в первом полугодии 2015 г. – 1750 ед.
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации 
НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 

	4.3.11
	Результат: обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в Пермском крае, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за 9 месяцев 2015 года,– 2000 ед.
	30.10.2015
	30.10.2015
	0
	Контрольная точка достигнута. 
Обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в Пермском крае, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за 9 месяцев 2015 года, – 2000 ед.

	4.3.12
	Результат: обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства 
в Пермском крае, 
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в 2015 г. – 68 ед., 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в 2015 г., – 3690 ед.
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной 
в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, – 100 %.
Количество проведенных мероприятий 
и консультаций – 
13414 ед.
	29.01.2016
	25.02.2016
	27
	Контрольная точка достигнута.
Обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в Пермском крае.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку -  10 328 ед.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, - 130 ед.
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной 
в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, – 100 %.
Количество проведенных  консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства -  900 ед.
Организовано и проведено 264 семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства, с общим количеством участников 5 500 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Обеспечено проведение 12  прямых телефонных линий, в результате консультации получило 240 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Отклонение по сроку связано с длительностью проведения мониторинга по созданным рабочим местам.

	4.3.17
	Мероприятие 4.3.2.3. «Создание 
и развитие регионального интегрированного центра в Пермском крае»
	
	
	
	

	4.3.18
	Результат: принято постановление Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии на обеспечение деятельности регионального интегрированного центра»
	30.06.2015
	30.10.2015
	122
	Контрольная точка достигнута. 
Принято постановление Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии на обеспечение деятельности регионального интегрированного центра» № 887-п от 23.10.2015.
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования и принятия НПА.

	4.3.19
	Результат: обеспечена деятельность регионального интегрированного центра. Предоставлены услуги 136 субъектам малого и среднего предпринимательства
	30.10.2015
	30.10.2015
	0
	Контрольная точка достигнута в срок.
Обеспечена деятельность регионального интегрированного центра. Предоставлены услуги 136 субъектам малого и среднего предпринимательства

	4.3.20
	Результат: обеспечена деятельность регионального интегрированного центра. 
В 2015 г. количество субъектов  малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,  – 191 ед., 
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) – 59 ед.
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной 
в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, – 100 %.
Количество проведенных мероприятий и консультаций – 138 ед.
Количество партнеров в сфере делового, технологического 
и научного сотрудничества, подобранных 
для российских субъектов малого 
и среднего предпринимательства, – 573 ед.
	29.01.2016
	12.02.2016
	14
	Контрольная точка достигнута.
Обеспечена деятельность регионального интегрированного центра.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, - 719 ед.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, - 76 ед. 
Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства - 164 ед.
Количество партнеров в сфере делового, технологического и научного сотрудничества, подобранных для российских субъектов малого и среднего предпринимательства, - 725 ед.
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной 
в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, – 100 %.
Отклонение по сроку связано с длительностью проведения мониторинга по созданным рабочим местам.

	4.3.25
	Мероприятие 4.3.3. «Содействие производственной кооперации крупных, средних и малых промышленных предприятий»
	
	
	
	

	4.3.26
	Результат: сформирована предварительная справка о результатах работы Пермского центра субконтракции в 2015 г., включающая информацию о количестве проведенных мероприятий
	31.12.2015
	25.12.2015
	-6
	Контрольная точка достигнута в срок. 
Сформирована предварительная справка о результатах работы Пермского центра субконтракции в 2015 г., включающая информацию о количестве проведенных мероприятий

	4.3.27
	Результат: получен отчет о результатах работы Пермского центра субконтракции в 2015 г., количество заключенных соглашений - 60 ед.
	31.01.2016
	--
	--
	Контрольная точка не закрыта.
В 2015 году Пермский центр субконтракции как самостоятельное юридическое лицо не создан. 
Услуг на бесплатной основе субъектам малого и среднего предпринимательства оказывает Фонд «Региональный центр инжиниринга».  
Оказаны услуги 20 субъектам малого и среднего предпринимательства.
Количество заключенных соглашений – 60.

	4.3.28
	Мероприятие 4.3.4. «Содействие развитию франчайзинга»
	
	
	
	

	4.3.29
	Результат: создана интернет-страница «Пермская франшиза» на едином информационном интернет-ресурсе
	31.12.2015
	25.12.2015
	-6
	Контрольная точка достигнута. 
Создана интернет-страница «Пермская франшиза» на едином информационном интернет-ресурсе: http://franchiseperm.ru

	4.3.30
	Результат: в 2015 г. по теме франчайзинга проведено не менее 1 межмуниципальной конференции, не менее 3 семинаров. Количество участников проекта - 8 ед.
	29.01.2016
	12.02.2016
	14
	Контрольная точка достигнута. 
Проведено 3 форума по франчайзингу регионального уровня. Создана интернет-страница «Пермская франшиза» на едином информационном интернет-ресурсе (http://franchiseperm.ru).
Количество участников проекта «Пермская франшиза» составило 37 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 

	4.3.31
	Мероприятие 4.3.5. «Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	

	4.3.32
	Мероприятие 4.3.5.1. «Обеспечение деятельности единого информационного интернет-ресурса»
	
	
	
	

	4.3.33
	Результат: обеспечена деятельность единого информационного интернет-ресурса. Количество посещений интернет-ресурса 
в I квартале - 40000
	30.04.2015
	 --
	--
	Контрольная точка не закрыта.
Плановые значения результативности не достигнуты.
Обеспечена деятельность информационного интернет-ресурса. Количество посещений в 1 квартале 2015 - 28412.
Неисполнение показателя по мероприятию связано с сокращением бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы.

	4.3.34
	Результат: обеспечена деятельность единого информационного интернет-ресурса. Количество посещений интернет-ресурса в первом полугодии 2015 г. - 90 000
	30.07.2015
	 --
	--
	Контрольная точка не достигнута. 
Плановое значение показателя результативности не достигнуто.
Обеспечена деятельность единого информационного интернет-ресурса. Количество посещений интернет-ресурса в первом полугодии 2015 г. - 59550. 
Неисполнение показателя по мероприятию связано с сокращением бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы

	4.3.35
	Результат: обеспечена деятельность единого информационного интернет-ресурса. Количество посещений интернет-ресурса в 2015 г. - 180000
	29.01.2016

	12.02.2016
	14
	Контрольная точка достигнута.
Обеспечены наполнение и актуализация контента единого информационного интернет-ресурса - цпп-пермь.рф. 
Количество уникальных посетителей портала – 10 000 чел. ежемесячно, 
количество посещений интернет-ресурса в 2015 г. – 180 000 ед.
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 

	4.3.40
	Результат: созданы комфортные условия для организации 
и ведения бизнеса. Обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства. 
В 2015 г. количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 3881 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) – 127 ед.
	29.01.2016
	25.02.2016
	27
	Контрольная точка достигнута.
Обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства. 
В 2015 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 11047 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) – 206 ед.
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации НО «Пермский фонд развития предпринимательства»  и проведением мониторинга по созданным рабочим местам.

	4.4
	Основное мероприятие 4.4. «Повышение предпринимательской активности»
	
	
	
	

	4.4.1
	Мероприятие 4.4.1. «Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе»
	
	
	
	

	4.4.2
	Результат: подготовлена программа форума «Бизнес-Успех» 2015 г.
	30.06.2015
	06.07.2015
	6
	Контрольная точка достигнута.
В связи с длительностью процедур согласования, утверждение деловой программы форума «Бизнес-Успех 2015» планируется 
в III квартале 2015 г.
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации 
НО «Пермский фонд развития предпринимательства».

	4.4.3
	Результат: за 9 месяцев 2015 г. организовано не менее 5 мероприятий, направленных на популяризацию роли предпринимательства в обществе
	30.10.2015
	07.12.2015
	38
	Контрольная точка достигнута.
За 9 месяцев 2015 г. организовано 5 мероприятий, направленных на популяризацию роли предпринимательства в обществе, в которых приняли участие более 300 субъектов малого  среднего предпринимательства.
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации 
НО «Пермский фонд развития предпринимательства».

	4.4.4
	Результат: в 2015 г. проведен форум «Бизнес-Успех», 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 400 ед.
	29.01.2016
	25.02.2016
	27
	Контрольная точка достигнута.
Организован и проведен форум «Территория бизнеса – территория жизни»  -  окружной этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» по Приволжскому федеральному округу.
В форуме приняли участие   526  участников – представители Пермского  края и Приволжского федерального округа,  из них  423 субъекта малого и среднего предпринимательства.
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации 
НО «Пермский фонд развития предпринимательства».

	4.4.9
	Мероприятие 4.4.2. «Содействие развитию молодежного предпринимательства»
	
	
	
	

	4.4.10
	Результат: подписано соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты – предприниматель» в Пермском крае в 2015 г.
	30.06.2015
	06.07.2015
	6
	Контрольная точка достигнута.
Подписано соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты предприниматель» в Пермском крае в 2015 г.
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования и подписания соглашения 
с Федеральным Агентством по делам молодежи. 

	4.4.11
	Результат: количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных 
в реализацию мероприятия в 2015 г., – 1667 чел.
	30.10.2015
	11.12.2015
	42
	Контрольная точка достигнута.
Реализована Всероссийская программа «Ты-предприниматель».
Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятия, - 2670 чел.
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации 
НО »Пермский фонд развития предпринимательства».

	4.4.12
	Результат: в 2015 г. количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение, – 672 чел., количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, созданных лицами 
в возрасте до 30 лет (включительно) 
из числа лиц, прошедших обучение – 84 чел., 
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) – 68 ед.

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной 
в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, – 100 %
	29.01.2016
	12.02.2016
	14
	Контрольная точка достигнута.
Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение, - 877 чел. (из 34 муниципальных образований).
Количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами 
в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение в результате участия 
в программе, - 95 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Количество  созданных рабочих мест  вновь созданными  субъектами малого и среднего предпринимательства – 130 ед.
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной 
в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, – 100 %

Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации 
НО «Пермский фонд развития предпринимательства» и проведением мониторинга по созданным рабочим местам.


	4.4.19
	Мероприятие 4.4.3. «Создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества»
	   
	
	
	

	4.4.20
	Результат: принято постановление Правительства Пермского края об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, принявшим на себя обязательства по созданию и обеспечению деятельности центров молодежного инновационного творчества
	30.10.2015
	07.12.2015
	38
	Контрольная точка достигнута. 
Принято постановление Правительства Пермского края об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, принявшим на себя обязательства по созданию и обеспечению деятельности центров молодежного инновационного творчества (№984-п от 16.11.15)
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования и принятия нормативного правового акта.

	4.4.21
	Результат:
Результат: в 2015 г. количество человек, воспользовавшихся услугами Центра молодежного инновационного творчества, – 2093 ед.
Коэффициент загрузки оборудования Центра молодежного инновационного творчества  – 48.
Количество проведенных мероприятий, направленных 
на развитие детского 
и молодежного научно-технического творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, тренинги 
и круглые столы – 40.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) – 
68 ед.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 4 ед.
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной 
в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, – 100 %
	31.01.2016
	--
	--
	Контрольная точка не закрыта. 
Значение показателя результативности 
не достигнуто. 
Проведен конкурсный отбор центров молодежного инновационного творчества, в результате из 
2 проектов отобран ООО «ЦМИТ Фотоника», объем предоставленной субсидии составил 6969,45 тыс. рублей.
Плановые значения результативности 
не достигнуты в связи с несоответствием заявок, представленных на конкурсный отбор, требованиям предоставления субсидии на создание 
и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества и поздним поступлением федеральных финансовых средств.

	4.4.22
	Мероприятие 4.4.4. «Развитие предпринимательской грамотности и повышение компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	

	4.4.23
	Результат: состоялся конкурсный отбор исполнителей мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства
	30.06.2015
	06.07.2015
	6
	Контрольная точка достигнута. 
Состоялся конкурсный отбор исполнителей мероприятия по обучению субъектов малого 
и среднего предпринимательства и их сотрудников
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации 
НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 

	4.4.24
	Результат: в первом полугодии 2015 г. количество принявших участие в образовательных программах – 3 861 человек
	30.07.2015
	16.12.2015
	139
	Контрольная точка достигнута. 
Значение показателя результативности не достигнуто. 
В первом полугодии 2015 г. количество принявших участие в образовательных программах 1255 чел. Неисполнение показателя связано с сокращением бюджетных средств, направленных на его реализацию.
Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была восстановлена после удаления.

	4.4.25
	Результат: в 2015 г. количество принявших участие в образовательных программах – 
1208 человек
	31.01.2016
	--
	--
	Контрольная точка достигнута, но не закрыта.
Реализована образовательная программа для целевых групп граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Количество принявших участие 
в образовательных программах – 1 270 человек.
Отсутствие закрытия контрольной точки связано 
с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Изменения 
в распоряжение Правительства Пермского края 
№9-рп от 21.01.2014 были утверждены распоряжением Правительства Пермского края 
№ 22-рп от 11.02.2016 г. 

	4.5
	Результат: повышена предпринимательская активность. 
В 2015 г. количество принявших участие в образовательных программах – 
1208 человек, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 404 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) – 136 ед.
	31.01.2016
	--
	--
	Контрольная точка не закрыта.
В 2015 г. количество принявших участие 
в образовательных программах – 1270 человек, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 424 ед., 
количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий программы «Ты – предприниматель» в 2015 г., – 2670 чел.,
количество вновь созданных рабочих мест - 130.
Отсутствие закрытия контрольной точки связано 
с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Изменения 
в распоряжение Правительства Пермского края 
№ 9-рп от 21.01.2014 были утверждены распоряжением Правительства Пермского края  
№ 22-рп от 11.02.2016 г.

	5.
	Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»

	5.1
	Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края»
	
	
	
	

	5.1.1
	Мероприятие «Проведение фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня»
	
	
	
	

	5.1.2
	Результат: Утвержден план проведения Фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня»
	15.02.2015
	15.02.2015
	0
	Контрольная точка достигнута в срок.
План проведения Фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня» в 2015 году разработан в установленные сроки.

	5.1.3
	Результат: Проведен Фестиваль кулинарного искусства «Прикамская кухня»
	10.03.2015
	10.03.2015
	0
	Контрольная точка достигнута в срок.
Фестиваль кулинарного искусства «Прикамская кухня -2015» проведен в установленные сроки. Награждение победителей состоялось 28 февраля 2015 года.

	5.1.8
	Мероприятие 5.1.2. «Приобретение бланков лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов»
	
	
	
	

	5.1.9
	Результат: Приобретено 1400 бланков лицензий розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации черных металлов, цветных металлов
	25.12.2015
	-
	-
	Контрольная точка не достигнута. 
В 2015 году лимиты бюджетных ассигнований  на приобретение бланков лицензий розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации черных металлов, цветных металлов закрыты в объеме 100,0 тыс. рублей.

	7.
	Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»

	7.1
	Основное мероприятие 7.1. «Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера»
	 
	 
	
	

	7.1.1
	Результат: направлены в Минэкономразвития России предложения по софинансированию из федерального бюджета мероприятий программы развития инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный»
	30.06.2015
	29.10.2015
	121
	Контрольная точка достигнута.
В Минэкономразвития России направлена заявка (СЭД-03-02-02-250 от 06.08.2015) «О направлении заявки» на софинансирование из федерального бюджета мероприятий подпрограммы развития инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный».
В связи с более поздним, чем контрольная точка, сроком внесения изменений в План реализации мероприятий государственной программы на 2015 – 2017 годы, срок подтверждения контрольной точки был смещен.

	7.1.2
	Результат: в 2015 году специализированной организацией заключен 21 (двадцать один) договор о координации деятельности организаций - участников инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»
	31.12.2015
	24.12.2015
	-7
	Контрольная точка достигнута в срок.
В 2015 году специализированной организацией (АО «Корпорация развития Пермского края») заключено 22 договора о координации деятельности организаций – участников Кластера.

	7.1.5
	Мероприятие 7.1.1. «Обеспечение деятельности специализированной организации»
	 
	 
	
	

	7.1.6
	Результат: утвержден порядок расходования средств на обеспечение деятельности специализированной организации в 2015 году за счет средств федерального бюджета по итогам отбора Министерства экономического развития Российской Федерации
	31.12.2015
	10.12.2015
	-21
	Контрольная точка достигнута в срок.
Постановлением Правительства Пермского края от 18.11.2015 № 994-п утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края в 2015 году на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое 
и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера»

	7.1.11
	Мероприятие 7.1.2. «Разработка и содействие реализации проектов развития ИТК «Технополис «Новый Звездный»
	 
	 
	
	

	7.1.12
	Результат: специализированной организацией оказано содействие в реализации 4 (четырех) проектов организаций - участников инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный» в 2015 году
	31.12.2015
	24.12.2015
	-7
	Контрольная точка достигнута в срок.
В 2015 году специализированной организацией 
(АО «Корпорация развития Пермского края») оказано содействие в реализации 4 проектов организаций-участников ИТК «Технополис «Новый Звездный»:
       1) Разработка технологии регенерации растворителей, применяемых в машиностроении 
и металлургии;
      2) Изготовление отечественных металлических порошков коррозионно-стойких для технологии получения изделий методом селективного лазерного плавления материалов;
      3) Программный продукт для оценки соискателей на основе данных из социальной сети Фейсбук;
      4) Создание многофункционального высокопористого ячеистового материала на основе коррозийностойких металлических сплавов.

	7.1.15
	Мероприятие 7.1.2.1. «Организация системы управления кластером с помощью внедрения модели делового совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM)»
	 
	 
	
	

	7.1.16
	Результат: внедрена модель делового совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM) на 7 (семи) предприятиях Пермского края в 2015 году
	31.12.2015
	24.12.2015
	-7
	Контрольная точка достигнута в срок.
В 2015 году специализированной организацией 
(АО «Корпорация развития Пермского края») внедрена модель делового совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM) на 7 предприятиях Пермского края. Обучены 
и сертифицированы эксперты из числа представителей организаций – участников кластера и проведена комплексная экспресс – диагностика. 

	7.1.19
	Мероприятие 7.1.2.2. «Организация и проведение студенческого конкурсного отбора перспективных идей и проектов в сфере исследований, разработок и инноваций»
	 
	 
	
	

	7.1.20
	Результат: в 2015 году отобрано 2 (два) проекта с целью их дальнейшей реализации в рамках инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный»
	31.1.2.2015
	24.12.2015
	-7
	Контрольная точка достигнута в срок.
В 2015 году специализированной организацией 
(АО «Корпорация развития Пермского края») отобрано 2 проекта с целью их дальнейшей реализации в рамках ИТК «Технополис «Новый Звездный»: 
      праймер-преобразователь ржавчины;
      миниатюрный реактивный двигатель.


	7.1.23
	Мероприятие 7.1.2.3. «Проведение ежегодного краевого конкурса проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ среди организаций - участников кластера в целях предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на выполнение ими проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»
	 
	 
	
	

	7.1.24
	Результат: утвержден план-график проведения ежегодного краевого конкурса проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2015 году

	30.06.2015
	14.12.2015
	167
	Контрольная точка достигнута.
План-график проведения ежегодного краевого конкурса проектов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в 2015 году утвержден Приказом Министерства промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края от 21.09.2015 
№СЭД-03-01-08-249.
В связи с более поздним, чем контрольная точка,  сроком внесения изменений в План реализации мероприятий государственной программы на 2015 – 2017 годы, срок подтверждения контрольной точки был смещен.

	7.1.25
	Результат: проведен краевой конкурс проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, предоставлены юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидии на выполнение проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2015 году
	28.12.2015
	14.12.2015
	-14
	Контрольная точка достигнута в срок.
Краевой конкурс НИОКР проведен. Итоговым протоколом заседания комиссии от 30 ноября 2015 года определено 5 проектов НИОКР – победителей конкурса.



	7.1.26
	Результат: выполнено юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 4 (четыре) проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2015 году
	28.12.2015
	14.12.2015
	-14
	Контрольная точка достигнута в срок.
Краевой конкурс НИОКР проведен. Итоговым протоколом заседания комиссии от 30 ноября 2015 года определено 5 проектов НИОКР - победителей конкурса.

	7.1.33
	Мероприятие 7.1.2.4. «Модернизация испытательного стенда ГТУ 40 с целью получения возможности испытания ГТУ 32-П»
	 
	 
	
	

	7.1.34
	Результат: направлена заявка на получение субсидии из федерального бюджета на приобретение оборудования для модернизации испытательного стенда ГТУ-40
	30.10.2015
	29.10.2015
	-1
	Контрольная точка достигнута в срок.
В Минэкономразвития России направлена заявка (СЭД-03-02-02-250 от 06.08.2015 «О направлении заявки») на софинансирование из федерального бюджета мероприятий подпрограммы развития инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный»

	7.1.40
	Мероприятие 7.1.3. «Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров, предоставление консультационных услуг в интересах организаций-участников»
	 
	 
	
	

	7.1.41
	Результат: повышена квалификация сотрудников организаций - участников инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный» по направлению «Инновационное управление» в количестве 25 человек в 2015 году
	31.12.2015
	24.12.2015
	-7
	Контрольная точка достигнута в срок.
В 2015 году специализированной организацией 
(АО «Корпорация развития Пермского края») повышена квалификация сотрудников организаций-участников ИТК «Технополис «Новый Звездный» по программе «Секреты успеха специализированной организации/ центра кластерного развития» в количестве 32 человек.

	7.1.44
	Мероприятие 7.1.4. «Организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий»
	 
	 
	
	

	7.1.45
	Результат: организациями - участниками инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный» принято участие в 2 (двух) выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2015 году
	31.12.2015
	10.12.2015
	-21
	Контрольная точка достигнута в срок.
Организациями-участниками инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» принято участие в Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2015» 
и Пермском инженерно-промышленном форуме 2015

	7.1.48
	Мероприятие 7.1.4.1. «Организация международной конференции инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения»
	 
	
	
	

	7.1.49
	Результат: организована и проведена конференция инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения» в 2015 году
	31.1.2.2015
	21.12.2015
	-10
	Контрольная точка достигнута в срок.
Организована и проведена V Международная научно -практическая конференция «Шумпетеровские чтения» по теме «Интеграция власти , науки, образования и бизнеса в стратегии инновационного развития региона». Организаторами мероприятия выступили Институт повышения квалификации - РМЦПК и АО «Корпорация развития Пермского края» (специализированная организация кластера). 

	7.1.52
	Мероприятие 7.1.4.2. «Организация участия представителей организаций - участников кластеров в конгрессных мероприятиях»
	
	
	
	

	7.1.53
	Результат: организовано участие представителей организаций - участников кластеров в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015
	10.09.2015
	29.10.2015
	49
	Контрольная точка достигнута. 
В международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015» приняли участие организации-участники кластера «Технополис «Новый Звездный» 
В связи с более поздним, чем контрольная точка, сроком внесения изменений в План реализации мероприятий государственной программы на 2015 – 2017 годы, срок подтверждения контрольной точки был смещен.

	7.1.54
	Результат: организовано участие представителей организаций - участников кластеров в Пермском инженерно-промышленном форуме в 2015 году
	10.12.2015
	04.12.2015
	-6
	Контрольная точка достигнута в срок.
В Пермском инженерно-промышленном форуме 2015 организовано участие представителей организаций - участников кластеров «Технополис «Новый Звездный» и «Фотоника» 

	7.1.55
	Мероприятие 7.1.4.3. «Сопровождение интернет-портала ИТК «Технополис «Новый Звездный»
	
	
	
	

	7.1.56
	Результат: создан интернет-портал инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный»
	31.12.2015
	29.10.2015
	-63
	Контрольная точка достигнута в срок.
Специализированной организацией (АО «Корпорация развития ПК) создан Интернет-портал ИТК «Технополис «Новый Звездный» http://novyzvezdny.ru/

	7.2
	Основное мероприятие 7.2. «Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»
	
	
	
	

	7.2.1
	Результат: сформирован прогнозный план участия в совместных с Ассоциацией мероприятиях на 2015 год
	15.06.2015
	07.12.2015
	175
	Контрольная точка достигнута.
Сформирован план работы на 2015 год, в том числе участие в Пермском инженерно-промышленном форуме - 2015 (С.Т. Ходько).
В связи со сменой руководства Ассоциации инновационных регионов России контрольная точка достигнута с нарушением установленных сроков.

	7.2.2
	Результат: принято участие не менее чем в 3 (трех) совместных с Ассоциацией мероприятиях в 2015 году
	25.12.2015
	07.12.2015
	-18
	Контрольная точка достигнута в срок.
      1. Участие Пермского края в едином стенде АИРР на форуме «Открытые инновации» 30.10.2015.
      2. Круглый стол по кластерному развитию в рамках ПИПФ 2015 12.11.2015
      3. Выступление руководителя АИРР в рамках пленарного заседания ПИПФ 2015 13.11.2015
http://engineerforum.ru/structure/struktura-delovoy-programmy

	7.3
	Основное мероприятие 7.3. «Развитие объектов инновационной инфраструктуры»
	
	
	
	

	7.3.1
	Мероприятие 7.3.1. «Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга»
	
	
	
	

	7.3.2. 
	Результат: открытие регионального центра инжиниринга
	30.10.2015
	20.10.2015
	-1
	Контрольная точка достигнута в срок.
Открытие Регионального центра инжиниринга состоялось 15.04.2015.

	7.3.3
	Результат: утвержден порядок расходования средств в 2015 году на обеспечение деятельности объектов инновационной инфраструктуры
	31.12.2015
	10.12.2015
	-21
	Контрольная точка достигнута в срок.
Постановлением Правительства Пермского края 
от 28.10.2015 № 917-п, утвержден Порядок определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, образующей инфраструктуру поддержки организаций - участников инновационных территориальных кластеров, на реализацию в 2015 году мероприятия «Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга»

	7.4
	Результат: коллективом регионального центра инжиниринга реализовано 15 (пятнадцать) проектов в 2015 году
	31.12.2015
	29.12.2015
	-2
	Контрольная точка достигнута в срок.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный», коллективом Фонда «Региональный центр инжиниринга» реализовано высокотехнологичных и образовательных проектов (в т.ч. мероприятия) 17, а именно:
      1) Проект «Моделирование процессов литья»;
      2) Проведение курса «Базовый курс ProCast-VisualCAST»;
      3) Проведение курса «PlantSimulation: основы, методы и стратегии»;
      4) Проведение курса «Математические методы моделирования операций сварки и термической обработки»;
      5) Проведение курса «Математические методы моделирования операций штамповки»;
      6) Проведение курса «Работа с листовым материалом в NX»;
      7) Проведена лекция «3D сканирование. Практика применения»;
      8) Проведен семинар по использованию имитационного моделирования в бережливом производстве;
      9) Проведена лекция студентам ПНИПУ на тему «Современные технологии в производстве»;
      10) Проведена лекция студентам ПНИПУ 
на тему «Цифровое и бережливое производство»;
      11) Проведена лекция для студентов ПНИПУ 
на тему «Современные технологии в производстве»;
      12) Проведен семинар для студентов ПНИПУ 
на тему «Цифровое и бережливое производство»;
      13) Проведен мастер-класс 3D сканирование 
и 3D печать;
      14) Проведен семинар «современные технологии в бизнесе:3D-сканирование 
и бережливое производство»;
15) Проведен мастер -класс «3д сканирование и 3д печать»;
16) Проведен мастер -класс «Технологии цифрового производства: 3д сканирование и 3д печать»;
17) Проведен образовательный курс «Лидер потока».
      В указанных проектах и мероприятиях приняли участие организации-участники инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный», такие как: ПАО «Протон-ПМ»,
 ОАО «Авиадвигатель», ОАО НПО «Искра», ПНИПУ.
      В рамках реализации подпрограммы «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный», коллективом Фонда «Региональный центр инжиниринга» реализовано 21 высокотехнологичный и образовательный проект (в т.ч. мероприятия).
      В проектах и мероприятиях приняли участие организации-участники инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный», такие как: ПАО «Протон-ПМ», ОАО «Авиадвигатель», ОАО НПО «Искра», ПНИПУ. 

	7.7
	Основное мероприятие 7.4. «Мероприятия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры с целью повышения качества общего образования»
	
	
	
	

	7.7.1
	Результат: обеспечена деятельность «Техно-школы»
	31.12.2015
	25.12.2015
	-6
	Контрольная точка достигнута в срок.
Приобретено и введено в эксплуатацию оборудование для обеспечения деятельности «Техно-школы»

	7.7.2
	Мероприятие7.4.1.  «Поддержка деятельности уникальной инновационной школы «Техно-школа» (МОУ СОШ N 129 г. Перми)
	
	
	
	

	7.7.3
	Результат: приобретено современное оборудование в рамках формирования инновационной образовательной среды
	31.12.2015
	25.12.2015
	-6
	Контрольная точка достигнута в срок.
Приобретено современное оборудование в рамках формирования инновационной образовательной среды в 2015 году на сумму 10,0 млн.рублей за счет средств федерального бюджета

	7.8
	Основное мероприятие 7.5.  «Обеспечение деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций аэрокосмической отрасли»
	
	
	
	

	7.8.1
	Результат: оснащен оборудованием многофункциональный центр прикладных квалификаций аэрокосмической отрасли
	31.12.2015
	25.12.2015
	-6
	Контрольная точка достигнута в срок.
КГАПОУ «Пермский авиационный техникум 
им. А.Д. Швецова» в 2015 году за счет средств федерального бюджета приобрел технологическое оборудование на сумму 20,0 млн. рублей. 

	8.
	Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»

	8.1
	Основное мероприятие «Участие в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций»
	
	
	
	

	8.1.1
	Результат: утвержден прогнозный план участия представителей организаций - участников кластера в информационно-выставочных и коммуникативных мероприятиях в 2015 году
	30.06.2015
	16.12.2015
	169
	Контрольная точка достигнута.
Прогнозный план утвержден приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 16.03.2015 г. № СЭД-03-01-08-62 «Об утверждении Плана участия Пермского края в информационно-выставочных мероприятиях на 2015 год».
В связи с более поздним, чем контрольная точка, сроком внесения изменений в План реализации мероприятий государственной программы на 2015 – 2017 годы, срок подтверждения контрольной точки был смещен.

	8.1.2
	Результат: организовано участие представителей организаций - участников кластера не менее чем в
1 информационно-выставочном и (или) коммуникативном мероприятии в 2015 году
	25.12.2015
	16.12.2015
	-9
	Контрольная точка достигнута в срок.
Организациями-участниками кластера принято участие в Пермском инженерно-промышленном форуме и Всероссийской конференции 
по волоконной оптике-2015.
АО «ПНППК» выступила спонсором Пермского инженерно-промышленного форума 
и Всероссийской конференции по волоконной оптике-2015. 

	8.1.3
	Результат: проведена всероссийская конференция по быстрореагирующему производству (QRM) в 2015 году
	25.12.2015
	25.12.2015
	0
	Контрольная точка достигнута в срок.
Проведена всероссийская конференция 
по быстрореагирующему производству (QRM) 
в 2015 году. На конференции были представлены доклады ведущих разработчиков концепции 
из США, Германии, Франции, Голландии, Швейцарии, России.

	8.1.4
	Результат: проведена всероссийская конференция по волоконной оптике в 2015 году
	25.12.2015
	25.12.2015
	0
	Контрольная точка достигнута в срок.
Проведена всероссийская конференция 
по волоконной оптике в 2015 году. Общее количество участников: 226 человек (без студентов и работников АО ПНППК, ПНИПУ, ПГНИУ, ПНЦ УрО РАН 185 человек), в том числе 17 зарубежных участников из 12 иностранных компаний. 
На конференции было представлено 23 города России и 9 стран ближнего и дальнего зарубежья.

	8.1.5
	Результат: проведен форум «Ни дня без науки» в 2015 году
	25.12.2015
	--
	--
	Контрольная точка не достигнута. 
Форум «Ни дня без науки» проводится раз в два года по чётным годам. Запланировано проведение форума на 2016 г.

	8.2
	Основное мероприятие 8.2. «Развитие образовательной инфраструктуры»
	
	
	
	

	8.2.1
	Результат: реализована факультативная образовательная программа межвузовского факультета «Фотоника» для студентов академических групп ПГНИУ, ПНИПУ в 1 семестре 2015/2016 учебного года
	31.12.2015
	25.12.2015
	-6
	Контрольная точка достигнута в срок.
В первом семестре образовательная программа реализовывалась в форме прохождения практик 
и стажировок с закрепленными за студентами ПГНИУ и ПНИПУ наставниками. Академические лекции для студентов планируется реализовать 
во II семестре 2015/2016 учебного года.

	8.2.6
	Результат: музеем науки и техники в 2015 году проведена 1 экспозиционная программа, состоящая не менее чем из 
5 тематических зон
	31.12.2015
	25.12.2015
	-6
	Контрольная точка достигнута в срок.
Музеем науки и техники в 2015 году проведено несколько экспозиционных программ, состоящих не менее чем из 5 тематических зон. Общее количество посетителей за год - более 57000 человек.



3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

	№ п/п 
	Наименование целевого показателя, ед. измерения 
	Значение целевого показателя
	Уровень достижения, %
	Примечание 
(причины отклонения 
от планового значения) 

	
	
	план 
	факт 
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	
	Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»

	1
	Прибыль до налогообложения, млн. руб.
	208 368,0
	215 023,1*

	103,2

	* Оперативные данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю.
Фактические данные за 2015 год будут сформированы Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю в июле 2016 года.

	2
	Реальные располагаемые денежные доходы населения, %
	99,0
	 100,4*
	 101,4
	* Оперативные данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю.

	3
	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края, млн. рублей
	118 256,2
	 106 932,2

По данным Министерства финансов Пермского края 
(официальный сайт)
	 90,4
	      В 2015 году по отношению к  2014 году произошло снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Пермского края по следующим видам налогов и неналоговым  доходам:
     акцизы по подакцизным товарам;
     земельный налог;
     налог на добычу полезных ископаемых;
      доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

	4
	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края в расчете на душу населения, тыс. рублей
	44,82

	 40,6

	90,6
	На снижение фактического значения показателя повлияло снижение значения показателя 3 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края» и снижение численности населения по состоянию на 01.01.2016.  

	1
	Подпрограмма «Инновационная экономика»

	1.1
	Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в общем числе обследованных организаций, %

	14,3


	Нет данных
	--

	Данные за 2015 год будут сформированы Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю до 30.09.2016 

	1.2
	Удельный вес инновационной продукции, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями промышленного производства, % 
	13

 
	Нет данных
	--

	Данные за 2015 год будут сформированы Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю до 30.09.2016 

	1.3
	Количество малых инновационных предприятий, ед.
	90
	 90
	100 
	

	1.4
	Количество инновационных территориальных или технологических (производственных) кластеров, функционирующих на территории Пермского края, ед.
	3
	 3
	 100
	

	2
	Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

	2.1
	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям, млн. рублей
	147 226,0
	180 977,1*

	122,9
	* Оперативные данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю.
     Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением объемов финансирования
по инвестиционным программам крупных предприятий Пермского края.

	2.2
	Количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение, ед.
	8
	17
	212,5
	Высокая заинтересованность инвесторов в мере государственной поддержки по административному сопровождению инвестиционных проектов и получению статуса «приоритетный инвестиционный проект»

	2.3
	Количество действующих на территории края инструментов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, ед.
	2
	2
	100
	

	2.4
	Количество мероприятий, проведенных в целях формирования инвестиционно-привлекательного имиджа края, ед.
	9
	70
	777,8
	Несмотря на наличие введенных Европейским союзом секторальных санкций в отношении Российской Федерации наблюдается перевыполнение планового значения целевого показателя, обусловленного наличием высокого интереса европейских стран к развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с Пермским краем. 
Также в целях содействия реализации инвестиционных проектов в регионе систематически проводятся мероприятия краевого, межрегионального уровня, направленные на привлечение инвесторов
в Пермский край.

	2.5
	Численность государственных гражданских служащих Пермского края и муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, мероприятиях по обмену опытом, посвященных вопросам в сфере инвестиций, развития государственно-частного партнерства и международных отношений, чел
	45
	170
	377,8
	Перевыполнение планового значения целевого показателя обусловлено актуальностью обсуждения темы лучших практик развития международных
и внешнеэкономических связей муниципальных образований Пермского края в соответствии с практикой применения правовых основ международных и внешнеэкономических связей государственных и муниципальных органов власти с учетом текущих политических и экономических условий.
С 2015 года осуществляется внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по созданию условий
по формированию благоприятного инвестиционного климата в 35 муниципальных образованиях края, 
в связи с чем проведен ряд обучающих семинаров для специалистов органов местного самоуправления края.

	3
	Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

	3.1
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. рублей
	198291,0
	216 991,5*

	109,4


	* Оперативные данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю.

	3.2
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения, тыс. рублей
	75,15
	82,39


	109,6
	На фактическое значение показателя повлияло увеличение значения показателя 3.1 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» и снижение численности населения по состоянию на 01.01.2016.       

	3.3
	Количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест, ед.
	4000
	2534*
	63,3 
	* По данным, полученным от 50 промышленных предприятий Пермского края. 

	3.4
	Количество трехсторонних соглашений между обучающими организациями, предприятиями и физическими лицами, ед.

	5000
	 7461
	 149,2
	Превышение фактического значения показателя произошло за счет роста количества трехсторонних соглашений, реализуемых в рамках проекта «Дуальное образование».

	4.
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»

	4.1
	Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
	112000

	136477

	 121,8

	      Плановый показатель 2015 года был сформирован в 2013 году без учета категории юридических лиц  неопределенного типа.
      По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю по состоянию на 01.01.2016 зарегистрировано 136477 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них:
      69705 – индивидуальные предприниматели;
      33588 – юридические лица (малые, средние и микро предприятия);
      33184 – юридические лица неопределенного типа.

	4.2
	Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, индивидуальными предпринимателями, млрд.рублей
	990,5
	Нет данных
	 --
	      Плановый срок предоставления информации Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю  - июнь 2016 г.

	4.3
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, %
	30,13
	Нет данных
	 --
	      Плановый срок предоставления информации Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю  - апрель 2016 г.


	4.4
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации, ед.
	51,7
	 51,8
	100,1
	

	4.5
	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), ед.
	696
	896
	 128,7
	Превышение фактического значения показателя связано с высокой востребованностью и эффективной реализацией мероприятий подпрограммы.

	4.6
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед.
	6001
	12225
	 203,7
	 Превышение фактического значения показателя связано с высокой востребованностью и эффективной реализацией мероприятий подпрограммы. 

	5
	Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»

	5.1
	Обеспеченность торговыми площадями населения Пермского края, кв. м/тыс. чел.

	551,1
	 592,8
	107,6 
	Перевыполнение планового значения показателя    произошло за счет привлечения   на территорию региона двух федеральных торговых сетей. В частности, оказано содействие в открытии первого торгового объекта федеральной торговой сети «АШАН» в Пермском крае, а также в открытии магазина торговой сети «Карусель». 
Также произошло открытие второго гипермаркета «Магнит» (по ул. Карпинского в г. Перми)

	5.2
	Удельный вес товаров краевых производителей в обороте розничной торговли, %


	35
	32
	91,4
	Не смотря на то, что в 2015 году плановое значение показателя достигнуто не было, доля товаров краевых производителей 
в обороте розничной торговли увеличилась с 25% в 2014 году до 32% в 2015 году. 

	5.3
	Доля задекларированной розничной продажи алкогольной продукции, %
	98,2
	98,2
	100
	

	6
	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

	6.2
	Среднее время регистрации юридических лиц, дней
	16,88
	10,50
	Перевыпол-нение на 39,2%
	      В 2015 году произошло сокращение среднего времени регистрации юридических лиц на 39,2%. 
      Значение показателя сформировано на основании данных анкетирования на сайте Министерства экономического развития Пермского края, а также экспертной оценки, представленной 
ООО «ОПОРА РОССИИ», ПКРО ООО «Деловая Россия», Пермской торгово-промышленной палатой, Ассоциацией «Пермская гильдия добросовестных предприятий», Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей 
в Пермском крае, УФНС России 
по Пермскому краю.

	7
	Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»

	7.1
	Численность работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, чел.
	630
	718
 
	113,9 
	Превышение фактического значения показателя  произошло за счет увеличение количества работников, прошедших профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации, на 
ОАО «Авиадвигатель», ПАО «НПО «Искра»,    ООО «ПРОМ-ОЙЛ». 


	7.2
	Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями, в стоимостном выражении  (по отношению к предыдущему году), %
	7,0
	  7,3

	 104,1
	Превышение фактического значения показателя  произошло за счет роста объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок на 
ОАО «Авиадвигатель», ПАО «НПО «Искра»


	7.3
	Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном выражении (по отношению 
к предыдущему году), %
	16
	23,6

	147,5
	Превышение фактического значения показателя  произошло за счет увеличения объемов инвестиционных затрат  на ПАО «НПО «Искра»,    ООО «ПРОМ-ОЙЛ»; ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»; ПАО «Протон – ПМ»


	7.4
	Рост выработки на одного работника организации - участника в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	3,0
	 18,1

	 Превышение в 6 раз
	Превышение фактического значения показателя произошло за счет роста объемов отгруженной продукции на 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский моторный завод»

	7.5
	Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	8,4
	 39,4

	 Превышение в 4,7 раза
	Превышение фактического значения показателя произошло за счет роста объемов отгруженной продукции на 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский моторный завод»

	7.6
	Рост совокупной выручки организаций - участников от продаж продукции на внешнем рынке, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	6,0
	 69,5
	 Превышение в 11,6 раза
	Превышение фактического значения показателя произошло за счет увеличения объемов продаж продукции на внешнем рынке ОАО «Пермский моторный завод», 
ОАО «Авиадвигатель», ЗАО «ЭКАТ», ООО «Сателлит»

	7.7
	Рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований), в границах которого расположен территориальный кластер (по отношению к предыдущему году), %
	30
	 35,0
 
	 117,6
	Превышение фактического значения показателя произошло за счет увеличения количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных на территории г. Перми в 2015 году с 17 ед. до 23 ед. 

	7.8
	Рост количества запатентованных организациями-участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом (по отношению к предыдущему году), %
	20
	 23,2

	 116,0
	Превышение фактического значения показателя произошло за счет роста количества запатентованных результатов интеллектуальной деятельности на ПАО «НПО «Искра», ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет».

	7.9
	Численность работников организаций-участников, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом, чел.
	323
	2300
	 Превышение в 7,1 раза
	Плановое значение показателя рассчитывалось исходя из количества работников, принявших участие 
в мероприятиях, организаторами которых    являются исполнительные органы государственной власти Пермского края. 
      Фактическое значение показателя сформировалось с учетом участия работников во всех мероприятиях как регионального, так и федерального уровня.

	8
	Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий  «Фотоника»

	8.1
	Численность работников организаций - участников кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного образования в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации программы развития кластера, чел.
	45
	155
	 Превышение в 3,4 раза
	Превышение фактического значения показателя  произошло за счет увеличения количества работников, прошедших профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации, 
на ОАО «Авиадвигатель», АО «ПНППК»

	8.2
	Объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями - участниками кластера либо одной или более организацией - участником кластера совместно с иностранными организациями, млн. рублей
	80
	277,8
	 Превышение в 3,5 раза
	Превышение фактического значения показателя произошло за счет роста объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок 
на АО «ПНППК» в кооперации 
с участниками кластера

	8.3
	Объем инвестиционных затрат организаций - участников кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций, млн. рублей
	120
	351,7
	Превышение в 2,9 раза
	Превышение фактического значения показателя  произошло за счет увеличения объемов инвестиционных затрат  
на АО «ПНППК»

	8.4
	Выработка на одного работника организаций - участников кластера, тыс. рублей
	2000
	2282
	 114,1
	Превышение фактического значения показателя произошло за счет роста объемов отгруженной продукции 
на АО «ПНППК», ООО «Инкаб», 
ООО «Инверсия-сенсор»

	8.5
	Объем отгруженной организациями - участниками кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, млрд. рублей
	25,9
	18,3
	 70,7
	

	8.6
	Совокупная выручка организаций - участников кластера от продаж продукции на внешнем рынке, млрд. рублей
	1,4
	0,1
	 7,1
	

	8.7
	Количество малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законом Российской Федерации на территории города Перми, ед.
	55
	23
	 41,8
	В г. Пермь в 2015 г. зарегистрировано 
23 новых малых инновационных предприятия (предприятия с ОКВЭД 73.10 «научные исследования и разработки»), что больше показателя 2014 г. (17), но ниже запланированных показателей, ввиду сложной экономической обстановки

	8.8
	Количество запатентованных организациями - участниками кластера результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом, шт.
	5
	22
	 Превышение в 4,4 раза
	Превышение фактического значения показателя  произошло за счет  роста количества запатентованных результатов интеллектуальной деятельности на АО «ПНППК», ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет».

	8.9
	Численность работников организаций - участников кластера, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом, чел.
	5
	312
	 Превышение в 62,4 раза
	Плановое значение показателя рассчитывалось исходя из количества работников, принявших участие 
в мероприятиях, организаторами которых    являются исполнительные органы государственной власти Пермского края (основное мероприятие подпрограммы «Участие в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций»). Фактическое значение показателя сформировалось с учетом участия работников во всех мероприятиях как регионального, так и федерального уровня, в том числе участия за счет средств предприятий кластера.


		


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Подпрограмма «Инновационная экономика»

В числе основных факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы «Инновационная экономика», следует выделить изменение условий программ Фонда содействия инновациям, приведшее к увеличению объема привлеченных средств с 10 800,0 тыс. рублей до 20 200,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

В числе основных факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы, можно отметить следующие:
введение Европейским союзом секторальных санкций 
в отношении Российской Федерации;
проведение единой внешнеполитической линии Российской Федерации, направленной на эффективное осуществление международных 
и внешнеэкономических связей с учетом текущих политических 
и экономических условий;
высокий интерес к межрегиональному торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с Пермским краем европейских стран, в условии введенных санкций в отношении Российской Федерации;
увеличение объемов финансирования по инвестиционным программам крупных предприятий Пермского края.

Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

Факторами, повлиявшими на реализацию подпрограммы 
в 2015 году, стали кризисные явления в экономике, вызвавшие замедление темпов промышленного производства. 
В результате реализации мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, индекс промышленного производства в Пермском крае в 2015 году составил 99,4%, что на 3,9% выше общероссийского показателя.





Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»

Несмотря на неблагоприятные изменения социально-экономической ситуации, сектор малого и среднего бизнеса наиболее стойко воспринял вызовы внешней среды. Об этом свидетельствует увеличение числа зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Пермском крае на 4,2% относительно прошлого года (130 974 субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году, 136 477 субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году), а также превышение значений результатов основных целевых показателей подпрограммы.


Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»

Основными факторами, оказавшими влияние на ход реализации подпрограммы «Развитие внутреннего потребительского рынка» является ухудшение социально-экономической ситуации в Российской Федерации, что вызвало рост инфляции, повышение ставки по кредитам для организаций и частных лиц, снижение реальной покупательной способности населения. 


Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»

Одним из основных факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы, можно отметить поддержку импортозамещения и экспорта 
по широкой номенклатуре несырьевых, в том числе высокотехнологичных, товаров.  


Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»

Факторами, повлиявшими на реализацию подпрограммы 
в 2015 году, стали кризисные явления в экономике, вызвавшие замедление темпов промышленного производства. 



5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)
	Объемы и источники финансирования
	Причины неосвоения бюджетных средств

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполне-ния
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Государственная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	230 596,5
	224 026,65
	97,2
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	506 239,5
	502 239,3
	99,2
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	15 033,1
	17 159,2
	114,1
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	1 488 261,7
	1 749 775,7
	117,6
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	2 240 130,8
	2 493 200,85
	111,3
	

	Подпрограмма 1
«Инновационная экономика»
	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	750,0
	690,0
	92
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	10 800,0
	20 200,0
	187
	

	
	Итого (тыс. руб.)

	11 550,0
	20 890,0
	180,9
	

	Основное мероприятие 1.1 «Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий»
	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	750,0
	690,0
	92
	Остаток средств в сумме 60,0 тыс. рублей сформировался как экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	10 800,0
	20 200,0
	187
	      По итогам конкурса «СТАРТ» Фонда содействия инновациям 3 предприятия получили гранты на 1 этап проекта (по 1 млн. руб.), 
2 предприятия получили гранты на 2-й этап проекта (по 2 млн. руб.). Общий объем привлеченных средств 7 млн. руб.
      По итогам конкурсов (два этапа) «УМНИК» Фонда содействия инновациям победителями стали 33 участника с размером гранта 400 тысяч рублей в течение 2 лет. 
Общий объем привлеченных средств 13,2 млн. руб.


	
	Итого (тыс. руб.)

	11 550,0
	20 890,0
	180,9
	

	Подпрограмма 2 «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»
	Краевой бюджет
(тыс. руб.)
	465,0
	279,95
	60,2
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	200,0
	36,4
	18,2
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	665,0
	316,35
	47,7
	

	Основное мероприятие 2.1 «Продвижение Пермского края на международном и российском уровне»

	Краевой бюджет
(тыс. руб.)

	230,0
	230,0
	100
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)

	200,0
	36,4
	18,2
	

	
	Итого (тыс. руб.)

	430,0
	266,4
	61,9
	

	Основное мероприятие 2.2 «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений»

	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	235,0
	49,95
	21,3
	Остаток бюджетных ассигнований 
в сумме 185,05 тыс. руб. образовался 
в результате того, что запланированные мероприятия удалось провести без привлечения средств бюджета Пермского края. Также сложилась экономия средств в сумме 50 рублей, обусловленная предоставленной контрагентом скидкой при заключении государственного контракта на оказание услуг на проведение обучающего семинара для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края.


	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	235,0
	49,95
	21,3

	

	Основное мероприятие 2.3 «Создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов»

	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	Подпрограмма 3 
«Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»
	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)

	996,3
	996,0
	99,97
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)


	996,3
	996,0
	99,97
	

	Основное мероприятие 3.1 «Проведение информационных и выставочных мероприятий»
	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	Основное мероприятие 3.2 «Реализация промышленной политики Пермского края»
	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)

	996,3
	996,0
	99,97
	Остаток бюджетных ассигнований
в сумме 0,3 тыс. рублей по мероприятию «Информационное сопровождение мероприятий, содействующих развитию промышленности на территории Пермского края» сформировался как экономия по результатам заключения контракта

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)

	996,3
	996,0
	99,97
	

	Подпрограмма 4
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	108 251,4
	107 277,5
	99,1
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	468 714,8
	464 714,6
	99,1
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	15 033,1
	17 159,2
	114,1
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	1 455 777,5
	1 669 429,9
	114,6
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	2 047 776,8
	2 258 581,2
	110,3
	

	Основное мероприятие 4.1 «Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства»

	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)

	22 090,0
	22 090,0
	100
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)

	155 510,0
	155 510,0
	100
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)

	992 000,0
	1 438 502,7
	145,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)

	1 169 600,0
	1 616 102,7
	138,1
	

	Основное мероприятие 4.2 «Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности»

	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	60 785,4
	60 785,4
	100
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	265 486,7
	265 423,1
	99,97
	В 2015 году произведен возврат остатков неиспользованных средств субсидий из федерального бюджета, полученных в 2014 году, в размере 63,6 тыс. рублей.

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	15 033,1
	17 159,2
	114,1
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	453 508,3
	229 376,0
	50,5
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	794 813,5
	572 743,7
	72,1
	

	Основное мероприятие 4.3 «Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса»


	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	12 478,0
	12 098,0
	96,9
	Неосвоение средств составило 380,0 тыс.рублей по мероприятию «Содействие производственной кооперации крупных, средних и малых промышленных предприятий» в связи 
с отсутствием нормативной правовой базы для расходования средств.


	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)

	32 000,9
	32 000,9
	100
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	5 630,2
	735,7
	13,1
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	50 109,1
	44 834,6
	89,5
	

	Основное мероприятие 4.4 «Повышение предпринимательской активности»

	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	12 898,0
	12 304,1
	95,4
	Неосвоение средств составило 593,8 тыс.рублей по мероприятию «Создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества» в связи с отсутствием заявок от центров молодежного инновационного творчества на получение государственной поддержки.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	15 717,2
	11 780,6
	74,9
	Неосвоение средств составило 3 936,6 тыс.рублей по мероприятию «Создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества» в связи с отсутствием заявок от центров молодежного инновационного творчества на получение государственной поддержки.

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	4 639,0
	815,5
	17,5
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	33 254,2
	24 900,2
	74,9
	

	Подпрограмма 5
«Развитие внутреннего потребительского рынка»
	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	773,6
	617,9
	79,9
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	773,6
	617,9
	79,9
	

	Основное мероприятие 5.1 «Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края»

	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	773,6
	617,9
	79,9
	      На проведение фестиваля «Прикамская кухня» было запланировано 673,6 тыс. рублей. По результатам проведения конкурсных процедур экономия средств составила 55,7 тыс. рублей. 
       На приобретение бланков лицензий было запланировано 100,0 тыс. рублей. В связи с имеющимися на балансе Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края остатками от закупки бланков в 2014 году было принято решение не закупать бланки лицензий.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	773,6
	617,9
	79,9
	

	Подпрограмма 6 
«Обеспечение реализации государственной программы»
	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	82 516,0
	78 148,9
	94,7
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)



	82 516,0
	78 148,9
	94,7
	

	Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение выполнения функций государственными органами»
	Краевой бюджет, всего (тыс.руб.)
в том числе:
	78 593,8
	77 859,3
	99,1
	

	
	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
	47 219,3
	46 992,1
	99,5
	Не освоено бюджетных средств в сумме 225,8 тыс. руб., в том числе:
1) экономия по ФОТ – 3,6 тыс.руб.;
2) в связи со сменой кадрового состава экономия на дополнительное профессиональное образование  - 144,7 тыс.руб.;
3) экономия по результатам конкурсных процедур – 70,7 тыс.руб.;
4) экономия по услугам связи – 6,8 тыс.руб.

	
	Министерство экономического развития Пермского края
	13 820,3
	13 527,8
	97,9
	Не освоено бюджетных средств в сумме 
292,5 тыс. руб., в том числе:
1) в связи с изменением налогооблагаемой базы по налогу на имущество – 16,0 тыс. руб.;
2) в связи с уменьшением единиц оргтехники по техническому обслуживанию - 19,5 тыс. руб.;
3) в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам - 248,4 тыс. руб.;
3) экономия по ФОТ -  0,1 тыс. руб.;
4) не заключен договор на дополнительное профессиональное образование в связи с несостоявшимися курсами повышения квалификации – 4,6 тыс. руб.;
 5) в связи с кадровыми изменениями не освоены средства на диспансеризацию – 3,9 тыс. руб.

	
	Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края

	17 554,2
	17 339,4


	98,8
	Не освоено бюджетных средств в сумме 214,8 тыс. рублей в связи с экономией по транспортным услугам, представительским расходам, стоимости основных средств и стоимости материальных запасов. 

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)

	78 593,8
	77 859,3
	99,1
	

	Основное мероприятие 6.2 «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» (доступ к информационным системам, сопровождение программного обеспечения, приобретение компьютерной техники)

	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	2 922,2
	289,6
	9,9
	По направлению «Развитие и сопровождение CRM-системы» сложилась экономия в связи с отменой проведения закупки на доработку информационной системы.


	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)


	2 922,2
	289,6
	9,9
	

	Основное мероприятие 6.3 «Проведение мероприятий по присвоению Пермскому краю кредитного рейтинга»

	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	1 000,0
	0,0
	0
	Согласно резолюции губернатора Пермского края на служебную записку Министерства экономического развития Пермского края от 18.12.2015 г. № СЭД-18-01-07-102 срок реализации мероприятия «Проведение мероприятий по присвоению Пермскому краю кредитного рейтинга» перенесен на 2016 год.



	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)


	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)


	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)


	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)


	1 000,0
	0,0
	0
	

	Подпрограмма 7
«Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения 
«Технополис «Новый Звездный»


	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	35 884,2
	35 056,4
	97,7
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	37 524,7
	37 524,7
	100
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	16 334,2
	15 259,4
	93,4
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	89 743,1
	87 840,5
	97,9
	

	Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера»
	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	10 784,2
	9 956,4
	92,3
	Отклонение фактически проведенных кассовых расходов от плана в объеме 827,8 тыс. руб. сложилось по мероприятию «Проведение ежегодного краевого конкурса проектов НИОКР среди организаций - участников кластера в целях предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на выполнение ими проектов НИОКР» и предусматривалось на оплату 2-ых этапов проектов НИОКР. Получателями субсидий срок реализации 2-ых этапов проектов НИОКР указан 2016 год. 

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	6 500,0
	6 500,0
	100
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	13 334,2
	12 259,4
	91,9
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	30 618,4
	28 715,8
	93,8
	

	Основное мероприятие 7.2 «Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»

	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	5 000,0
	5 000,0
	100
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)

	5 000,0
	5 000,0
	100
	

	Основное мероприятие 7.3 «Развитие объектов инновационной инфраструктуры»

	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	18 900,0
	18 900,0
	100
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	1 024,7
	1 024,7
	100
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	19 924,7
	19 924,7
	100
	

	Основное мероприятие 7.4 «Мероприятия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры с целью повышения качества общего образования»

	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	1 200,0
	1 200,0
	100
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	10 000,0
	10 000,0
	100
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)

	11 200,0
	11 200,0
	100
	

	Основное мероприятие 7.5  «Обеспечение деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций аэрокосмической отрасли»

	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	20 000,0
	20 000,0
	100
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	3 000,0
	3 000,0
	100
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	23 000,0
	23 000,0
	100
	

	Подпрограмма 8
«Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» 
	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)

	960,0
	960,0
	100
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)

	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)

	5 150,0
	44 850,0
	870,9
	

	
	Итого (тыс. руб.)

	6 110,0
	45 810,0
	749,8
	

	Основное мероприятие 8.1 «Участие в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций»
	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	960,0
	960,0
	100
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	2 500,0
	42 120,0
	 1684,8
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	3 460,0
	 43 080,0
	 1245,1

	

	Основное мероприятие 8.2 «Развитие образовательной инфраструктуры»
	Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)

	2 650,0
	2 730,0
	103
	

	
	Итого (тыс. руб.)

	2 650,0
	2 730,0
	103
	





6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
 государственную программу.	
Изменения в государственную программу вносились следующими нормативно-правовыми актами:
1) Постановлением Правительства Пермского края от 19.03.2015 № 145-п; 
2) Постановлением Правительства Пермского края от 29.05.2015 № 333-п;
3) Постановлением Правительства Пермского края от 15.06.2015 N 372-п;
4) Постановление Правительства Пермского края от 11.08.2015 № 513-п;
5) Постановление Правительства Пермского края от 23.09.2015 № 675-п;
6) Постановлением Правительства Пермского края от 27.10.2015 N 909-п;
7) Постановлением Правительства Пермского края от 12.11.2015 N 972-п;
8) Постановлением Правительства Пермского края от 16.11.2015 N 984-п.


