ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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1. Оценка достижения целей и задач государственной программы (далее – ГП).

Подпрограмма «Инновационная экономика»
Цель подпрограммы - реализация регионального инновационного и научно-технического потенциала в целях развития региональной экономики и повышения благосостояния региона.

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий;

2. Формирование инновационной инфраструктуры, способствующей ускоренному созданию и развитию инновационных предприятий;

3. Формирование спроса на инновации в Пермском крае;

4. Развитие венчурного финансирования инновационной экономики региона.

В рамках вышеуказанных задач в Пермском крае ежегодно начиная с 2011 года осуществляется взаимодействие с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее - Фонд содействия инновациям).
Участие малых инновационных предприятий в программах Фонда содействия инновация позволяет довести разработку от научной идеи до создания устойчивого бизнеса, привлекательного для отечественных 
и зарубежных инвесторов. 

В течение 2016 года проведены подготовительные мероприятия по подготовке малых инновационных предприятий Пермского края к участию в конкурсе по программе «Старт-2016». В результате предприятия получили субсидии в объеме 21,981 млн. рублей.

Проведен конкурс по программе «Умник». В результате физические лица – инициаторы проектов получили гранты в общем объеме 17,4 млн. руб.

В течение 2016 года на территории Пермского края сформировано 2 промышленных кластера: промышленный кластер «Фотоника» и промышленный «Фармацевтический кластер».

 Таким образом, по состоянию на конец 2016 года в крае действует 4 кластера: два инновационных территориальных (Фотоника» и «Технополис «Новый Звёздный») и два промышленных.
В целом в 2016 году цели и задачи программы достигнуты.
Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»
В 2016 году посредством реализации мероприятий Подпрограммы были созданы благоприятные условия для привлечения отечественных 
и иностранных инвестиций, механизмы, обеспечивающие повышение инвестиционной привлекательности Пермского края и способствующие его устойчивому социально-экономическому развитию.

1. В рамках задачи «Содействие увеличению объема и оптимизации структуры инвестиций в экономику Пермского края» достигнуты следующие результаты:

1.1. актуализирован план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Пермском крае. Указанный план размещен на интерактивной карте инвестиционного портала Пермского края;

1.2. актуализирован реестр инвестиционных проектов Пермского края
по данным за 2016 год. Реестр размещен на официальном сайте Агентства, содержит 53 инвестиционных проектов;
1.3. в целях реализации мероприятий по прямому привлечению инвесторов:

1.3.1. подготовлено более 28 предложений для потенциальных инвесторов о реализации инвестиционных проектов на территории Пермского края;

1.3.2. сформирован реестр инвестиционных площадок муниципальных образований и городских округов Пермского края, который содержит более 200 объектов. 
Количество инвестиционных площадок, размещенных 
на специализированном многоязычном интернет-портале об инвестиционной деятельности в Пермском крае, составило 120 ед.

В целях информационного обеспечения инвесторов на официальных сайтах 40 муниципальных образований сформирована специализированная вкладка с актуальной информацией, а в городах Пермь, Соликамск и Пермском муниципальном районе созданы инвестиционные порталы.
Специалисты органов местного самоуправления ежеквартально проводят анализ и актуализацию базы данных инвестиционных площадок, подготовленных для реализации инвестиционных проектов;
1.3.3. проведено три заседания Экспертной группы по проведению общественной экспертизы инвестиционных проектов и два заседания Совета
по улучшению инвестиционного климата Пермского края по итогам которых, шести инвестиционным проектам (на общую сумму инвестиций 250,3 млрд. руб.) присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект», а также принято решение о предоставлении меры государственной поддержки 
по административному сопровождению инвестиционного проекта;
1.3.4. проведено пять заседаний Рабочей группы по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата в Пермском крае;

1.4. в целях предоставления меры государственной поддержки 
по административному сопровождению инвестиционных проектов заключены соглашения с восьмью инициаторами инвестиционных проектов:

«Строительство завода по производству бурового инструмента ООО «ПФ Сокол» - Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма Сокол»;

«Развитие овцеводства. Создание семейной овцеводческой экофермы» - Общество с ограниченной ответственностью «Ноев Ковчег»;

«Завод по производству строительных материалов на основе гипса (гипсокартонных листов) в Кунгурском районе Пермского края» - Общество
с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания»;
«Строительство эстакады налива светлых нефтепродуктов. Строительство 6 железнодорожных путей на подъездных путях парка смешения топлив Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»» - Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Транс»;
«Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае» - Закрытое акционерное общество «Верхнекамская Калийная Компания»;
«Реконструкция и техническое оснащение производственных мощностей для организации производства отечественных высокотехнологичных металлообрабатывающих центров повышенной динамической жесткости, точности и производительности для обработки специальных конструкционных сталей и сплавов» - Акционерное общество «Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих центров»;
«Линия по производству пазогребневых перегородок» - Общество
с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания»;
Модернизация существующего производства лесопиления 
и строительство новых объектов для  переработки древесины и отходов лесопиления - Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЛЕС»;
1.5. в целях предоставления меры государственной поддержки приняты на сопровождение по принципу «одного окна» четыре инвестиционных проекта: 

«Строительство ипподрома по адресу Пермский край, Пермский район, поселок Ферма, улица Заводская 3» - ПКОО «Федерация конного спорта»;
«Строительство завода по производству растворимой целлюлозы 
на территории Пермского края» - Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная целлюлоза»;
«Строительство завода по глубокой переработке древесины» Общество
с ограниченной ответственностью «Золотой Лес» (подготовка приказа);
«Завод по производству карандашной дощечки и по безотходной переработке леса» - Общество с ограниченной ответственностью «Карандашная фабрика «Красина».
1.6. проведены мероприятия по актуализации контента и интерфейса  специализированного многоязычного интернет - портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае, в том числе англоязычной версии.

2. В рамках задачи «Создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов» достигнуты следующие результаты:

2.1. реализованы проекты, которым присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект». Так, в 2016 году состоялся запуск новой производственной линии по итогам реализация «приоритетного инвестиционного проекта» в Пермском крае «Единое комплексное инвестирование по 4 направлениям (проектам): расширение производства биоакриламида; расширение производства полиакриламида (флокулянтов); производство АКД-эмульсий Aquapel; производство пеногасителей Advantage», инвестор - ЗАО «Соленис Технолоджис МСП»;

2.2. по данным мониторинга стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Муниципальный стандарт) полностью внедрен в 32 муниципалитетах.

По итогам  2016 года уровень внедрения Муниципального стандарта составляет 89 %;
2.3.  принят ряд нормативных правовых актов, направленных 
на урегулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности 
в Пермском крае, включая развитие государственно-частного партнерства, 
а также на урегулирование международных и внешнеэкономических связей Пермского края:

2.3.1. Закон Пермского края от 14 марта 2016 г. № 610-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае» - направлен на приведение регионального закона 
в соответствие с Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу с 01 января 2016 года;
2.3.2. Закон Пермского края от 06 мая 2016 г. № 634-ПК 
«О международных и внешнеэкономических связях Пермского края» - направлен на актуализацию регионального законодательства в указанной сфере деятельности, а также на приведение его в соответствие федеральным законодательством;

2.3.3. постановление Правительства Пермского края от 1 февраля 2016 г. 
№ 40-п «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Пермского края от 09 июля 2015 г. № 503-ПК «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются
в аренду без проведения торгов», предусматривающее порядок предоставления меры государственной поддержки по получению земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционных проектов»;

2.3.4. постановление Правительства Пермского края от 24 июня 2016 г.
№ 389-п «Об определении уполномоченных органов и о внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Пермского края, связанные 
с реализацией полномочий в сфере государственно-частного партнерства» - определяет уполномоченный орган на реализацию региональной политики 
в сфере государственно-частного партнерства;

2.3.5. постановление Правительства Пермского края от 30 сентября 
2016 г. № 852-п «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на открытие 
на территории Пермского края представительств субъектов иностранных федеративных государств и административно-территориальных образований иностранных государств» - определяет уполномоченный орган на организацию процедуры выдачи разрешений на открытие на территории Пермского края представительств субъектов иностранных федеративных государств
и административно-территориальных образований иностранных государств;
2.3.6. распоряжение Правительства Пермского края от 29 июня 2016 г. 
№ 184-рп «О межведомственной комиссии в сфере государственно-частного партнерства и реализации концессионных соглашений в Пермском крае» - направлено на создание благоприятных условий для эффективной реализации проектов государственно-частного партнерства, а также проектов, реализуемых
на условиях концессионных соглашений, упорядочения работы по подготовке указанных проектов;

2.3.7. указ губернатора Пермского края от 05 мая 2016 г. № 68
«О внесении изменений в отдельные указы губернатора Пермского края» - направлен на оптимизацию порядка организации визитов официальных делегаций Пермского края за рубеж и приведение его в соответствие с указом губернатора Пермского края от 9 декабря 2015 г. № 169 «О координации деятельности в сфере международных и внешнеэкономических связей
в Пермском крае и организации приема иностранных делегаций в Пермском крае»;

2.3.8. указ губернатора Пермского края от 28 сентября 2016 г. № 135
«О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 09 декабря
2015 г. № 169 «О координации деятельности в сфере международных 
и внешнеэкономических связей в Пермском крае и организации приема иностранных делегаций в Пермском крае» - направлен на систематизацию контроля за осуществлением деятельности в сфере международных
и внешнеэкономических связей в Пермском крае;

2.3.9. приказ Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края от 25 ноября 2016 г. № СЭД-22-01-04-100 «Об утверждении формы разрешения на открытие на территории Пермского края представительства субъекта иностранного федеративного государства, административно-территориального образования иностранного государства».

2.3.10. восемь проектов распоряжений Правительства Пермского края 
по вопросам одобрения крупных и иных подлежащих в соответствии
 с законодательством об акционерных обществах одобрению сделок, и иным вопросам, связанным с деятельностью АО «Корпорация развития Пермского: 

семь распоряжений - по вопросам одобрения крупных и иных подлежащих одобрению сделок связанных с участием в реализации инвестиционного проекта «Строительство нового микрорайона 
в правобережной части г. Березники»;

одно распоряжение - по иным вопросам, связанным с деятельностью 
АО «Корпорация развития Пермского края».
Кроме того, в 2016 году велась работа по разработке следующих нормативных правовых актов, планируемых к принятию в 2017 году:
проект Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае», в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Федерации»;
проект постановления Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка межведомственной координации деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края при реализации проектов государственно-частного партнерства»;
проект постановления Правительства Пермского края «О внесении изменений в Порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых 
или планируемых к реализации на территории Пермского края»».
2.4. обеспечена деятельность Рабочей группы по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата в Пермском крае. По итогам Национального рейтинга 2016 года Пермский край отмечен как регион 
с высокими темпами роста (в числе лидеров роста по стране) 
и положительной динамикой условий ведения предпринимательской деятельности. По итогам 2016 года Пермский край вошел во вторую группу регионов (группу с комфортными условиями ведения бизнеса), переместившись с 56 на 30 место в итоговом рейтинге.

В итоговых рейтинговых позициях Пермский край переместился на одну группу вверх по показателю регионального законодательства о механизмах поддержки и защите инвесторов и показателю «Региональный Совет 
по улучшению инвестиционного климата».
В целях формирования эффективной системы контроля за достижением показателей инвестиционного климата, введена практика ежемесячного мониторинга за исполнением мероприятий «дорожной карты» по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата, разработанной 
и утвержденной Рабочей группой;
2.5. в целях создания механизмов реализации проектов государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства) в рамках Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – соответственно ГЧП, МЧП, Федеральный закон)
в Пермском крае реализуется комплекс мероприятий:

2.5.1. приведение региональной нормативной правовой базы
в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2.5.2. приобретение дополнительных компетенций государственными гражданскими служащими в сфере ГЧП:

- участие в работе инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» (март 2016 гг.);

- повышение квалификации по программам, направленным 
на реализацию проектов в сфере ГЧП:

«программе повышения квалификации по вопросам применения механизмов государственно-частного партнерства для развития региональной 
и муниципальной инфраструктуры: необходимые условия, основные этапы реализации проектов, оценка эффективности и сопровождение органами власти на всех этапах» (май 2016 г.);

программам Института развития государственно-частного партнерства (октябрь-ноябрь 2016 года):

программе повышения квалификации «Управление инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах ГЧП», 10-14 октября 2016 года,
г. Москва;

- участие в практическом семинаре «Финансовое моделирование 
в проектах ГЧП: практические аспекты», 10-12 ноября 2016 года, г. Москва;

2.5.3. подготовка базовых рекомендаций по формированию необходимой правовой базы во исполнение Федерального закона муниципальным образованиям Пермского края;

2.5.4. создание на официальном сайте Агентства, а также Инвестиционном портале Пермского края разделов «Государственно-частное партнерство», содержащих актуальную нормативно-правовую базу в сфере ГЧП/МЧП, а также перечни реализуемых и планируемых к реализации проектов ГЧП/МЧП, методические рекомендации, разъяснения федеральных органов исполнительной власти;

2.5.5. проведение обучающих семинаров. Агентством совместно
с Институтом развития государственно-частного партнерства (г. Москва)
7 июля 2016 г. проведен обучающий семинар по теме «Соглашение о ГЧП/МЧП как инструмент развития инфраструктуры Пермского края»;
2.5.6. формирование институциональной среды муниципально-частного партнерства:
ведение информационно-разъяснительной работы с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований, ответственных за развитие МЧП;

направление разработанных Агентством базовых рекомендаций
по формированию необходимой нормативной правовой базы по развитию 
в территориях МЧП, проведение мониторинга исполнения базовых рекомендаций, а также оценка уровня развития институциональной среды МЧП;

в целях формирования единого подхода муниципалитетов к внесению изменений в уставы муниципальных образований Пермского края совместно 
с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Пермскому краю, правовым департаментом Администрации губернатора Пермского края, Прокуратурой Пермского края организована работа 
по внесению изменений в модельные уставы муниципальных образований Пермского края в части дополнения полномочиями главы муниципального образования в сфере МЧП.
3. В рамках задачи «Продвижение Пермского края на международном
и российском уровне» достигнуты следующие результаты:

3.1. актуализированы в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю презентационные материалы о Пермском крае:

презентация об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края; 

путеводитель инвестора;

3.2. изготовлены презентационные буклеты об инвестиционном 
и экспортном потенциале Пермского края;
3.3. в целях формирования инвестиционно-привлекательного имиджа Пермского края, развития экспортного потенциала региона:

3.3.1. принято участие в 6 крупных мероприятиях краевого, российского, международного уровней:
- 19 февраля 2016 года в Пермской торгово-промышленной палате проведена презентация города Чусового;
- 10 марта 2016 года состоялся Пермский краевой форум «Развитие территорий 2016»;
- с 23 по 27 мая 2016 года состоялась презентация инвестиционного потенциала Пермского края в рамках визита делегации Пермского края
в провинцию Аньхой (Китайская Народная Республика);
- 11-14 июля 2016 г. принято участие в Международной выставке «ИННОПРОМ – 2016» в г. Екатеринбурге;
- в период с 21 по 22 сентября 2016 года проведена презентация экспортного и инвестиционного потенциала Пермского края в рамках панельной сессии «Лучшие региональные практики в рамках реализации промышленной политики» ХХ Международного форума «Российский промышленник» в г. Санкт-Петербурге;
- 21 июля 2016 года принято участие в Форуме стратегических инициатив, организованном автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
3.3.2. проведены 45 рабочих встреч с инициаторами инвестиционных процессов;
3.3.3. организовано и проведено 17 приемов иностранных делегаций;

4. В рамках задачи «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса
и международных отношений» достигнуты следующие результаты:
4.1. изготовлен сборник «Международные и внешнеэкономические связи Пермского края» - раздаточный материл для семинара для специалистов органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края «О вопросах координации деятельности в сфере международных и внешнеэкономических связей 
в Пермском крае»;
4.2. принято участие в деловых программах по обмену опытом 
с передовыми регионами в 8 мероприятиях на международном и российском уровне в целях организации обмена опытом с передовыми регионами, муниципальными образованиями Пермского края, со специализированными организациями, ассоциациями и объединениями по вопросам международных отношений и инвестиционной политики, включая развитие государственно-частного партнерства:
- по вопросам применения механизмов государственно-частного партнерства для развития региональной и муниципальной инфраструктуры 
в г. Санкт-Петербурге;

- в рамках международной выставки «ИННОПРОМ-2016» 
в г. Екатеринбурге;

- в рамках XX Международного форума «Российский промышленник»
в г. Санкт-Петербурге;

- в рамках Круглого стола по вопросам координации развития международных и внешнеэкономических связей субъектов Уральского федерального округа и Пермского края в г. Екатеринбург;

- в рамках IV Международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации в г. Омск;
- в рамках заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы по развитию торгово-экономического, научно-технического. Гуманитарного сотрудничества в формате «Волга-Янцзы»;

- принято участие в Совместной рабочей группе представителей регионов Приволжского федерального округа и других субъектов Российской Федерации по изучению сотрудничества с провинцией Аньхой;
- 2 ноября 2016 года Агентством принято участие в конференции «Практика применения проектного управления в государственном секторе». Агентство вошло в число финалистов конкурса «Проектный олимп» в рамках специальной номинации, учрежденной АНО «Агентством стратегических инициатив», «Организация и деятельность проектного офиса по улучшению инвестиционного климата»;

4.3. проведено 2 обучающих семинара в сфере инвестиций, включая развитие государственно-частного партнерства, а также в сфере международных отношений для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;

4.4. участие в обучающих мероприятиях (семинарах, мероприятиях
по обмену опытом) приняли:

в сфере инвестиций, включая развитие государственно-частного партнерства - 100 специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края
в сфере международных и внешнеэкономических связей - 57 специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края.
Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

Целью подпрограммы является создание условий для развития конкурентоспособного, эффективного, высокотехнологичного 
и восприимчивого к инновациям промышленного комплекса, обеспечивающего повышение конкурентоспособности Пермского края.
Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих первоочередных задач:

стимулирование развития промышленности Пермского края;

техническое перевооружение и модернизация производств, реализация инвестиционных проектов;

кадровое обеспечение сферы промышленности Пермского края;

содействие созданию новых рабочих мест в сфере промышленности Пермского края.
В результате реализации подпрограммы в 2016 году в целях стимулирование развития промышленности Пермского края:

1) с предприятиями, реализующими на территории Пермского края инвестиционные проекты, направленные на создание промышленных производств, заключено 2 специальных инвестиционных контрактов, в том числе:

- 1 региональный с ПАО «УРАЛКАЛИЙ», инвестиционный проект: «Новая производственной линии выпуска хлористого калия на площадке БКПРУ-4», Специнвестконтракт от 08 февраля 2016 г. № СЭД-01-45-дсп-1, срок контракта – 6 лет, объем инвестиций 27 млрд. рублей, 268 создаваемых рабочих мест;

- 1 федеральный с участием Пермского края с ООО «УралХим - Усольский калийный комбинат», инвестиционный проект: «Создание промышленного производства «Усольский калийный комбинат», Специнвестконтракт от 11 ноября 2016 № 6, срок контракта – 10 лет, объем инвестиций 72 млрд. рублей, 1 700 создаваемых рабочих мест.

2) велась работа по созданию индустриального парка «Лямино».
Администрацией Чусовского городского поселения  разработан пакет документов по созданию Парка: концепция создания парка, бизнес-план, мастер – план, схема ресурсного обеспечения, финансовая модель парка.  

Согласно разработанным документом определены первоочередные работы по созданию индустриального парка: создание объектов сетевой инфраструктуры и благоустройство территории индустриального парка.

В целях реализации вышеуказанных мероприятий заключено соглашение между Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и администрацией Чусовского городского поселения о предоставлении субсидии 28 декабря 2016 г. № СЭД-03-02-01-15-62.

Реализация мероприятий позволит  начать проведение первоочередных работ по благоустройству территории парка и обеспечить разработку проектной документации для строительства сетевых объектов инфраструктуры индустриального парка «Лямино», а в последующем  (в 2017 году) принять участие в федеральном конкурсе моногородов Российской Федерации и привлечь дополнительные средства на обеспечение деятельности индустриального парка «Лямино» и реализацию инвестиционных проектов. 

В качестве потенциальных резидентов индустриального парка «Лямино» заявлены: ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» (проект «Создание производства по ремонту и восстановлению труб»), ООО «Золотой лес» (проект по глубокой переработке древесины), ОАО «Второе пермское управление «Уралхиммонтаж»
(проект «Производство по глубокой переработке зерна»).

Вопросы технического перевооружение и модернизация производств, реализация инвестиционных проектов, а также вопросы кадрового обеспечения сферы промышленности Пермского края обсуждались на Пермском инженерно-промышленном форуме, прошедшем 9-10 ноября 2016 года.
В ходе форума проведено нескольких десятков круглых столов, семинаров и конференций.

Ключевые темы форума – развитие единой системы подготовки инженерных (технических) кадров для промышленных предприятий, реализация научно-исследовательских и конструкторских работ, технологических инноваций, направленных в первую очередь на освоение новых видов производств, повышение производительности труда и другие.
Специальный блок мероприятий был посвящен исследованию особенностей и инструментов развития классической и новой инженерных школ на примере опыта ведущих промышленных предприятий России и Пермского края.

Кроме того, в рамках форума состоялся ряд торжественных мероприятий, в их числе открытие отборочного этапа регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Пермского края, награждение победителей конкурса «Хакатон» по номинациям компаний – партнеров.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
Цель подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» - создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и объемов производимых ими товаров (работ, услуг).

Достижение цели подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2016 году обеспечивалось путем решения следующих задач:

1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

2.  Создание новых форм и развитие имеющейся инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

3.  Формирование благоприятной предпринимательской среды.

4.  Повышение конкурентоспособности малых предприятий.

5. Содействие внедрению субъектами малого и среднего предпринимательства технологий, необходимых для производства инновационной и конкурентоспособной продукции.

В результате  реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2016 году:

1. В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства:

1.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства Гарантийного фонда в объеме 520,33 млн. рублей по 92 кредитам на сумму 1 156,06 млн. рублей. 

Количество банков-партнеров увеличилось на 3 и составляет 37 банка-партнера. 

 Подтвержден рейтинг надежности гарантийного покрытия АО «ПГФ» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности гарантийного покрытия», прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.

1.2. Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства за 2016 год составил 463 ед. на общую сумму 430,47 млн. рублей.

Обеспечена докапитализация региональной микрофинансовой организации до 371,2 млн. рублей.

Социальный эффект для  экономики региона благодаря  предоставленным 
АО «Микрофинансовая компания Пермского края»  в 2016 году микрозаймам: создано 799 и сохранено 4 330 рабочих места.

При актуализации рейтинга Общества в 2016 году авторитетным рейтинговым агентством «Эксперт РА» принято решение о подтверждении рейтинговой оценки до уровня  A+.mfi: Очень высокий рейтинг надежности», при этом прогноз  «стабильный». Таким образом, рейтинговая оценка на уровне A+ подтверждается второй год подряд.

С 29.03.2016 максимальная сумма микрозайма была увеличена с 1 до 3 млн рублей, что увеличило интерес субъектов предпринимательства к микрозаймам,  поэтому   АО «Микрофинансовая компания Пермского края» была осуществлена корректировка методики оценки кредитоспособности и требований к залогу имущества для сокращения рисков финансовой деятельности.

В  марте 2016 года был введен уникальный финансовый продукт – первая в России государственная микрозаемная линия - лимит на 2 года, предоставление траншами на 90-180 дней, с погашением основного долга в последний день транша, без комиссий и под низкий процент 9-11,5% годовых (средневзвешенная ставка по данному виду микрозайма  9,4%). Микрозаемная линия позволяет направить средства на пополнение оборотных средств или в случаях возникновения срочной потребности (например, для участия в государственных закупках)

В 2016 году в рамках реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы региона были внесены следующие основные изменения в Правила предоставления микрозаймов (введены антикризисные  меры, обеспечивающие более льготные условия для предпринимателей): 

 - введен специальный микрозайм  «Аграрный» для нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей: до 3 млн. руб. под 10,5% годовых на срок до 12 месяцев, в декабре 2015 года срок микрозайма увеличен до 3 лет;

 - методика оценки кредитоспособности Заявителя скорректирована с учетом понижающих коэффициентов, добавлены процедуры оценки Заявителя по налоговой отчетности и оборотам по счетам, введены рекомендации для заемщиков по расчету кредитоспособности. 

- 150 субъектам предпринимательства в рамках акции «Чем больше срок, тем ниже ставка» было предоставлено 151 641 633 руб. на 3 года по ставке 7,5-9% годовых;

- для обеспечения доступности процедуры введены дополнительные интерактивные ресурсы на сайте Общества, введен Call-центр, предоставлена возможность подачи  заявки через 53 филиала многофункционального центра края.

1.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,  получивших государственную поддержку в виде лизинга 
ООО «ПермРегионЛизинг», по состоянию  на 01.01.2017 года составляет  8 ед. на сумму инвестиций в основной капитал СМСП в размере 21,6 млн. руб.

2. Состоялся отбор муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии из бюджета Пермского края на софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. Из 242 бизнес-проектов, представленных из 44 муниципальных образований Пермского края, было просубсидировано 150 бизнес-проектов, объем предоставленных субсидий составил 181,3 млн. рублей.

3. В рамках мероприятий, направленных на создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса:

3.1.Обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края (далее – ЦПП). Организовано 
и проведено 245 мероприятий (семинары, круглые столы, конференции, форумы, выставочно-ярмарочные мероприятия, бизнес-миссии), в которых приняло участие  5 869 субъектов малого и среднего предпринимательства (2 733 уникальных СМСП). 2 309 субъектов малого и среднего предпринимательства получили консультационную поддержку. Всего были оказаны консультационные услуги, в количестве 6 509 ед.      

В 2016 году были проведены 10 специальных программ обучения по самым востребованным для предпринимателей темам, например, «Бухучет. Анализ. Аудит», «Интернет-маркетинг» и др. 234 СМСП приняли участие в обучении и получили сертификат о повышении квалификации.

По состоянию на 01.01.2017 г. осуществляют деятельность группы в социальной сети «В контакте» в 27 МО. Данный инструмент интернет-маркетинга способствует повышению узнаваемости, повышению лояльности, росту авторитета ЦПП, построению долгосрочных отношений с СМСП, а также оптимизирует деятельность всех центров поддержки предпринимательства, работающих в МО Пермского края. На 01.01.2017 г. зарегистрировано более 4 530 участников групп.

3.2. Обеспечена деятельность регионального интегрированного центра. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, - 161 ед. Количество проведенных консультаций 
и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства – 118 ед.

За отчетный период было организовано 6 выездных бизнес- миссии: в Китай (г. Наньчан – провинция Цзянси, г.Хэфэй – провинция Аньхой), в Республику Беларусь (г.Минск), в Венгрию (г.Будапешт), в Болгарию (г. Варна, Добрич, Буогас), Германию/Нидерланды (г. Дуйсбург, Дюссельдорф, Амстердам, Утрехт), Китай (г. Шанхай), в которых приняти участие 40 СМСП.
3.3. Проведен конкурсный отбор  некоммерческих организаций в целях реализации мероприятия "Содействие производственной кооперации крупных, средних и малых промышленных предприятий". В результате отбора субсидию получил Фонд «Региональный Центр инжиниринга» в размере 1828,04 тыс.руб.
3.4. Проведено 3 форума по франчайзингу регионального уровня. Количество участников проекта «Пермская франшиза» увеличилось на 8 компании по отношению к 2015 году и составило 37  субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.5. В целях совершенствования системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечена деятельность (наполнение и актуализация контента) единого информационного интернет - ресурса цпп-пермь.рф, выполненного в форме Гида предпринимателя. 

Количество уникальных посетителей портала составляет от 10 000 чел. до 40 000 чел. ежемесячно,  количество посещений интернет-ресурса в 2016 г. – 201 000 ед. 

4. В рамках мероприятий, направленных на повышение предпринимательской активности:

4.1. Организовано и проведено 6 образовательных тренинга  для целевых групп граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. Обучено 136 человек – из них: 71 человек по программе «Азбука предпринимательства», 65 человек по программе «Школа предпринимательства».

4.2. Реализована Всероссийская программа «Ты-предприниматель». По итогам которой были достигнуты следующие результаты: количество молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятия – 5562 чел. Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение, - 1182 чел. Количество муниципальных образований, в которых проведены образовательные мероприятия – 11. Количество подготовленных проектов – 312. Количество зарегистрированных СМСП – 128. Количество созданных рабочих мест – 68.
Реализован проект Бизнес-Start  по   основам предпринимательства для школьников. Весной количество участников - 890 старшеклассников из г. Перми и Пермского муниципального района. Порект состоял из он-лайн квеста по предпринимательству и еще 7 бизнес-мероприятий. Осенью в проекте Бизнес-Start приняли участие старшеклассники из 16 муниципалитетов Пермского края. В конце года проект завершился итоговым форумом «Биржа идей», в котором приняли участие 14 команд – 153 старшеклассника. В 2016 году в сети интернет было размещено 166 публикаций, способствующих вовлечению молодежи Пермского края в предпринимательскую деятельность. Размещены 2 статьи в издании «Коммерсант» о победителях регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». На региональном радио Т7 состоялось 2 интервью об итогах реализации программы «Ты-предприниматель». На региональных телеканалах Т7 и ветта размещены 6 телевизионных сюжета о проводимых мероприятиях.

4.4. В рамках программы «Ты - предприниматель» был организован и проведен в Перми региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Всего на региональный этап поступило 35 заявок от 28 СМСП из 11 муниципальных образований. Всего в форуме «Молодой предприниматель России» учувствовали 178 человек. Победителями стали молодые предприниматели из Перми, Чайковского района и города Соликамска.

Состоялся краевой форум «Социальное предпринимательство». В форуме приняли участие 181 СМСП.
Организован и проведен форум «Молодой бизнес – 2016». Участие приняли 182 СМСП из муниципальных образований Пермского края.
Состоялся итоговый форум предпринимателей. Участие в форуме приняли 305 СМСП. В рамках форума были подведены итоги 2016 года, прошли торжественные церемонии награждения победителей краевых конкурсов «Предприниматель года», «Социальный предприниматель года», участников марафона социальных предпринимательских инициатив.

В 2016 году прошел марафон социальных предпринимательских инициатив «Море добра». Участниками марафона стали 262 СМСП из муниципальных районов Пермского края.

Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»
Целью реализации подпрограммы является Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка, создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах.

Цель достигается через решение следующих задач:

1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, в том числе регионального производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности.

2. Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края.

3. Легализация рынка сбыта алкогольной продукции, лома черных и цветных металлов на территории Пермского края.

В рамках решения задач  по созданию условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, в том числе регионального производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности, создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке реализованы следующие мероприятия.

На территорию региона привлечена международная торговая сеть спортивных товаров «Декатлон». Также оказано содействие в открытии второго гипермаркета «Лента», и в реализации инвестиционных проектов «ОБИ» и «Зельгросс иммобилиен».
Для содействия увеличению доли продукции местных производителей 
в торговых сетях Пермского края реализованы следующие мероприятия:

- проведен региональный этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»;

- проведен Фестиваль кулинарного искусства «Прикамская кухня»;

- организованы совещания под руководством заместителя председателя Правительства – министра промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края по вопросам увеличения доли алкогольной продукции местных производителей в торговых сетях Пермского края;

- совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края организованы дополнительные ярмарочные мероприятия 
на территории региона, которые способствовали увеличению количества ярмарок на 15 %;
- подготовлены и утверждены изменения в постановление Правительства Пермского края от 27.07.2007 № 163-п «Об организации розничных рынков на территории Пермского края», в соответствии с которыми для пермских сельскохозяйственных производителей предусматриваются дополнительные места на розничных рынках Пермского края;

подготовлены изменения в Порядок разработки и утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 11.08.2010 № 483-п. Данные изменения направлены на создание дополнительных устойчивых каналов сбыта продукции местных сельскохозяйственных производителей посредством организации развозной торговли и развития нестационарной торговой сети;
В рамках решения задачи по легализация рынка сбыта алкогольной продукции, лома черных и цветных металлов на территории Пермского края увеличена доля задекларированной розничной продажи алкогольной продукции. 

Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»

Цель подпрограммы - содействие решению задач социально-экономического развития Пермского края посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный».

Достижение цели подпрограммы в 2016 году обеспечивалось путем решения следующих задач:

1. В рамках задачи «Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития ИТК «Технополис «Новый Звездный» специализированной организацией инновационного территориального кластера обеспечено участие в ежегодном краевом конкурсе проектов НИОКР 6 субъектов малого и среднего предпринимательства – представителей инновационных территориальных кластеров. Однако только 3 заявки субъектов малого и среднего предпринимательства соответствовали формальным условиям конкурса. При этом получателем субсидии стала только одна организация. Две организации имели задолженность по платежам в бюджет, что не позволило заключить соглашение на предоставление субсидии в 2016 году. Объем предоставленных субсидий с учетом субсидий на реализацию вторых и третьих этапов реализации проектов НИОКР по соглашениям, заключенным в 2015 году  составил 2 279,1 тыс. руб.  

2. В рамках задачи «Содействие развитию системы подготовки 
и повышения квалификации научных, инженерно-технических 
и управленческих кадров ИТК «Технополис «Новый Звездный» фондом «Региональный центр инжиниринга»:

2.1. создан Корпоративный образовательный портал для всех участников инновационного территориального кластера: компании получают возможность повышать компетенции своих сотрудников, выбрав необходимую образовательную программу или самостоятельно создав курсы, эксперты - делиться своими навыками и знаниями, а специалисты и новички в отрасли -  обучаться у ведущих образовательных компаний в области инжиниринга. На портале возможно обучение по 6 направлениям, в том числе: бережливое производство, управление жизненным циклом изделия, управление персоналом в организации, управление проектами; а также курсы в инженерно-технической сфере. Кроме того, в 2016 году сформирована сеть партнеров – поставщиков курсов.

Цель создания портала - обеспечение потребности предприятий кластера 
в квалифицированных кадрах, отвечающих уровню технологического 
и технического развития предприятий.

2.2. проведено 59 образовательных мероприятий для организаций участников кластера, в том числе:

- обеспечено организационно-техническое сопровождение образовательной программы Всероссийского конкурса дизайна среди школьников «Точка внимания» и выездного Техно-лагеря на территории Пермского края;

- проведено 57 образовательных мероприятий (в т.ч. проектов) по вопросам направления деятельности фонда «Региональный центр инжиниринга», в том числе: промышленный дизайн, использование технологий цифрового производства в современном мире и т.п.;

- реализован образовательный проект «Лидер потока» по направлению «Системы сокращения производственных потерь», обучено 25 сотрудников предприятий кластера.

2.3. в ноябре 2016 года на загородной площадке ПАО «Протон-ПМ» в партнерстве с Авиатехникумом открыт «Центр дуального образования» - центр компетенций по подготовке высококвалифицированных специалистов в области металлообработки посредством внедрения и апробации новейших технологий. Данный центр позволяет организовывать процесс обучении под конкретные задачи производства.

Деятельность центра будет осуществляться в трех направлениях:

1. Дополнительное техническое образование для учащихся общеобразовательных школ;

2. Дуальное обучение студентов;

3. Собственная деятельность центра (обучение новых рабочих, подготовка работников к конкурсам профессионального мастерства, в т.ч. WorldSkills)

3. В рамках задачи «Содействие в продвижении проектов ИТК «Технополис «Новый Звездный» на российском и зарубежном рынках»:

3.1. Специализированной организацией инновационного территориального кластера организовано участие представителей организаций – участников кластера в  Пермском инженерно-промышленном форуме, который прошел  10-11 ноября 2016 года в г. Пермь.

 На форуме был представлен общий стенд кластера «Технополис «Новый Звездный».

 В раках форума были организованы мероприятия  для участников кластера «Технополис «Новый Звездный»: 

1. Экспертная сессия «Региональные кластерные инициативы – перспективы развития»;

2. Международная конференции инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения», которая была посвящена вопросам подготовки кадров.

В конференции приняли участие представители ВУЗов городов России, предприятий Пермского края, представители Правительства Пермского края. 

3.2. Организовано участие предприятий – представителей инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный» 
в Международном газовом форуме 4-7 октября 2016 год в Санкт-Петербурге. В объединенном стенде Пермского края представлены экспозиции Фонда «Региональный центр инжиниринга» и АО «Корпорация развития Пермского края», НПО «Искра», ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет».

3.3.Специализированной организацией инновационного территориального кластера обеспечено сопровождение сайта инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный». 

4. В рамках задачи «Развитие инфраструктуры ИТК «Технополис «Новый Звездный» (инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, экологической, социальной)»  продолжил деятельность открытый в 2015 году Фонд «Региональный центр инжиниринга».
Деятельность РЦИ направлена на внедрение новых технологий 
в промышленное производство и повышение степени готовности предприятий 
к модернизации, техническому перевооружению и внедрению инноваций.

Получателями услуг Фонда являются крупнейшие промышленные предприятия Пермского края, такие как ПАО «Протон – ПМ», 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», 
ОАО «Пермский моторный завод», ПАО «НПО «Искра», а так же субъекты малого и среднего предпринимательства Пермского края, учреждения образования.

В прошедшем году РЦИ реализован 52 проекта, в том числе 
18 высокотехнологичных проектов, 34 образовательных мероприятия. 

5. В рамках задачи «Содействие развитию кооперации организаций - участников ИТК «Технополис «Новый Звездный» в сфере образования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производства» реализован проект по обмену данными между ПАО «Протон-ПМ» и ОАО «Авиадвигатель».

6. В рамках задачи «Содействие распространению лучших практик 
в области управления инновационной деятельностью» ПАО «Протон-ПМ» 
при участии Фонда «Региональный центр инжиниринга» реализуют проект по внедрению системы «бережливого производства» на участке 2 цеха 3. В 2016 году проведен анализ, подготовлен перечень мероприятий по повышению производительности труда и пропускной способности   механообрабатывающего участка. 
Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий  «Фотоника»
Целью подпрограммы является содействие решению задач социально-экономического развития Пермского края посредством создания благоприятных условий для развития Пермского инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» (далее - ИТК «Фотоника», кластер). 

Достижение цели подпрограммы в 2016 году обеспечивалось путем решения следующих задач:

1. Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития ИТК «Фотоника».

2. Содействие развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических 
и управленческих кадров ИТК «Фотоника».

3. Содействие в продвижении проектов ИТК «Фотоника» на российском и зарубежном рынках.

4. Развитие инфраструктуры ИТК «Фотоника» (инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, экологической, социальной).

5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ИТК «Фотоника».

6. Содействие распространению лучших практик в области управления инновационной деятельностью.

7. Содействие распространению лучших практик в области управления инновационной деятельностью.

ИТК «Фотоника» в 2016 году постановлением Правительств РФ от 29 июня 2016 г. № 600 включен в перечень приоритетных ИТК РФ. 

АО «Корпорация развития Пермского края» выполняет функции специализированной организации, осуществляющей координацию деятельности организаций - участников кластера.

В целях содействия развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров ИТК «Фотоника» в 1 семестре 2016/2017 учебного года реализована образовательная программа межвузовского факультета «Фотоника» для студентов академических групп ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (далее – ПНИПУ) и ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (далее ПГНИУ).

С целью продвижения проектов ИТК «Фотоника» на российском и зарубежном рынках в 2016 году организациями-участниками кластера принято участие в Пермском инженерно-промышленном форуме, проведен форум «Ни дня без науки» и Всероссийская конференция по быстрореагирующему производству (QRM). 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы обеспечено функционирование объекта образовательной инфраструктуры – музея науки и техники.
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков

	№ 
п/п
	Контрольная точка
	Плановое окончание
	Фактическое окончание
	Отклонение, дней
	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Подпрограмма «Инновационная экономика»

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. «Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование 
и поддержка создания новых инновационных предприятий»
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие 1.1.1 «Проведение конкурсов инновационных проектов»
	
	
	
	

	1.1.1.1
	Результат: проведен конкурс по программе «Старт» 
в Пермском крае в 2016 году
	20.06.2016
	15.12.2016
	178
	Контрольная точка достигнута.

Конкурс по программе Фонда содействия инновациям "СТАРТ" в 2016 году 
в Пермском крае проведен. 

С 2014 года условия проведения конкурсов по программе «Старт» изменены Фондом содействия инновациям. Конкурс проводится в течение всего года.

	1.1.1.2
	Результат: привлечено на реализацию инновационных проектов предприятий в 2016 году 4,0 млн. руб.
	30.12.2016
	15.12.2016
	-13
	Контрольная точка достигнута 
в срок.

В  2016 г. на реализацию инновационных проектов предприятий привлечено 
21981 тыс. руб.

	1.1.1.3
	Результат: проведен конкурс по программе «Умник» 
в Пермском крае в 2016 году
	30.12.2016
	15.12.2016
	-13
	Контрольная точка достигнута 
в срок.

Конкурс по программе "Умник" в Пермском крае в 2016 г. проведен.

	1.1.1.4
	Результат: привлечено на реализацию инновационных проектов физических лиц в 2016 году 5,6 млн. руб.
	30.12.2016
	15.12.2016
	-13
	Контрольная точка достигнута 
в срок.

На реализацию инновационных проектов физических лиц 
в 2016 году привлечено 
17400 тыс. руб.

	2.
	Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной 
для инвестирования»
	
	
	
	

	2.1.1
	Мероприятие 2.1.1 «Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях»
	
	
	
	

	2.1.1.1
	Мероприятие 2.1.1.1  «Создание (актуализация) презентационных материалов 
об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края»
	
	
	
	

	2.1.1.1.1
	Результат: 

Принято участие в 1 мероприятии, презентующем инвестиционный и экспортный потенциал Пермского края на территории Российской Федерации или Пермского края в части инвестиционной составляющей в  первом полугодии 2016 года
	30.06.2016
	27.04.2016
	-64
	Контрольная точка достигнута в срок.

19 февраля 2016 года в Пермской торгово-промышленной палате проведена презентация города Чусового, в ходе которой были представлены преимущества 
и преференции планируемой к созданию 
в г. Чусовом территории опережающего социально-экономического развития. 
В мероприятии приняли участие 
18 предприятий;

10 марта 2016 года состоялся Пермский краевой форум «Развитие территорий 2016», в ходе мероприятия:

подписаны соглашения
об административном сопровождении инвестиционных проектов с ООО 
«ПФ Сокол», ООО «Ноев Ковчег», ООО «Прикамская гипсовая компания», также проведена экспертная сессия, 
в рамках которой обсуждались составляющие инвестиционного климата территории, развитие инженерной инфраструктуры как инструмента повышения качества жизни, а также государственно-частное партнерство (далее – ГЧП);

организована презентационная площадка «Истории успеха инвестиционных проектов», в рамках которой был представлен уникальный опыт реализации сопровождения инвестиционных проектов  
в ЗАТО Звездный.

	2.1.1.1.2
	Результат:

Принято участие в 1 мероприятии, презентующем инвестиционный и экспортный потенциал Пермского края на территории Российской Федерации или Пермского края в части инвестиционной составляющей во втором полугодии 2016 года
	23.12.2016
	22.09.2016
	-92
	Контрольная точка достигнута в срок.

Во втором полугодии 2016 года принято участие в следующих мероприятиях,
в рамкам которых состоялась презентация инвестиционного, экспортного
и промышленного потенциала Пермского края:

Международная выставка (Иннопром) 

11-14 июля 2016 г.;

визит деловых кругов Королевства Бельгии и Великого Княжества Люксембург (презентация состоялась 23 августа 2016 г).

Также в период с 21 по 22 сентября 2016 года проведена презентация экспортного 
и инвестиционного потенциала Пермского края в рамках панельной сессии «Лучшие региональные практики в рамках реализации промышленной политики» Международного форума «Российский промышленник».

	2.1.1.2
	Мероприятие 2.1.1.2 «Организация проведения или участие в инвестиционных 
и экономических форумах, выставках, конференциях, других мероприятиях 
на международном, российском 
и краевом уровнях, в целях презентации инвестиционного и экспортного потенциала Пермского края»
	
	
	
	

	2.1.1.2.1
	Результат: 

Принято участие в 1 мероприятии, презентующем инвестиционный и экспортный потенциал Пермского края на территории Российской Федерации или Пермского края в части инвестиционной составляющей в  первом полугодии 2016 года
	30.06.2016
	27.04.2016
	-64
	Контрольная точка достигнута в срок.

19 февраля 2016 года в Пермской торгово-промышленной палате проведена презентация города Чусового, в ходе которой были представлены преимущества 
и преференции планируемой к созданию 
в г. Чусовом территории опережающего социально-экономического развития. 
В мероприятии приняли участие 
18 предприятий;

10 марта 2016 года состоялся Пермский краевой форум «Развитие территорий 2016», в ходе мероприятия:

подписаны соглашения
об административном сопровождении инвестиционных проектов с ООО 
«ПФ Сокол», ООО «Ноев Ковчег», ООО «Прикамская гипсовая компания», также проведена экспертная сессия, 
в рамках которой обсуждались составляющие инвестиционного климата территории, развитие инженерной инфраструктуры как инструмента повышения качества жизни, а также государственно-частное партнерство (далее – ГЧП);

организована презентационная площадка «Истории успеха инвестиционных проектов», в рамках которой был представлен уникальный опыт реализации сопровождения инвестиционных проектов  
в ЗАТО Звездный.

	2.1.1.2.2
	Результат:

Принято участие в 1 мероприятии, презентующем инвестиционный и экспортный потенциал Пермского края на территории Российской Федерации или Пермского края в части инвестиционной составляющей во втором полугодии 2016 года
	23.12.2016
	22.09.2016
	-92
	Контрольная точка достигнута в срок.

Во втором полугодии 2016 года принято участие в следующих мероприятиях,
в рамкам которых состоялась презентация инвестиционного, экспортного
и промышленного потенциала Пермского края:

Международная выставка (Иннопром) 

11-14 июля 2016 г.;

визит деловых кругов Королевства Бельгии и Великого Княжества Люксембург (презентация состоялась 23 августа 2016 г).

Также в период с 21 по 22 сентября 2016 года проведена презентация экспортного 
и инвестиционного потенциала Пермского края в рамках панельной сессии «Лучшие региональные практики в рамках реализации промышленной политики» Международного форума «Российский промышленник».

	2.1.1.2.3
	Результат:
Принято участие в 1 мероприятии, презентующем инвестиционный и экспортный потенциал Пермского края на территории Российской Федерации или Пермского края в части международной составляющей, в 2016 году
	23.12.2016
	28.09.2016
	-86
	Контрольная точка достигнута в срок.
11-14 июля 2016 г. сотрудниками отдела международных связей Агентства принято участие в Международной выставке «Иннопром», а также в приеме немецкой экономики в г. Екатеринбурге в целях презентации инвестиционного, экспортного и промышленного потенциала Пермского края.

	2.1.1.3
	Мероприятие 2.1.1.3 «Организация
и проведение приемов иностранных делегаций, в целях презентации инвестиционной и экспортной привлекательности Пермского края»
	
	
	
	

	2.1.1.3.1
	Результат:
Организовано и проведено не менее 5 приемов иностранных делегаций в целях презентации инвестиционной 
и экспортной привлекательности Пермского края в первом полугодии 2016 года
	30.06.2016
	28.06.2016
	-2
	Контрольная точка достигнута в срок.
В целях презентации инвестиционной 
и экспортной привлекательности Пермского края в первом полугодии 2016 года организовано и проведено
10 приемов иностранных делегаций.

	2.1.1.3.2
	Результат:
Организовано и проведено не менее 6 приемов иностранных делегаций в целях презентации инвестиционной и экспортной привлекательности Пермского края во втором полугодии 2016 года
	23.12.2016
	16.12.2016
	-7
	Контрольная точка достигнута в срок.
В целях презентации инвестиционной
и экспортной привлекательности Пермского края во втором полугодии 2016 года организовано и проведено 7 приемов иностранных делегаций.

	2.1.2
	Мероприятие 2.1.2 «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса 
и международных связей»
	
	
	
	

	2.1.2.1
	Мероприятие 2.1.2.1 «Организация проведения или участие в мероприятиях по обмену опытом с передовыми регионами,
со специализированными организациями, ассоциациями 
и объединениями по вопросам инвестиционной политики, включая развитие государственно-частного партнерства, и международных отношений на международном 
и российском уровнях»
	
	
	
	

	2.1.2.1.1
	Результат:

Организован обмен опытом
с передовыми регионами,
со специальными организациям, ассоциациями объединениями
по вопросам инвестиционной политики, включая развитие ГЧП на 1 мероприятии на российском уровне
в первом полугодии 2016 г. в рамках финансирования на обеспечение деятельности Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края 
	30.06.2016
	03.06.2016
	-27
	Контрольная точка достигнута в срок.

В период с 23 по 27 мая 2016 г. сотрудники Агентства по инвестициям 
и внешнеэкономическим связям Пермского края приняли участие в деловой программе по обмену опытом с передовыми регионами  по вопросам применения механизмов ГЧП для развития региональной
и муниципальной инфраструктуры: необходимые условия, основные этапы реализации проектов, оценка эффективности  и сопровождение органами власти на всех этапах  
в г. Санкт-Петербурге.

	2.1.2.1.2
	Результат:

Организован обмен опытом с передовыми регионами, со специальными организациям, ассоциациями объединениями по вопросам инвестиционной политики, включая развитие  ГЧП на 1 мероприятии на российском уровне
во втором полугодии 2016 г. в рамках финансирования на обеспечение деятельности Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края
	23.12.2016
	22.09.2016
	-92
	Контрольная точка достигнута в срок.

Во втором квартале организован обмен опытом с передовыми регионами 
по вопросам инвестиционной политики, включая развитие ГЧП, на следующих мероприятиях:

Международная выставка «Иннопром»;

Форум «Российский промышленник».

	2.1.2.1.3
	Результат:

Организован обмен опытом 
с передовыми регионами,
со специализированными организациями, ассоциациями 
и объединениями по вопросам международных отношений
на 3 мероприятиях на международном

и (или) российском уровне в 2016 году, из них 2 мероприятия в рамках финансирования обеспечения деятельности Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края
	23.12.2016
	13.12.2016
	-10
	Контрольная точка достигнута в срок.
В течение 2016 года организован обмен опытом с передовыми регионами
по вопросам международных отношений на 3 мероприятиях: 1) заседание Совета
по межрегиональному сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы по развитию торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного сотрудничества
в формате «Волга-Янцзы»;

2) участие в Совместной рабочей группе представителей регионов Приволжского федерального округа и других субъектов Российской Федерации по изучению сотрудничества с провинцией Аньхой; 
3) участие в IV Международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий 
в субъектах Российской Федерации»
(г. Омск).

	2.1.2.2
	Мероприятие 2.1.2.2 «Организация проведения обучающих семинаров 
для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, а также подготовка 
и переподготовка кадров в сфере инвестиций, включая развитие государственно-частного партнерства, 
и международных отношений»
	
	
	
	

	2.1.2.2.1
	Результат: 

проведен обучающий семинар 
для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере международных отношений в первом полугодии 2016 года в рамках финансирования обеспечения деятельности Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края
	30.06.2016
	26.04.2016
	-65
	Контрольная точка достигнута в срок.
11 февраля 2016 года организован 
и проведен семинар для представителей исполнительных органов государственной власти Пермского края и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края «О вопросах координации деятельности в сфере международных 
и внешнеэкономических связей в Пермском крае» в Малом зале КДЦ (ул. Куйбышева, 14, 4 этаж, КДЦ). 

В семинаре приняли участие 57 человек. Агентству оказаны услуги 
по организационно-техническому обеспечению семинара в соответствии 
с Государственным контрактом 
от 12 февраля 2016 года №СЭД-22-01-37-2.

	2.1.2.2.2
	Результат:

проведен обучающий семинар для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере международных отношений во втором полугодии 2016 года
	23.12.2016
	28.09.2016
	-86
	Контрольная точка достигнута в срок.
7 июля 2016 года Агентством совместно 
с Институтом развития ГЧП (г. Москва) организовано проведение семинара «Соглашение о ГЧП/МЧП как инструмент развития инфраструктуры Пермского края».
В мероприятии приняло участие 97 специалистов органов региональной
и муниципальной власти, а также представители предпринимательского сообщества.

	2.1.2.2.3
	Результат:

Проведен обучающий семинар 
для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере инвестиций, включая развитие ГЧП, во втором 
полугодии 2016 г.
	23.12.2016
	22.09.2016
	-92
	Контрольная точка достигнута в срок.

7 июля 2016 года Агентством
по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края совместно
с Институтом развития ГЧП (г. Москва) организовано проведение семинара «Соглашение о ГЧП/МЧП как инструмент развития инфраструктуры Пермского края». В мероприятии приняло участие 
97 специалистов органов региональной 
и муниципальной власти, а также представители предпринимательского сообщества.

	2.2
	Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов»
	
	
	
	

	2.2.1
	Мероприятие 2.2.1 «Содействие реализации инвестиционных проектов 
на территории Пермского края»
	
	
	
	

	2.2.1.1
	Результат:

Разработано не менее 2 (двух) «дорожных карт» инвестиционных проектов, принятых на административное сопровождение, 
в первом полугодии 2016 года
	30.06.2016
	26.12.2016
	179
	Контрольная точка достигнута.

В связи с тем, что в соответствии
с распоряжением Правительства Пермского края от 18 января 2017 г. № 4-рп 
«О внесении изменений в план реализации государственной программы Пермского края «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п, утвержденный распоряжением Правительства Пермского края от 21 января 2014 г. № 9-рп контрольная точка была введена 
в информационно-аналитической системе управления проектами (на базе Projeсt) 25.12.2016 г., в связи с чем срок ее подтверждения ранее был невозможен. Фактически контрольная точка достигнута в срок.

В рамках порядка по административному сопровождению инвестиционных проектов в первом полугодии 2016 года разработаны «дорожные карты» инвестиционных проектов:

«Комплексный инвестиционный проект «Строительство эстакады налива светлых нефтепродуктов»

и «Строительство 6-ти железнодорожных путей» на подъездных путях парка смешения топлив (далее - ПСТ) 

ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез», инициатор инвестиционного проекта - 
ООО «Лукойл-ПНОС»;

«Развитие овцеводства. Создание семейной овцеводческой экофермы», инициатор инвестиционного проекта - ООО «Ноев Ковчег»).

	2.2.1.2
	Результат:

Разработано не менее 2 (двух) «дорожных карт» инвестиционных проектов, принятых
на административное сопровождение,
во втором полугодии 2016 года
	30.12.2016
	26.12.2016
	-4
	Контрольная точка достигнута в срок.

В рамках порядка по административному сопровождению инвестиционных проектов во втором полугодии 2016 года разработаны «дорожные карты» инвестиционных проектов:

«Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

в Пермском крае» - инвестор 
ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания»;

«Линия по производству мелющих тел» ООО «Прикамская гипсовая компания».

	2.2.1.3
	Результат:

Реализовано не менее 1 инвестиционного проекта, получившего статус «приоритетный инвестиционный проект», или проект регионального значения в 2016 году
	30.12.2016
	23.12.2016
	-7
	Контрольная точка достигнута в срок.
Распоряжением губернатора Пермского края от 19.01.2016 № 13-р компании Соленис Технолоджис МСП присвоен статус «Приоритетный инвестиционный проект». В июне 2016 года проект реализован.

	2.2.2
	Мероприятие 2.2.2 «Обеспечение внедрения муниципального стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата»
	
	
	
	

	2.2.2.1
	Результат:

Обеспечено подтверждение выполнения всех пунктов муниципального стандарта в 11 пилотных муниципальных образованиях Пермского края по итогам мониторинга за 1 полугодие  2016 г
	30.06.2016
	24.06.2016
	-6
	Контрольная точка достигнута в срок.
Муниципальный стандарт) внедрен полностью в 11 пилотных территориях и 15 муниципалитетах, внедряющих стандарт с 2015 года. Итоги внедрения стандарта в муниципальных образованиях Пермского края были представлены на заседании Правительства Пермского края 24.06.2016.

	2.2.2.2
	Результат:

Обеспечено подтверждение выполнения всех пунктов муниципального стандарта в 13 муниципальных образованиях Пермского края по итогам мониторинга за 2016 год
	23.12.2016
	30.11.2016
	-23
	Контрольная точка достигнута в срок.

Согласно данным мониторинга 
по итогам 2016 года, Муниципальный стандарт внедрен полностью в 32 муниципалитетах. 

	2.2.2.3
	Результат:

Сформирован перечень инвестиционных проектов, сопровождаемых муниципальными образованиями Пермского края, содержащий не менее 18 инвестиционных проектов  
	30.06.2016
	14.04.2016
	-77
	Контрольная точка достигнута в срок.
Сформирован перечень инвестиционных проектов, сопровождаемых муниципальными образованиями Пермского края в рамках внедрения Муниципального стандарта. Итоговый перечень содержит информацию по 24 проектам (Добрянский, Чайковский, Крансовишерский муниципальные районы, Лысьвенский городской округ, г. Пермь).

	2.2.2.4
	Результат: 

Актуализирован перечень инвестиционных проектов, сопровождаемых муниципальными образованиями Пермского края, с учетом содержания в нем не менее 22 инвестиционных проектов нарастающим итогом с 2016 года
	23.12.2016
	08.12.2016
	-15
	Контрольная точка достигнута в срок.
Реестр инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении в муниципальных образованиях Пермского края, актуализирован. По состоянию на 7 декабря 2016г. в реестр включено 46 инвестиционных проектов

	2.2.3
	Мероприятие 2.2.3 «Разработка и принятие комплекса нормативных правовых актов Пермского края, направленных 
на урегулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности в Пермском крае, включая развитие государственно-частного партнерства»
	
	
	
	

	2.2.3.1
	Результат: 

Разработано и обеспечено принятие 3 (трех) нормативных правовых актов ПК, направленных на урегулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности, а также международных 
и внешнеэкономических связей 
в Пермском крае в 1 полугодии 2016 год
	30.06.2016
	09.06.2016
	-21
	Контрольная точка достигнута в срок.
Разработано и обеспечено принятие 
3 нормативных правовых актов Пермского края, направленных на урегулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности в Пермском крае:

1. Закон Пермского края от 14 марта 2016 г. № 610-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства
в Пермском крае», в целях приведения
в соответствие с Федеральным законом
от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», вступившим
в силу с 1 января 2016 года;

2. постановление Правительства Пермского края от 1 февраля 2016 г. 
№ 40-п «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Пермского края
от 09 июля 2015 г. № 503-ПК 
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов», предусматривающее порядок предоставления меры государственной поддержки по получению земельного участка в аренду без проведения торгов 
для реализации инвестиционных проектов;

3. Закона Пермского края от 6 мая 2016 г. № 634-ПК «О международных 
и внешнеэкономических связях Пермского края».

	2.2.3.2
	Результат: 

разработано и обеспечено принятие 4 (четырех) нормативных правовых актов Пермского края, направленных
на урегулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности, а также международных
и внешнеэкономических связей
в Пермском крае, во втором полугодии 2016 года
	23.12.2016
	22.12.2016
	-1
	Контрольная точка достигнута в срок.
Во втором полугодии 2016 г.:
1. Разработано и обеспечено принятие
4 нормативных правовых актов Пермского края, направленных на урегулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности, международных связей 
в Пермском крае:

1.1 постановление Правительства Пермского края от 24 июня 2016 г. 
№ 389-п «Об определении уполномоченных органов и о внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Пермского края, связанные с реализацией полномочий в сфере государственно-частного партнерства»;

1.2. распоряжение Правительства Пермского края от 29 июня 2016 г. 
№ 184-рп «О межведомственной комиссии по взаимодействию в сфере государственно-частного партнерства 
и реализации концессионных соглашений 
в Пермском крае»;

1.3. постановление Правительства Пермского края от 30 сентября 2016 г. 
№ 852-п «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на открытие на территории Пермского края представительств субъектов иностранных федеративных государств и административно-территориальных образований иностранных государств»;

1.4. указ губернатора Пермского края 
от 28 сентября 2016 г. № 135«О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 9 декабря 2015 г. № 169 
«О координации деятельности в сфере международных и внешнеэкономических связей в Пермском крае и организации приема иностранных делегаций в Пермском крае».

2. Разработаны 3 нормативных правовых акта Пермского края, направленных 
на урегулирование механизмов поддержки инвестиционной деятельности в Пермском крае:

2.1. проект Закона Пермского края 
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об основах государственно-частного партнерствав Пермском крае», в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации»;

2.2. проект постановления Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка межведомственной координации деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края при реализации проектов государственно-частного партнерства»;

2.3. проект постановления Правительства Пермского края «О внесении изменений 
в Порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации 
на территории Пермского края, утвержденный постановлением Правительства Пермского края
от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации 
на территории Пермского края»».



	2.3
	Основное мероприятие 2.3 «Содействие увеличению объема и оптимизации структуры инвестиций в экономику Пермского края»
	
	
	
	

	2.3.1
	Мероприятие 2.3.1 «Обеспечение деятельности совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае при губернаторе Пермского края»
	
	
	
	

	2.3.1.1
	Результат:

Проведено заседание Совета 
по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае
	30.06.2016
	29.06.2016
	-1
	Контрольная точка достигнута в срок.

Заседание Совета состоялось 
20 мая 2016 г (протокол от 20 мая 2016 г. 
№ 30-пс). 

	2.3.1.2
	Результат:

Поступило и рассмотрено не менее 6 заявок на участие в отборе инвестиционных проектов с целью присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект» на заседаниях совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае при губернаторе Пермского края в первом полугодии 2016 г.
	30.06.2016
	29.06.2016
	-1
	Контрольная точка достигнута в срок.

В первом полугодии 2016 года поступили и рассмотрены шесть заявок следующих инициаторов инвестиционных проектов:

ООО «Пермский щебеночный завод, 
ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания», ООО «Промышленная целлюлоза», 
ООО «Пермская химическая компания», ООО «БауИнвестГрупп», ООО «Мастер-Р».

	2.3.1.3
	Результат:

Проведено не менее 2 (двух) заседаний совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае 
при губернаторе Пермского края
во втором полугодии 2016 года
	30.12.2016
	20.12.2016
	-10
	Контрольная точка достигнута в срок.

В соответствии с решением губернатора Пермского края в связи со служебными записками от 16 сентября 2016 года 
№ СЭД-22-01-51-672 и от 06 декабря 
2016 года № СЭД-22-01-51-891 все заявленные на отбор инвестиционные проекты рассмотрены в рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае 20 декабря 2016 года (протокол от 20 декабря 2016 года
№ 69 - пс).

	2.3.1.4
	Результат:

Поступило и рассмотрено не менее 6 заявок на участие в отборе инвестиционных проектов с целью присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект» на заседаниях совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае 
при губернаторе Пермского края 
во втором полугодии 2016 г.
	30.12.2016
	20.12.2016
	-10
	Контрольная точка достигнута в срок.

Во втором полугодии поступили 7 заявок с целью их дальнейшего рассмотрения 
на Совете по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

(ООО «Кама Картон», ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат», 
ООО «Ива Девелоплемент» (две заявки), ООО «Проект-3», АО «ПЗСП», 
АО «Корпорация развития Пермского края»).

	2.3.2
	Мероприятие 2.3.2 «Содействие прямому привлечению инвесторов 
в конкурентоспособные производства, обеспечивающие импортозамещение, 
в том числе путем государственно-частного партнерства»
	
	
	
	

	2.3.2.1
	Результат:

Сформировано не менее 4 (четырех) инвестиционных предложений по возможности реализации инвестиционных проектов на территории Пермского края в первом полугодии 2016 года
	30.06.2016
	20.06.2016
	-10
	Контрольная точка достигнута в срок.

В первом полугодии 2016 года подготовлены инвестиционные
(более 20 предприятиям и организациям) предложения по возможности реализации инвестиционных проектов на территории Пермского края (включая развитие партнерских отношений и совместных предприятий).

	2.3.2.2
	Результат:

Сформировано не менее 4 (четырех) инвестиционных предложений
по возможности реализации инвестиционных проектов на территории Пермского края во втором полугодии 2016 года
	30.12.2016
	21.11.2016
	-39
	Контрольная точка достигнута в срок.

Во втором полугодии 2016 года подготовлено 8 инвестиционных предложений по возможностям реализации инвестиционных проектов на территории региона.

	2.3.3
	Мероприятие 2.3.3 «Создание (актуализация) специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае, 
его продвижение в поисковых системах»
	
	
	
	

	2.3.3.1
	Результат:

Проведены мероприятия 
по актуализации контента специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае с учетом потребностей 1 полугодия 2016 года
	30.06.2016
	27.04.2016
	-64
	Актуализированный портал представлен на рабочей встрече в Пермской торгово-промышленной палате с представителями предпринимательского сообщества, экспертами. 

Также инвестиционный портал 
по итогам проведенных мероприятий 
по актуализации контента был рассмотрен
в рамках заседания экспертной группы
по мониторингу внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
15 апреля 2016 (протокол № 5). Требования стандарта к инвестиционному порталу подтверждены полностью.

	2.3.3.2
	Результат:

Проведены мероприятия
по актуализации контента специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае с учетом потребностей 2 полугодия 2016 года
	29.12.2016
	08.12.2016
	-21
	Контрольная точка достигнута в срок.

В рамках мероприятий по актуализации контента инвестиционного портала Пермского края обеспечен перевод разделов сайта на английский язык (http://www.en.investinperm.ru/), а также
на постоянной основе осуществляется размещение анонсов бизнес-мероприятий (http://investinperm.ru/permregion/comingsoon/) и наполнение новостной ленты (http://investinperm.ru/permregion/news/).

Кроме того, актуализирована информация инвестиционной карты (обновлены данные по инвестиционным площадкам).

В 2016 году Агентством 
по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края совместно 
с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» проведена презентация доработанного портала экспертному сообществу. 
По итогам Национального рейтинга 2016 года портал улучшил результаты на 25 %
и получил оценку В (по итогам 2015 года - оценка Е).  

	3
	Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

	3.1
	Основное мероприятие 3.1 «Реализация промышленной политики Пермского края»
	
	
	
	

	3.1.1
	Мероприятие 3.1.1 «Проведение информационных мероприятий, направленных на развитие промышленности в Пермском крае»
	
	
	
	

	3.1.1.1
	Мероприятие 3.1.1.1 «Проведение информационных мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала организаций промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса»
	
	
	
	

	3.1.1.1.1
	Результат: согласован план участия Пермского края в информационно-выставочных мероприятиях в сфере промышленности в 2016 году с заместителем председателя Правительства Пермского края
	30.06.2016
	08.07.2016
	8
	Заместителем председателя Правительства - министром промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края подписан приказ от 18.04.2016 № СЭД-03-01-03-60 "Об утверждении прогнозного плана участия Пермского края в информационно-выставочных мероприятиях в 2016 году"
Контрольная точка заершена позже фактического выполнения

	3.1.1.1.2
	Результат: проведено информационное мероприятие, направленное на развитие кадрового потенциала организаций промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса, 
в 2016 году
	26.12.2016
	15.02.2017
	51
	Проведены в рамках Пермского инженерно-промышленного форума 2016 мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала организаций промышленности: пленарное заседание «Кадровая стратегия инновационного развития региона», Шестая международная научно-практическая конференция «ШУМПЕТЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», Проектная сессия "Развитие независимой оценки квалификаций трудовых ресурсов в Пермском крае"
Контрольная точка заершена позже фактического выполнения

	3.1.1.2
	Мероприятие 3.1.1.2 «Организация 
и проведение информационных мероприятий, направленных
на содействие промышленной кооперации в Пермском крае»
	
	
	
	

	3.1.1.2.1
	Результат: согласован план участия Пермского края в информационно-выставочных мероприятиях в сфере промышленности в 2016 году с заместителем председателя Правительства Пермского края
	30.06.2016
	08.07.2016
	8
	Заместителем председателя Правительства-министром промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края подписан приказ Министерства от 18.04.2016 № СЭД-03-01-03-60 "Об утверждении прогнозного плана участия Пермского края в информационно-выставочных мероприятиях в 2016 году"
Контрольная точка заершена позже фактического выполнения

	3.1.1.2.2
	Результат: проведено информационное мероприятие, направленное на содействие промышленной кооперации в Пермском крае, в 2016 году
	26.12.2016
	15.02.2017
	51
	Проведены в рамках Пермского инженерно-промышленного форума 2016 мероприятия, направленные на содействие промышленной кооперации в Пермском крае: круглый стол "Расширение кооперации университетов, научных организаций и предприятий реального сектора экономики", экспертная сессия "Региональные кластерные инициативы –  перспективы развития"
Контрольная точка заершена позже фактического выполнения

	 3.1.1.4
	Мероприятие 3.1.1.4 «Информационное сопровождение мероприятий, содействующих развитию промышленности на территории Пермского края
	
	
	
	

	3.1.1.4.1
	Результат:

составлена и утверждена смета расходов на информационное сопровождение мероприятий, содействующих развитию промышленности на территории Пермского края  
	30.06.2016
	16.02.2017
	230
	Утверждена в июне 2016 г. смета расходов на обеспечение мероприятия "Организация и осуществление мониторинга деятельности промышленных предприятий, расположенных на территории Пермского края" для информационного обеспечения мероприятий, содействующих развитию промышленности на территории Пермского края, в объеме 300 тыс. руб.
Контрольная точка заершена позже фактического выполнения

	3.1.1.4.2
	Результат: подготовлен и издан буклет о Пермском инженерно-промышленном форуме  
	30.12.2016
	08.02.2017
	40
	Буклет о Пермском инженерно- промышленном форуме подготовлен и издан в количестве 500 штук согласно договору оказания услуг от 02.11.2016 № СЭД-03-02-01-13-53. Буклеты распространены среди участников Пермского инженерно-промышленного форума и в фойе Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Контрольная точка заершена позже фактического выполнения

	3.1.2
	Мероприятие 3.1.2 «Содействие созданию и освоению новых промышленных производств в Пермском крае»
	
	
	
	

	3.1.2.1
	Результат: заключен региональный специальный инвестиционный контракт с участием Пермского края в 2016 году
	30.06.2016
	28.12.2016
	181
	Заключен специальный инвестиционный контракт между Пермским краем и ПАО «Уралкалий» (№ СЭД-01-45-дсп-1 от 08.02.2016). Контрольная точка заершена позже фактического выполнения 

	3.1.2.2
	Результат: заключен федеральный специальный инвестиционный контракт с участием Пермского края в 2016 году
	31.12.2016
	11.01.2017
	11
	Заключен федеральный специальный инвестиционный контракт с участием Пермского края в 2016 году: Специальный инвестиционный контракт от 11.11.2016 г. № 6 между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Пермским краем и ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат». Контрольная точка заершена позже фактического выполнения

	3.1.3
	Мероприятие 3.1.3 «Создание и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности»
	
	
	
	

	3.1.3.1
	Результат: обеспечена поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий в форме займа в объеме не менее 60 млн. руб. ежегодно
	30.12.2016
	08.02.2017
	40
	В 2016 году Региональным фондом развития промышленности Пермского края обеспечена поддержка двух проектов промышленных предприятий Пермского края в форме займа в объеме 64,1 млн. руб.  
Контрольная точка заершена позже фактического выполнения

	3.1.4
	Мероприятие 3.1.4 «Возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»
	
	
	
	

	3.1.4.1
	Результат: обеспечено создание 50 новых рабочих мест, привлечение не менее 30 млн. руб. внебюджетных инвестиций
	31.12.2016
	
	
	Целевой показатель не достигнут.
В 2016 году планировалось участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, проводимом Минпромторгом РФ. Ввиду того, что изменения в бюджет ПК, которыми предусмотрено выделение средств на эти цели, были внесены после завершения отбора получателей субсидии, Пермский край в конкурсном отборе участия не принимал. Мероприятие не реализовывалось.

	3.1.5.
	Мероприятие «Создание инфраструктуры индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения»
	
	
	
	

	
	Результат: разработана проектно-сметная документация на строительство сетевой инфраструктуры. Осуществлено благоустройство территории индустриального парка «Лямино»
	30.12.2016
	09.02.2017
	41
	Соглашением о предоставлении из бюджета Пермского края бюджету Чусовского городского поселения в 2016 году субсидий в целях софинансирования мероприятий по созданию инфраструктуры индустриального парка "Лямино", расположенного на территории Чусовского городского поселения  от 28.12.2016 № СЭД-03-02-01-15-62 Администрация Чусовского городского поселения приняла на себя обязательства о разработке проектно-сметной документации на строительство сетевой инфраструктуры до 01.07.2017г., о проведении работ по благоустройству территории индустриального парка "Лямино" до 01.11.2017. 

Контрольная точка заершена позже фактического выполнения

	4
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»

	4.1
	Основное мероприятие 4.1 «Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	

	4.1.1
	Мероприятие 4.1.1 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»
	
	
	
	

	4.1.1.1
	Мероприятие 4.1.1.1 «Содействие развитию системы гарантий и поручительств 
по обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства»
	
	
	
	

	4.1.1.1.1
	Результат: Сформирован отчет о деятельности АО "Пермский гарантийный фонд" в 2015 г.
	30.06.2016
	31.10.2016
	123
	Контрольная точка достигнута.

Отчет о деятельности АО "Пермский гарантийный фонд" в 2015 г. сформирован и утвержден приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 07.04.16. №СЭД-03-01-03-55.
Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была размещена после изменения ответственного исполнителя.

	4.1.1.1.2
	Результат: В первом полугодии 2016 г. СМСП предоставлены поручительства гарантийного фонда по 52 кредитам на сумму 480 млн. руб., объем поручительств 200 млн. руб.
	30.07.2016
	-
	-
	 Контрольная точка не достигнута.

В первом полугодии 2016 г. СМСП предоставлены поручительства гарантийного фонда по 30 кредитам на сумму 474,745 млн. руб., объемом поручительств 196,189 млн. руб.

	4.1.1.1.3
	Результат: В 2016 г. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства Гарантийного фонда по 105 кредитам на сумму 960 млн. руб., объем поручительств 400 млн. руб.
	31.01.2017
	01.02.2017
	1
	Контрольная точка достигнута.

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства Гарантийного фонда по 92 кредитам на сумму 1 156,05 млн. руб., объем поручительств 520,3 млн. руб.

	4.1.1.2
	Мероприятие 4.1.1.2 «Увеличение капитализации региональной микрофинансовой организации»
	
	
	
	

	4.1.1.2.1
	Результат: Сформирован отчет о деятельности АО "Микрофинансовая организация Пермский центр развития предпринимательства" в 2015 г.
	30.06.2016
	31.10.2016
	123
	Контрольная точка достигнута.

Отчет о деятельности АО "Микрофинансовая организация Пермский центр развития предпринимательства" в 2015 г. сформирован и утвержден приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 25.04.16 №СЭД-03-01-03-67.
Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была размещена после изменения ответственного исполнителя.

	4.1.1.2.2
	Результат: В первом полугодии 2016 г. предоставлено микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства – 130 ед. на сумму 81 млн. руб.
	30.07.2016
	15.09.2016
	47
	Контрольная точка достигнута.

В первом полугодии 2016 г.  субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлен 151 микрозайм на общую сумму 151,25 млн. руб.

Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации микрофинансовой компании.

	4.1.1.2.3
	Результат: В 2016 г. Предоставлено микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства – 340 ед. на сумму 204 млн. руб., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) – 151 ед.
	31.01.2017
	03.02.2017
	3
	Контрольная точка достигнута.

Предоставлено микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства – 463 ед. на сумму 430,5 млн. руб., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) –  151 ед.

Отклонение по сроку связано с проведением мониторинга по созданным рабочим местам.

	4.1.1.3
	Мероприятие 4.1.1.3 «Содействие развитию финансовой аренды (лизинга)»
	
	
	
	

	4.1.1.3.1
	Результат: Количество действующих договоров лизинга в первом полугодии 2016 г. – 5 ед.
	30.07.2016
	15.09.2016
	47
	Контрольная точка достигнута.

Количество действующих договоров лизинга в первом полугодии 2016 г. – 7 ед.
Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации ООО «Пермрегионлизинг».

	4.1.1.3.2
	Результат: Количество действующих договоров лизинга в 2016 г. – 10 ед.
	30.01.2017
	-
	-
	Контрольная точка не достигнута.

Количество действующих договоров лизинга на конец 2016 г. –  8 ед.
 
Значение показателя результативности не достигнуто в связи с отсутствием финансирования ООО «Пермрегионлизинг».

	4.1.1.4
	Мероприятие 4.1.1.4 «Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных 
с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности»
	
	
	
	

	4.1.1.4.1
	Результат: Утверждены Порядок предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов),  Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ и Правила расходования субсидий в 2016 г.
	30.06.2016
	08.09.2016
	70
	Контрольная точка достигнута.

Порядок предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ и Правила расходования субсидий в 2016 г. утверждены постановлением 242-п в редакции от 27.07.2016.

Отклонение по сроку связано с длительностью согласования и принятия НПА.

	4.1.1.4.2
	Результат: Количество СМСП, получивших возмещение части затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в 2016 г. – 321 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) в 2016 г. – 321 ед.
	30.12.2016
	-
	-
	Контрольная точка не достигнута.

Количество СМСП, получивших возмещение части затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в 2016 г. – 158 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) в 2016 г. – 450 ед.
Плановые значения результативности не достигнуты в связи с несоответствием представленных инвестиционных проектов требованиям конкурсного отбора. Из 242 представленных к отбору бизнес-проектов,  отбор прошли 192 бизнес-проектова, но в ввиду ограниченности бюджетного финансирования государственную поддержку за счет бюджетов всех уровней получили 158  предпринимателей, общий объем предоставленных субсидий составил 183,9 млн. рублей.

	4.2
	Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	

	4.2.1
	Мероприятие 4.2.1 «Региональные инструменты развития малого 
и среднего предпринимательства»
	
	
	
	

	4.2.1.1
	Мероприятие 4.2.1.1 «Обеспечение деятельности единого информационного интернет-ресурса»
	
	
	
	

	4.2.1.1.1
	Результат: Обеспечена деятельность единого информационного интернет-ресурса. Количество посещений интернет-ресурса в первом квартале 2016 г.- 20 000
	30.04.2016
	09.06.2016
	40
	Контрольная точка достигнута.

Обеспечена деятельность единого информационного интернет-ресурса. Количество уникальных поселителей в первом квартале 2016 г. - 42384 ед.

Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации 

НО «Пермский фонд развития предпринимательства»

	4.2.1.1.2
	Результат: Обеспечена деятельность единого информационного интернет-ресурса. Количество посещений интернет-ресурса в первом полугодии 2016 г.- 50 000
	01.08.2016
	09.09.2016
	39
	Контрольная точка достигнута.

Обеспечена деятельность единого информационного интернет-ресурса. Количество посещений интернет-ресурса в первом полугодии 2016 г.- 83613 ед.

Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации 

НО «Пермский фонд развития предпринимательства»

	4.2.1.1.3
	Результат: Обеспечена деятельность единого информационного интернет-ресурса. Количество посещений интернет-ресурса в 2016 г. - 180 000
	31.01.2017
	27.01.2017
	-4
	Контрольная точка достигнута.

Обеспечена деятельность единого информационного интернет-ресурса. Количество посещений интернет-ресурса в 2016 г. - 201 000 ед.

	4.2.1.2
	Мероприятие 4.2.1.2 «Содействие производственной кооперации крупных, средних и малых промышленных предприятий»
	
	
	
	

	4.2.1.2.1
	Результат: Количество заключенных соглашений в первом полугодии 2016 г. - 20 ед.
	30.06.2016
	29.12.2016
	182
	Контрольная точка достигнута.

Центр субконтрактации заключил в 1 полугодии 2016 г. 20 соглашений.
Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была размещена после изменения ответственного исполнителя.

	4.2.1.2.2
	Результат: Количество заключенных соглашений в 2016 г. - 60 ед.
	30.12.2016
	29.12.2016
	-1
	Контрольная точка достигнута.

В 2016 г. Центром субконтактации заключено 60 соглашений.

	4.2.1.3
	Мероприятие 4.2.1.3 «Содействие развитию франчайзинга»
	
	
	
	

	4.2.1.3.1
	Результат: Количество участников проекта в 2016 г. - 4 ед.
	30.06.2016
	13.10.2016
	105
	Контрольная точка достигнута.

Мероприятия проводятся в рамках проекта "Пермская франшиза", количество участников - 37 ед.
Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была размещена после изменения ответственного исполнителя.

	4.2.1.3.2
	Результат: Количество участников проекта в 2016 г - 8 ед.
	29.12.2016
	30.12.2016
	1
	Контрольная точка достигнута.

Количество участников проекта "Пермская франшиза" в 2016 г - 37 ед. Информация об участниках (каталог) размещена на официальной странице проекта в сети интернет. http://www.франшиза.цпп-пермь.рф

	4.2.1.4
	Мероприятие 4.2.1.4 «Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе»
	
	
	
	

	4.2.1.4.1
	Результат: Сформирован план-график мероприятий в 2016 г., составлен медиаплан
	30.06.2016
	29.12.2016
	182
	Контрольная точка достигнута.

В рамках реализации мероприятий по формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства в обществе формирован план-график мероприятий в 2016 г., составлен медиаплан.

Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была размещена после изменения ответственного исполнителя.

	4.2.1.4.2
	Результат: В 2016 г. Организовано не менее 5 теле и радиопрограмм и 100 развернутых публикаций в СМИ, количество СМСП, получивших государственную поддержку - 300 ед.
	29.12.2016
	31.01.2017
	33
	Контрольная точка достигнута.

Организовано10 телепрограмм о победителях краевых конкурсов "Предприниматель года" и "Социальный предприниматель года", 2 анимационных ролика об информационно-консультационных услугах для СМСП, 10 информ.сюжетов о видах и формах государственной поддержки СМСП, 100  публикаций в СМИ, количество СМСП, получивших государственную поддержку - 300 ед.

Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации 

НО «Пермский фонд развития предпринимательства»

	4.2.1.5
	Мероприятие 4.2.1.5 «Развитие предпринимательской грамотности 
и повышение компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	

	4.2.1.5.1
	Результат: Сформирована отчетность о результатах реализации мероприятия "Развитие предпринимательской грамотности" в 2015 г.
	30.06.2016
	09.09.2016
	71
	Контрольная точка достигнута.

Отчетность о результатах реализации мероприятия "Развитие предпринимательской грамотности" в 2015 г. сформирована НО "ПФРП" т направлена в Министерство (вх. СЭД-03-04-06-21 от 20.01.16)

Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была размещена после изменения ответственного исполнителя.

	4.2.1.5.2
	Результат: В первом полугодии 2016 г. Количество принявших участие в образовательных программах - 200 человек
	01.08.2016
	09.09.2016
	39
	Контрольная точка достигнута.

В первом полугодии 2016 г. Количество прошедших обучение - 214 человек

Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации 

НО «Пермский фонд развития предпринимательства»

	4.2.1.5.3
	Результат: В 2016 г. Количество принявших участие в образовательных программах - 1080 человек
	31.01.2017
	27.01.2017
	-4
	Контрольная точка достигнута.

Количество принявших участие в образовательных программах - 1123 человека.

	4.2.1.5.4
	Результат: Повышена предпринимательская активность. В 2016 г. Количество принявших участие в образовательных программах - 1080 чел., количество СМСП, получивших государственную поддержку - 368 ед.
	31.01.2017
	31.01.2017
	0
	Контрольная точка достигнута.

Повышена предпринимательская активность. В 2016 г. Количество принявших участие в образовательных программах - 1123 чел., количество СМСП, получивших государственную поддержку - 368 ед.

	4.2.2
	Мероприятие 4.2.2 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»
	
	
	
	

	4.2.2.1
	Мероприятие 4.2.2.1 «Содействие деятельности общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей»
	
	
	
	

	4.2.2.1.1
	Результат: Сформирована отчетность о результатах реализации мероприятия "Содействие деятельности общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей" в  2015 г.
	30.06.2016
	13.10.2016
	105
	Контрольная точка достигнута.

Мероприятие реализуется в рамках мероприятий центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края. Отчетность о результатах реализации в 2015 г. представлена в п.4. отчета о реализации мероприятий "Создание и обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства".
Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была размещена после изменения ответственного исполнителя.

	4.2.2.1.2
	Результат: В первом полугодии 2016 г. предоставлены консультации субъектам МСП, организованы краткосрочные программы обучения (семинары), подготовлены НПА и законодательные инициативы. Количество субъектов МСП, получивших поддержку - 20
	01.08.2016
	29.12.2016
	150
	Контрольная точка достигнута.

В первом полугодии 2016 г. предоставлены консультации субъектам МСП, организованы краткосрочные программы обучения (семинары), иные мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество субъектов МСП, получивших поддержку – 20.

Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была размещена после изменения ответственного исполнителя.

	4.2.2.1.3
	Результат: В 2016 г. предоставлены консультации субъектам МСП, организованы краткосрочные программы обучения (семинары), подготовлены нормативные правовые акты и законодательные инициативы. Количество субъектов МСП, получивших поддержку - 280
	31.01.2017
	27.01.2017
	-4
	Контрольная точка достигнута.

В рамках организации деятельности ЦПП в муниципальных образованиях Пермского края обеспечено предоставление консультаций по деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей  в Пермском крае и  организована краткосрочная программа обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество субъектов СМП, получивших поддержку по указанному направлению - 280 ед.

	4.2.2.2
	Мероприятие 4.2.2.2 «Создание и обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края»
	
	
	
	

	4.2.2.2.1
	Результат: Сформирована отчетность о результатах реализации мероприятия "Создание и обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края" в 2015 г.
	30.06.2016
	09.09.2016
	71
	Контрольная точка достигнута.

Отчетность о результатах реализации мероприятия "Создание и обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края" в 2015 г. сформирована НО "ПФРП" и направлена в Министерство (вх. СЭД-03-04-06-1 от 12.01.2016).

Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была размещена после изменения ответственного исполнителя.

	4.2.2.2.2
	Результат: Обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в Пермском крае, количество получивших поддержку в первом полугодии 2016 г. – 1100 ед.
	01.08.2016
	09.09.2016
	39
	Контрольная точка достигнута. 

Обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в Пермском крае, количество получивших поддержку в первом полугодии 2016 г. –  1334 ед.

Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации 
НО «Пермский фонд развития предпринимательства»

	4.2.2.2.3
	Результат: Обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в Пермском крае, количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) в 2016 г. – 47ед., количество СМСП, получивших поддержку - 2212 ед.
	31.01.2017
	30.01.2017
	-1
	Контрольная точка достигнута.

В  2016 г. обеспечена деятельность 38 центров поддержки предпринимательства в Пермском крае, количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) в 2016 г. –  157 ед., количество СМСП, получивших поддержку - 6115 ед.

	4.2.2.3
	Мероприятие 4.2.2.3 «Создание и развитие регионального интегрированного центра в Пермском крае»
	
	
	
	

	4.2.2.3.1
	Результат: Сформирован отчет о результатах реализации мероприятия "Создание и обеспечение деятельности регионального интегрированного центра в Пермском крае" в 2015 г.
	30.06.2016
	05.10.2016
	97
	Контрольная точка достигнута.

Отчет о результатах деятельности Регионального интегрированного центра в Пермском крае за 2015 г. подготовлен Пермской торгово-промышленной палатой и направлен в Министерство промышленности. предпринимательства и торговли Пермского края письмом №869 от 15.12.2015.


Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация размещена после изменения ответственного исполнителя.

	4.2.2.3.2
	Результат: Обеспечена деятельность регионального интегрированного центра. В первом полугодии 2016 г. Предоставлены услуги 50 субъектам малого и среднего предпринимательства
	01.08.2016
	28.09.2016
	58
	Контрольная точка достигнута.

Обеспечена деятельность регионального интегрированного центра. В первом полугодии 2016 г. Предоставлены услуги 88 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Отклонение по сроку связано с длительностью согласования отчетной информации регионального интегрированного центра.

	4.2.2.3.3
	Результат: Обеспечена деятельность регионального интегрированного центра. В 2016 г. предоставлены услуги 200 СМСП, количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) – 20 ед.
	31.01.2017
	31.01.2017
	0
	Контрольная точка достигнута.  

Обеспечена деятельность регионального интегрированного центра. В 2016 г. предоставлены услуги 373 СМСП, количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) –  32 ед.

	4.2.2.4
	Мероприятие 4.2.2.4 «Создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества»
	
	
	
	

	4.2.2.4.1
	Результат: Обеспечена деятельность 1 центра молодежного инновационного творчества, количество СМСП получивших государственную поддержку - 1 ед.
	30.06.2016
	28.12.2016
	181
	Контрольная точка достигнута.

Обеспечена деятельность 1 центра молодежного инновационного творчества, количество СМСП получивших государственную поддержку - 7 ед.

Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была размещена после изменения ответственного исполнителя.

	4.2.2.4.2
	Результат: В 2016 г. Обеспечена деятельность 1 центра молодежного инновационного творчества, количество СМСП получивших государственную поддержку - 2 ед.
	30.12.2016
	28.12.2016
	-2
	Контрольная точка достигнута.

Обеспечена деятельность 1 центра молодежного инновационного творчества, количество СМСП получивших государственную поддержку - 17 ед.

	4.2.2.4.3
	Результат: Созданы комфортные условия для организации и ведения бизнеса. Обеспечена деятельность 38 ЦПП. В 2016 г. Количество СМСП, получивших гос. поддержку - 2264 ед., количество вновь созд. рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) - 135 ед.
	31.01.2017
	31.01.2017
	0
	Контрольная точка достигнута.

Созданы комфортные условия для организации и ведения бизнеса. Обеспечена деятельность 38 ЦПП. В 2016 г. Количество СМСП, получивших гос. поддержку - 6488 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) - 189 ед. 

	4.2.3
	Мероприятие 4.2.3 «Государственная поддержка молодежного предпринимательства»
	
	
	
	

	4.2.3.1
	Мероприятие 4.2.3.1 «Проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 
14-17 лет»
	
	
	
	

	4.2.3.1.1
	Результат: Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в  2016 г.
	30.06.2016
	27.12.2016
	180
	Контрольная точка достигнута.

Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г.

Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была восстановлена после удаления прежней контрольной точки и изменения ответственного исполнителя.

	4.2.3.1.2
	Результат: Организован и проведен интерактивный квест среди старшеклассников на Интернет площадке.Организован и проведен конкурс бизнес-идей среди старшеклассников
	29.12.2016
	29.12.2016
	0
	Контрольная точка достигнута.

Организован и проведен интерактивный квест среди старшеклассников на Интернет площадке. Организован и проведен конкурс бизнес-идей среди старшеклассников

	4.2.3.2
	Мероприятие 4.2.3.2 «Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»
	
	
	
	

	4.2.3.2.1
	Результат: Обеспечена поддержка  регионального сайта «молодой бизнесмен. рф»
	30.12.2016
	28.12.2016
	-2
	Контрольная точка достигнута.

Обеспечена поддержка регионального сайта «молодой бизнесмен. рф»

	4.2.3.2.2
	Результат: Обеспечена подготовка и размещение аудиороликов на региональном радио, телевизионных сюжетов и видеороликов на региональных телеканалах
	30.12.2016
	29.12.2016
	-1
	Контрольная точка достигнута.

В рамках информационной кампании программы "Ты - предприниматель" обеспечена подготовка и размещение аудиороликов на региональном радио, телевизионных сюжетов и видеороликов на региональных телеканалах

	4.2.3.3
	Мероприятие 4.2.3.3 «Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»
	
	
	
	

	4.2.3.3.1
	Результат: Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в  2016 г
	30.06.2016
	27.12.2016
	180
	Контрольная точка достигнута.

Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г.

Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была восстановлена после удаления прежней контрольной точки и изменения ответственного исполнителя.

	4.2.3.3.2
	Результат: Поведена информационная компания, проведен региональный этап конкурса, организован и проведен итоговый форум
	30.12.2016
	29.12.2016
	-1
	Контрольная точка достигнута.

Проведена информационная компания, проведен региональный этап конкурса, организован и проведен итоговый форум программы "Ты - предприниматель".

	4.2.3.4
	Мероприятие 4.2.3.4 «Отбор физических лиц 
в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, 
с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых 
и средних предприятий»
	
	
	
	

	4.2.3.4.1
	Результат: Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г
	30.06.2016
	27.12.2016
	180
	Контрольная точка достигнута.

Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г.

Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была восстановлена после удаления прежней контрольной точки и изменения ответственного исполнителя.

	4.2.3.4.2
	Результат: Организованы и проведены очные собеседования в форме оценки бизнес идей с потенциальными участниками программы (прошедшими анкетирование, тестирование)
	29.12.2016
	29.12.2016
	0
	Контрольная точка достигнута.

Организованы и проведены очные собеседования с потенциальными участниками программы "Ты - предприниматель". В результате более 2 тыс. человек из 47 муниципальных образований Пермского края в возрасте 18-30 лет прошли анкетирование и тестирование. Очное собеседование в форме оценки бизнес-идей прошли более 500 человека из 35 муниципальных образований Пермского края,   и  были отобраны в результате анкетирования, тестирования и проведения очного собеседования в форме оценки бизнес-идей для обучения по программе.   

	4.2.3.5
	Мероприятие 4.2.3.5 «Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий»
	
	
	
	

	4.2.3.5.1
	Результат: Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г
	30.06.2016
	27.12.2016
	180
	Контрольная точка достигнута.  

Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г.

Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была восстановлена после удаления прежней контрольной точки и изменения ответственного исполнителя.

	4.2.3.5.2
	Результат: Проведена образовательная программа «Ты-предприниматель», направленная на создание участниками субъектов малого и среднего предпринимательства
	29.12.2016
	29.12.2016
	0
	Контрольная точка достигнута.  

Проведена образовательная программа «Ты-предприниматель», направленная на создание участниками субъектов малого и среднего предпринимательства (три образовательных модуля - "Ты-предприниматель", "Бизнес-конструктор" и "Ты- руководитель" ). Общее количество обученных составило 447 чел.

	4.2.3.6
	Мероприятие 4.2.3.6 «Проведение конкурсов бизнес-проектов»
	
	
	
	

	4.2.3.6.1
	Результат: Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г
	30.06.2016
	27.12.2016
	180
	Контрольная точка достигнута.

Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г.

Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была восстановлена после удаления прежней контрольной точки и изменения ответственного исполнителя.

	4.2.3.6.2
	Результат: Организован и проведен конкурс бизнес-проектов среди участников образовательной программы, победителям конкурса предоставлены гранты
	29.12.2016
	29.12.2016
	0
	Контрольная точка достигнута.

Организован и проведен конкурс бизнес-проектов среди участников образовательной программы "Ты-предприниматель", победителям конкурса предоставлены гранты. 

	4.2.3.7
	Мероприятие 4.2.3.7 «Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям»
	
	
	
	

	4.2.3.7.1
	Результат: Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г
	30.06.2016
	29.12.2016
	182
	Контрольная точка достигнута.

Подписано Соглашение от 14.07.2016 №19 с Федеральным агентством по делам молодежи о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Пермского края на реализацию мероприятий  программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г.

Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была восстановлена после удаления прежней контрольной точки и изменения ответственного исполнителя.

	4.2.3.7.2
	Результат: Оказаны консультационные услуги молодым предпринимателям
	30.12.2016
	29.12.2016
	-1
	Контрольная точка достигнута.

В рамках реализации программы "Ты - предприниматель" молодым предпринимателям оказаны консультационные услуги.

В блоке, «Встреча с успешными предпринимателями» начинающие бизнесмены встречались с уже состоявшимися представителями бизнеса Пермского края.  В ходе этих встреч спикеры поделились историями своего  успеха, опытом становления бизнеса и тонкостями его управления. 
Участники программы принимали участие в тренингах, мастер-классах, семинарах, встречались с министром сельского хозяйства Пермского края и обсуждали актуальные для них вопросы. 
Были проведены также мероприятия по направлению социального предпринимательства и проектирования и мероприятия по франчайзингу.
Всего было проведено более 100 дополнительных мероприятий. В числе дополнительных мероприятий было также большое количество консультаций экспертов из разных сфер бизнеса. 

	4.2.3.8
	Мероприятие 4.2.3.8 «Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских 
и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства»
	
	
	
	

	4.2.3.8.1
	Результат: Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г
	30.06.2016
	29.12.2016
	182
	Контрольная точка достигнута.

Подписано Соглашение от 14.07.2016 №19 с Федеральным агентством по делам молодежи о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Пермского края на реализацию мероприятий  программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г.

Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была восстановлена после удаления прежней контрольной точки и изменения ответственного исполнителя.

	4.2.3.8.2
	Результат: Обеспечено участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства, рекомендуемых Федеральным агентством по делам молодежи, в т.ч. Во всероссийском конкурсе
	30.12.2016
	29.12.2016
	-1
	Контрольная точка достигнута.

Обеспечено участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства, рекомендуемых Федеральным агентством по делам молодежи, в т.ч. во всероссийском конкурсе федерального соревнования бизнес-моделей StartUp Cup. 

	4.2.3.9
	Мероприятие 4.2.3.9 «Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных 
на вовлечение молодежи 
в предпринимательскую деятельность»
	
	
	
	

	4.2.3.9.1
	Результат: Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г
	30.06.2016
	28.12.2016
	181
	Контрольная точка достигнута.

Подписано Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи о реализации программы «Ты-предприниматель» в Пермском крае в 2016 г.

Отклонение по сроку связано с внесением изменений в план-график подпрограммы  на проектном портале. Информация была восстановлена после удаления прежней контрольной точки и изменения ответственного исполнителя.

	4.2.3.9.2
	Результат: Организовано анкетирование участников мероприятий  в телекоммуникационной сети Интернет
	30.12.2016
	29.12.2016
	-1
	Контрольная точка достигнута.

Организовано анкетирование участников мероприятий программы "Ты - предприниматель" в телекоммуникационной сети Интернет 

	4.2.3.9.3
	Результат: В 2016 г. Количество СМСП, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение, - 128 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) - 68 ед.
	30.12.2016
	29.12.2016
	-1
	Контрольная точка достигнута.

В результате реализации программы "Ты - предприниматель" в Пермском крае в 2016 г. количество СМСП, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение, - 128 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированные ИП) - 68 ед.

	5
	Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»

	5.1
	Основное мероприятие 5.1 «Создание условий для повышения качества 
и конкурентоспособности товаров 
и услуг на потребительском рынке Пермского края»
	
	
	
	

	5.1.1
	Мероприятие 5.1.1 «Проведение фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня»
	
	
	
	

	5.1.1.1
	Результат: утвержден план проведения фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня»
	30.04.2016
	30.04.2016
	0
	Контрольная точка достигнута.

Фестиваль кулинарного искусства «Прикамская кухня» проведен 10 июня 2016 года в п. Ильинский, Пермский край.

	5.1.1.2
	Результат: Проведен фестиваль кулинарного искусства «Прикамская кухня»

	31.08.2016
	10.06.2016


	- 81
	Контрольная точка достигнута.

«Прикамская кухня» проведена 10 июня 2016 года в п. Ильинский

	5.1.2
	Мероприятие 5.1.2 «Приобретение бланков лицензий розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов»
	
	
	
	

	5.1.2.1
	Результат: в первом полугодии 2016 года выданы бланки лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов (по заявительному принципу)
	30.06.2016
	30.06.2016
	0
	Контрольная точка достигнута.

В первом полугодии 2016 года заключен договор на поставку бланков лицензий новой формы, а также осуществлялось предоставление государственной услуги по выдаче и продлении лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов (по заявительному принципу)

	5.1.2.2
	Результат: во втором полугодии 2016 года выданы бланки лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов (по заявительному принципу)
	30.12.2016
	23.12.2016
	0
	Контрольная точка достигнута.

Во втором полугодии 2016 года выдано 1150 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (по заявительному принципу

	6
	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

	6.3
	Основное мероприятие 6.3 «Присвоение Пермскому краю кредитного рейтинга»
	
	
	
	

	6.3.1
	Мероприятие 6.3.1 «Проведение мероприятий по присвоению Пермскому краю кредитного рейтинга»
	
	
	
	

	6.3.1.1
	Результат: в 2016 году заключен договор с международным рейтинговым агентством на проведение работ по присвоению кредитного рейтинга Пермскому краю
	30.06.2016
	20.09.2016
	80
	Контрольная точка достигнута.

Государственный контракт № Ф.2016.261719 от 19 сентября 2016 года 

В связи с длительной подготовкой аукционной документации и проведения электронного аукциона на оказание услуг по присвоению кредитного рейтинга.



	6.3.1.2
	Результат: в 2016 году Пермскому краю присвоен кредитный рейтинг 
	30.12.2016
	25.11.2016
	-35
	Контрольная точка достигнута.

В соответствии с п.4 технического задания к договору на оказание услуг по присвоению кредитного рейтинга указан срок (период):

1.Присвоение кредитного рейтинга Пермскому краю по международным и национальным шкалам: с момента заключения Контракта и до 30.11.2016
Отчет Fitch Ratings «Пермский край: отчет по рейтинговому действию» (Perm Region - Rating Action Report) от 25.11.2016 г.
кредитного рейтинга

	7
	Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»

	7.1
	Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое 
и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера»
	
	
	
	

	7.1.1
	Мероприятие 7.1.1 «Разработка и содействие реализации проектов развития ИТК «Технополис «Новый Звездный»
	
	
	
	

	7.1.1.1
	Мероприятие 7.1.1.1 «Организация 
и проведение студенческого конкурсного отбора перспективных идей и проектов в сфере исследований, разработок и инноваций»
	
	
	
	

	7.1.1.1.1
	Результат: объявлен студенческий конкурсный отбор перспективных идей и проектов в сфере исследований, разработок и инноваций
	30.06.2016
	30.06.2016 
	0
	Участником ИТК "Технополис "Новый Звездный" - Пермским национальным исследовательским политехническим университетом объявлен студенческий конкурсный отбор перспективных идей и проектов в сфере исследований, разработок и инноваций "Большая разведка".  Объявление оначале конкурса размещено 21.04.2016 на сайте ПНИПУ в сети Интернет по адресу: http://pstu.ru/news/2016/04/21/5573

	7.1.1.1.2
	Результат: в 2016 году отобрано 3 (три) проекта с целью /
их реализации в рамках инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный»
	30.12.2016
	28.02.2017
	59
	В рамках студенческого конкурсного отбора "Большая разведка" отобрано 3 проекта с целью их реализации в рамках инновационного территориального кластера "Технополис "Новый Звездный". Подтверждающий документ: письмо специализированной организации кластера АО "Корпорация развития Пермского края" от 28.02.2017 № 3. 

Нарушение сроков ввиду позднего предоставления информации специализированной организацией кластера

	7.1.1.2
	Мероприятие 7.1.1.2 «Проведение ежегодного краевого конкурса проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения части затрат 
на выполнение ими проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»
	
	
	
	

	7.1.1.2.1
	Результат: утвержден план-график проведения ежегодного краевого конкурса проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2016 году
	30.06.2016
	30.06.2016
	0
	Контрольная точка достигнута 
в срок.

План-график утвержден приказом от 29.06.2016 г.
№ СЭД-03-01-03-120.



	7.1.1.2.2
	Результат: проведен краевой конкурс проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, предоставлены юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидии на выполнение проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2016 году
	30.12.2016
	30.12.2016
	0
	Контрольная точка достигнута 
в срок.

Краевой конкурс проектов НИОКР проведен в соответствии с приказом СЭД-03-01-03-279 
от 13.12.2016 г. . Приказом 
СЭД-03-01-03-288 
от 20.12.2016 определены 
3 победителя конкурса НИОКР (ООО "ДЛН Системс", 
АО "ЭКАТ", ООО "МИП "Пермские нанотехнологии"), которые получили право 
на предоставление субсидий 
в общей сумме 6,0 млн. руб.

	7.1.1.2.3
	Результат: выполнено юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
5 (пять) проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2016 году
	30.12.2016
	30.12.2016
	0
	Контрольная точка не достигнута.

Краевой конкурс проектов НИОКР в 2016 году проведен (приказы СЭД-03-01-03-279 
от 13.12.2016, СЭД-03-01-03-288 от 21.12.2016). В соответствии 
с установленными требованиями победителями признаны 
3 предприятия, реализующие проекты НИОКР.

Количество победителей конкурса меньше планового 
в связи с тем, 
что из 8 участников конкурсного отбора, 5 участников предоставили документы, 
не соответствующие установленным требованиям.

	7.1.2
	Мероприятие 7.1.2 «Организация выставочно-ярмарочных 
и коммуникативных мероприятий»
	
	
	
	

	7.1.2.1
	Мероприятие 7.1.2.1 «Организация международной конференции инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения»
	
	
	
	

	7.1.2.1.1
	Результат: по итогам проведения конференции инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения» в 2015 году осуществлены публикации статей в издании «Вестник ПНИПУ»
	31.08.2016
	31.08.2016
	0
	По итогам проведения конференции инновационного территориальногго кластера «Шумпетеровские чтения» в 2015 году осуществлены публикации 12 статей участников конференции в издании «Вестник ПНИПУ» № 46

	7.1.2.1.2
	Результат: организована и проведена конференция инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения» в 2016 году
	30.12.2016
	30.12.2016
	0
	Конференция инновационного территориального кластера "Шумпетеровские чтения" проведена 10 ноября 2016 г. в рамках Пермского инженерно-промышленного форума 

	7.1.2.2
	Мероприятие 7.1.2.2 «Организация участия представителей организаций – участников кластера в конгрессных мероприятиях»
	
	
	
	

	7.1.2.2.1
	Результат: согласован план участия Пермского края в информационно-выставочных мероприятиях в сфере промышленности в 2016 году с заместителем председателя Правительства Пермского края
	30.06.2016
	30.06.2016
	0
	План участия Пермского края в информационно-выставочных мероприятиях в сфере промышленности утвержден приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Персмкого края от 18.04.2016 № СЭД-03-01-03-60 "Об утверждении прогнозного плана участия Пермского края в информационно-выставочных мероприятиях..."

	7.1.2.2.2
	Результат: организовано участие представителей организаций - участников кластеров в Пермском инженерно-промышленном форуме в 2016 году
	30.12.2016
	30.12.2016
	0
	В мероприятиях Пермского инженерно-промышленного форума приняли участие 195 представителей 25 организаций-участников инновационного территориального кластера "Технополис "Новый Звездный". В рамках форума состоялось открытие центра дуального образования на площадке ПАО "Протон - ПМ". 

	7.1.2.2.3
	Результат: организациями - участниками инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный» принято участие в 1 (одном) выставочно-ярмарочном мероприятии 
в 2016 году
	30.12.2016
	30.12.2016
	0
	Организациями-участниками инновационно-территориального кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый Звездный" принято участие в 1 (одном) выставочно-ярмарочном мероприятии: в Пермском инженерно-промышленном форуме. Информация об участии в форуме размещена на сайте кластера по адресу   http://novyzvezdny.ru/

	7.1.2.3
	Мероприятие7.1.2.3 «Разработка единого информационного портала на базе сайта ИТК «Технополис «Новый Звездный»
	
	
	
	

	7.1.2.3.1
	Результат: информация об обновлении сведений, размещенных на интернет-портале инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный» в первом полугодии 2016 года
	30.06.2016
	30.06.2016
	0
	Информация об обновлении сведений, размещенных на интернет-портале ИТК "Технополис "Новый Звездный" в первом полугодии 2016 года представлена специализированной организацией кластера ОАО "Корпорация развития Пермского края" 21.06.2016 № 36

	7.1.2.3.2
	Результат: сопровождение интернет-портала инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» в 2016 году
	30.12.2016
	30.12.2016
	0
	Интернет - портал инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый Звездный" находится по адресу http://novyzvezdny.ru/ , сопровождает интернет портала осуществляет специализированная организация кластера АО "Корпорация развития Персмкого края". За 2016 год размещена 31 информация в ленте новостей, обновлена информация в разделе "События", "Участники кластера", "Контакты".  

	7.1.3
	Мероприятие 7.1.3 «Обеспечение деятельности специализированной организации»
	
	
	
	

	7.1.3.1
	Результат: в 2016 году направлены в Минэкономразвития России предложения по софинансированию из федерального бюджета мероприятий программы развития инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный»
	30.06.2016
	30.06.2016
	0
	Уточненные предложения по софинансированию из федерального бюджета мероприятий программы развития ИТК "Технополис "Новый Звездный" направлены в Минэкономразвития России 20.05.2016 № СЭД-03-02-02-09-137

	7.2
	Основное мероприятие 7.2 «Взаимодействие с институтами инновационного развития с целью продвижения инновационных проектов»
	
	
	
	

	7.2.1
	Мероприятие 7.2.1 «Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»
	
	
	
	

	7.2.1.1
	Результат: сформирован прогнозный план участия в совместных с Ассоциацией мероприятиях 
на 2016 год
	15.06.2016
	
	
	Показатель не выполнен

Прогнозный план участия в совместных с Ассоциацией мероприятиях, на 2016/2017, находится в стадии формирования. В связи с согласованием данного плана ПАО «Протон ПМ» (ведущего предприятия Технополиса «Новый Звездный») с главным своим акционером - Государственной корпорацией по космической деятельности «РОСКОСМОС».
Отклонение критично.  

	7.2.2.2
	Результат: принято участие не менее чем в 3 (трех) совместных с Ассоциацией мероприятиях 
в 2016 году
	26.12.2016
	27.02.2017
	63
	Принято участие в совместных с Ассоциацией мероприятиях в 2016 год:
1. Петербургский международный экономический форум, г. Санкт –  Петербург, июнь 2016 года. Участие в круглых столах, пленарных сессиях и брифингах. Более 100 мероприятий. Принято участие в следующем направлении форума: «Реализация экономического потенциала России - Регионы России: Узкая специализация или комплексное развитие». Презентация Ассоциации в рамках презентации региона.
2. Международный инвестиционный форум «Сочи –  2016», г. Сочи, сентябрь 2016 года. Более 4000 тысяч участников. Участие в круглых столах, пленарных сессиях и брифингах. Принято участие в дискуссии форума: «Экспортный потенциал регионов: от раскрытия к реализации».
3. VI Петербургский Международный Газовый Форум, г. Санкт –  Петербург, октябрь 2016 года. Приняли участие в работе около 10 000 специалистов топливно-энергетического комплекса из 36 стран мира. Одна из ключевых тем –  Импортозамещение в газовой сфере. Принято участие в мероприятии форума: Ряд мероприятий по вопросам технологического развития ПАО «Газпром».
4. V Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации», г. Москва, октябрь 2016 года. Презентация.
Мероприятие впервые проведено на территории крупнейшего технопарка Европы «Сколково». Приняли участие 12 000 делегатов из 60 стран. Участие в круглых столах, пленарных сессиях и брифингах. Принято участие в мероприятии форума: Национальный доклад об инновациях 2016 года. Презентация Ассоциации в рамках презентации региона.

	7.3
	Основное мероприятие 7.3 «Развитие объектов инновационной инфраструктуры»
	
	
	
	

	7.3.1
	Мероприятие 7.3.1 «Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга»
	
	
	
	

	7.3.1.1
	Результат: проведен отбор получателя субсидии на обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга 
в 2016 году
	30.06.2016
	30.06.2016
	0
	Отбор получателя субсидии на обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга проведен в январе 2016 г. По итогам отбора заключено соглашение о предоставлении субсидии с Фондом "Региональный центр инжиниринга" от 26.01.2016 № СЭД-03-02-01-15-1  

	7.3.1.2
	Результат: в 2016 году региональным центром инжиниринга реализован 51 высокотехнологичный и образовательный проект (в том числе мероприятий)
	30.12.2016
	30.12.2016
	0
	Фондом "Региональный центр инжиниринга" в 2016 году реализован 51 высокотехнологический и образовательный проект

	7.3.1.3
	Результат: в 2016 году реализовано 24 проекта 
при поддержке регионального центра инжиниринга
	30.12.2016
	30.12.2016
	0
	При поддержке фонда "Региональный центр инжиниринга"в 2016 году реализовано 24 проекта

	7.4
	Основное мероприятие 7.4 «Мероприятия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры 
с целью повышения качества общего образования»
	
	
	
	

	7.4.1
	Мероприятие 7.4.1 «Поддержка деятельности инновационной школы «Техно-школа»
	
	
	
	

	7.4.1.1
	Результат: подготовлено техническое задание и документация для приобретения оборудования для инновационной школы "Техно-школа" (МАОУ "СОШ N 129" г. Перми)
	30.06.2016
	17.01.2017
	201
	Показатель выполнен

Подготовлено техническое задание для приобретения оборудования в МОУ СОШ №129 г. Перми. Заключен Государственный контракт К-26/166 от 07.11.2016 на поставку лабораторного оборудования

	7.4.1.2
	Результат: в 2016 году приобретено оборудование для инновационной школы "Техно-школа" (МАОУ "СОШ N 129" г. Перми)
	30.12.2016
	17.01.2017
	18
	Показатель выполнен

В соответствии с Государственным контрактом К-26/166 от 07.11.2016 приобретено оборудование в МОУ СОШ №129 г. Перми

	8
	Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»

	8.1
	Основное мероприятие 8.1 «Организация и проведение информационных мероприятий, направленных 
на продвижение и развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»
	
	
	
	

	8.1.1
	Мероприятие 8.1.1 «Участие 
в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки 
и инноваций»
	
	
	
	

	8.1.1.1
	Результат: утвержден прогнозный план участия представителей организаций - участников кластера в информационно-выставочных и коммуникативных мероприятиях 
в 2016 году
	30.06.2016
	18.05.2016
	-43
	Контрольная точка достигнута 
в срок.

Прогнозный план утвержден приказом от 18 апреля 2016 г. 
№ СЭД-03-01-03-60.

	8.1.1.2
	Результат: организовано участие представителей организаций - участников кластера не менее чем в 1 информационно-выставочном 
и (или) коммуникативном мероприятии 
в 2016 году
	26.12.2016
	14.12.2016
	-12
	Контрольная точка достигнута 
в срок.

В Пермском инженерно-промышленном форуме 
10-11 ноября 2016 г. организована коллективная экспозиция кластера "Фотоника", в мероприятиях форума представители кластера "Фотоника" представили 
два доклада, всего в форуме приняли участие 149 представителей организаций, входящих в кластер "Фотоника". Материалы форума размещены на сайте http://engineerforum.ru

	8.1.1.3
	Результат: проведена всероссийская конференция по быстрореагирующему производству (QRM) в 2016 году
	26.12.2016
	21.12.2016
	-5
	Контрольная точка достигнута 
в срок.

Проведена всероссийская конференция, в конференции принимали участие 12 докладчиков - представители России, Нидерландов (Европейский центр QRM, Timmermans Etiennne). Подписано соглашение 
о сотрудничестве с Европейским центром по подготовке менеджеров QRM базового уровня. прошли обучение 
и получили европейские сертификаты по QRM 14 человек.

	8.1.1.4
	Результат: проведен форум «Ни дня без науки» в 2016 году
	26.12.2016
	21.12.2016
	-5
	Контрольная точка достигнута 
в срок.

17-18 ноября 2016 г. состоялся 
3 научно-просветительский форум "Ни дня без науки". Участие приняли различные учебные заведения г. Перми 
и Пермского края. С докладами и мастер-классами по вопросам новейших достижений в различных областях науки 
на форуме выступили ведущие ученые России, среди них академики и член-корреспонденты РАН, доктора наук, профессора. Ведущий форума - известный писатель, научный журналист Владимир Степанович Губарев. Во время форума прошла выставка картин Натальи Розенбаум, демонстрация многообразия способов познания мира - через работу разума и через работу души. Количество участников форума составило больше 1000 человек.

	8.2
	Основное мероприятие 8.2 «Развитие объектов образовательной инфраструктуры»
	
	
	
	

	8.2.1
	Мероприятие 8.2.1 «Оснащение политехнической школы «Фотоника»
	
	
	
	

	8.2.1.1
	Результат:

Подготовлено техническое задание и документация для приобретения оборудования для политехнической школы «Фотоника» (МАОУ «СОШ 
№ 93» г. Перми)
	30.06.2016
	30.06.2016
	0
	Контрольная точка достигнута 
в срок.

Показатель выполнен.

	8.2.1.2
	Результат: реализована факультативная образовательная программа межвузовского факультета «Фотоника» 
для студентов академических групп ПГНИУ, ПНИПУ 
во 2 семестре 2015/2016 учебного года
	30.06.2016
	30.06.2016
	
	Контрольная точка достигнута 
в срок.

Реализована образовательная программа межвузовского факультета "Фотоника" 
для студентов академических групп ПГНИУ, ПНИПУ 
во 2 семестре 2015 / 2016 учебного года.

	8.2.1.3
	Результат:

В 2016 году приобретено оборудование для политехнической школы «Фотоника» (МАОУ «СОШ 
№ 93» г. Перми)
	30.12.2016
	06.10.2016
	0
	Контрольная точка достигнута 
в срок.

Показатель выполнен.

	8.2.1.4
	Результат: реализована факультативная образовательная программа межвузовского факультета «Фотоника» 
для студентов академических групп ПГНИУ, ПНИПУ 
во 1 семестре 2016/2017 учебного года
	30.12.2016
	23.12.2016
	-7
	Контрольная точка 
не достигнута.

В связи со сменой научного руководителя проекта от РАН АО «ПНППК» было принято решение о переносе образовательной программы 
на 2017 год.

	8.2.1.5
	Результат: музеем науки и техники в 2018 году проведена 1 экспозиционная программа, состоящая не менее чем 
из 5 тематических зон
	30.12.2016
	23.12.2016
	-7
	Контрольная точка достигнута 
в срок.

На 01.11.2016 музей посетили более 45000 человек, было реализовано 4 выезда в детские дома с научно-развлекательными программами, организовано несколько экскурсионных программ, 
в том числе 1 апреля 2016 г. прошел День Рождения Парка Науки. Были проведены мастер-классы по физике 
и робототехнике, физическое 
и робототехническое шоу. Количество участников мероприятия составило 
более 200 человек.


3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

	№ п/п 
	Целевой показатель,

 ед. измерения 
	Плановое значение 
	Фактическое значение 
	Отклонение, %
	Причины отклонения 

от планового значения 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	
	Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"


	
	
	
	

	
	Прибыль до налогообложения, млн. руб.
	220870,0
	220870,0 
	0
	Оценка. Дата формирования данных - 30 сентября 2017 года

	
	Реальные располагаемые денежные доходы населения, %
	100
	79,4 
	-20,6
	Предварительные данные по состоянию на 15 марта 2017 г. Окончательная официальная статистическая информация по показателю 29 декабря 2017 г.

	
	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края, млн. руб.
	126892,2
	117696,3
	-7,2
	1. Снижение финансовых результатов субъектов экономической деятельности, по сравнению с прогнозными данными, в результате неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой рынка. 
2. Законом о бюджете Пермского края и нормативными актами муниципальных образования ПК на 2016 год установлен план по налоговым и неналоговым доходам в объеме 113153,57 млн. руб.

	1.
	Подпрограмма «Инновационная экономика»

	1.1
	Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в общем числе обследованных организаций, %
	15,0
	15 
	0
	Оценка. Дата формирования данных - 
31 июля 2017 года.

	1.2
	Удельный вес инновационной продукции, работ и услуг 
в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями промышленного производства, %
	15
	15 
	0
	Оценка. Дата формирования данных -
 31 июля 2017 года.

	1.3
	Количество инновационных территориальных 
или технологических (производственных) кластеров, функционирующих на территории Пермского края, ед.
	4
	4
	0
	

	2.
	Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

	2.1
	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям, млн. руб.
	159745,0
	188106,4 


	+17,75
	Оценка. Дата формирования данных - 
30 апреля 2017 года.

	2.2
	Количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение, ед.
	12
	12
	0
	

	2.3
	Количество действующих на территории края инструментов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, ед.
	4
	5
	+25,0
	

	3.
	Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

	3.1
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. руб.
	210188,0
	222749,9 
	+5,98
	Предварительные данные по состоянию на 15 марта 2017 г. Окончательная официальная статистическая информация по показателю 25 декабря 2017 г.

	3.2
	Количество созданных и(или) модернизированных рабочих мест, ед.
	5000
	5181 
	+3,62
	

	4.
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»

	4.1
	Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
	116000
	116000 
	0
	Оценка. Дата формирования данных - 
июль 2017

	4.2
	Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, индивидуальными предпринимателями, млрд. руб.
	1095,5
	1095,5
	0
	Оценка. Дата формирования данных - 
июль 2017

	4.3
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, %
	30,21
	30,21 
	0
	Оценка. Дата формирования данных - 
июль 2017

	4.4
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта РФ, ед.
	53,5
	53,5 
	0
	Оценка. Дата формирования данных -
 июль 2017

	4.5
	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед.
	320
	762
	+138,1
	

	4.6
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед.
	6885
	7240
	+5,2
	

	5.
	Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»

	5.1
	Обеспеченность торговыми площадями населения Пермского края, кв. м / тыс. чел.
	567,0
	592,9
	+4,57
	

	5.2
	Доля задекларированной розничной продажи алкогольной продукции, %
	98,0
	98,2
	0
	

	6.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

	6.1
	Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм. %
	не менее 98
	85
	-13,0
	Не достигнуто плановое значение по 6 показателям, в том числе, в связи с введением санкции в отношении России и ухудшением экономической ситуации в целом.

	6.2
	Среднее время регистрации юридических лиц, день
	14,0
	10,0
	+28,6
	По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2016 году, проводимого Агентством стратегических инициатив в Пермском крае среднее время регистрации юридических лиц составляет 10,0 минут.

	7.
	Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»

	7.1
	Численность работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации государственной программы Пермского края, чел.
	645
	725
	+12,40
	

	7.2
	Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно 
с иностранными организациями, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	7,6
	119,8
	превышение в 15 раз
	

	7.3
	Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	16,1
	114,1
	превышение в 7 раз
	

	7.4
	Рост выработки на одного работника организации-участника в стоимостном выражении (по отношению 
к предыдущему году), %
	9,7
	59,1
	превышение в 6 раз
	

	7.5
	Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, 
а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	9,0
	205,9
	превышение в 22 раза
	

	7.6
	Рост совокупной выручки организаций-участников 
от продаж продукции на внешнем рынке, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	8,0
	-3,7
	-11,7
	Снижение показателя произошло в связи с введением санкции в отношении России

	7.7
	Рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований), в границах которого расположен территориальный кластер 
(по отношению к предыдущему году), %
	54,5
	56,5
	+3,67
	

	7.8
	Рост количества запатентованных организациями-участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом (по отношению к предыдущему году), %
	20,0
	0,6
	-97,0
	В части патентов, получаемых ВУЗами, произошло изменение порядка оплаты патента



	7.9
	Численность работников организаций-участников, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых 
в Российской Федерации и за рубежом. чел.
	263
	2368
	превышение в 9 раз
	

	8.
	Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»

	8.1
	Численность работников организаций – участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации государственной программы Пермского края. чел.
	54
	121
	+124,07
	

	8.2
	Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями – участниками либо одной или более организацией – участником совместно 
с иностранными организациями в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	25,0
	25,0
	0
	

	8.3
	Рост объема инвестиционных затрат организации – участника за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	50,0
	54,7
	+9,4
	

	8.4
	Рост выработки на одного работника организации – участника, в стоимостном выражении (по отношению 
к предыдущему году), %
	25,0
	27,2


	+8,8
	.

	8.5
	Рост объема отгруженной организациями – участниками инновационной продукции собственного производства, 
а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, в стоимостном выражении 
(по отношению к предыдущему году), %
	14,2
	15,6
	+9,86
	

	8.6
	Рост совокупной выручки организаций – участников 
от продаж продукции на внешнем рынке, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), %
	20,7
	6,3
	-69,57
	Снижение показателя произошло в связи с введением санкции в отношении России



	8.7
	Рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований) Пермского края, в границах которого расположен территориальный кластер (по отношению к предыдущему году), %
	54,5
	56,0
	+2,75
	

	8.8
	Рост количества запатентованных организациями – участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом (по отношению к предыдущему году)
	60,0
	-10,9
	-49,1
	В части патентов, получаемых ВУЗами, произошло изменение порядка оплаты патента



	8.9
	Численность работников организаций – участников, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых 
в Российской Федерации и за рубежом, чел.
	5
	1996
	 превышение в 399,2 раза
	Плановое значение показателя рассчитывалось исходя из количества работников, принявших участие в мероприятиях, организаторами которых    являются исполнительные органы государственной власти Пермского края (основное мероприятие подпрограммы «Участие в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций»). Фактическое значение показателя сформировалось с учетом участия работников во всех мероприятиях как регионального, так и федерального уровня, в том числе участия за счет средств предприятий кластера.


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.
Подпрограмма «Инновационная экономика»

В числе основных факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы «Инновационная экономика», следует выделить увеличение финансирования Фонда содействия инновациям за счет средств федерального бюджета, приведшее к увеличению объема привлеченных средств с запланированных 10 800,0 тыс. рублей до 39 381,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

В числе основных факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды, можно отметить следующие:
увеличение объемов финансирования по инвестиционным программам крупных предприятий Пермского края;

высокая заинтересованность муниципальных образований в развитии новых (муниципально-частное партнерство) и совершенствовании существующих механизмов реализации инвестиционных проектов (внедрение Муниципального стандарта, формирование земельных участков для реализации инвестиционных проектов), получении соответствующих навыков и знаний необходимых для создания благоприятного инвестиционного климата территории;
развитие и популяризация мер государственной поддержки инвестиционных проектов (административное сопровождение инвестиционных проектов, сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов);

повышение компетенций государственных служащих, в том числе сотрудников специализированной организации по работе с инвесторами;
расширение договорной базы международных и внешнеэкономических связей Пермского края;

сопровождение Агентством всех направлений сотрудничества регионов-партнеров Пермского края (земля Нижняя Саксония Федеративной Республики Германия, провинции Цзянси и Аньхой Китайской Народной Республики, Республика Беларусь);

высокая заинтересованность иностранных партнеров Пермского края
в интенсификации сотрудничества;

неизменный интерес представителей исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края
к повышению компетенции в сфере международной и внешнеэкономической деятельности (организация приемов иностранных делегаций в Пермском крае, участие в мероприятиях по осуществлению международных
и внешнеэкономических связей);

активное привлечение заинтересованных предприятий региона в качестве участников мероприятий, проводимых на территории Пермского края
и за рубежом в целях презентации и дальнейшего продвижения их продукции.
Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»

Факторами, повлиявшими на реализацию подпрограммы 
в 2016 году, стали кризисные явления в экономике, вызвавшие замедление темпов промышленного производства. 

Индекс промышленного производства по организациям и предприятиям производителям промышленных товаров (с учётом индивидуальных предпринимателей) в январе-декабре 2016 года по отношению к январю-декабрю 2015 года составил 98,7%.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»

Несмотря на неблагоприятные изменения социально-экономической ситуации, сектор малого и среднего бизнеса наиболее стойко воспринял вызовы внешней среды. Об этом свидетельствует увеличение коэффициента "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства относительно прошлого года на 8,9% относительно планового значения показателя, а также превышение значений результатов других целевых показателей подпрограммы.
Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»
Основными факторами, оказавшими влияние на ход реализации подпрограммы «Развитие внутреннего потребительского рынка» является сложившаяся социально-экономическая ситуация в Российской Федерации, что вызвало снижение реальных денежных доходов населения и как следствие этого уменьшение спроса потребителей и оборота торговли.
Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»

Одним из основных факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы, можно отметить отсутствие финансовой поддержки реализации мероприятий инновационного территориального кластера на федеральном уровне. 
Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»
Основными факторами, повлиявшими на реализацию подпрограммы в 2015 году, стали:

1. продолжающееся снижение темпов промышленного производства (индекс производства машин и оборудования 
в Пермском крае составил 86,4% к значениям 2015 года; индекс производства электронного и оптического оборудования в Пермском крае составил 95,6% к значениям 2015 года) и инвестиционной активности организаций (инвестиции 
в основной капитал за 9 месяцев 2016 года составили 95,8% к аналогичному значению 2015 года);

2. отсутствие финансирования программ развития инновационных территориальных кластеров за счет средств федерального бюджета в 2016 году.

5.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)
	Объемы и источники финансирования
	Причины неосвоения бюджетных средств

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Государственная программа

Экономическое развитие и инновационная экономика»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	346 175,8
	301 601,0
	87,1
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	174 389,5
	174 389,5
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	15 510,4
	18 302,9
	118,0
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	1 387 313,3
	2 140 298,7
	154,3
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 923 389,0
	2 634 592,1
	137,0
	

	Подпрограмма 1

«Инновационная экономика»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	633,8
	612,0
	96,6
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	10 800,0
	39 381,0
	364,6
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	11 433,8
	39 993,0
	349,8
	

	Основное мероприятие 1.1 «Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	633,8
	612,0
	96,6
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	10 800,0
	39 381,0
	364,6
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	11 433,8
	39 993,0
	349,8
	

	Мероприятие 1.1.1 «Проведение конкурсов инновационных проектов»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	633,8
	612,0
	96,6
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	10 800,0
	39 381,0
	364,6
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	11 433,8
	39 993,0
	349,8
	

	Подпрограмма 2 «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	430,1
	430,1
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	200,0
	67,9
	34,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	630,1
	498,0
	79,0
	

	Основное мероприятие 2.1 «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной 
для инвестирования»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	430,1
	430,1
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	430,1
	430,1
	100,0
	

	Мероприятие 2.1.1 «Продвижение пермского края на международном и российском уровнях»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	30,1
	30,1
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	30,1
	30,1
	100,0
	

	Мероприятие 2.1.1.1 «Создание (актуализация) презентационных материалов 
об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	30,1
	30,1
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	30,1
	30,1
	100,0
	

	Мероприятие 2.1.2 «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса 
и международных связей»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	400,0
	400,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	400,0
	400,0
	100,0
	

	Мероприятие 2.1.2.1 «Организация проведения или участие в мероприятиях по обмену опытом с передовыми регионами,
со специализированными организациями, ассоциациями 
и объединениями по вопросам инвестиционной политики, включая развитие государственно-частного партнерства, и международных отношений на международном 
и российском уровнях»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	300,0
	300,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	300,0
	300,0
	100,0
	

	Мероприятие 2.1.2.2 «Организация проведения обучающих семинаров 
для специалистов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, а также подготовка 
и переподготовка кадров в сфере инвестиций, включая развитие государственно-частного партнерства, 
и международных отношений»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	100,0
	100,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Основное мероприятие 2.3 «Содействие увеличению объема и оптимизации структуры инвестиций в экономику Пермского края»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	200,0
	67,9
	34,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	200,0
	67,9
	34,0
	

	Мероприятие 2.3.3 «Создание (актуализация) специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском крае, 
его продвижение в поисковых системах»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	200,0
	67,9
	34,0
	Неисполнение предусмотренного кассового плана на 2016 связано с тем,что функции по администрированию и наполнению портала сайта www.investinperm.ru (Инвестиционного портала Пермского края) выполняли сотрудники АО «Корпорация развития Пермского края» и Агентствапо инвестициям и внешнеэкономическим  связям Пермского края (в связи с чем потребность в закупке на оказание услуги по сопровождению сайта 
у сторонних организаций отсутствует)

	
	Итого (тыс. руб.)
	200,0
	67,9
	34,0
	

	Подпрограмма 3 
«Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	100 921,6
	65 894,2
	65,3
	В 2016 году планировалось предоставление субсидии Чусовскому городскому поселению в сумме 23 017,0 тыс.рублей на софинансирование со стороны Правительства Пермского края создания инфраструктуры индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения. Указанные средства краевого бюджета не исполнены в связи с поздними сроками внесения изменений в Закон о бюджете Пермского края на 2016 год, утверждения правил предоставления субсидии, а также невыполнением городским поселением обязательств по заключению муниципального контракта на выполнение работ по реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

В 2016 году планировалось участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, проводимом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. С этой целью в бюджете Пермского края было предусмотрено 11 983,0 тыс.рублей. Ввиду того, изменения в бюджет, которыми предусмотрено выделение Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края указанных средств, были внесены после завершения отбора получателей субсидии, Пермский край в конкурсном отборе участия не принимал. Бюджетные ассигнования в сумме 11 983,0 тыс. рублей не исполнены

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	477,3
	0,0
	0,0
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	234,7
	0,0
	0,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	101633,3
	65 894,2
	64,8
	В 2016 году планировалось предоставление субсидии Чусовскому городскому поселению в сумме 23 017,0 тыс.рублей на софинансирование со стороны Правительства Пермского края создания инфраструктуры индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения. Указанные средства краевого бюджета не исполнены в связи с поздними сроками внесения изменений в Закон о бюджете Пермского края на 2016 год, утверждения правил предоставления субсидии, а также невыполнением городским поселением обязательств по заключению муниципального контракта на выполнение работ по реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

В 2016 году планировалось участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, проводимом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. С этой целью в бюджете Пермского края было предусмотрено 11 983,0 тыс.рублей. Ввиду того, изменения в бюджет, которыми предусмотрено выделение Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края указанных средств, были внесены после завершения отбора получателей субсидии, Пермский край в конкурсном отборе участия не принимал. Бюджетные ассигнования в сумме 11 983,0 тыс. рублей не исполнены

	Основное мероприятие 3.1 «Реализация промышленной политики Пермского края»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	100 921,6
	65 894,2
	65,3
	В 2016 году планировалось предоставление субсидии Чусовскому городскому поселению в сумме 23 017,0 тыс.рублей на софинансирование со стороны Правительства Пермского края создания инфраструктуры индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения. Указанные средства краевого бюджета не исполнены в связи с поздними сроками внесения изменений в Закон о бюджете Пермского края на 2016 год, утверждения правил предоставления субсидии, а также невыполнением городским поселением обязательств по заключению муниципального контракта на выполнение работ по реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

В 2016 году планировалось участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, проводимом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. С этой целью в бюджете Пермского края было предусмотрено 11 983,0 тыс.рублей. Ввиду того, изменения в бюджет, которыми предусмотрено выделение Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края указанных средств, были внесены после завершения отбора получателей субсидии, Пермский край в конкурсном отборе участия не принимал. Бюджетные ассигнования в сумме 11 983,0 тыс. рублей не исполнены

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	477,3
	0,0
	0,0
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	234,7
	0,0
	0,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	101 633,6
	65 894,2
	64,8
	В 2016 году планировалось предоставление субсидии Чусовскому городскому поселению в сумме 23 017,0 тыс.рублей на софинансирование со стороны Правительства Пермского края создания инфраструктуры индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения. Указанные средства краевого бюджета не исполнены в связи с поздними сроками внесения изменений в Закон о бюджете Пермского края на 2016 год, утверждения правил предоставления субсидии, а также невыполнением городским поселением обязательств по заключению муниципального контракта на выполнение работ по реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

В 2016 году планировалось участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, проводимом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. С этой целью в бюджете Пермского края было предусмотрено 11 983,0 тыс.рублей. Ввиду того, изменения в бюджет, которыми предусмотрено выделение Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края указанных средств, были внесены после завершения отбора получателей субсидии, Пермский край в конкурсном отборе участия не принимал. Бюджетные ассигнования в сумме 11 983,0 тыс. рублей не исполнены

	Мероприятие 3.1.1 «Проведение информационных мероприятий, направленных на развитие промышленности в Пермском крае»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	921,6
	921,6
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	921,6
	921,6
	100,0
	

	Мероприятие 3.1.1.1. «Проведение информационных мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала организаций промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	321,6
	321,6
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	321,6
	321,6
	100,0
	

	Мероприятие 3.1.1.2 «Организация 
и проведение информационных мероприятий, направленных
на содействие промышленной кооперации в Пермском крае»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	300,0
	300,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	300,0
	300,0
	100,0
	

	Мероприятие 3.1.1.4. «Информационное сопровождение мероприятий, содействующих развитию промышленности на территории Пермского края»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	300,0
	300,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	300,0
	300,0
	100,0
	

	Мероприятие 3.1.3 «Создание и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	65 000,0
	64 972,6
	99,96


	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	65 000,0
	64 972,6
	99,96
	

	Мероприятие 3.1.4 «Возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	11983,0
	0,0
	0,0
	В 2016 году планировалось участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, проводимом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. С этой целью в бюджете Пермского края было предусмотрено 11 983,0 тыс.рублей. Ввиду того, изменения в бюджет, которыми предусмотрено выделение Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края указанных средств, были внесены после завершения отбора получателей субсидии, Пермский край в конкурсном отборе участия не принимал. Бюджетные ассигнования в сумме 11 983,0 тыс. рублей не исполнены

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	11983,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 3.1.5 «Создание инфраструктуры индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	23017,0
	0,0
	0,0
	В 2016 году планировалось предоставление субсидии Чусовскому городскому поселению в сумме 23 017,0 тыс.рублей на софинансирование со стороны Правительства Пермского края создания инфраструктуры индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения. Указанные средства краевого бюджета не исполнены в связи с поздними сроками внесения изменений в Закон о бюджете Пермского края на 2016 год, утверждения правил предоставления субсидии, а также невыполнением городским поселением обязательств по заключению муниципального контракта на выполнение работ по реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.


	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	477,3
	0,0
	0,0
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	234,7
	0,0
	0,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	23 729,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 3.1.5.1 «Разработка проектной документации на объекты сетевой инфраструктуры»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	7586,5
	0,0
	0,0
	Средства краевого бюджета не исполнены в связи с поздними сроками внесения изменений в Закон о бюджете Пермского края на 2016 год, утверждения правил предоставления субсидии, а также невыполнением городским поселением обязательств по заключению муниципального контракта на выполнение работ по реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.



	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	
	
	
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	234,7
	0,0
	0,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	7 821,2
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 3.1.5.2 «Благоустройство территории индустриального парка «Лямино»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	15430,5
	0,0
	0,0
	Средства краевого бюджета не исполнены в связи с поздними сроками внесения изменений в Закон о бюджете Пермского края на 2016 год, утверждения правил предоставления субсидии, а также невыполнением городским поселением обязательств по заключению муниципального контракта на выполнение работ по реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.



	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	477,3
	0,0
	0,0
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	15 907,8
	0,0
	0,0
	

	Подпрограмма 4

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	119 368,6
	119 368,6
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	174 389,5
	174 389,5
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	15 033,1
	18 302,9
	121,8
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	1 360 003,2
	2 095 099,4
	154,1
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 668 794,4
	2 407 160,4
	144,2
	

	Основное мероприятие 4.1 «Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства»

	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	95 895,7
	95 895,7
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	143 344,4
	143 344,4
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	15 033,1
	18 302,9
	121,8
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	1 352 626,2
	2 093 558,5
	154,8
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 606 899,4
	2 351 101,5
	146,3
	

	Мероприятие 4.1.1 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	95 895,7
	95 895,7
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	143 344,4
	143 344,4
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	15 033,1
	18 302,9
	121,8
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	1 352 626,2
	2 093 558,5
	154,8
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 606 899,4
	2 351 101,5
	146,3
	

	Мероприятие 4.1.1.1 «Содействие развитию системы гарантий и поручительств 
по обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	960 000,0
	1 156 056,9
	120,4
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	960 000,0
	1 156 056,9
	120,4
	

	Мероприятие 4.1.1.2 «Увеличение капитализации региональной микрофинансовой организации»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	39 446,0
	39 446,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	34 122,0
	34 122,0
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	73 568,0
	73 568,0
	100,0
	

	Мероприятие 4.1.1.3 «Содействие развитию финансовой аренды (лизинга)»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0

	0,0

	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	32 000,0
	32 000,0
	100,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	32 000,0
	32 000,0 
	100,0
	

	Мероприятие 4.1.1.4 «Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных 
с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	56 449,7
	56 449,7
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	109 222,4
	109 222,4
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	15 033,1
	18 302,9
	121,8
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	360626,2
	905 501,6
	251,1
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	541 331,4
	1 089 476,6
	201,3
	

	Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	23 472,9
	23 472,9
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	31 045,1
	31 045,1
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	7 377,0
	1 540,9
	20,9
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	61 895,0
	56 058,9
	90,6
	

	Мероприятие 4.2.1 «Региональные инструменты развития малого 
и среднего предпринимательства»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	6 475,2
	6 475,2
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	6 475,2
	6 475,2
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.1.1 «Обеспечение деятельности единого информационного интернет-ресурса»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	250,0
	250,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	250,0
	250,0
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.1.2 «Содействие производственной кооперации крупных, средних и малых промышленных предприятий»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	1828,0
	1 828,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1828,0
	1 828,0
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.1.3 «Содействие развитию франчайзинга»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	253,6
	253,56
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	253,6
	253,56
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.1.4 «Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	1 500,0
	1 500,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 500,0
	1 500,0
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.1.5 «Развитие предпринимательской грамотности 
и повышение компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	2643,6
	2 643,6
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	2643,6
	2 643,6
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.2 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	11 099,7
	11 099,7
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	25 039,2
	25 039,2
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	7 377,0
	1 540,9
	20,9
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	43 515,9
	37 679,8
	86,6
	

	Мероприятие 4.2.2.2 «Создание и обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	9 499,7
	9 499,7
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	20 122,2
	20 122,2
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	29 621,9
	29 621,9
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.2.3 «Создание и развитие регионального интегрированного центра в Пермском крае»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	1 600,0
	1 600,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	4 917,0
	4 917,0
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	5 630,2
	634,0
	11,3
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	12 147,2
	7 151,0
	58,9
	

	Мероприятие 4.2.2.5 «Создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	1 746,8
	906,9
	51,9
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 746,8
	906,9
	51,9
	

	Мероприятие 4.2.3 «Государственная поддержка молодежного предпринимательства»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	5 898,0
	5 898,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	6 005,9
	6 005,9
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	11 903,9
	11 903,9
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.3.1 «Проведение игровых 
и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 
14-17 лет»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	448,0
	448,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	600,0
	600,0
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 048,0
	1 048,0
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.3.2 «Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	
	
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	500,0
	500,0
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	500,0
	500,0
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.3.3 «Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	400,0


	400,0
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	400,0
	400,0
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.3.4 «Отбор физических лиц 
в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, 
с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых 
и средних предприятий»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	300,0
	300,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	300,0
	300,0
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	600,0
	600,0
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.3.5 «Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет 
по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых 
и средних предприятий»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	4 200,0
	4 200,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	3 000,0
	3 000,0
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	7 200,0
	7 200,0
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.3.6 «Проведение конкурсов бизнес-проектов»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	950,0
	950,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	600,0
	600,0
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 550,0
	1 550,0
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.3.7 «Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	250,3
	250,3
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	250,3
	250,3
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.3.8 «Обеспечение участия 
в межрегиональных, общероссийских 
и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	
	
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	155,0
	155,0
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	155,0
	155,0
	100,0
	

	Мероприятие 4.2.3.9 «Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных 
на вовлечение молодежи 
в предпринимательскую деятельность»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	200,6
	200,6
	100,0
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	200,6
	200,6
	100,0
	

	Подпрограмма 5

«Развитие внутреннего потребительского рынка»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	683,1
	672,9
	98,5
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	683,1
	672,9
	98,5
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	Основное мероприятие 5.1 «Создание условий для повышения качества 
и конкурентоспособности товаров 
и услуг на потребительском рынке Пермского края»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	683,1
	672,9
	98,5
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	683,1
	672,9
	98,5
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	Мероприятие 5.1.1 «Проведение фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	623,1
	620,9
	99,6
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	623,1
	620,9
	99,6
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	Мероприятие 5.1.2 «Приобретение бланков лицензий розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	60,0
	52,0
	86,7
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	60,0
	52,0
	86,7
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	Подпрограмма 6 
«Обеспечение реализации государственной программы»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	86 857,7
	85 040,0
	97,9
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	86 857,7
	85 040,0 
	97,9
	

	Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение деятельности государственных органов»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	83 438,8
	82 843,8
	99,3
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур – 45,0 тыс. руб., оптимизация расходов – 549,9 тыс.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	83 438,8
	82 843,8
	99,3
	

	Мероприятие 6.1.1 «Содержание государственных органов Пермского края»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	83 438,8
	82 843,8
	99,3
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур – 45,0 тыс. руб., оптимизация расходов – 549,9 тыс.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	83 438,8
	82 843,8
	99,3
	

	Основное мероприятие 6.2 «Проведение мероприятий по сопровождению 
и развитию ИАС»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	2 318,9
	2 196,2
	94,7
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур - 122,7 тыс. руб.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	2 318,9
	2 196,2
	94,7
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур – 122,7 тыс. руб.

	Мероприятие 6.2.1 «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	2 318,9
	2 196,2
	94,7
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур - 122,7 тыс. руб.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	2 318,9
	2 196,2
	94,7
	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур – 122,7 тыс. руб.

	Основное мероприятие 6.3 «Присвоение Пермскому краю кредитного рейтинга»

	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	1 100,0
	0,00
	0,0
	Срок присвоения кредитного рейтинга Пермскому краю - до 30.11.2016, поддержание (мониторинг) международного кредитного рейтинга- в течение 12 месяцев со дня заключения Контракта- до сентября 2017 года. Оплата услуг компании «Фитч Рейтинг СНГ Лтд» будет произведена единовременным платежом в сентябре 2017 года, т.е. по факту полного предоставления услуг.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 100,0
	0,00
	0,0
	Срок присвоения кредитного рейтинга Пермскому краю - до 30.11.2016, поддержание (мониторинг) международного кредитного рейтинга- в течение 12 месяцев со дня заключения Контракта- до сентября 2017 года. Оплата услуг компании «Фитч Рейтинг СНГ Лтд» будет произведена единовременным платежом в сентябре 2017 года, т.е. по факту полного предоставления услуг.

	Мероприятие 6.3.1 «Проведение мероприятий по присвоению Пермскому краю кредитного рейтинга»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	1 100,0
	0,00
	0,0
	Срок присвоения кредитного рейтинга Пермскому краю - до 30.11.2016, поддержание (мониторинг) международного кредитного рейтинга- в течение 12 месяцев со дня заключения Контракта- до сентября 2017 года. Оплата услуг компании «Фитч Рейтинг СНГ Лтд» будет произведена единовременным платежом в сентябре 2017 года, т.е. по факту полного предоставления услуг.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 100,0
	0,00
	0,0
	Срок присвоения кредитного рейтинга Пермскому краю - до 30.11.2016, поддержание (мониторинг) международного кредитного рейтинга- в течение 12 месяцев со дня заключения Контракта- до сентября 2017 года. Оплата услуг компании «Фитч Рейтинг СНГ Лтд» будет произведена единовременным платежом в сентябре 2017 года, т.е. по факту полного предоставления услуг.

	Подпрограмма 7
«Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»


	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	34 392,9
	26 696,6
	77,6
	Не исполнены бюджетные ассигнования, выделенные на предоставление субсидий на реализацию проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в сумме 7 696,3 тыс. рублей. Из 6 заявок, поданных на участие в конкурсном отборе, только 3 заявки соответствовали формальным условиям конкурса. При этом получателем субсидии стала только одна организация. У двух других организаций имелась задолженность по платежам в бюджет, что не позволило заключить соглашение на предоставление субсидии в 2016 году.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	12 325,4
	5 750,4
	46,7
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	46 718,3
	32 447,0
	69,5
	

	Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое 
и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	9 975,4
	2 279,1
	22,8
	Не исполнены бюджетные ассигнования, выделенные на предоставление субсидий на реализацию проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в сумме 7 696,3 тыс. рублей. Из 6 заявок, поданных на участие в конкурсном отборе, только 3 заявки соответствовали формальным условиям конкурса. При этом получателем субсидии стала только одна организация. У двух других организаций имелась задолженность по платежам в бюджет, что не позволило заключить соглашение на предоставление субсидии в 2016 году.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	12 325,4
	5 750,4
	46,7
	

	
	Итого (тыс. руб.)


	22 300,8
	8 029,5
	36,0
	

	Мероприятие 7.1.1 «Разработка и содействие реализации проектов развития ИТК «Технополис «Новый Звездный»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	9 975,4
	2 279,1
	22,8
	Не исполнены бюджетные ассигнования, выделенные на предоставление субсидий на реализацию проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в сумме 7 696,3 тыс. рублей. Из 6 заявок, поданных на участие в конкурсном отборе, только 3 заявки соответствовали формальным условиям конкурса. При этом получателем субсидии стала только одна организация. У двух других организаций имелась задолженность по платежам в бюджет, что не позволило заключить соглашение на предоставление субсидии в 2016 году.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	10 025,4
	2 379,1
	22,7
	Внебюджетные источники привлекаются на реализацию проектов НИКР в соотношении 50: 50. Т.о. объем внебюджетных источников равен бюджетному финансированию

	
	Итого (тыс. руб.)


	20000,8
	4 658,2
	23,3
	

	Мероприятие 7.1.1.2 «Организация 
и проведение студенческого конкурсного отбора перспективных идей и проектов в сфере исследований, разработок и инноваций»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	50,0
	100,0
	200,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)


	50,0
	100,0
	200,0
	

	Мероприятие 7.1.1.3 «Проведение ежегодного краевого конкурса проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения части затрат на выполнение ими проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	9 975,4
	2 279,1
	22,8
	Не исполнены бюджетные ассигнования, выделенные на предоставление субсидий на реализацию проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в сумме 7 696,3 тыс. рублей. Из 6 заявок, поданных на участие в конкурсном отборе, только 3 заявки соответствовали формальным условиям конкурса. При этом получателем субсидии стала только одна организация. У двух других организаций имелась задолженность по платежам в бюджет, что не позволило заключить соглашение на предоставление субсидии в 2016 году.

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	9 975,4
	2 279,1
	22,8
	

	
	Итого (тыс. руб.)


	19 950,08
	4558,2
	22,8
	

	Мероприятие 7.1.3 «Организация выставочно-ярмарочных 
и коммуникативных мероприятий»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	100,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	100,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 7.1.3.1 «Организация международной конференции инновационного территориального кластера «Шумпетеровские чтения»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	50,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)


	50,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 7.1.3.3 «Сопровождение интернет-портала ИТК «Технополис «Новый Звездный»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	50,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого (тыс. руб.)


	50,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 7.1.4 «Обеспечение деятельности специализированной организации»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	2 200,0
	3 371,3
	153,2
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	2 200,0
	3 371,3
	153,2
	

	Основное мероприятие 7.2 «Взаимодействие с институтами инновационного развития с целью продвижения инновационных проектов»

	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	5 000,0
	5 000,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	5 000,0
	5 000,0
	100,0
	

	Мероприятие 7.2.1 «Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	5 000,0
	5 000,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	5 000,0
	5 000,0
	100,0
	

	Основное мероприятие 7.3 «Развитие объектов инновационной инфраструктуры»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	18 217,5
	18 217,5
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	18 217,5
	18 217,5
	100,0
	

	Мероприятие 7.3.1 «Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	18 217,5
	18 217,5
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	18217,5
	18 217,5
	100,0
	

	Основное мероприятие 7.4 «Мероприятия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры 
с целью повышения качества общего образования»

	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	1 200,0
	1 200,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 200,0
	1 200,0
	100,0
	

	Мероприятие 7.4.1 «Поддержка деятельности инновационной школы «Техно-школа»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	1200,0
	1 200,0
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Итого (тыс. руб.)
	1200,0
	1 200,0
	100,0
	

	Подпрограмма 8

«Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» 
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	2 888,0
	2 886,6
	99,9
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	3 750,0
	0,0
	0,0
	Мероприятия реализованы, данные об использовании средств предприятиями не представлены. 

	
	Итого (тыс. руб.)
	6 638,0
	2 886,6
	43,5
	

	Основное мероприятие 8.1 «Организация 
и проведение информационных мероприятий, направленных 
на продвижение и развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	888,0
	887,9
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	1 100,0
	0,0
	0,0
	Мероприятия реализованы, данные об использовании средств предприятиями не представлены. 

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 988,0
	887,9
	44,7
	

	Мероприятие 8.1.1 «Участие 
в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки 
и инноваций»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	888,0
	887,9
	100,0
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	1 100,0
	0,0
	0,0
	Мероприятия реализованы, данные об использовании средств предприятиями не представлены. 

	
	Итого (тыс. руб.)
	1 988,0
	887,9
	44,7
	

	Основное мероприятие 8.2 Основное мероприятие «Развитие объектов образовательной инфраструктуры»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	2000,0
	1 998,7
	99,9
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	
	
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	
	
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	2 650,0
	0,0
	0,0
	Мероприятия реализованы, данные об использовании средств предприятиями не представлены. 

	
	Итого (тыс. руб.)
	4 650,0
	1998,7
	43,0
	

	Мероприятие 8.2.1 Оснащение политехнической школы «Фотоника»
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	2 000,0
	1 998,7
	99,9
	

	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
	0,0
	0,0
	--
	

	
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	2 650,0
	0,0
	0,0
	Мероприятия реализованы, данные об использовании средств предприятиями не представлены. 

	
	Итого (тыс. руб.)
	4 650,0
	1998,7
	43,0
	


6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
 государственную программу.


Изменения в государственную программу вносились следующими нормативно-правовыми актами:

1) Постановлением Правительства Пермского края от 25.03.2016 № 152-п; 
2) Постановлением Правительства Пермского края от 14.07.2016 № 461-п;
3) Постановлением Правительства Пермского края от 29.07.2016 N 524-п;

4) Постановление Правительства Пермского края от 26.09.2016 № 810-п
5) Постановление Правительства Пермского края от 13.10.2016 № 920-п;
6) Постановлением Правительства Пермского края от 18.11.2016 № 1054-п;
7) Постановлением Правительства Пермского края от 23.12.2016 № 1158-п.
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