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III квартал 2015 года

Публичная отчетность ФЦН «Экономическая политика» Правительства Пермского края по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596

	Пермский край

	№ п/п
	Реквизиты документа (НПА, поручения 
и т.д.)
	Наименование мероприятия
	Результат исполнения мероприятия
	Дата исполнения мероприятия (план)
	Дата исполнения мероприятия (факт)
	Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, тыс. руб.
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	Отчетная дата (период) значения показателя (N)
	плановое
	фактическое
	отклонение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

	Прирост высокопроизводительных рабочих мест в процентах к предыдущему году 

	1
	В отчетном периоде мероприятия отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту

	2.1
	Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1325-п «Об утверждении государственной программы Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»
	Мероприятия в рамках подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
	Субъектам малого и среднего предпринимательства Пермского края 137 микрозаймов на сумму 81051,258  тыс. рублей


	III квартал 

2015 г.
	III квартал 

2015 г.
	III квартал 

2015 г.
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1325-п «Об утверждении государственной программы Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»
	Мероприятия в рамках подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
	Предоставлено 63 поручительства  на сумму кредитов 6025079,0 тыс. руб. с объемом поручительства 356194,1 тыс. руб.на сумму кредитов 548 477,0 тыс. руб. с объемом поручительства 207 600,0 тыс. руб.
	III квартал 

2015 г.
	III квартал 

2015 г.
	III квартал 

2015 г.
	-
	-
	-
	

	2.3.
	Приказ Министерства экономического развития РФ №167 от 25.03.2015 «Об утверждении конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Привлечение федеральных финансовых средств
	Сформированы 6 заявок на участие в конкурсном отборе на общую сумму 295 025,18 тыс. рублей. Все заявки рассмотрены и одобрены 

в полном объеме. Решением Конкурсной комиссии по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии 

из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, бюджету Пермского края предоставлена субсидия 

из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства на сумму 295 025,18 тыс. рублей. Соглашение между Правительством Пермского края и Министерством экономического развития Российской Федерации подписано 12 августа 2015 г. № 115-МБ-15.
	2015 г. 
	III квартал 2015 г. 
	-
	-
	-
	-
	

	2.4.
	Постановление Правительства Пермского края 
от 3 октября 
2013 г. №1325-п «Об утверждении государственной программы Пермского края 

«Экономическое развитие 
и инновационная экономика»
	Продвижение Пермского края на между-народном 
и российском уровне
	Организован 
и проведен прием делегации Генерального консульства Великобритании 
в городе Екатеринбурге (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) в целях презентации инвестиционной 
и экспортной привлекательности Пермского края, обсуждения вопросов организации Бизнес-миссии британских компаний 
в Пермский край
	2018 год


	август
2015 года


	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	В целях продвижения Пермского края 
на международном 
и российском уровне проведены презентации инвестиционного 
и  экспортного потенциала Пермского края в рамках проведения 
Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ 2015» (8 - 10 июля 2015 года); торгово-экономической миссии 
в г. Караганду (Республика Казахстан) 
(9 сентября 
2015 года).
	2018 год
	сентябрь 
2015 года
	- 
	-
	-
	-
	-

	
	
	Организация обмена опытом 
с передовыми регионами, 
со специализированными организациями по вопросам инвестиционной политики, включая развитие государственно-частного партнерства.
	Принято участие
в практической конференции «Итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации – 2015», организованной совместно 
с АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» 
(22 июля 2015 года). В рамках конференции были рассмотрены показатели Пермского края 
по четырем направлениям рейтинга: регуляторная среда, институты 
для бизнеса, доступность ресурсов 
и качественной инфраструктуры, эффективность поддержки малого 
и среднего предпринимательства.
	2018 год
	июль 
2015 года
	- 
	-
	-
	-
	

	
	
	Проведение обучающих семинаров для специалистов органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, а также подготовка и переподготовка кадров в сфере инвестиций, включая развитие государственно-частного партнерства, и международных отношений
	В рамках трехсторонних соглашений 
по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского края 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт), заключенных между муниципальными районами, Агентством 
по инвестициям 
и внешне-экономическим связям Пермского края (далее – Агентство), Пермским отделением краевой общественной организации «Деловая Россия» (далее – «Деловая Россия») 
для специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы в сфере инвестиций, Агентством совместно
с «Деловой Россией» проведен ряд выездных обучающих семинаров 
в ассоциациях «Парма», «Запад», «Согласие», «Союз» и «Верхнекамье». 
	2018 год
	сентябрь 
2015 года
	- 
	-
	-
	-
	

	
	
	Внедрение 
в Пермском муниципальном районе успешных практик, направленных 
на развитие 
и поддержку малого 
и среднего предпри-нимательства 
на муниципаль-ном уровне, включенных
в Атлас муниципальных практик
	Выполнено полностью. 
По итогам заседания экспертной группы
по мониторингу внедрения успешных практик, направленных 
на развитие 
и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик в Пермском муниципальном районе Пермского края от 11 сентября 2015 года требования всех 
12 практик, планируемых
к внедрению, признаны выполненными полностью.
По итогам ведомственной оценки, проведенной Агентством, указанные практики также признаны выполненными полностью.
	2015 год
	сентябрь 
2015 года
	- 
	-
	-
	-
	

	
	
	Принятие нормативных правовых актов, направленных 
на урегулиро-вание механизмов поддержки инвестиционной деятельности 
в Пермском крае
	Принято распоряжения председателя Правительства Пермского края 
от 6 июля 2015 г. 
№ 95-рпп 
«О создании  экспертной группы по проведению общественной экспертизы инвестиционных проектов»
	III квартал 2015 года


	06 июля 2015


	2015 год
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Принято распоряжения председателя Правительства Пермского края 
от 29 июля 2015 г. 
№ 108-рпп 
«О создании  рабочей группы 

по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата в Пермском крае
	III квартал 2015 года
	29 июля 2015
	2015
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Принят приказ Агентства 

по инвестициям 

и внешне-экономическим связям Пермского края от 30 сентября 2015 г.  
№ СЭД-22-01-04-41 «Об утверждении типовой формы соглашения 
об администр-ативном сопровождении инвестиционного проекта, реализуемого 
или планируемого 
к реализации 

на территории Пермского края»
	III квартал 2015 года
	30 сентября 2015
	2015
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Принят приказ Агентства 
по инвестициям 
и внешне-экономическим связям Пермского края от 30 сентября 2015 г.
№ СЭД-22-01-04-42
«Об информ-ационной базе данных мониторинга реализации инвестиционных проектов, принятых 
к администра-тивному сопровождению»
	III квартал 2015 года
	30 сентября 2015
	2015
	-
	-
	-
	

	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года

	
	В отчетном периоде мероприятия отсутсвуют.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года

	
	Распоряжение Правительства Пермского края от 15 сентября 2015 года №300-рп «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Закона Пермского края «О промышленной политике в Пермском крае» на 2015 -2017 г.», 

Распоряжение Правительства Пермского края от 296-рп от 10 сентября 2015 г. « О проведении Пермского инженерно-промышленного форума и утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению Пермского инженерно-промышленного форума» 
	Организация цикла семинаров по производительности труда в рамках подготовки  к проведению Пермского инженерно-промышленного форума. 
	Совместно с ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» и ПАО «Мотовилихинские заводы»  организовано проведение цикла семинаров по производительности труда:

8 сентября – «Интеграция науки, образования и бизнеса для эффективной организации труда»;

17 сентября – «Повышение производительности труда в оборонно-промышленном комплексе за счет современных методов управления производством»
	III квартал 2015 г. 
	IV квартал

2015 г.  
	-
	-
	-
	-
	













